## DATA
TASKSTAT | PARENTID | TASKTYPE | TASKID | TASKNAME | TASKRESP | RATEUR | PSPCODE | PLANPH0112 | PLANKOST0112 | ISTPH01 | ISTKOST01 | ISTPH02 | ISTKOST02 | ISTPH03 | ISTKOST03 | ISTPH04 | ISTKOST04 | ISTPH05 | ISTKOST05 | ISTPH06 | ISTKOST06 | ISTPH0106 | ISTKOST0106 | FCPH0112 | FCKOST0112
AGG |  | JAP | ZI17 | Z-PI 2017 |  | 123.0501 | P.101.026 | 6073 | 747234 | 592.75 | 62054.05 | 567 | 68738.13 | 539.75 | 52787.12 | 431 | 45481.35 | 470.25 | 43887.95 | 550 | 49977.25 | 3150.75 | 322925.85 | 6012.5 | 752477.725
AGG | ZI17 | JAPBEREICH | ZI17WA | Z-PI 2017 Wartung |  | 96.8603 | P.101.026.002 | 5395 | 522561 | 527.25 | 43985.91 | 504.25 | 45500.01 | 473.5 | 42773.9 | 375.5 | 35184.78 | 400.25 | 36370.62 | 527.5 | 47604.57 | 2808.25 | 251419.79 | 5596.5 | 556552.1
AGG | ZI17WA | JAPVORHABEN | ZI17PJM | Z-PI 2017 Projektmanagement |  | 88.3769 | P.101.026.001 | 1502 | 132742 | 238.5 | 19833.9 | 149.5 | 12451.95 | 168.5 | 14238.1 | 115 | 9893.65 | 43 | 4020.5 | 135.5 | 12669.25 | 850 | 73107.35 | 1464.5 | 136985.85
AGG | ZI17PJM | JAPAP | ZI17PJMPCOORD | Projektkoordination |  | 85.8747 | P.101.026.001.004 | 759 | 65179 | 238.5 | 19833.9 | 149.5 | 12451.95 | 168.5 | 14238.1 | 115 | 9893.65 | 43 | 4020.5 | 135.5 | 12669.25 | 850 | 73107.35 | 1332 | 119033.2
PLAN | ZI17PJMPCOORD | TASK | ZI17PJMPCOORDEHT1 | Projektkoordination EH T1 | ABS | 62.3 | P.101.026.001.004 | 89 | 5545 | 28 | 1744.4 | 5 | 311.5 | 5 | 311.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2367.4 | 38 | 2367.4
PLAN | ZI17PJMPCOORD | TASK | ZI17PJMPCOORDEHT2 | Projektkoordination EH T2 | DOS | 74.2 | P.101.026.001.004 | 156 | 11575 | 82.5 | 6121.5 | 71 | 5268.2 | 70.5 | 5231.1 | 44.5 | 3301.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5 | 19922.7 | 224 | 16620.8
PLAN | ZI17PJMPCOORD | TASK | ZI17PJMPCOORDSOT3 | Projektkoordination SWOP T3 | WSC | 93.5 | P.101.026.001.004 | 124 | 11594 | 49 | 4581.5 | 13.5 | 1262.25 | 61 | 5703.5 | 48.5 | 4534.75 | 24 | 2244 | 66.5 | 6217.75 | 262.5 | 24543.75 | 470 | 43945
PLAN | ZI17PJMPCOORD | TASK | ZI17PJMPCOORDSGT3 | Projektkoordination SWGO T3 | THS | 93.5 | P.101.026.001.004 | 390 | 36465 | 79 | 7386.5 | 60 | 5610 | 32 | 2992 | 22 | 2057 | 19 | 1776.5 | 69 | 6451.5 | 281 | 26273.5 | 600 | 56100
AGG | ZI17PJM | JAPAP | ZI17PJMSPOC | Support ELGA-SPOC |  | 82.4538 | 11560 | 743 | 61263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 11652.65
PLAN | ZI17PJMSPOC | TASK | ZI17PJMSPOCEHT1 | Support ELGA-SPOC ABS | ABS | 62.3 | 11560 | 208 | 12958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 1277.15
PLAN | ZI17PJMSPOC | TASK | ZI17PJMSPOCEHT2 | Support ELGA-SPOC DOS | DOS | 74.2 | 11560 | 89 | 6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 371
PLAN | ZI17PJMSPOC | TASK | ZI17PJMSPOCEHT3 | Support ELGA-SPOC THL | THL | 93.5 | 11560 | 223 | 20851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17PJMSPOC | TASK | ZI17PJMSPOCSOT3 | Support ELGA-SPOC WSC | WSC | 93.5 | 11560 | 149 | 13932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7947.5
PLAN | ZI17PJMSPOC | TASK | ZI17PJMSPOCSGT3 | Support ELGA-SPOC THS | THS | 93.5 | P.101.026.001.091 | 74 | 6919 | 0 | 0 | 18 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 374 | 0 | 0 | 22 | 2057 | 22 | 2057
AGG | ZI17PJM | JAPAP | ZI17PJMXK | Allgemeine Kostenpositionen |  | 0 |  | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300
PLAN | ZI17PJMXK | TASK | ZI17PJMXKSONST | Sonstiger betrieblicher Aufwand |  | 0 | P.101.026.XK.SONST | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
PLAN | ZI17PJMXK | TASK | ZI17PJMXKTELE | Telefon- Telekommunikation |  | 0 | P.101.026.XK.TELE | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
PLAN | ZI17PJMXK | TASK | ZI17PJMXKBEW | Verpflegung Meetings |  | 0 | P.101.026.XK.BEW | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
PLAN | ZI17PJMXK | TASK | ZI17PJMXKEPMPMO | Zuschlag EPM unjd PMO |  | 0 | P.101.026.XK.EPM | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300
AGG | ZI17WA | JAPVORHABEN | ZI17WA01 | WA01 - Security |  | 92.3072 | P.101.026.002.080 | 360 | 33231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 13736.8
AGG | ZI17WA01 | JAPAP | ZI17WA0101 | Mitarbeit in der ELGA ISMS Arbeitsgruppe |  | 89.6944 | P.101.026.002.081 | 71 | 6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3843.8
PLAN | ZI17WA0101 | TASK | ZI17WA0101SURT3 | Mitarbeit in der ELGA ISMS Arbeitsgruppe SuR T3 | CHO | 93.5 | P.101.026.002.081 | 57 | 5330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2805
PLAN | ZI17WA0101 | TASK | ZI17WA0101SURT2 | Mitarbeit in der ELGA ISMS Arbeitsgruppe SuR T2 | MZE | 74.2 | P.101.026.002.081 | 14 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1038.8
AGG | ZI17WA01 | JAPAP | ZI17WA0102 | Mitarbeit in der ELGA SICO |  | 89.64 | P.101.026.002.082 | 25 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1870
PLAN | ZI17WA0102 | TASK | ZI17WA0102SURT3 | Mitarbeit in der ELGA SICO SuR T3 | CHO | 93.5 | P.101.026.002.082 | 20 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1870
PLAN | ZI17WA0102 | TASK | ZI17WA0102SURT2 | Mitarbeit in der ELGA SICO SuR T2 | MZE | 74.2 | P.101.026.002.082 | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGG | ZI17WA01 | JAPAP | ZI17WA0103 | Aktualisierung Security-Maßnahmen |  | 115.5667 | P.101.026.002.083 | 75 | 8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0103 | TASK | ZI17WA0103JHE | Aktualisierung Security-Maßnahmen JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.002.083 | 40 | 5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0103 | TASK | ZI17WA0103THS | Aktualisierung Security-Maßnahmen THS | THS | 93.5 | P.101.026.002.083 | 35 | 3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGG | ZI17WA01 | JAPAP | ZI17WA0104 | ITSV Audits |  | 93.5 | P.101.026.002.084 | 63 | 5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2337.5
PLAN | ZI17WA0104 |  | ZI17WA0104SURT3 | ITSV Audits CHO | CHO | 93.5 | P.101.026.002.084 | 63 | 5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2337.5
AGG | ZI17WA01 | JAPAP | ZI17WA0105 | Mitarbeit an externem PEN-Test |  | 79.8675 | P.101.026.002.085 | 126 | 10063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5685.5
PLAN | ZI17WA0105 | TASK | ZI17WA0105SURT3 | Mitarbeit an externem PEN-Test - SuR T3 | CHO | 93.5 | P.101.026.002.085 | 37 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3459.5
PLAN | ZI17WA0105 | TASK | ZI17WA0105SURT2 | Mitarbeit an externem PEN-Test - SuR T2 | MZE | 74.2 | P.101.026.002.085 | 89 | 6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2226
AGG | ZI17WA | JAPVORHABEN | ZI17WA02 | Betrieb und 3rd-Level-Support |  | 88.7911 | P.101.026.002.010 | 1883 | 167194 | 122.25 | 11085.01 | 168 | 13290.26 | 163.5 | 16509.31 | 191.5 | 19380.06 | 307.5 | 26943.61 | 273.5 | 24020.99 | 1226.25 | 111229.24 | 1936 | 177185.35
AGG | ZI17WA02 | JAPAP | ZI17WA0201 | Release-Rollout |  | 95.9589 | P.101.026.002.011 | 73 | 7005 | 15.5 | 1381.7 | 18.5 | 1556.05 | 1 | 93.5 | 0 | 0 | 1 | 93.5 | 0 | 0 | 36 | 3124.75 | 87 | 8314
PLAN | ZI17WA0201 | TASK | ZI17WA0201JHE | Release-Rollout JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.002.011 | 16 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2158
PLAN | ZI17WA0201 | TASK | ZI17WA0201WSC | Release-Rollout WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.002.011 | 16 | 1496 | 6.5 | 607.75 | 6.5 | 607.75 | 1 | 93.5 | 0 | 0 | 1 | 93.5 | 0 | 0 | 15 | 1402.5 | 36 | 3366
PLAN | ZI17WA0201 | TASK | ZI17WA0201RDI | Release-Rollout RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.002.011 | 8 | 748 | 5.5 | 514.25 | 3 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 794.75 | 10 | 935
PLAN | ZI17WA0201 | TASK | ZI17WA0201THS | Release-Rollout THS | THS | 93.5 | P.101.026.002.011 | 8 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0201 | TASK | ZI17WA0201NFR | Release-Rollout NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.002.011 | 5 | 371 | 0 | 0 | 8 | 593.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 593.6 | 10 | 742
PLAN | ZI17WA0201 | TASK | ZI17WA0201GKA | Release-Rollout GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.002.011 | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0201 | TASK | ZI17WA0201CRA | Release-Rollout CRA | CRA | 74.2 | P.101.026.002.011 | 16 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 742
PLAN | ZI17WA0201 | TASK | ZI17WA0201DOS | Release-Rollout DOS | DOS | 74.2 | P.101.026.002.011 | 0 | 0 | 3.5 | 259.7 | 1 | 74.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 333.9 | 5 | 371
AGG | ZI17WA02 | JAPAP | ZI17WA0202 | Bugfixing |  | 90.2611 | P.101.026.002.012 | 432 | 38993 | 7 | 519.4 | 49.5 | 3721.15 | 37 | 2890.15 | 6 | 483.8 | 40.5 | 3005.1 | 69 | 5177.7 | 209 | 15797.3 | 344 | 31035
PLAN | ZI17WA0202 | TASK | ZI17WA0202JHE | Bugfixing JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.002.012 | 80 | 10790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10790
PLAN | ZI17WA0202 | TASK | ZI17WA0202WSC | Bugfixing WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.002.012 | 22 | 2057 | 0 | 0 | 2 | 187 | 3.5 | 327.25 | 2 | 187 | 0 | 0 | 3 | 280.5 | 10.5 | 981.75 | 24 | 2244
PLAN | ZI17WA0202 | TASK | ZI17WA0202RDI | Bugfixing RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.002.012 | 22 | 2057 | 0 | 0 | 0.5 | 46.75 | 4 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 420.75 | 10 | 935
PLAN | ZI17WA0202 | TASK | ZI17WA0202THS | Bugfixing THS | THS | 93.5 | P.101.026.002.012 | 64 | 5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0202 | TASK | ZI17WA0202NFR | Bugfixing NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.002.012 | 107 | 7939 | 7 | 519.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 3005.1 | 37 | 2745.4 | 84.5 | 6269.9 | 30 | 2226
PLAN | ZI17WA0202 | TASK | ZI17WA0202GKA | Bugfixing GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.002.012 | 43 | 3191 | 0 | 0 | 47 | 3487.4 | 29.5 | 2188.9 | 4 | 296.8 | 0 | 0 | 29 | 2151.8 | 109.5 | 8124.9 | 200 | 14840
PLAN | ZI17WA0202 | TASK | ZI17WA0202CRA | Bugfixing CRA | CRA | 74.2 | P.101.026.002.012 | 94 | 6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGG | ZI17WA02 | JAPAP | ZI17WA0203 | Testdurchführung und Testdokumentation |  | 84.4115 | P.101.026.002.013 | 764 | 64490 | 40.5 | 3005.1 | 0 | 0 | 1 | 93.5 | 2 | 187 | 0 | 0 | 1 | 93.5 | 44.5 | 3379.1 | 340 | 25614
PLAN | ZI17WA0203 | TASK | ZI17WA0203JHE | Testdurchführung und Testdokumentation JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.002.013 | 92 | 12409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0203 | TASK | ZI17WA0203WSC | Testdurchführung und Testdokumentation WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.002.013 | 99 | 9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.5 | 2 | 187 | 0 | 0 | 1 | 93.5 | 4 | 374 | 20 | 1870
PLAN | ZI17WA0203 | TASK | ZI17WA0203RDI | Testdurchführung und Testdokumentation RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.002.013 | 16 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0203 | TASK | ZI17WA0203NFR | Testdurchführung und Testdokumentation NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.002.013 | 99 | 7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0203 | TASK | ZI17WA0203GKA | Testdurchführung und Testdokumentation GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.002.013 | 77 | 5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0203 | TASK | ZI17WA0203CRA | Testdurchführung und Testdokumentation CRA | CRA | 74.2 | P.101.026.002.013 | 381 | 28270 | 40.5 | 3005.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 3005.1 | 320 | 23744
AGG | ZI17WA02 | JAPAP | ZI17WA0204 | 3rd-Level-Support |  | 92.6624 | P.101.026.002.014 | 311 | 28818 | 37.75 | 3825.07 | 70.5 | 5756.61 | 106.5 | 11252.65 | 130.75 | 14399.47 | 102 | 11463.85 | 93 | 10415.59 | 540.5 | 57113.24 | 760 | 76380.1
PLAN | ZI17WA0204 | TASK | ZI17WA0204JHE | 3rd-Level-Support JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.002.014 | 80 | 10790 | 18.25 | 2461.47 | 7.5 | 1011.56 | 55 | 7418.15 | 56.75 | 7654.17 | 54.5 | 7350.7 | 56.5 | 7620.44 | 248.5 | 33516.49 | 300 | 40462.5
PLAN | ZI17WA0204 | TASK | ZI17WA0204WSC | 3rd-Level-Support WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.002.014 | 40 | 3740 | 0 | 0 | 5.5 | 514.25 | 5 | 467.5 | 12 | 1122 | 7.5 | 701.25 | 4.5 | 420.75 | 34.5 | 3225.75 | 50 | 4675
PLAN | ZI17WA0204 | TASK | ZI17WA0204RDI | 3rd-Level-Support RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.002.014 | 6 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0204 | TASK | ZI17WA0204NFR | 3rd-Level-Support NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.002.014 | 43 | 3191 | 12.5 | 927.5 | 7.5 | 556.5 | 8 | 593.6 | 9 | 667.8 | 8 | 593.6 | 18 | 1335.6 | 63 | 4674.6 | 100 | 7420
PLAN | ZI17WA0204 | TASK | ZI17WA0204GKA | 3rd-Level-Support GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.002.014 | 43 | 3191 | 0 | 0 | 47 | 3487.4 | 31.5 | 2337.3 | 0 | 0 | 9 | 667.8 | 14 | 1038.8 | 101.5 | 7531.3 | 200 | 14840
PLAN | ZI17WA0204 | TASK | ZI17WA0204CRA | 3rd-Level-Support CRA | CRA | 74.2 | P.101.026.002.014 | 99 | 7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2968
PLAN | ZI17WA0204 | TASK | ZI17WA0204ABS | 3rd-Level-Support ABS | ABS | 62.3 | P.101.026.002.014 | 0 | 0 | 7 | 436.1 | 3 | 186.9 | 7 | 436.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1059.1 | 17 | 1059.1
PLAN | ZI17WA0204 | TASK | ZI17WA0204THS | 3rd-Level-Support THS | THS | 93.5 | P.101.026.002.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4955.5 | 23 | 2150.5 | 0 | 0 | 76 | 7106 | 53 | 4955.5
AGG | ZI17WA02 | JAPAP | ZI17WA0205 | Betriebsführung |  | 89.64 | P.101.026.002.015 | 135 | 12101 | 8 | 593.6 | 11 | 883.75 | 6 | 561 | 4 | 374 | 7.5 | 556.5 | 7 | 654.5 | 43.5 | 3623.35 | 90 | 7450
PLAN | ZI17WA0205 | TASK | ZI17WA0205WSC | Betriebsführung WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.002.015 | 67 | 6265 | 0 | 0 | 3.5 | 327.25 | 6 | 561 | 4 | 374 | 0 | 0 | 1 | 93.5 | 14.5 | 1355.75 | 40 | 3740
PLAN | ZI17WA0205 | TASK | ZI17WA0205RDI | Betriebsführung RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.002.015 | 3 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 561 | 6 | 561 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0205 | TASK | ZI17WA0205THS | Betriebsführung THS | THS | 93.5 | P.101.026.002.015 | 38 | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0205 | TASK | ZI17WA0205CRA | Betriebsführung CRA | CRA | 74.2 | P.101.026.002.015 | 27 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0205 | TASK | ZI17WA0205NFR | Betriebsführung NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.002.015 | 0 | 0 | 8 | 593.6 | 7.5 | 556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 556.5 | 0 | 0 | 23 | 1706.6 | 50 | 3710
AGG | ZI17WA02 | JAPAP | ZI17WA0206 | Logfile-Aggregation und Analyse |  | 102.5388 | P.101.026.002.016 | 58 | 5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0206 | TASK | ZI17WA0206JHE | Logfile-Analyse JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.002.016 | 22 | 2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0206 | TASK | ZI17WA0206WSC | Logfile-Analyse WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.002.016 | 14 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0206 | TASK | ZI17WA0206RDI | Logfile-Analyse RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.002.016 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0206 | TASK | ZI17WA0206NFR | Logfile-Analyse NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.002.016 | 7 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0206 | TASK | ZI17WA0206GKA | Logfile-Analyse GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.002.016 | 7 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0206 | TASK | ZI17WA0206CRA | Logfile-Analyse CRA | CRA | 74.2 | P.101.026.002.016 | 6 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGG | ZI17WA02 | JAPAP | ZI17WA0207 | SLA-Reporting, -Dokumentation, -Optimierung |  | 89.4427 | P.101.026.002.017 | 110 | 9839 | 12.5 | 1685.94 | 0 | 0 | 12 | 1618.51 | 5.25 | 708.09 | 3.5 | 472.06 | 0 | 0 | 33.25 | 4484.6 | 115 | 13552.25
PLAN | ZI17WA0207 | TASK | ZI17WA0207JHE | Optimierung SLA-Reporting JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.002.017 | 20 | 2698 | 12.5 | 1685.94 | 0 | 0 | 12 | 1618.51 | 5.25 | 708.09 | 3.5 | 472.06 | 0 | 0 | 33.25 | 4484.6 | 70 | 9441.25
PLAN | ZI17WA0207 | TASK | ZI17WA0207WSC | Optimierung SLA-Reporting WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.002.017 | 21 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3740
PLAN | ZI17WA0207 | TASK | ZI17WA0207RDI | Optimierung SLA-Reporting RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.002.017 | 3 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0207 | TASK | ZI17WA0207NFR | Optimierung SLA-Reporting NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.002.017 | 13 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 371
PLAN | ZI17WA0207 | TASK | ZI17WA0207GKA | Optimierung SLA-Reporting GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.002.017 | 13 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0207 | TASK | ZI17WA0207CRA | Optimierung SLA-Reporting CRA | CRA | 74.2 | P.101.026.002.017 | 40 | 2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGG | ZI17WA02 | JAPAP | ZI17WA0208 | Abschluss Tests Z-PI 2.8 - PUN |  | 0 | P.101.026.002.018 | 0 | 0 | 1 | 74.2 | 18.5 | 1372.7 | 0 | 0 | 43.5 | 3227.7 | 153 | 11352.6 | 103.5 | 7679.7 | 319.5 | 23706.9 | 200 | 14840
UNPLAN | ZI17WA0208 | TASK | ZI17WA0208CRA | Abschluss Tests Z-PI 2.8 - PUN CRA | CRA | 74.2 | P.101.026.002.018 | 0 | 0 | 1 | 74.2 | 18.5 | 1372.7 | 0 | 0 | 43.5 | 3227.7 | 153 | 11352.6 | 103.5 | 7679.7 | 319.5 | 23706.9 | 200 | 14840
AGG | ZI17WA | JAPVORHABEN | ZI17WA03 | WA03 - Anpassung technische Infrastruktur |  | 88.9353 | P.101.026.002.040 | 1195 | 106278 | 133.5 | 10269.75 | 141.25 | 14745.89 | 134.5 | 11372.66 | 53.75 | 4506.73 | 9.75 | 1315.03 | 75.5 | 7088.64 | 548.25 | 49298.7 | 1738 | 145661.5
AGG | ZI17WA03 | JAPAP | ZI17WA0301 | Releaseschein-Upgrade |  | 89.23 | P.101.026.002.041 | 820 | 73169 | 133.5 | 10269.75 | 83.75 | 10479.39 | 65 | 6215.76 | 10.25 | 1279.03 | 9.75 | 1315.03 | 24.5 | 3304.44 | 326.75 | 32863.4 | 858 | 80172.5
PLAN | ZI17WA0301 | TASK | ZI17WA0301JHE | Releaseschein-Upgrade JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.002.041 | 164 | 22120 | 6 | 809.25 | 67.75 | 9137.79 | 22 | 2967.26 | 7.75 | 1045.28 | 9.75 | 1315.03 | 24.5 | 3304.44 | 137.75 | 18579.05 | 260 | 35067.5
PLAN | ZI17WA0301 | TASK | ZI17WA0301WSC | Releaseschein-Upgrade WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.002.041 | 41 | 3834 | 0 | 0 | 6 | 561 | 3 | 280.5 | 2.5 | 233.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 1075.25 | 28 | 2618
PLAN | ZI17WA0301 | TASK | ZI17WA0301RDI | Releaseschein-Upgrade RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.002.041 | 82 | 7667 | 0 | 0 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 187 | 10 | 935
PLAN | ZI17WA0301 | TASK | ZI17WA0301NFR | Releaseschein-Upgrade NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.002.041 | 287 | 21295 | 0 | 0 | 8 | 593.6 | 40 | 2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3561.6 | 240 | 17808
PLAN | ZI17WA0301 | TASK | ZI17WA0301GKA | Releaseschein-Upgrade GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.002.041 | 246 | 18253 | 127.5 | 9460.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 9460.5 | 320 | 23744
AGG | ZI17WA03 | JAPAP | ZI17WA0302 | Analyse Framework-Wechsel |  | 88.2907 | P.101.026.002.042 | 375 | 33109 | 0 | 0 | 57.5 | 4266.5 | 69.5 | 5156.9 | 43.5 | 3227.7 | 0 | 0 | 51 | 3784.2 | 221.5 | 16435.3 | 560 | 41745
PLAN | ZI17WA0302 | TASK | ZI17WA0302JHE | Analyse Framework-Wechsel JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.002.042 | 75 | 10116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0302 | TASK | ZI17WA0302RDI | Analyse Framework-Wechsel RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.002.042 | 38 | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 935
PLAN | ZI17WA0302 | TASK | ZI17WA0302NFR | Analyse Framework-Wechsel NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.002.042 | 150 | 11130 | 0 | 0 | 7.5 | 556.5 | 38 | 2819.6 | 43.5 | 3227.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 6603.8 | 200 | 14840
PLAN | ZI17WA0302 | TASK | ZI17WA0302GKA | Analyse Framework-Wechsel GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.002.042 | 112 | 8310 | 0 | 0 | 50 | 3710 | 31.5 | 2337.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3784.2 | 132.5 | 9831.5 | 350 | 25970
AGG | ZI17WA03 | JAPAP | ZI17WA0303 | RSU17 GUI Anpassung |  | 0 | P.101.026.002.041 | 0 | 0 | 133.5 | 10269.75 | 83.75 | 10479.39 | 65 | 6215.76 | 10.25 | 1279.03 | 9.75 | 1315.03 | 24.5 | 3304.44 | 326.75 | 32863.4 | 320 | 23744
PLAN | ZI17WA0303 | TASK | ZI17WA0303GKA | RSU17 GUI Anpassung GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.002.041 | 0 | 0 | 127.5 | 9460.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 9460.5 | 104 | 7716.8
PLAN | ZI17WA0303 | TASK | ZI17WA0303MGO | RSU17 GUI Anpassung MGO | MGO | 74.2 | P.101.026.002.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 7716.8
PLAN | ZI17WA0303 | TASK | ZI17WA0303CRA | RSU17 GUI Anpassung Test CRA | CRA | 74.2 | P.101.026.002.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 8310.4
AGG | ZI17WA | JAPVORHABEN | ZI17WA04 | WA04 - Z-PI Clearing |  | 182.6759 | P.101.026.002.020 | 455 | 83118 | 33 | 2797.25 | 45.5 | 5011.91 | 7 | 653.83 | 15.25 | 1404.34 | 40 | 4091.48 | 43 | 3825.69 | 183.75 | 17784.5 | 302 | 82982.6
AGG | ZI17WA04 | JAPAP | ZI17WA0401 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support |  | 82.7377 | P.101.026.002.021 | 319 | 26393 | 18.5 | 1893.9 | 38 | 4544.66 | 6 | 591.53 | 15.25 | 1404.34 | 39 | 4029.18 | 37 | 3451.89 | 153.75 | 15915.5 | 222 | 24062.6
PLAN | ZI17WA0401 | TASK | ZI17WA0401ABS | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support ABS | ABS | 62.3 | P.101.026.002.021 | 13 | 810 | 8 | 498.4 | 7 | 436.1 | 2 | 124.6 | 5 | 311.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1370.6 | 17 | 1059.1
PLAN | ZI17WA0401 | TASK | ZI17WA0401JHE | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.002.021 | 39 | 5260 | 10 | 1348.75 | 30 | 4046.26 | 3 | 404.63 | 3.25 | 438.34 | 17 | 2292.88 | 8.5 | 1146.44 | 71.75 | 9677.3 | 120 | 16185
PLAN | ZI17WA0401 | TASK | ZI17WA0401TSA | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support TSA | TSA | 62.3 | P.101.026.002.021 | 77 | 4797 | 0 | 0 | 1 | 62.3 | 1 | 62.3 | 0 | 0 | 1 | 62.3 | 1 | 62.3 | 4 | 249.2 | 30 | 1869
PLAN | ZI17WA0401 | TASK | ZI17WA0401RDI | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.002.021 | 42 | 3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0401 | TASK | ZI17WA0401THS | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support THS | THS | 93.5 | P.101.026.002.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 561 | 6 | 561 | 10 | 935 | 22 | 2057 | 20 | 1870
PLAN | ZI17WA0401 | TASK | ZI17WA0401EHA | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support EHA | EHA | 93.5 | P.101.026.002.021 | 32 | 2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1870
PLAN | ZI17WA0401 | TASK | ZI17WA0401WSC | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.002.021 | 0 | 0 | 0.5 | 46.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.5 | 0 | 0 | 0.5 | 46.75 | 2 | 187 | 5 | 467.5
PLAN | ZI17WA0401 | TASK | ZI17WA0401UNASS | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support REST | REST | 74.2 | P.101.026.002.021 | 116 | 8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0401 | TASK | ZI17WA0401NFR | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.002.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1113 | 17 | 1261.4 | 32 | 2374.4 | 10 | 742
AGG | ZI17WA04 | JAPAP | ZI17WA0402 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing |  | 82.5531 | P.101.026.002.022 | 136 | 11227 | 14.5 | 903.35 | 7.5 | 467.25 | 1 | 62.3 | 0 | 0 | 1 | 62.3 | 6 | 373.8 | 30 | 1869 | 80 | 5920
PLAN | ZI17WA0402 | TASK | ZI17WA0402ABS | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing ABS | ABS | 62.3 | P.101.026.002.022 | 12 | 748 | 14.5 | 903.35 | 4 | 249.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 1152.55 | 30 | 1869
PLAN | ZI17WA0402 | TASK | ZI17WA0402JHE | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.002.022 | 7 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WA0402 | TASK | ZI17WA0402RDI | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.002.022 | 27 | 2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 935
PLAN | ZI17WA0402 | TASK | ZI17WA0402EHA | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing EHA | EHA | 93.5 | P.101.026.002.022 | 45 | 4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1870
PLAN | ZI17WA0402 | TASK | ZI17WA0402TSA | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing TSA | TSA | 62.3 | P.101.026.002.022 | 45 | 2804 | 0 | 0 | 3.5 | 218.05 | 1 | 62.3 | 0 | 0 | 1 | 62.3 | 6 | 373.8 | 11.5 | 716.45 | 20 | 1246
AGG | ZI17WA04 | JAPAP | ZI17WA04DL | Clearing Dienstleistungen |  | 0 |  | 0 | 45497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000
PLAN | ZI17WA04DL | TASK | ZI17WA04DLSV | Clearing SV-interne Dienstleistungen |  | 0 | P.101.026.DL.SV | 0 | 45497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000
AGG | ZI17 | JAPBEREICH | ZI17WE | Z-PI 2017 Weiterentwicklung |  | 101.9388 | P.101.026.003 | 678 | 69074 | 52.5 | 5048.45 | 30.75 | 3154.41 | 32.25 | 3191.22 | 55.5 | 5954.68 | 66 | 7143.33 | 22.5 | 2372.68 | 259.5 | 26864.77 | 416 | 40326.625
AGG | ZI17WE | JAPVORHABEN | ZI17WE01 | WE01 - Monitoring und Reporting Datenqualität |  | 94.9155 | P.101.026.003.020 | 363 | 34496 | 6.25 | 842.97 | 23.75 | 2499.91 | 32.25 | 3191.22 | 45 | 4972.93 | 49 | 5202.13 | 15.5 | 1718.18 | 171.75 | 18427.34 | 140 | 13310.75
AGG | ZI17WE01 | JAPAP | ZI17WE0101 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools |  | 89.6739 | P.101.026.003.021 | 132 | 11876 | 6.25 | 842.97 | 10.75 | 1284.41 | 23.25 | 2349.72 | 39 | 4411.93 | 47 | 5015.13 | 15.5 | 1718.18 | 141.75 | 15622.34 | 70 | 6448.5
PLAN | ZI17WE0101 | TASK | ZI17WE0101WSC | Anpassung DQ-Auswerte-Tools WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.003.021 | 39 | 3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 514.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 514.25 | 15 | 1402.5
PLAN | ZI17WE0101 | TASK | ZI17WE0101RDI | Anpassung DQ-Auswerte-Tools RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.003.021 | 53 | 4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 935
PLAN | ZI17WE0101 | TASK | ZI17WE0101THS | Anpassung DQ-Auswerte-Tools THS | THS | 93.5 | P.101.026.003.021 | 14 | 1309 | 0 | 0 | 4 | 374 | 19 | 1776.5 | 15 | 1402.5 | 32 | 2992 | 9 | 841.5 | 79 | 7386.5 | 40 | 3740
PLAN | ZI17WE0101 | TASK | ZI17WE0101NFR | Anpassung DQ-Auswerte-Tools NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.003.021 | 20 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 371
PLAN | ZI17WE0101 | TASK | ZI17WE0101GKA | Anpassung DQ-Auswerte-Tools GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.003.021 | 7 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGG | ZI17WE01 | JAPAP | ZI17WE0102 | Automatisierung DQ-Reporting |  | 104.8577 | P.101.026.003.022 | 83 | 8720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.5 | 30 | 3122.25
PLAN | ZI17WE0102 | TASK | ZI17WE0102JHE | Automatisierung DQ-Reporting JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.003.022 | 25 | 3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1348.75
PLAN | ZI17WE0102 | TASK | ZI17WE0102WSC | Automatisierung DQ-Reporting WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.003.022 | 26 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93.5 | 15 | 1402.5
PLAN | ZI17WE0102 | TASK | ZI17WE0102RDI | Automatisierung DQ-Reporting RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.003.022 | 18 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WE0102 | TASK | ZI17WE0102NFR | Automatisierung DQ-Reporting NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.003.022 | 12 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 371
PLAN | ZI17WE0102 | TASK | ZI17WE0102GKA | Automatisierung DQ-Reporting GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.003.022 | 4 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGG | ZI17WE01 | JAPAP | ZI17WE0103 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit |  | 94.0185 | P.101.026.003.023 | 148 | 13900 | 0 | 0 | 13 | 1215.5 | 9 | 841.5 | 5 | 467.5 | 2 | 187 | 0 | 0 | 29 | 2711.5 | 40 | 3740
PLAN | ZI17WE0103 | TASK | ZI17WE0103JHE | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.003.023 | 14 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WE0103 | TASK | ZI17WE0103WSC | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.003.023 | 30 | 2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 935
PLAN | ZI17WE0103 | TASK | ZI17WE0103RDI | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.003.023 | 30 | 2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WE0103 | TASK | ZI17WE0103THS | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit THS | THS | 93.5 | P.101.026.003.023 | 45 | 4208 | 0 | 0 | 13 | 1215.5 | 9 | 841.5 | 5 | 467.5 | 2 | 187 | 0 | 0 | 29 | 2711.5 | 30 | 2805
PLAN | ZI17WE0103 | TASK | ZI17WE0103NFR | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.003.023 | 22 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WE0103 | TASK | ZI17WE0103GKA | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.003.023 | 7 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGG | ZI17WE | JAPVORHABEN | ZI17WE04 | WE04 - Systemanbindung |  | 110.0638 | P.101.026.003.040 | 314 | 34578 | 46.25 | 4205.48 | 7 | 654.5 | 0 | 0 | 10.5 | 981.75 | 8.5 | 1146.45 | 4 | 374 | 76.25 | 7362.18 | 76 | 7432.875
AGG | ZI17WE04 | JAPAP | ZI17WE0401 | Anbindung EB 1 - Hnet |  | 114.5224 | P.101.026.003.041 | 55 | 6349 | 20.75 | 2252.58 | 1.5 | 140.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 1146.45 | 0 | 0 | 30.75 | 3539.28 | 37 | 4034.375
PLAN | ZI17WE0401 | TASK | ZI17WE0401ABS | Anbindung EB 1 ABS | ABS | 62.3 | P.101.026.003.041 | 10 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124.6
PLAN | ZI17WE0401 | TASK | ZI17WE0401DOS | Anbindung EB 1 DOS | DOS | 74.2 | P.101.026.003.041 | 11 | 782 | 2 | 148.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148.4 | 2 | 148.4
PLAN | ZI17WE0401 | TASK | ZI17WE0401JHE | Anbindung EB 1 JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.003.041 | 20 | 2698 | 11.75 | 1584.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 1146.45 | 0 | 0 | 20.25 | 2731.23 | 21 | 2832.375
PLAN | ZI17WE0401 | TASK | ZI17WE0401WSC | Anbindung EB 1 WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.003.041 | 8 | 748 | 0 | 0 | 1.5 | 140.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 140.25 | 2 | 187
PLAN | ZI17WE0401 | TASK | ZI17WE0401RDI | Anbindung EB 1 RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.003.041 | 5 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WE0401 | TASK | ZI17WE0401NFR | Anbindung EB 1 NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.003.041 | 8 | 617 | 7 | 519.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 519.4 | 10 | 742
PLAN | ZI17WE0401 | TASK | ZI17WE0401GKA | Anbindung EB 1 GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.003.041 | 6 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGG | ZI17WE04 | JAPAP | ZI17WE0402 | Anbindung EB 2 - Vorarlberg |  | 109.3558 | P.101.026.003.042 | 74 | 8084 | 10 | 742 | 2.5 | 233.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 975.75 | 11 | 874.1
PLAN | ZI17WE0402 | TASK | ZI17WE0402ABS | Anbindung EB 2 ABS | ABS | 62.3 | P.101.026.003.042 | 10 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WE0402 | TASK | ZI17WE0402DOS | Anbindung EB 2 DOS | DOS | 74.2 | P.101.026.003.042 | 14 | 1042 | 2.5 | 185.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 185.5 | 0 | 0
PLAN | ZI17WE0402 | TASK | ZI17WE0402JHE | Anbindung EB 2 JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.003.042 | 27 | 3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WE0402 | TASK | ZI17WE0402WSC | Anbindung EB 2 WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.003.042 | 10 | 935 | 0 | 0 | 2.5 | 233.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 233.75 | 3 | 280.5
PLAN | ZI17WE0402 | TASK | ZI17WE0402RDI | Anbindung EB 2 RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.003.042 | 5 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WE0402 | TASK | ZI17WE0402NFR | Anbindung EB 2 NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.003.042 | 11 | 823 | 7.5 | 556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 556.5 | 8 | 593.6
PLAN | ZI17WE0402 | TASK | ZI17WE0402GKA | Anbindung EB 2 GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.003.042 | 7 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGG | ZI17WE04 | JAPAP | ZI17WE0403 | Anbindung EB 3 - Burgenland |  | 106.033 | P.101.026.003.043 | 148 | 15676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1870
PLAN | ZI17WE0403 | TASK | ZI17WE0403ABS | Anbindung EB 3 ABS | ABS | 62.3 | P.101.026.003.043 | 10 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WE0403 | TASK | ZI17WE0403DOS | Anbindung EB 3 DOS | DOS | 74.2 | P.101.026.003.043 | 28 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WE0403 | TASK | ZI17WE0403JHE | Anbindung EB 3 JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.003.043 | 55 | 7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WE0403 | TASK | ZI17WE0403WSC | Anbindung EB 3 WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.003.043 | 20 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1870
PLAN | ZI17WE0403 | TASK | ZI17WE0403RDI | Anbindung EB 3 RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.003.043 | 10 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WE0403 | TASK | ZI17WE0403NFR | Anbindung EB 3 NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.003.043 | 22 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WE0403 | TASK | ZI17WE0403GKA | Anbindung EB 3 GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.003.043 | 15 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGG | ZI17WE04 | JAPAP | ZI17WE0404 | Laufende Anpassung Anbindung |  | 120.9155 | P.101.026.003.044 | 37 | 4469 | 15.5 | 1210.9 | 3 | 280.5 | 0 | 0 | 10.5 | 981.75 | 0 | 0 | 4 | 374 | 33 | 2847.15 | 8 | 654.4
PLAN | ZI17WE0404 | TASK | ZI17WE0404ABS | Laufende Anpassung Anbindung ABS | ABS | 62.3 | P.101.026.003.044 | 10 | 626 | 3 | 186.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 186.9 | 3 | 186.9
PLAN | ZI17WE0404 | TASK | ZI17WE0404DOS | Laufende Anpassung Anbindung DOS | DOS | 74.2 | P.101.026.003.044 | 7 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WE0404 | TASK | ZI17WE0404JHE | Laufende Anpassung Anbindung JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.003.044 | 14 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN | ZI17WE0404 | TASK | ZI17WE0404WSC | Laufende Anpassung Anbindung WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.003.044 | 5 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 467.5
PLAN | ZI17WE0404 | TASK | ZI17WE0404RDI | Laufende Anpassung Anbindung RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.003.044 | 3 | 281 | 5 | 467.5 | 3 | 280.5 | 0 | 0 | 10.5 | 981.75 | 0 | 0 | 4 | 374 | 22.5 | 2103.75 | 0 | 0
PLAN | ZI17WE0404 | TASK | ZI17WE0404NFR | Laufende Anpassung Anbindung NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.003.044 | 6 | 411 | 7.5 | 556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 556.5 | 0 | 0
PLAN | ZI17WE0404 | TASK | ZI17WE0404GKA | Laufende Anpassung Anbindung GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.003.044 | 4 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGG | ZI17WE | JAPVORHABEN | ZI17WE09 | Z-PI Anteil an ELGA-Projekt GENESIS |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 794.75 | 3 | 280.5 | 11.5 | 1075.25 | 40 | 3740
AGG | ZI17WE09 | JAPAP | ZI17WE0901 | Z-PI GENESIS Presales |  | 0 | P.101.026.003.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 794.75 | 3 | 280.5 | 11.5 | 1075.25 | 40 | 3740
UNPLAN | ZI17WE0901 | TASK | ZI17WE0901WSC | Z-PI GENESIS Presales WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.003.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 794.75 | 3 | 280.5 | 11.5 | 1075.25 | 40 | 3740
AGG | ZI17WE | JAPVORHABEN | ZI17WE05 | Konzipierung Anbindung Krebsstatistik-Register |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 15843
AGG | ZI17WE05 | JAPAP | ZI17WE0501 | Anforderungsspezifikation Z-PI Anbindnug KSR |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7480
PLAN | ZI17WE0501 | TASK | ZI17WE0501WSC | Anforderungsspezifikation Z-PI Anbindung KSR WSC | WSC | 93.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3740
PLAN | ZI17WE0501 | TASK | ZI17WE0501RDI | Anforderungsspezifikation Z-PI Anbindung KSR RDI | RDI | 93.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3740
AGG | ZI17WE05 | JAPAP | ZI17WE0502 | Anwendungsentwurf Z-PI Anbindung KSR |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8363
PLAN | ZI17WE0502 | TASK | ZI17WE0502JHE | Anwendungsentwurf Z-PI Anbindung KSR JHE | JHE | 134.875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5395
PLAN | ZI17WE0502 | TASK | ZI17WE0502MGO | Anwendungsentwurf Z-PI Anbindung KSR MGO | MGO | 74.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2968
PLAN | ZI17 | JAPVORHABEN | ZI17TBF | Technische Betriebsführung |  | 0 | P.101.026.XK.TBF | 0 | 155599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155599