## DATA
GE | TASKID | TASKNAME | PLANPH | PLANEUR | ISTPH | ISTEUR | FCPH | FCEUR
0 | ZI17 | Z-PI 2017 | 5544.6304 | 805723.9615 | 5482.25 | 723329.9064 | 5717.5 | 817949.0108
5 | 3 | Subtasks of ZI17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ZI17WA | Z-PI 2017 Wartung | 4678 | 546440.8234 | 5086.25 | 539124.375 | 5342.5 | 623111.574
15 | 7 | Subtasks of ZI17WA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ZI17PJM | Z-PI 2017 Projektmanagement | 759 | 127548.5535 | 1322.5 | 124136.0273 | 1524.5 | 202399.6823
25 | 4 | Subtasks of ZI17PJM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17PJMPCOORD | Projektkoordination | 759 | 69415.5285 | 1239.5 | 116644.764 | 1356.5 | 128295.3315
35 | 6 | Subtasks of ZI17PJMPCOORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17PJMPCOORDEHT1 | Projektkoordination EH T1 | 89 | 5544.7 | 0 | 0 | 38 | 2367.4
40 | ZI17PJMPCOORDEHT2 | Projektkoordination EH T2 | 156 | 11575.2 | 0 | 0 | 268.5 | 19922.7
40 | ZI17PJMPCOORDSOT3 | Projektkoordination SWOP T3 | 124 | 11594 | 0 | 0 | 470 | 43945
40 | ZI17PJMPCOORDSGT3 | Projektkoordination SWGO T3 | 390 | 36465 | 0 | 0 | 345 | 32257.5
40 | ZI17PJMPCOORDGRI | Projektkoordination SWGO Gerhard Riva | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 20570
40 | ZI17PJMPCOORDMRO | Projektkoordination SWGO Markus Roisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1402.5
30 | ZI17PJMSPOC | Support ELGA-SPOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 8464.0875
35 | 5 | Subtasks of ZI17PJMSPOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17PJMSPOCEHT1 | Support ELGA-SPOC ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17PJMSPOCEHT2 | Support ELGA-SPOC DOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17PJMSPOCEHT3 | Support ELGA-SPOC THL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17PJMSPOCSOT3 | Support ELGA-SPOC WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7947.5
40 | ZI17PJMSPOCSGT3 | Support ELGA-SPOC THS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17PJM091 | Support ELGA-SPOC ZPI-intern | 0 | 0 | 83 | 7491.2633 | 83 | 7491.2633
35 | 4 | Subtasks of ZI17PJM091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17PJM091ABS | Support ELGA-SPOC ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 1277.15
40 | ZI17PJM091DOS | Support ELGA-SPOC DOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 333.9
40 | ZI17PJM091THS | Support ELGA-SPOC THS | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2057
40 | ZI17PJM091WSC | Support ELGA-SPOC WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3366
30 | ZI17PJMXK | Allgemeine Kostenpositionen | 0 | 58133.025 | 0 | 0 | 0 | 58149
35 | 5 | Subtasks of ZI17PJMXK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17PJMXKSONST | Sonstiger betrieblicher Aufwand | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000
40 | ZI17PJMXKTELE | Telefon- Telekommunikation | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
40 | ZI17PJMXKBEW | Verpflegung Meetings | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
40 | ZI17PJMXKEPMPMO | Zuschlag EPM und PMO | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 4300
40 | ZI17PJMXKELGAPM | Dienstleistungen ELGA-Programmmanagement | 0 | 48285 | 0 | 0 | 0 | 48300
20 | ZI17WA01 | WA01 - Security | 360 | 35390.589 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 5 | Subtasks of ZI17WA01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17WA0101 | Mitarbeit in der ELGA ISMS Arbeitsgruppe | 71 | 6782.2395 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 2 | Subtasks of ZI17WA0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0101SURT3 | Mitarbeit in der ELGA ISMS Arbeitsgruppe SuR T3 | 57 | 5329.5 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0101SURT2 | Mitarbeit in der ELGA ISMS Arbeitsgruppe SuR T2 | 14 | 1038.8 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17WA0102 | Mitarbeit in der ELGA SICO | 25 | 2386.665 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 2 | Subtasks of ZI17WA0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0102SURT3 | Mitarbeit in der ELGA SICO SuR T3 | 20 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0102SURT2 | Mitarbeit in der ELGA SICO SuR T2 | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17WA0103 | Aktualisierung Security-Maßnahmen | 75 | 9230.8875 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 2 | Subtasks of ZI17WA0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0103JHE | Aktualisierung Security-Maßnahmen JHE | 40 | 5395 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0103THS | Aktualisierung Security-Maßnahmen THS | 35 | 3272.5 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17WA0104 | ITSV Audits | 63 | 6273.3825 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1 | Subtasks of ZI17WA0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0104SURT3 | ITSV Audits CHO | 63 | 5890.5 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17WA0105 | Mitarbeit an externem PEN-Test | 126 | 10717.4145 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 2 | Subtasks of ZI17WA0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0105SURT3 | Mitarbeit an externem PEN-Test - SuR T3 | 37 | 3459.5 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0105SURT2 | Mitarbeit an externem PEN-Test - SuR T2 | 89 | 6603.8 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ZI17WA02 | Betrieb und 3rd-Level-Support | 1883 | 178061.1308 | 2291.5 | 217975.4991 | 2063 | 199294.547
25 | 8 | Subtasks of ZI17WA02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17WA0201 | Release-Rollout | 73 | 7460.325 | 45 | 4224.0563 | 42 | 3925.3238
35 | 8 | Subtasks of ZI17WA0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0201JHE | Release-Rollout JHE | 16 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0201WSC | Release-Rollout WSC | 16 | 1496 | 0 | 0 | 21 | 1963.5
40 | ZI17WA0201RDI | Release-Rollout RDI | 8 | 748 | 0 | 0 | 8.5 | 794.75
40 | ZI17WA0201THS | Release-Rollout THS | 8 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0201NFR | Release-Rollout NFR | 5 | 371 | 0 | 0 | 8 | 593.6
40 | ZI17WA0201GKA | Release-Rollout GKA | 4 | 296.8 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0201CRA | Release-Rollout CRA | 16 | 1187.2 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0201DOS | Release-Rollout DOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 333.9
30 | ZI17WA0202 | Bugfixing | 432 | 41527.332 | 634 | 50614.4445 | 476 | 38149.365
35 | 8 | Subtasks of ZI17WA0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0202JHE | Bugfixing JHE | 80 | 10790 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0202WSC | Bugfixing WSC | 22 | 2057 | 0 | 0 | 16 | 1496
40 | ZI17WA0202RDI | Bugfixing RDI | 22 | 2057 | 0 | 0 | 10 | 935
40 | ZI17WA0202THS | Bugfixing THS | 64 | 5984 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0202NFR | Bugfixing NFR | 107 | 7939.4 | 0 | 0 | 150 | 11130
40 | ZI17WA0202GKA | Bugfixing GKA | 43 | 3190.6 | 0 | 0 | 200 | 14840
40 | ZI17WA0202CRA | Bugfixing CRA | 94 | 6974.8 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0202MGO | Bugfixing MGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7420
30 | ZI17WA0203 | Testdurchführung und Testdokumentation | 764 | 68682.276 | 48.5 | 3997.0515 | 44.5 | 3598.7415
35 | 6 | Subtasks of ZI17WA0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0203JHE | Testdurchführung und Testdokumentation JHE | 92 | 12408.5 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0203WSC | Testdurchführung und Testdokumentation WSC | 99 | 9256.5 | 0 | 0 | 4 | 374
40 | ZI17WA0203RDI | Testdurchführung und Testdokumentation RDI | 16 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0203NFR | Testdurchführung und Testdokumentation NFR | 99 | 7345.8 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0203GKA | Testdurchführung und Testdokumentation GKA | 77 | 5713.4 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0203CRA | Testdurchführung und Testdokumentation CRA | 381 | 28270.2 | 0 | 0 | 40.5 | 3005.1
30 | ZI17WA0204 | 3rd-Level-Support | 311 | 30691.17 | 930.75 | 102731.5401 | 956 | 105124.233
35 | 9 | Subtasks of ZI17WA0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0204JHE | 3rd-Level-Support JHE | 80 | 10790 | 0 | 0 | 420 | 56649.6
40 | ZI17WA0204WSC | 3rd-Level-Support WSC | 40 | 3740 | 0 | 0 | 53 | 4955.5
40 | ZI17WA0204RDI | 3rd-Level-Support RDI | 6 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0204NFR | 3rd-Level-Support NFR | 43 | 3190.6 | 0 | 0 | 100 | 7420
40 | ZI17WA0204GKA | 3rd-Level-Support GKA | 43 | 3190.6 | 0 | 0 | 150 | 11130
40 | ZI17WA0204CRA | 3rd-Level-Support CRA | 99 | 7345.8 | 0 | 0 | 40 | 2968
40 | ZI17WA0204ABS | 3rd-Level-Support ABS | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1059.1
40 | ZI17WA0204THS | 3rd-Level-Support THS | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 7106
40 | ZI17WA0204MGO | 3rd-Level-Support MGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7420
30 | ZI17WA0205 | Betriebsführung | 135 | 12887.991 | 157.5 | 15210.7028 | 113 | 10779.504
35 | 5 | Subtasks of ZI17WA0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0205WSC | Betriebsführung WSC | 67 | 6264.5 | 0 | 0 | 16.5 | 1542.75
40 | ZI17WA0205RDI | Betriebsführung RDI | 3 | 280.5 | 0 | 0 | 73.5 | 6872.25
40 | ZI17WA0205THS | Betriebsführung THS | 38 | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0205CRA | Betriebsführung CRA | 27 | 2003.4 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0205NFR | Betriebsführung NFR | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1706.6
30 | ZI17WA0206 | Logfile-Aggregation und Analyse | 58 | 6333.8213 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 6 | Subtasks of ZI17WA0206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0206JHE | Logfile-Analyse JHE | 22 | 2967.25 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0206WSC | Logfile-Analyse WSC | 14 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0206RDI | Logfile-Analyse RDI | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0206NFR | Logfile-Analyse NFR | 7 | 519.4 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0206GKA | Logfile-Analyse GKA | 7 | 519.4 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0206CRA | Logfile-Analyse CRA | 6 | 445.2 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17WA0207 | SLA-Reporting, -Dokumentation, -Optimierung | 110 | 10478.2155 | 55.75 | 8008.0439 | 56 | 8044.2432
35 | 6 | Subtasks of ZI17WA0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0207JHE | Optimierung SLA-Reporting JHE | 20 | 2697.5 | 0 | 0 | 56 | 7553.28
40 | ZI17WA0207WSC | Optimierung SLA-Reporting WSC | 21 | 1963.5 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0207RDI | Optimierung SLA-Reporting RDI | 3 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0207NFR | Optimierung SLA-Reporting NFR | 13 | 964.6 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0207GKA | Optimierung SLA-Reporting GKA | 13 | 964.6 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0207CRA | Optimierung SLA-Reporting CRA | 40 | 2968 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17WA0208 | Abschluss Tests Z-PI 2.8 - PUN | 0 | 0 | 420 | 33189.66 | 375.5 | 29673.1365
35 | 1 | Subtasks of ZI17WA0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0208CRA | Abschluss Tests Z-PI 2.8 - PUN CRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.5 | 27862.1
20 | ZI17WA03 | WA03 - Anpassung technische Infrastruktur | 1195 | 113185.6706 | 1031.25 | 104643.5666 | 1214.5 | 118967.8059
25 | 2 | Subtasks of ZI17WA03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17WA0301 | Releaseschein-Upgrade | 820 | 77924.559 | 762.75 | 83425.8911 | 954 | 98382.3144
35 | 8 | Subtasks of ZI17WA0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0301JHE | Releaseschein-Upgrade JHE | 164 | 22119.5 | 0 | 0 | 352 | 47477.76
40 | ZI17WA0301WSC | Releaseschein-Upgrade WSC | 41 | 3833.5 | 0 | 0 | 12 | 1122
40 | ZI17WA0301RDI | Releaseschein-Upgrade RDI | 82 | 7667 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0301NFR | Releaseschein-Upgrade NFR | 287 | 21295.4 | 0 | 0 | 200 | 14840
40 | ZI17WA0301GKA | Releaseschein-Upgrade GKA | 246 | 18253.2 | 0 | 0 | 150 | 11130
40 | ZI17WA0303GKA | RSU17 GUI Anpassung GKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 9646
40 | ZI17WA0303MGO | RSU17 GUI Anpassung MGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5936
40 | ZI17WA0303CRA | RSU17 GUI Anpassung Test CRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2226
30 | ZI17WA0302 | Analyse Framework-Wechsel | 375 | 35261.1116 | 268.5 | 21217.6755 | 260.5 | 20585.4915
35 | 4 | Subtasks of ZI17WA0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0302JHE | Analyse Framework-Wechsel JHE | 75 | 10115.625 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0302RDI | Analyse Framework-Wechsel RDI | 38 | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0302NFR | Analyse Framework-Wechsel NFR | 150 | 11130 | 0 | 0 | 89 | 6603.8
40 | ZI17WA0302GKA | Analyse Framework-Wechsel GKA | 112 | 8310.4 | 0 | 0 | 171.5 | 12725.3
20 | ZI17WA04 | WA04 - Z-PI Clearing | 455 | 88520.1907 | 244 | 72752.5144 | 275.5 | 76061.5013
25 | 3 | Subtasks of ZI17WA04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17WA0401 | Durchführung Clearing und 3rd-Level-Support | 319 | 28108.8911 | 200.5 | 21031.9502 | 237 | 25710.2715
35 | 9 | Subtasks of ZI17WA0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0401ABS | Durchführung Clearing und 3rd-Level-Support ABS | 13 | 809.9 | 0 | 0 | 22 | 1370.6
40 | ZI17WA0401JHE | Durchführung Clearing und 3rd-Level-Support JHE | 39 | 5260.125 | 0 | 0 | 100 | 13488
40 | ZI17WA0401TSA | Durchführung Clearing und 3rd-Level-Support TSA | 77 | 4797.1 | 0 | 0 | 10 | 623
40 | ZI17WA0401RDI | Durchführung Clearing und 3rd-Level-Support RDI | 42 | 3927 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0401THS | Durchführung Clearing und 3rd-Level-Support THS | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3740
40 | ZI17WA0401EHA | Durchführung Clearing und 3rd-Level-Support EHA | 32 | 2992 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0401WSC | Durchführung Clearing und 3rd-Level-Support WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 467.5
40 | ZI17WA0401UNASS | Durchführung Clearing und 3rd-Level-Support REST | 116 | 8607.2 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0401NFR | Durchführung Clearing und 3rd-Level-Support NFR | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4452
30 | ZI17WA0402 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing | 136 | 11956.9946 | 43.5 | 3268.3253 | 38.5 | 2820.2798
35 | 6 | Subtasks of ZI17WA0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0402ABS | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing ABS | 12 | 747.6 | 0 | 0 | 18.5 | 1152.55
40 | ZI17WA0402JHE | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing JHE | 7 | 944.125 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0402RDI | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing RDI | 27 | 2524.5 | 0 | 0 | 4.5 | 420.75
40 | ZI17WA0402EHA | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing EHA | 45 | 4207.5 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0402TSA | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing TSA | 45 | 2803.5 | 0 | 0 | 12 | 747.6
40 | ZI17WA0402GRI | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing GRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 327.25
30 | ZI17WA04DL | Clearing Dienstleistungen | 0 | 48454.305 | 0 | 48452.2389 | 0 | 47530.95
35 | 1 | Subtasks of ZI17WA04DL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA04DLSV | Clearing SV-interne Dienstleistungen | 0 | 45497 | 0 | 0 | 0 | 44630
20 | ZI17WA07 | Übergabe Arbeiten Z-PI | 0 | 0 | 197 | 19616.7676 | 265 | 26388.0375
25 | 2 | Subtasks of ZI17WA07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17WA0701 | Übergabe Produktmanagement SWGO | 0 | 0 | 17.5 | 1742.6063 | 25 | 2489.4375
35 | 2 | Subtasks of ZI17WA0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0701GRI | Übergabe Produktmanagement SWGO G.Riva | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2337.5
40 | ZI17WA0701WSC | Übergabe Produktmanagement SWGO W.Scherer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17WA0702 | Übergabe technische Arbeiten J.Hell | 0 | 0 | 179.5 | 17874.1613 | 240 | 23898.6
35 | 3 | Subtasks of ZI17WA0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WA0702RDI | Übergabe technische Arbeiten J.Hell R.Dietrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7480
40 | ZI17WA0702DZA | Übergabe technische Arbeiten J.Hell D.Zanettin | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 11220
40 | ZI17WA0702GRI | Übergabe technische Arbeiten J.Hell G.Riva | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3740
20 | ZI17WAPLUS | Zusatz-Kontingente Z-PI 2017 Wartung | 26 | 3734.6888 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1 | Subtasks of ZI17WAPLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17WAPLUS01 | Zusatz-Kontingente Z-PI 2017 Wartung 1 | 26 | 3734.6888 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1 | Subtasks of ZI17WAPLUS01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WAPLUS01JHE | Zusatz-Kontingent Z-PI 2017 WA JHE | 26 | 3506.75 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ZI17WE | Z-PI 2017 Weiterentwicklung | 866.6304 | 93570.2031 | 396 | 43352.1672 | 375 | 41477.4368
15 | 6 | Subtasks of ZI17WE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ZI17WE01 | WE01 - Monitoring und Reporting Datenqualität | 367.2 | 36778.7792 | 281.5 | 31427.2022 | 259 | 29463.1611
25 | 3 | Subtasks of ZI17WE01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17WE0101 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools | 133 | 12688.836 | 227 | 26503.8137 | 224 | 26080.7211
35 | 6 | Subtasks of ZI17WE0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0101WSC | Anpassung DQ-Auswerte-Tools WSC | 39 | 3646.5 | 0 | 0 | 10 | 935
40 | ZI17WE0101RDI | Anpassung DQ-Auswerte-Tools RDI | 53 | 4955.5 | 0 | 0 | 10 | 935
40 | ZI17WE0101THS | Anpassung DQ-Auswerte-Tools THS | 14 | 1309 | 0 | 0 | 111 | 10378.5
40 | ZI17WE0101NFR | Anpassung DQ-Auswerte-Tools NFR | 20 | 1484 | 0 | 0 | 5 | 371
40 | ZI17WE0101GKA | Anpassung DQ-Auswerte-Tools GKA | 7 | 519.4 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0101JHE | Anpassung DQ-Auswerte-Tools JHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 11869.44
30 | ZI17WE0102 | Automatisierung DQ-Reporting | 85.632 | 9286.7674 | 25.5 | 2035.641 | 6 | 494.6925
35 | 5 | Subtasks of ZI17WE0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0102JHE | Automatisierung DQ-Reporting JHE | 25 | 3371.875 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0102WSC | Automatisierung DQ-Reporting WSC | 26 | 2431 | 0 | 0 | 1 | 93.5
40 | ZI17WE0102RDI | Automatisierung DQ-Reporting RDI | 18 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0102NFR | Automatisierung DQ-Reporting NFR | 12.474 | 925.5708 | 0 | 0 | 5 | 371
40 | ZI17WE0102GKA | Automatisierung DQ-Reporting GKA | 4.158 | 308.5236 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17WE0103 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit | 148.568 | 14803.1758 | 29 | 2887.7475 | 29 | 2887.7475
35 | 6 | Subtasks of ZI17WE0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0103JHE | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit JHE | 14 | 1888.25 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0103WSC | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit WSC | 30 | 2805 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0103RDI | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit RDI | 30 | 2805 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0103THS | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit THS | 45 | 4207.5 | 0 | 0 | 29 | 2711.5
40 | ZI17WE0103NFR | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit NFR | 22.176 | 1645.4592 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0103GKA | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit GKA | 7.392 | 548.4864 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ZI17WE04 | WE04 - Systemanbindung | 360.4304 | 36825.2033 | 87.5 | 9236.3724 | 88.5 | 9275.8944
25 | 4 | Subtasks of ZI17WE04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17WE0401 | Anbindung EB 1 - Hnet | 67.4436 | 6761.8129 | 37 | 4667.0963 | 41 | 5025.9054
35 | 7 | Subtasks of ZI17WE0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0401ABS | Anbindung EB 1 ABS | 10.05 | 626.115 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0401DOS | Anbindung EB 1 DOS | 10.5336 | 781.5931 | 0 | 0 | 2 | 148.4
40 | ZI17WE0401JHE | Anbindung EB 1 JHE | 20 | 2697.5 | 0 | 0 | 27 | 3641.76
40 | ZI17WE0401WSC | Anbindung EB 1 WSC | 8 | 748 | 0 | 0 | 2 | 187
40 | ZI17WE0401RDI | Anbindung EB 1 RDI | 5 | 467.5 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0401NFR | Anbindung EB 1 NFR | 8.316 | 617.0472 | 0 | 0 | 10 | 742
40 | ZI17WE0401GKA | Anbindung EB 1 GKA | 5.544 | 411.3648 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17WE0402 | Anbindung EB 2 - Vorarlberg | 84.5748 | 8609.0129 | 12.5 | 1039.1738 | 13.5 | 1128.474
35 | 7 | Subtasks of ZI17WE0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0402ABS | Anbindung EB 2 ABS | 10.05 | 626.115 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0402DOS | Anbindung EB 2 DOS | 14.0448 | 1042.1242 | 0 | 0 | 2.5 | 185.5
40 | ZI17WE0402JHE | Anbindung EB 2 JHE | 27 | 3641.625 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0402WSC | Anbindung EB 2 WSC | 10 | 935 | 0 | 0 | 3 | 280.5
40 | ZI17WE0402RDI | Anbindung EB 2 RDI | 5 | 467.5 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0402NFR | Anbindung EB 2 NFR | 11.088 | 822.7296 | 0 | 0 | 8 | 593.6
40 | ZI17WE0402GKA | Anbindung EB 2 GKA | 7.392 | 548.4864 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17WE0403 | Anbindung EB 3 - Burgenland | 160.0996 | 16694.8551 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 7 | Subtasks of ZI17WE0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0403ABS | Anbindung EB 3 ABS | 10.05 | 626.115 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0403DOS | Anbindung EB 3 DOS | 28.0896 | 2084.2483 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0403JHE | Anbindung EB 3 JHE | 55 | 7418.125 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0403WSC | Anbindung EB 3 WSC | 20 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0403RDI | Anbindung EB 3 RDI | 10 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0403NFR | Anbindung EB 3 NFR | 22.176 | 1645.4592 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0403GKA | Anbindung EB 3 GKA | 14.784 | 1096.9728 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17WE0404 | Laufende Anpassung Anbindung | 48.3124 | 4759.5224 | 38 | 3530.1023 | 34 | 3121.515
35 | 7 | Subtasks of ZI17WE0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0404ABS | Laufende Anpassung Anbindung ABS | 10.05 | 626.115 | 0 | 0 | 3 | 186.9
40 | ZI17WE0404DOS | Laufende Anpassung Anbindung DOS | 7.0224 | 521.0621 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0404JHE | Laufende Anpassung Anbindung JHE | 14 | 1888.25 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0404WSC | Laufende Anpassung Anbindung WSC | 5 | 467.5 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0404RDI | Laufende Anpassung Anbindung RDI | 3 | 280.5 | 0 | 0 | 23 | 2150.5
40 | ZI17WE0404NFR | Laufende Anpassung Anbindung NFR | 5.544 | 411.3648 | 0 | 0 | 8 | 593.6
40 | ZI17WE0404GKA | Laufende Anpassung Anbindung GKA | 3.696 | 274.2432 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ZI17WE09 | Z-PI Anteil an ELGA-Projekt GENESIS | 0 | 0 | 11.5 | 1145.1413 | 12 | 1194.93
25 | 1 | Subtasks of ZI17WE09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17WE0901 | Z-PI GENESIS Presales | 0 | 0 | 11.5 | 1145.1413 | 12 | 1194.93
35 | 1 | Subtasks of ZI17WE0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0901WSC | Z-PI GENESIS Presales WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1122
20 | ZI17WE05 | Konzipierung Anbindung Krebsstatistik-Register | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 2 | Subtasks of ZI17WE05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17WE0501 | Anforderungsspezifikation Z-PI Anbindnug KSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 2 | Subtasks of ZI17WE0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0501WSC | Anforderungsspezifikation Z-PI Anbindung KSR WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0501RDI | Anforderungsspezifikation Z-PI Anbindung KSR RDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17WE0502 | Anwendungsentwurf Z-PI Anbindung KSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 3 | Subtasks of ZI17WE0502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0502JHE | Anwendungsentwurf Z-PI Anbindung KSR JHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0502MGO | Anwendungsentwurf Z-PI Anbindung KSR MGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0502DZA | Anwendungsentwurf Z-PI Anbindung KSR DZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ZI17WE06 | Konzipierung eIDAS | 0 | 0 | 15.5 | 1543.4513 | 15.5 | 1543.4513
25 | 1 | Subtasks of ZI17WE06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17WE0601 | Anforderungsspezifikation Z-PI eIDAS | 0 | 0 | 15.5 | 1543.4513 | 15.5 | 1543.4513
35 | 5 | Subtasks of ZI17WE0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0601WSC | Anforderungsspezifikation Z-PI eIDAS WSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 841.5
40 | ZI17WE0601DZA | Anforderungsspezifikation Z-PI eIDAS DZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0601RDI | Anforderungsspezifikation Z-PI eIDAS RDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0601NFR | Anforderungsspezifikation Z-PI eIDAS N. Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WE0601GRI | Anforderungsspezifikation Z-PI eIDAS G.Riva | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 607.75
20 | ZI17WEPLUS | Zusatz-Kontingente Z-PI 2017 Weiterentwicklung | 139 | 19966.2206 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 1 | Subtasks of ZI17WEPLUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17WEPLUS01 | Zusatz-Kontingent Z-PI 2017 Weiterentwicklung 1 | 139 | 19966.2206 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1 | Subtasks of ZI17WEPLUS01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17WEPLUS01JHE | Zusatz-Kontingent Z-PI 2017 WE JHE | 139 | 18747.625 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ZI17TBF | Technische Betriebsführung | 0 | 165712.935 | 0 | 140853.3642 | 0 | 153360
15 | 1 | Subtasks of ZI17TBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ZI17TBF01 | Technische Betriebsführung | 0 | 165712.935 | 0 | 140853.3642 | 0 | 153360
25 | 1 | Subtasks of ZI17TBF01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ZI17TBF0101 | Technische Betriebsführung | 0 | 165712.935 | 0 | 140853.3642 | 0 | 153360
35 | 1 | Subtasks of ZI17TBF0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ZI17TBF0101TBF | Technische Betriebsführung | 0 | 155599 | 0 | 0 | 0 | 144000