## P.101.026 (kum.)
Kostenrechnungskreis 0010 ITSV GmbH
Geschäftsjahr 2017
Von Periode 1
Bis Periode 1
P.101.026 ZPI kum.
Kostenarten | Istkosten 1 | Istkosten 1-1 | Plankosten 1-12 | Abw. abs. | Verbr. % % | Abw. % | Kostenarten | Istmenge 1 | Istmenge 1-1 | Planmenge 1-12 | Abw. abs. | Abw. %
410012 Akontoleistung SVT 20% | -204247.75 | -204247.75 | -816991 | 612743.25 | 25 | -75 | 410012 Akontoleistung SVT 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** Akonto | -204247.75 | -204247.75 | -816991 | 612743.25 | 25 | -75 | **** Akonto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
***** Summe Erlöse | -204247.75 | -204247.75 | -816991 | 612743.25 | 25 | -75 | ***** Summe Erlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738000 Telefonkosten | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | -100 | 738000 Telefonkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Telefonkosten | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | -100 | ** Telefonkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*** Kommunikation | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | -100 | *** Kommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776050 Beratungsaufwand sonstiger | 0 | 0 | 102505 | -102505 | 0 | -100 | 776050 Beratungsaufwand sonstiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Externe | 0 | 0 | 102505 | -102505 | 0 | -100 | ** Externe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*** Externe | 0 | 0 | 102505 | -102505 | 0 | -100 | *** Externe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
779050 CENT-Differenzen | 0 | 0 | 9841.21 | -9841.21 | 0 | -100 | 779050 CENT-Differenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Planausgleich | 0 | 0 | 9841.21 | -9841.21 | 0 | -100 | ** Planausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
765000 Verpflegung Meetings | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | -100 | 765000 Verpflegung Meetings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
785000 Sonstiger betrieblicher Aufwand | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | -100 | 785000 Sonstiger betrieblicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Sonstiges | 0 | 0 | 1500 | -1500 | 0 | -100 | ** Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*** Sonstige Kosten (inkl. BM, FL,...) | 0 | 0 | 11341.21 | -11341.21 | 0 | -100 | *** Sonstige Kosten (inkl. BM, FL,...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** Primärkosten AR | 0 | 0 | 114346.21 | -114346.21 | 0 | -100 | **** Primärkosten AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60011100 GSUU - Tarif 1 | 3831.45 | 3831.45 | 22552.56 | -18721.11 | 16.989 | -83.011 | 60011100 GSUU - Tarif 1 | 61.5 | 61.5 | 362 | -300.5 | -83.011
60011200 GSUU - Tarif 2 | 6937.7 | 6937.7 | 22334.2 | -15396.5 | 31.0631 | -68.9369 | 60011200 GSUU - Tarif 2 | 93.5 | 93.5 | 301 | -207.5 | -68.9369
60011300 GSUU - Tarif 3 | 0 | 0 | 20850.48 | -20850.48 | 0 | -100 | 60011300 GSUU - Tarif 3 | 0 | 0 | 223 | -223 | -100
60017200 SIRI - Tarif 2 | 0 | 0 | 8013.6 | -8013.6 | 0 | -100 | 60017200 SIRI - Tarif 2 | 0 | 0 | 108 | -108 | -100
60017300 SIRI - Tarif 3 | 0 | 0 | 16549.56 | -16549.56 | 0 | -100 | 60017300 SIRI - Tarif 3 | 0 | 0 | 177 | -177 | -100
60023100 Customer und Care Center Tarif 1 | 0 | 0 | 19686.84 | -19686.84 | 0 | -100 | 60023100 Customer und Care Center Tarif 1 | 0 | 0 | 316 | -316 | -100
60026300 Software Operation Tarif 3 | 6077.5 | 6077.5 | 68255.04 | -62177.54 | 8.9041 | -91.0959 | 60026300 Software Operation Tarif 3 | 65 | 65 | 730 | -665 | -91.0959
60027200 Software Governance Tarif 2 | 16212.7 | 16212.7 | 163462.6 | -147249.9 | 9.9183 | -90.0817 | 60027200 Software Governance Tarif 2 | 218.5 | 218.5 | 2203 | -1984.5 | -90.0817
60027300 Software Governance Tarif 3 | 8368.25 | 8368.25 | 109581.96 | -101213.71 | 7.6365 | -92.3635 | 60027300 Software Governance Tarif 3 | 89.5 | 89.5 | 1172 | -1082.5 | -92.3635
60091300 Management, Backoffice Tarif 3 | 0 | 0 | 12248.52 | -12248.52 | 0 | -100 | 60091300 Management, Backoffice Tarif 3 | 0 | 0 | 131 | -131 | -100
*** ILV | 41427.6 | 41427.6 | 463535.36 | -422107.76 | 8.9373 | -91.0627 | *** ILV | 528 | 528 | 5723 | -5195 | -90.7741
Z.100.088 ZPI | 8056.84 | 8056.84 | 152068.05 | -144011.21 | 5.2982 | -94.7018 | Z.100.088 ZPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z.100.119 RZ für SV-SC | 73.85 | 73.85 | 660.06 | -586.21 | 11.1884 | -88.8116 | Z.100.119 RZ für SV-SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Sonstige Z-Services auf KST | 8130.69 | 8130.69 | 152728.11 | -144597.42 | 5.3236 | -94.6764 | * Sonstige Z-Services auf KST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Verrechnung Rechenzentrum | 8130.69 | 8130.69 | 152728.11 | -144597.42 | 5.3236 | -94.6764 | ** Verrechnung Rechenzentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61023040 Call Center Agents | 56.48 | 56.48 | -191.28 | 247.76 | -29.5274 | -129.5274 | 61023040 Call Center Agents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F61023040 Fix/Pauschale Call Center Agents | 3673.63 | 3673.63 | 45500.04 | -41826.41 | 8.0739 | -91.9261 | F61023040 Fix/Pauschale Call Center Agents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61023500 SV-SC Anlagen/Infrastruktur | 32.49 | 32.49 | 234.48 | -201.99 | 13.8562 | -86.1438 | 61023500 SV-SC Anlagen/Infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Verrechnung SVSC | 3762.6 | 3762.6 | 45543.24 | -41780.64 | 8.2616 | -91.7384 | ** Verrechnung SVSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65011540 EPM Produkte | 75 | 75 | 900 | -825 | 8.3333 | -91.6667 | 65011540 EPM Produkte | 75 | 75 | 900 | -825 | -91.6667
** Verrechnung EPM | 75 | 75 | 900 | -825 | 8.3333 | -91.6667 | ** Verrechnung EPM | 75 | 75 | 900 | -825 | -91.6667
61011560 ELGA Programmmanagement intern | 2731.88 | 2731.88 | 0 | 2731.88 | 0 | 0 | 61011560 ELGA Programmmanagement intern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Verrechnung ELGA Programmmgmt | 2731.88 | 2731.88 | 0 | 2731.88 | 0 | 0 | ** Verrechnung ELGA Programmmgmt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61000008 allgemeiner Servicezuschlag | 3119.53 | 3119.53 | 39938.08 | -36818.55 | 7.8109 | -92.1891 | 61000008 allgemeiner Servicezuschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Verrechnung Servicezuschlag | 3119.53 | 3119.53 | 39938.08 | -36818.55 | 7.8109 | -92.1891 | * Verrechnung Servicezuschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Verrechnung allgemeiner Servicezuschlag | 3119.53 | 3119.53 | 39938.08 | -36818.55 | 7.8109 | -92.1891 | ** Verrechnung allgemeiner Servicezuschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*** diverse Verrechnungen | 17819.7 | 17819.7 | 239109.43 | -221289.73 | 7.4525 | -92.5475 | *** diverse Verrechnungen | 75 | 75 | 900 | -825 | -91.6667
**** Sekundärkosten | 59247.3 | 59247.3 | 702644.79 | -643397.49 | 8.432 | -91.568 | **** Sekundärkosten | 603 | 603 | 6623 | -6020 | -90.8954
***** Summe Kosten | 59247.3 | 59247.3 | 816991 | -757743.7 | 7.2519 | -92.7481 | ***** Summe Kosten | 603 | 603 | 6623 | -6020 | -90.8954
****** Alle Kostenarten | -145000.45 | -145000.45 | 0 | -145000.45 | 0 | 0 | ****** Alle Kostenarten | 603 | 603 | 6623 | -6020 | -90.8954

## ZPI_01
[5 empty] | P/I | PER | Gesamt
[5 empty] | I |  | I ILV in h (+ extern) | I Summe Kosten | P
1
Report-Zw-Summe2 | KE-ID | KE - Name | KOART | KOART-BEZ | ILV in h (+ extern) | Summe Kosten |  |  | ILV in h (+ extern) | Summe Kosten
013ELGA_04ZPI - 01Wartung | P.101.026.002 | ZPI Wartung | 765000 | Verpflegung Meetings | [5 empty] | 500
|  |  | 776050 | externe DL | [5 empty] | 102505
|  |  | 779050 | Cent-Differenzen | [5 empty] | 3872.74
|  |  | 785000 | Sonst. betr.Aufwand | [5 empty] | 1000
|  |  | 60011100 | GSUU - Tarif 1 |  |  |  |  | 362 | 22552.56
|  |  | 60011200 | GSUU - Tarif 2 |  |  |  |  | 247 | 18327.4
|  |  | 60011300 | GSUU - Tarif 3 |  |  |  |  | 223 | 20850.48
|  |  | 60017200 | SIRI - Tarif 2 |  |  |  |  | 108 | 8013.6
|  |  | 60017300 | SIRI - Tarif 3 |  |  |  |  | 177 | 16549.56
|  |  | 60023100 | CUCC - Tarif 1 |  |  |  |  | 316 | 19686.84
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 |  |  |  |  | 665 | 62177.52
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 |  |  |  |  | 1600 | 118720
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 |  |  |  |  | 1079 | 100886.52
|  |  | 60091300 | MGBO - Tarif 3 |  |  |  |  | 131 | 12248.52
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 4.87 |  | 4.87 | 0 | 35776.96
|  |  | 61023040 | Call Center Agents |  |  |  |  | 0 | -191.28
|  |  | 61023500 | SV-SC Anlagen/Infra |  |  |  |  | 0 | 234.48
|  |  | 65011540 | EPM Produkte |  | 75 |  | 75 |  | 900
|  |  | F61023040 | Fix Call Center A. |  |  |  |  | 0 | 45500.04
|  |  | Z.100.119 | RZ für SV-SC |  |  |  |  | 0 | 660.06
|  | ZPI Wartung Ergebnis |  |  |  | 79.87 |  | 79.87 | 4908 | 590771
| P.101.026.002.011 | ELGA Stabilisierung (WA03_2016) | 60011200 | GSUU - Tarif 2 | 3.5 | 259.7 | 3.5 | 259.7
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 | 6.5 | 607.75 | 6.5 | 607.75
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 | 5.5 | 514.25 | 5.5 | 514.25
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 89.8 |  | 89.8
|  | ELGA Stabilisierung (WA03_2016) Ergebnis |  |  | 15.5 | 1471.5 | 15.5 | 1471.5
| P.101.026.002.012 | Clearing (WA04_2016) | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | 49 | 3635.8 | 49 | 3635.8
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 480.85 |  | 480.85
|  |  | 61023040 | Call Center Agents |  | 56.48 |  | 56.48
|  |  | 61023500 | SV-SC Anlagen/Infra |  | 32.49 |  | 32.49
|  |  | F61023040 | Fix Call Center A. |  | 3673.63 |  | 3673.63
|  |  | Z.100.119 | RZ für SV-SC |  | 73.85 |  | 73.85
|  | Clearing (WA04_2016) Ergebnis |  |  | 49 | 7953.1 | 49 | 7953.1
| P.101.026.002.014 | 3rd-Level-Support | 60011100 | GSUU - Tarif 1 | 7 | 436.1 | 7 | 436.1
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | 55.5 | 4118.1 | 55.5 | 4118.1
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 296 |  | 296
|  | 3rd-Level-Support Ergebnis |  |  | 62.5 | 4850.2 | 62.5 | 4850.2
| P.101.026.002.015 | Betriebsführung | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | 8 | 593.6 | 8 | 593.6
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 38.58 |  | 38.58
|  | Betriebsführung Ergebnis |  |  | 8 | 632.18 | 8 | 632.18
| P.101.026.002.018 | Abschluss Tests Z-PI 2.8 - PUN | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | 41.5 | 3079.3 | 41.5 | 3079.3
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 200.14 |  | 200.14
|  | Abschluss Tests Z-PI 2.8 - PUN Ergebnis |  |  | 41.5 | 3279.44 | 41.5 | 3279.44
| P.101.026.002.021 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Supp | 60011100 | GSUU - Tarif 1 | 8 | 498.4 | 8 | 498.4
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 | 0.5 | 46.75 | 0.5 | 46.75
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 35.43 |  | 35.43
|  | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Supp Ergebnis |  |  | 8.5 | 580.58 | 8.5 | 580.58
| P.101.026.002.022 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Cl | 60011100 | GSUU - Tarif 1 | 14.5 | 903.35 | 14.5 | 903.35
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 58.72 |  | 58.72
|  | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Cl Ergebnis |  |  | 14.5 | 962.07 | 14.5 | 962.07
| P.101.026.002.042 | Analyse Framework-Wechsel | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | 42.5 | 3153.5 | 42.5 | 3153.5
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 204.96 |  | 204.96
|  | Analyse Framework-Wechsel Ergebnis |  |  | 42.5 | 3358.46 | 42.5 | 3358.46
013ELGA_04ZPI - 01Wartung Ergebnis |  |  |  |  | 242 | 23167.4 | 242 | 23167.4 | 4908 | 590771
013ELGA_04ZPI - 02(Weiter-)Entw. | P.101.026.003 | ZPI Weiterentwicklung | 738000 | Telefonkosten | [5 empty] | 500
|  |  | 776050 | externe DL | [5 empty] | 0
|  |  | 779050 | Cent-Differenzen | [5 empty] | 2437.52
|  |  | 60011200 | GSUU - Tarif 2 |  |  |  |  | 54 | 4006.8
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 |  |  |  |  | 65 | 6077.52
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 |  |  |  |  | 603 | 44742.6
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 |  |  |  |  | 93 | 8695.44
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  |  |  |  | 0 | 4161.12
|  | ZPI Weiterentwicklung Ergebnis | [6 empty] | 815 | 70621
013ELGA_04ZPI - 02(Weiter-)Entw. Ergebnis | [8 empty] | 815 | 70621
013ELGA_04ZPI - 04techn. BF | P.101.026.004 | ZPI Betrieb | 779050 | Cent-Differenzen | [5 empty] | 3530.95
|  |  | Z.100.088 | ZPI |  | 8056.84 |  | 8056.84 | 0 | 152068.05
|  | ZPI Betrieb Ergebnis |  |  |  | 8056.84 |  | 8056.84 | 0 | 155599
013ELGA_04ZPI - 04techn. BF Ergebnis | [5 empty] | 8056.84 |  | 8056.84 | 0 | 155599
013ELGA_04ZPI - 05Sonstiges | P.101.026.001.004 | Koordination | 60011100 | GSUU - Tarif 1 | 28 | 1744.4 | 28 | 1744.4
|  |  | 60011200 | GSUU - Tarif 2 | 82.5 | 6121.5 | 82.5 | 6121.5
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 | 49 | 4581.5 | 49 | 4581.5
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 | 79 | 7386.5 | 79 | 7386.5
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 1289.1 |  | 1289.1
|  | Koordination Ergebnis |  |  | 238.5 | 21123 | 238.5 | 21123
| P.101.026.001.091 | Support ELGA-SPOC | 60011100 | GSUU - Tarif 1 | 1 | 62.3 | 1 | 62.3
|  |  | 60011200 | GSUU - Tarif 2 | 3 | 222.6 | 3 | 222.6
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 | 9 | 841.5 | 9 | 841.5
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 250.76 |  | 250.76
|  |  | 61011560 | ELGA Programmmgmt |  | 2731.88 |  | 2731.88
|  | Support ELGA-SPOC Ergebnis |  |  | 13 | 4109.04 | 13 | 4109.04
| P.101.026.003.041 | Anbindung EB 1 | 60011200 | GSUU - Tarif 2 | 2 | 148.4 | 2 | 148.4
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | 7 | 519.4 | 7 | 519.4
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 43.4 |  | 43.4
|  | Anbindung EB 1 Ergebnis |  |  | 9 | 711.2 | 9 | 711.2
| P.101.026.003.042 | Anbindung EB 2 | 60011200 | GSUU - Tarif 2 | 2.5 | 185.5 | 2.5 | 185.5
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | 7.5 | 556.5 | 7.5 | 556.5
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 48.22 |  | 48.22
|  | Anbindung EB 2 Ergebnis |  |  | 10 | 790.22 | 10 | 790.22
| P.101.026.003.044 | Laufende Anpassung Anbindung | 60011100 | GSUU - Tarif 1 | 3 | 186.9 | 3 | 186.9
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | 7.5 | 556.5 | 7.5 | 556.5
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 | 5 | 467.5 | 5 | 467.5
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 78.7 |  | 78.7
|  | Laufende Anpassung Anbindung Ergebnis |  |  | 15.5 | 1289.6 | 15.5 | 1289.6
013ELGA_04ZPI - 05Sonstiges Ergebnis |  |  |  |  | 286 | 28023.06 | 286 | 28023.06
Gesamtergebnis |  |  |  |  | 528 | 59247.3 | 528 | 59247.3 | 5723 | 816991