## P.101.026 (kum.)
Kostenrechnungskreis 0010 ITSV GmbH
Geschäftsjahr 2017
Von Periode 1
Bis Periode 2
P.101.026 ZPI kum.
Kostenarten | Istkosten 2 | Istkosten 1-2 | Plankosten 1-12 | Abw. abs. | Verbr. % % | Abw. % | Kostenarten | Istmenge 2 | Istmenge 1-2 | Planmenge 1-12 | Abw. abs. | Abw. %
410012 Akontoleistung SVT 20% | 0 | -204247.75 | -816991 | 612743.25 | 25 | -75 | 410012 Akontoleistung SVT 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** Akonto | 0 | -204247.75 | -816991 | 612743.25 | 25 | -75 | **** Akonto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
***** Summe Erlöse | 0 | -204247.75 | -816991 | 612743.25 | 25 | -75 | ***** Summe Erlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738000 Telefonkosten | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | -100 | 738000 Telefonkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Telefonkosten | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | -100 | ** Telefonkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*** Kommunikation | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | -100 | *** Kommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776050 Beratungsaufwand sonstiger | 4349.71 | 4349.71 | 102505 | -98155.29 | 4.2434 | -95.7566 | 776050 Beratungsaufwand sonstiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Externe | 4349.71 | 4349.71 | 102505 | -98155.29 | 4.2434 | -95.7566 | ** Externe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*** Externe | 4349.71 | 4349.71 | 102505 | -98155.29 | 4.2434 | -95.7566 | *** Externe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
779050 CENT-Differenzen | 0 | 0 | 9841.21 | -9841.21 | 0 | -100 | 779050 CENT-Differenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Planausgleich | 0 | 0 | 9841.21 | -9841.21 | 0 | -100 | ** Planausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
765000 Verpflegung Meetings | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | -100 | 765000 Verpflegung Meetings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
785000 Sonstiger betrieblicher Aufwand | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | -100 | 785000 Sonstiger betrieblicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Sonstiges | 0 | 0 | 1500 | -1500 | 0 | -100 | ** Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*** Sonstige Kosten (inkl. BM, FL,...) | 0 | 0 | 11341.21 | -11341.21 | 0 | -100 | *** Sonstige Kosten (inkl. BM, FL,...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** Primärkosten AR | 4349.71 | 4349.71 | 114346.21 | -109996.5 | 3.804 | -96.196 | **** Primärkosten AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60011100 GSUU - Tarif 1 | 1432.9 | 5264.35 | 22552.56 | -17288.21 | 23.3426 | -76.6574 | 60011100 GSUU - Tarif 1 | 23 | 84.5 | 362 | -277.5 | -76.6575
60011200 GSUU - Tarif 2 | 5453.7 | 12391.4 | 22334.2 | -9942.8 | 55.4817 | -44.5183 | 60011200 GSUU - Tarif 2 | 73.5 | 167 | 301 | -134 | -44.5183
60011300 GSUU - Tarif 3 | 0 | 0 | 20850.48 | -20850.48 | 0 | -100 | 60011300 GSUU - Tarif 3 | 0 | 0 | 223 | -223 | -100
60017200 SIRI - Tarif 2 | 0 | 0 | 8013.6 | -8013.6 | 0 | -100 | 60017200 SIRI - Tarif 2 | 0 | 0 | 108 | -108 | -100
60017300 SIRI - Tarif 3 | 0 | 0 | 16549.56 | -16549.56 | 0 | -100 | 60017300 SIRI - Tarif 3 | 0 | 0 | 177 | -177 | -100
60023100 Customer und Care Center Tarif 1 | 0 | 0 | 19686.84 | -19686.84 | 0 | -100 | 60023100 Customer und Care Center Tarif 1 | 0 | 0 | 316 | -316 | -100
60024100 Rechenzentrums-Betrieb Tarif 1 | 280.35 | 280.35 | 0 | 280.35 | 0 | 0 | 60024100 Rechenzentrums-Betrieb Tarif 1 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0
60026300 Software Operation Tarif 3 | 4628.25 | 10705.75 | 68255.04 | -57549.29 | 15.6849 | -84.3151 | 60026300 Software Operation Tarif 3 | 49.5 | 114.5 | 730 | -615.5 | -84.3151
60027200 Software Governance Tarif 2 | 14914.2 | 31126.9 | 163462.6 | -132335.7 | 19.0422 | -80.9578 | 60027200 Software Governance Tarif 2 | 201 | 419.5 | 2203 | -1783.5 | -80.9578
60027300 Software Governance Tarif 3 | 9677.25 | 18045.5 | 109581.96 | -91536.46 | 16.4676 | -83.5324 | 60027300 Software Governance Tarif 3 | 103.5 | 193 | 1172 | -979 | -83.5324
60091300 Management, Backoffice Tarif 3 | 0 | 0 | 12248.52 | -12248.52 | 0 | -100 | 60091300 Management, Backoffice Tarif 3 | 0 | 0 | 131 | -131 | -100
*** ILV | 36386.65 | 77814.25 | 463535.36 | -385721.11 | 16.7871 | -83.2129 | *** ILV | 455 | 983 | 5723 | -4740 | -82.8237
Z.100.088 ZPI | 13218.95 | 21275.79 | 152068.05 | -130792.26 | 13.991 | -86.009 | Z.100.088 ZPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z.100.119 RZ für SV-SC | 177.59 | 251.44 | 660.06 | -408.62 | 38.0935 | -61.9065 | Z.100.119 RZ für SV-SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Sonstige Z-Services auf KST | 13396.54 | 21527.23 | 152728.11 | -131200.88 | 14.0951 | -85.9049 | * Sonstige Z-Services auf KST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Verrechnung Rechenzentrum | 13396.54 | 21527.23 | 152728.11 | -131200.88 | 14.0951 | -85.9049 | ** Verrechnung Rechenzentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61023040 Call Center Agents | 0 | 56.48 | -191.28 | 247.76 | -29.5274 | -129.5274 | 61023040 Call Center Agents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F61023040 Fix/Pauschale Call Center Agents | 0 | 3673.63 | 45500.04 | -41826.41 | 8.0739 | -91.9261 | F61023040 Fix/Pauschale Call Center Agents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61023500 SV-SC Anlagen/Infrastruktur | 0 | 32.49 | 234.48 | -201.99 | 13.8562 | -86.1438 | 61023500 SV-SC Anlagen/Infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61024061 Call Center Agents | 261.66 | 261.66 | 0 | 261.66 | 0 | 0 | 61024061 Call Center Agents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F61024061 Fix/Pauschale Call Center Agents | 3480.73 | 3480.73 | 0 | 3480.73 | 0 | 0 | F61024061 Fix/Pauschale Call Center Agents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61024500 SV-SC Anlagen/Infrastruktur | 106.53 | 106.53 | 0 | 106.53 | 0 | 0 | 61024500 SV-SC Anlagen/Infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Verrechnung SVSC | 3848.92 | 7611.52 | 45543.24 | -37931.72 | 16.7127 | -83.2873 | ** Verrechnung SVSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65011540 EPM Produkte | 75 | 150 | 900 | -750 | 16.6667 | -83.3333 | 65011540 EPM Produkte | 75 | 150 | 900 | -750 | -83.3333
** Verrechnung EPM | 75 | 150 | 900 | -750 | 16.6667 | -83.3333 | ** Verrechnung EPM | 75 | 150 | 900 | -750 | -83.3333
61011560 ELGA Programmmanagement intern | 4134.06 | 6865.94 | 0 | 6865.94 | 0 | 0 | 61011560 ELGA Programmmanagement intern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Verrechnung ELGA Programmmgmt | 4134.06 | 6865.94 | 0 | 6865.94 | 0 | 0 | ** Verrechnung ELGA Programmmgmt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61000008 allgemeiner Servicezuschlag | 3171.36 | 6290.89 | 39938.08 | -33647.19 | 15.7516 | -84.2484 | 61000008 allgemeiner Servicezuschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Verrechnung Servicezuschlag | 3171.36 | 6290.89 | 39938.08 | -33647.19 | 15.7516 | -84.2484 | * Verrechnung Servicezuschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Verrechnung allgemeiner Servicezuschlag | 3171.36 | 6290.89 | 39938.08 | -33647.19 | 15.7516 | -84.2484 | ** Verrechnung allgemeiner Servicezuschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*** diverse Verrechnungen | 24625.88 | 42445.58 | 239109.43 | -196663.85 | 17.7515 | -82.2485 | *** diverse Verrechnungen | 75 | 150 | 900 | -750 | -83.3333
**** Sekundärkosten | 61012.53 | 120259.83 | 702644.79 | -582384.96 | 17.1153 | -82.8847 | **** Sekundärkosten | 530 | 1133 | 6623 | -5490 | -82.8929
***** Summe Kosten | 65362.24 | 124609.54 | 816991 | -692381.46 | 15.2523 | -84.7477 | ***** Summe Kosten | 530 | 1133 | 6623 | -5490 | -82.8929
****** Alle Kostenarten | 65362.24 | -79638.21 | 0 | -79638.21 | 0 | 0 | ****** Alle Kostenarten | 530 | 1133 | 6623 | -5490 | -82.8929

## ZPI_02
[5 empty] | P/I | PER | Gesamt
[5 empty] | I |  |  |  | I ILV in h (+ extern) | I Summe Kosten | P
[5 empty] | 1 |  | 2
Report-Zw-Summe2 | KE-ID | KE - Name | KOART | KOART-BEZ | ILV in h (+ extern) | Summe Kosten | ILV in h (+ extern) | Summe Kosten |  |  | ILV in h (+ extern) | Summe Kosten
013ELGA_04ZPI - 01Wartung | P.101.026.002 | ZPI Wartung | 765000 | Verpflegung Meetings | [7 empty] | 500
|  |  | 776050 | externe DL | [7 empty] | 102505
|  |  | 779050 | Cent-Differenzen | [7 empty] | 3872.74
|  |  | 785000 | Sonst. betr.Aufwand | [7 empty] | 1000
|  |  | 60011100 | GSUU - Tarif 1 | [6 empty] | 362 | 22552.56
|  |  | 60011200 | GSUU - Tarif 2 | [6 empty] | 247 | 18327.4
|  |  | 60011300 | GSUU - Tarif 3 | [6 empty] | 223 | 20850.48
|  |  | 60017200 | SIRI - Tarif 2 | [6 empty] | 108 | 8013.6
|  |  | 60017300 | SIRI - Tarif 3 | [6 empty] | 177 | 16549.56
|  |  | 60023100 | CUCC - Tarif 1 | [6 empty] | 316 | 19686.84
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 | [6 empty] | 665 | 62177.52
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | [6 empty] | 1600 | 118720
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 | [6 empty] | 1079 | 100886.52
|  |  | 60091300 | MGBO - Tarif 3 | [6 empty] | 131 | 12248.52
|  |  | 61023040 | Call Center Agents | [6 empty] | 0 | -191.28
|  |  | 61023500 | SV-SC Anlagen/Infra | [6 empty] | 0 | 234.48
|  |  | 65011540 | EPM Produkte |  | 75 |  | 75 |  | 150 |  | 900
|  |  | F61023040 | Fix Call Center A. | [6 empty] | 0 | 45500.04
|  |  | Z.100.119 | RZ für SV-SC | [6 empty] | 0 | 660.06
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 4.87 |  | 4.87 |  | 9.74 | 0 | 35776.96
|  | ZPI Wartung Ergebnis |  |  |  | 79.87 |  | 79.87 |  | 159.74 | 4908 | 590771
| P.101.026.002.011 | Release-Rollout | 60011200 | GSUU - Tarif 2 | 3.5 | 259.7 | 1 | 74.2 | 4.5 | 333.9
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 | 6.5 | 607.75 | 6.5 | 607.75 | 13 | 1215.5
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 |  |  | 8 | 593.6 | 8 | 593.6
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 | 5.5 | 514.25 | 3 | 280.5 | 8.5 | 794.75
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 89.8 |  | 101.14 |  | 190.94
|  | Release-Rollout Ergebnis |  |  | 15.5 | 1471.5 | 18.5 | 1657.19 | 34 | 3128.69
| P.101.026.002.012 | Bugfixing | 60026300 | SWOP - Tarif 3 |  |  | 2 | 187 | 2 | 187
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | 49 | 3635.8 | 47 | 3487.4 | 96 | 7123.2
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 |  |  | 0.5 | 46.75 | 0.5 | 46.75
|  |  | 61023040 | Call Center Agents |  | 56.48 |  |  |  | 56.48
|  |  | 61023500 | SV-SC Anlagen/Infra |  | 32.49 |  |  |  | 32.49
|  |  | F61023040 | Fix Call Center A. |  | 3673.63 |  |  |  | 3673.63
|  |  | F61024061 | Fix Call Center A. |  |  |  | 3480.73 |  | 3480.73
|  |  | Z.100.119 | RZ für SV-SC |  | 73.85 |  | 177.59 |  | 251.44
|  |  | 61024061 | Call Center Agents |  |  |  | 261.66 |  | 261.66
|  |  | 61024500 | SV-SC Anlagen/Infra |  |  |  | 106.53 |  | 106.53
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 480.85 |  | 492.01 |  | 972.86
|  | Bugfixing Ergebnis |  |  | 49 | 7953.1 | 49.5 | 8239.67 | 98.5 | 16192.77
| P.101.026.002.014 | 3rd-Level-Support | 776050 | externe DL |  |  | 13.75 | 1854.52 | 13.75 | 1854.52
|  |  | 60011100 | GSUU - Tarif 1 | 7 | 436.1 | 3 | 186.9 | 10 | 623
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 |  |  | 5.5 | 514.25 | 5.5 | 514.25
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | 55.5 | 4118.1 | 54.5 | 4043.9 | 110 | 8162
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 296 |  | 428.94 |  | 724.94
|  | 3rd-Level-Support Ergebnis |  |  | 62.5 | 4850.2 | 76.75 | 7028.51 | 139.25 | 11878.71
| P.101.026.002.015 | Betriebsführung | 60026300 | SWOP - Tarif 3 |  |  | 3.5 | 327.25 | 3.5 | 327.25
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | 8 | 593.6 | 7.5 | 556.5 | 15.5 | 1150.1
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 38.58 |  | 57.44 |  | 96.02
|  | Betriebsführung Ergebnis |  |  | 8 | 632.18 | 11 | 941.19 | 19 | 1573.37
| P.101.026.002.018 | Abschluss Tests Z-PI 2.8 - PUN | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | 41.5 | 3079.3 | 18.5 | 1372.7 | 60 | 4452
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 200.14 |  | 89.21 |  | 289.35
|  | Abschluss Tests Z-PI 2.8 - PUN Ergebnis |  |  | 41.5 | 3279.44 | 18.5 | 1461.91 | 60 | 4741.35
| P.101.026.002.021 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Supp | 776050 | externe DL |  |  | 10 | 1348.75 | 10 | 1348.75
|  |  | 60011100 | GSUU - Tarif 1 | 8 | 498.4 | 7 | 436.1 | 15 | 934.5
|  |  | 60024100 | RZBE - Tarif 1 |  |  | 1 | 62.3 | 1 | 62.3
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 | 0.5 | 46.75 |  |  | 0.5 | 46.75
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 35.43 |  | 120.06 |  | 155.49
|  | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Supp Ergebnis |  |  | 8.5 | 580.58 | 18 | 1967.21 | 26.5 | 2547.79
| P.101.026.002.022 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Cl | 60011100 | GSUU - Tarif 1 | 14.5 | 903.35 | 4 | 249.2 | 18.5 | 1152.55
|  |  | 60024100 | RZBE - Tarif 1 |  |  | 3.5 | 218.05 | 3.5 | 218.05
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 58.72 |  | 30.37 |  | 89.09
|  | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Cl Ergebnis |  |  | 14.5 | 962.07 | 7.5 | 497.62 | 22 | 1459.69
| P.101.026.002.041 | Releaseschein-Upgrade | 60026300 | SWOP - Tarif 3 |  |  | 6 | 561 | 6 | 561
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 |  |  | 8 | 593.6 | 8 | 593.6
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 |  |  | 2 | 187 | 2 | 187
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  |  |  | 87.2 |  | 87.2
|  | Releaseschein-Upgrade Ergebnis |  |  |  |  | 16 | 1428.8 | 16 | 1428.8
| P.101.026.002.042 | Analyse Framework-Wechsel | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | 42.5 | 3153.5 | 57.5 | 4266.5 | 100 | 7420
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 204.96 |  | 277.3 |  | 482.26
|  | Analyse Framework-Wechsel Ergebnis |  |  | 42.5 | 3358.46 | 57.5 | 4543.8 | 100 | 7902.26
013ELGA_04ZPI - 01Wartung Ergebnis |  |  |  |  | 242 | 23167.4 | 273.25 | 27845.77 | 515.25 | 51013.17 | 4908 | 590771
013ELGA_04ZPI - 02(Weiter-)Entw. | P.101.026.003 | ZPI Weiterentwicklung | 738000 | Telefonkosten | [7 empty] | 500
|  |  | 776050 | externe DL | [7 empty] | 0
|  |  | 779050 | Cent-Differenzen | [7 empty] | 2437.52
|  |  | 60011200 | GSUU - Tarif 2 | [6 empty] | 54 | 4006.8
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 | [6 empty] | 65 | 6077.52
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | [6 empty] | 603 | 44742.6
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 | [6 empty] | 93 | 8695.44
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag | [6 empty] | 0 | 4161.12
|  | ZPI Weiterentwicklung Ergebnis | [8 empty] | 815 | 70621
| P.101.026.003.021 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools | 776050 | externe DL |  |  | 6.25 | 842.97 | 6.25 | 842.97
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 |  |  | 4 | 374 | 4 | 374
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  |  |  | 79.09 |  | 79.09
|  | Anpassung DQ-Auswerte-Tools Ergebnis |  |  |  |  | 10.25 | 1296.06 | 10.25 | 1296.06
| P.101.026.003.023 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit | 60027300 | SWGO - Tarif 3 |  |  | 13 | 1215.5 | 13 | 1215.5
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  |  |  | 79 |  | 79
|  | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit Ergebnis |  |  |  |  | 13 | 1294.5 | 13 | 1294.5
| P.101.026.003.041 | Anbindung EB 1 | 776050 | externe DL |  |  | 2.25 | 303.47 | 2.25 | 303.47
|  |  | 60011200 | GSUU - Tarif 2 | 2 | 148.4 |  |  | 2 | 148.4
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 |  |  | 1.5 | 140.25 | 1.5 | 140.25
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | 7 | 519.4 |  |  | 7 | 519.4
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 43.4 |  | 28.84 |  | 72.24
|  | Anbindung EB 1 Ergebnis |  |  | 9 | 711.2 | 3.75 | 472.56 | 12.75 | 1183.76
| P.101.026.003.042 | Anbindung EB 2 | 60011200 | GSUU - Tarif 2 | 2.5 | 185.5 |  |  | 2.5 | 185.5
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 |  |  | 2.5 | 233.75 | 2.5 | 233.75
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | 7.5 | 556.5 |  |  | 7.5 | 556.5
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 48.22 |  | 15.19 |  | 63.41
|  | Anbindung EB 2 Ergebnis |  |  | 10 | 790.22 | 2.5 | 248.94 | 12.5 | 1039.16
| P.101.026.003.044 | Laufende Anpassung Anbindung | 60011100 | GSUU - Tarif 1 | 3 | 186.9 |  |  | 3 | 186.9
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | 7.5 | 556.5 |  |  | 7.5 | 556.5
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 | 5 | 467.5 | 3 | 280.5 | 8 | 748
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 78.7 |  | 18.23 |  | 96.93
|  | Laufende Anpassung Anbindung Ergebnis |  |  | 15.5 | 1289.6 | 3 | 298.73 | 18.5 | 1588.33
013ELGA_04ZPI - 02(Weiter-)Entw. Ergebnis |  |  |  |  | 34.5 | 2791.02 | 32.5 | 3610.79 | 67 | 6401.81 | 815 | 70621
013ELGA_04ZPI - 04techn. BF | P.101.026.004 | ZPI Betrieb | 779050 | Cent-Differenzen | [7 empty] | 3530.95
|  |  | Z.100.088 | ZPI |  | 8056.84 |  | 13218.95 |  | 21275.79 | 0 | 152068.05
|  | ZPI Betrieb Ergebnis |  |  |  | 8056.84 |  | 13218.95 |  | 21275.79 | 0 | 155599
013ELGA_04ZPI - 04techn. BF Ergebnis | [5 empty] | 8056.84 |  | 13218.95 |  | 21275.79 | 0 | 155599
013ELGA_04ZPI - 05Sonstiges | P.101.026.001.004 | Projektkoordination | 60011100 | GSUU - Tarif 1 | 28 | 1744.4 | 5 | 311.5 | 33 | 2055.9
|  |  | 60011200 | GSUU - Tarif 2 | 82.5 | 6121.5 | 71 | 5268.2 | 153.5 | 11389.7
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 | 49 | 4581.5 | 13.5 | 1262.25 | 62.5 | 5843.75
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 | 79 | 7386.5 | 60 | 5610 | 139 | 12996.5
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 1289.1 |  | 809.31 |  | 2098.41
|  | Projektkoordination Ergebnis |  |  | 238.5 | 21123 | 149.5 | 13261.26 | 388 | 34384.26
| P.101.026.001.091 | Support ELGA-SPOC | 60011100 | GSUU - Tarif 1 | 1 | 62.3 | 4 | 249.2 | 5 | 311.5
|  |  | 60011200 | GSUU - Tarif 2 | 3 | 222.6 | 1.5 | 111.3 | 4.5 | 333.9
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 | 9 | 841.5 | 8.5 | 794.75 | 17.5 | 1636.25
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 |  |  | 18 | 1683 | 18 | 1683
|  |  | 61011560 | ELGA Programmmgmt |  | 2731.88 |  | 4134.06 |  | 6865.94
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 250.76 |  | 453.16 |  | 703.92
|  | Support ELGA-SPOC Ergebnis |  |  | 13 | 4109.04 | 32 | 7425.47 | 45 | 11534.51
013ELGA_04ZPI - 05Sonstiges Ergebnis |  |  |  |  | 251.5 | 25232.04 | 181.5 | 20686.73 | 433 | 45918.77
Gesamtergebnis |  |  |  |  | 528 | 59247.3 | 487.25 | 65362.24 | 1015.25 | 124609.54 | 5723 | 816991