## Tasks
offen
in Arbeit
fertig
derzeit noch nicht relevant
Nr. | Kategorie | Übergabe von | Übergabe an | Beschreibung des zu übergebenden Themas | Erwartetes Ergebnis | Link zu Dokumenten/Ordner | PLAN- Fertigstellungstermin | IST- Fertigstellungstermin | Kriterium für Abschluss der Übergabe | Status | Anmerkung
1 | PM | DOS | WSC | Budgetplanung 2017 | Gemeinsam erstellte Planung für das Jahr 2017 und Ablageort wo jeder drauf zugreifen kann; alle Dokumente sind zu diesem Thema abgelegt und ggf. archiviert. | \\epm.sv-services.at@SSL\DavWWWRoot\PWA\Z-PI\Freigegebene%20Dokumente\2016\15_Projektmanagement%20Intern\13_Planung Folgejahr | 2016-11-28 | 2016-11-28 | WSC weiß wo die Unterlagen liegen und weiß diese zu benützen | fertig | 28.11.16: Die Budgetplanung wurde gemeinsam erarbeitet und mit der Linie abgestimmt; zu diesem Thema sollte es keine Rückfragen mehr geben
2 | PM | DOS | WSC | ELGA-Projektstatusbericht | Vorstellung des Prozesses; Tipps und Tricks für die Befüllung des Statuisberichts; Information über den Ablageort; Dokumentation des Besprochenen als Zusammenfassung der Paramater (Was? Wann? An Wen? Wie oft?); keine Ausfüllanleitung. | \\epm.sv-services.at@SSL\DavWWWRoot\PWA\Z-PI\Freigegebene%20Dokumente\2016\15_Projektmanagement%20Intern\07_Gremien\Statusberichte {{EPM-ZPI¦2016\15_Projektmanagement%20Intern\07_Gremien\Statusberichte}} | 2016-12-30 |  | ELGA Projektreport wurde erklärt und die wichtigsten Fakten dokumentiert | fertig | 12.12.16: Die Befüllung und die Ablage des Reports wurde genauestens erklärt; Dokumentation der wichtigsten Fakten noch offen
3 | PM | DOS | WSC | Erklärung der EPM-Dokumentenablage | DOS hat WSC die einzelnen Ordner erklärt und Wolfgang, weiß wo welche Informationen zu finden sind Die Datenablage wurde vorgestellt und detailiert erklärt ; |  | 2016-12-30 |  | 1 Version des Dokumentenckpits steht zur Verfügung | in Arbeit | 12.12.16: Stuktur von EPM wurde erklärt, Dokumentation der wichtigsten Fakten noch offen DOS: Dokumentencockpit befüllen
4 | PM | DOS | WSC | Erklärung EPM | DOS hat WSC EPM vorgestellt und erklärt welche Möglichkeiten es bietet und was alles zu tun ist | C:\Users\31100689\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts\_Z-PI Link ändern | 2016-12-30 |  | WSC weiß welche Funktionen EPM bietet und kann dieses anwenden | fertig | 12.12.16: Stuktur von EPM wurde erklärt, Dokumentation der wichtigsten Fakten noch offen
5 | PM | DOS | WSC | Einmeldung von Benutzern in EPM | WSC kennt den Prozess und weiß diesen anzuwenden | \\epm.sv-services.at@SSL\DavWWWRoot\PWA\Z-PI\Freigegebene%20Dokumente\2016\15_Projektmanagement%20Intern\03_Projektorganisation\01_EPM | 2016-12-30 |  | WSC weiß wo die Informationen zu finden sind | fertig | 12.12.16: Ablageort der EPM Anmeldeunterlagen gezeigt und den Einmeldeprozess erklärt
6 | PM | DOS | WSC | EPM-Projektstatusbericht | WSC kennt sich mit der Erstellung des Berichtes aus | EPM | 2016-12-30 |  | WSC weiß wie der EPM-Projektstatusbericht zu befüllen ist und kann diesen Prozess it Jahreswechselö übernehmen | fertig | 12.12.16: Die Befüllung und die Ablage des Reports wurde genauestens erklärt; Dokumentation der wichtigsten Fakten noch offen
7 | PM | DOS | WSC | EPM-Twitter | Vorstellung des Prozesses; Tipps und Tricks für die Befüllung des Statuisberichts; Information über den Ablageort; Dokumentation des Besprochenen als Zusammenfassung der Paramater (Was? Wann? An Wen? Wie oft?); keine Ausfüllanleitung. | EPM | 2016-12-30 |  | WSC weiß wie der EPM-Twitter zu befüllen ist und kann diesen Prozess it Jahreswechselö übernehmen | fertig | 12.12.16: Die Befüllung und die Ablage des Reports wurde genauestens erklärt; Dokumentation der wichtigsten Fakten noch offen 16.12.16: Vorgestellt , Doku offen
8 | PM | DOS | WSC | EPM-Projektplan, Leistungsfortschritt | Ergänzung des Projektplanes durch Änderung des Projektfortschritts | EPM | 2016-12-30 |  | WSC kann den Projektplan ändern und um den Leisdtungsfortschritt ergänzen | fertig | 16.12.16: , Doku offen
9 | PM | JHE | WSC | Erklärung des Z-PI Team Wikis (Anbindungscockpit, Kontaktdaten ELGA Bereiche, PSP-Elemente) | Diese Seite gezeigt | WIKI | 2017-01-31 |  | WSC weiß wo die Informationen zu finden sind | offen | Hannes kennt das Wiki
10 | PM | ABS | WSC | ILV-Controlling (Ablage, Check, …) |  | \\epm.sv-services.at@SSL\DavWWWRoot\PWA\Z-PI\Freigegebene%20Dokumente\2016\15_Projektmanagement%20Intern\12_Projektcontrolling\40_ILV | 2016-12-22 |  | WSC weiß über den Prozess bescheid und kann diesen anwenden | offen | Termin versendet für 22.12.
11 | PM | DOS | WSC | Ablage der SAP-Berichte | Von wem kommen sie? Wann sie kommen müssen? Was tut man damit? Bis wann´? | \\epm.sv-services.at@SSL\DavWWWRoot\PWA\Z-PI\Freigegebene%20Dokumente\2016\15_Projektmanagement%20Intern\12_Projektcontrolling\01_SAP Berichte | 2016-12-19 |  | WSC weiß über den Prozess bescheid und kann diesen anwenden | offen | Termin für 19.12.16 vereinbart
12 | PM | ABS | WSC | Pflege des Mastersheets und Forecastsheets |  |  | 2016-12-22 |  | WSC kann die Dokumente befüllen | offen | Termin versendet für 22.12.
13 | PM | DOS | WSC | Forecast inkl. Abstimmungen mit CuCC, Betrieb und Projekt-MA (in Form der AP-Verantwortung) inkl. Abstimmung mit Thomas | Vorstellung des Prozesses; "Über die Schultern schaun bei der Erstellung" für den Deztember Forcast report; Dokumentation der wichtigsten Fakten zu diesem Thema, keine Ausfüllanleitung. | \\epm.sv-services.at@SSL\DavWWWRoot\PWA\Z-PI\Freigegebene%20Dokumente\2016\15_Projektmanagement%20Intern\12_Projektcontrolling\45_Forecast | 2016-12-20 |  | WSC kennt den Prozess, kann dieses anwenden und ist bereit den Forecast mit Anfang des Jahres zu erstellen | offen | Termin für 19.12.16 vereinbart
14 | PM | DOS | WSC | Capacity-Sheet (GSU-Spezialität) |  |  | 2016-12-30 |  |  |  | Termin für 19.12.16 vereinbart
15 | PM | ABS | WSC | Johannes Hell-Abrechnungs-Controlling und Prozess inkl. Rechnungserstellung | WSC ist mit Jahreswechsel der Ressourcenmanager und koordiniert die Ressource JHE von der Bestellung bis zur Abrechunung | \\epm.sv-services.at@SSL\DavWWWRoot\PWA\Z-PI\Freigegebene%20Dokumente\2016\15_Projektmanagement%20Intern\12_Projektcontrolling\35_Leistungsaufstellung extern \\epm.sv-services.at@SSL\DavWWWRoot\PWA\Z-PI\Freigegebene%20Dokumente\2016\15_Projektmanagement%20Intern\12_Projektcontrolling\30_Rechnungen extern | 2016-12-22 |  | Bestellantrag ist vollständig abgeschlossen | offen | Termin versendet für 22.12., WSC: bitte entsprechendes Word vorher lesen
16 | PM | DOS | WSC | SGL-Meeting | WSC kennt den Ablauf bei einem SGL-Meeting und weiß dien Status zu befüllen |  | 2016-12-30 |  | Teilnahme an dem Meeting; Bericht vorgestellt. | fertig | Rechte für den ELGA Masterplan vergeben
17 | PM | DOS | WSC | Durchführung des Projekt JF | WSC übernimmt die Projekt JF im Jahr 2017 |  | 2016-12-30 |  | Teilnahme an dem Meeting; Prozess vorgestellt. | fertig | mit Jahreswechsel
18 | PM | ABS | WSC | Anlage von PSP-Elemente | Einmelde-Prozess wurde erklärt und PSP- Erstellungslogik erklärt | http://zpiwiki.sozvers.at/zpi/index.php/Kontierungselemente_2016 | 2016-12-23 |  | PSP-Elemente sind gemeinsam definiert woirden und von WSC an Controlling übermittelt worden | offen | Zur Anlage eines PSP-Elementes einfach eine eMail an Controlling schicken, ich denke hier ist keine Übergabe notwendig
19 | PM | DOS | WSC | Obligoliste | Wer pflegt die Obligo Liste? | \\epm.sv-services.at@SSL\DavWWWRoot\PWA\Z-PI\Freigegebene%20Dokumente\2016\15_Projektmanagement%20Intern\12_Projektcontrolling\50_Obligo | 2016-12-23 |  | PMO ist informiert, dass WSC in der PL Rolle für 2017 die Obligos kontrolliert und freigibt | offen |  | Wer pflegt die Obligo Liste?
20 | PM | DOS | WSC | Beauftragung der ITSV durch den HVB | Wo sind die Unterlagen abgelegt? Wer ist der CRM-Kontakt? | \\epm.sv-services.at@SSL\DavWWWRoot\PWA\Z-PI\Freigegebene%20Dokumente\2016\15_Projektmanagement%20Intern\12_Projektcontrolling\25_Beauftragung HVB | 2016-12-23 |  |  | fertig
21 | PM | DOS | WSC | Beauftragung Hannes |  | \\epm.sv-services.at@SSL\DavWWWRoot\PWA\Z-PI\Freigegebene%20Dokumente\2016\15_Projektmanagement%20Intern\12_Projektcontrolling\20_Beauftragung extern | 2016-12-19 |  | estellantrag mit WSC beim PM Office aufgegeben | offen | Bestellung für 4 Monate; Thomas informiert Hannes über den Ablauf
22 | PM | DOS | WSC | KAUS Bericht | KAUS Bericht Q2/2016 wo die Abnahmen für das Vorjahr erfolgen (Freigaben der Zahlungen) | \\epm.sv-services.at@SSL\DavWWWRoot\PWA\Z-PI\Freigegebene%20Dokumente\2016\15_Projektmanagement%20Intern\07_Gremien\KAUS | 2016-12-23 |  |  | offen
23 | PM | DOS | WSC | Aufsichtsratbericht |  | \\epm.sv-services.at@SSL\DavWWWRoot\PWA\Z-PI\Freigegebene%20Dokumente\2016\15_Projektmanagement%20Intern\07_Gremien\AR | 2016-12-23 |  |  | offen
24 | PM | DOS | WSC | Prozess Arbeitspaketspezifikationen | Wo liegen diese AP-Spezifikationen? Was ist zu tun? |  | 2017-01-31 |  | AP für 2017 erstellt und abgenommen | offen
25 | PM | DOS | WSC | Abnahmen der Arbeitspakete |  |  | 2017-01-15 |  | Abnahmeprotokolle vorhanden | offen
26 | ELGA-Prozesse | DOS | WSC | DSG-Auskunft (BERE Zugriff erfolgt über RDI) |  | \\epm.sv-services.at@SSL\DavWWWRoot\PWA\Z-PI\Freigegebene%20Dokumente\2016\15_Projektmanagement%20Intern\04_Projektmarketing\01_BrownBagSession | 2017-01-30 |  | Prozess übergeben | offen
27 | Anbindungen | DOS | WSC | Anbindungen (L-PI Packages, Anbindungsfreigaben, Polarion Report, …) | Was? Wann? Wer verlangt? | \\epm.sv-services.at@SSL\DavWWWRoot\PWA\Z-PI\Freigegebene%20Dokumente\2016\30_Weiterentwicklung\04_WE04_Systemanbindung | 2017-01-31 |  |  | offen
28 | PM | JHE | WSC | Erklärung des Anbindungsguide |  |  | 2017-01-31 |  |  | offen
29 | PM | DOS | WSC | ELGA SMEIS (Zugriff erfolgt über Anton Schator) | Wolfgang sieht noch keine Dokumente der Steuerung Go-Live |  | 2016-12-22 |  | Test durch WSC | offen | 12.12.16: SMEIS im Bezug auf Change Requests vorgestellt
30 | Betrieb | DOS | WSC | Wöchtliche Fehlermeldungen, Tägliche, PIF, Jboss Nachrichten, ELGA Wartungsmailboxen inkl. UMS Nachrichten | Was macht man mit den Nachrichten auf dem Verteiler? Wie kündigt man Wartungsfenster an wenn man sie braucht? |  | 2016-12-22 |  | 1.Andreas Boos muss den Verteiler ändern 2. JHE /Application Management | offen | Bitte an Andreas Boos oder Michael Zens wenden
31 | PM | RDI | THS | IHE |  | http://www.ihe.net/ http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol1.pdf | 2016-12-30 |  |  | in Arbeit
32 | PM | DOS | WSC | Erklärung des ELGA Masterplan (Zugriff erfolgt über THL) | Erklärung der Datenablage und Zugriffsberechuntung vergeben | e: https://epm.sv-services.at/PWA/Project%20Detail%20Pages/Schedule.aspx?ProjUid=c5ddc595-70b0-e411-80df-d6fbafcacdef&ret=0 | 2016-12-30 | 2016-12-12 | Erklärung der Datenablage und Zugriffsberechuntung vergeben | fertig | 12.12.16: ELGA Masterplan vorgestellt
33 | Datenqualität | ABS | THS | Tätigkeiten im Rahmen der Datenqualität |  | Word Dokument | 2017-01-19 |  |  | in Arbeit | Übergabetermin hat am 09.11. stattgefunden, zweiter Termin für 19.01. geplant, wird mit PLAN-Termin fertig sein
34 | Betrieb | ABS | WSC | Meetings ELGA: Problem-Management (2-wöchentlich), Release-Management (2-wöchentlich) |  |  | 2016-12-30 | 2016-12-06 | Teilnahme an den Meetings | fertig | Bereits übergeben an WSC
35 | Clearing | ABS | THS | 3rd-Level Support Clearing / monatliches Stabilisierungsmeeting / monatliche Ticketauswertung |  |  | 2017-02-14 |  |  | in Arbeit | Übergabetermin hat am 09.11. stattgefunden, zweiter Termin für 19.01. geplant, wird mit PLAN-Termin fertig sein. Offizielle Übergabe mit CuCC für 14.02. geplant.
36 | Betrieb | RDI | WSC | Betriebshandbuch |  | Wo finde ich das? | 2017-01-31 |  | Link eingefügt | offen | Bitte an Roman Dietrich wenden
37 | Betrieb | RDI | WSC | SLA |  | https://share.elga.gv.at/Freigegebene%20Dokumente/ELGA%20Service%20Levels%20V1.6.pdf#search=elga%20service%20levels | 2017-01-31 |  | Link eingefügt | fertig | Bitte an Roman Dietrich wenden
38 |  | DOS | WSC | Dokumentation Berichtswesen | Dokument |  | 2017-01-15 |  | Dokument erstellt, an WSC übermittelt und abgestimmt | offen
39 |  | DOS | WSC | Dokumentation Forcast (SAP Berichte, …) |  |  | 2017-01-15 |  | Dokument erstellt, an WSC übermittelt und abgestimmt | offen
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
ANMERKUNG: DOS und ABS steht für Rückfragen bis Ende Q1/2017 zur Verfügung

## LOADOPTIONS
OPTION | VALUE
sheetname | Tasks
tablename | CCZPIUELINTASKS
startline | 6
endline | 74
drop_create | true
headersInFirstLine | false
getcoldefsfrom | options
translatedatefromexcel | true
columns.NR.type | DECIMAL(5)
columns.KATEGORIE.type | VARCHAR(70)
columns.VON.type | VARCHAR(32)
columns.AN.type | VARCHAR(32)
columns.THEMA.type | VARCHAR(2048)
columns.ERW_ERGEBNIS.type | VARCHAR(2048)
columns.LINK.type | VARCHAR(2048)
columns.TERMIN_PLAN.type | DATE
columns.TERMIN_PLAN.cvxldate | true
columns.TERMIN_IST.type | DATE
columns.TERMIN_IST.cvxldate | true
columns.KRITERIUM_ABSCHLUSS.type | VARCHAR(2048)
columns.STATUS.type | VARCHAR(32)
columns.ANMERKUNG.type | VARCHAR(2048)