## TITLE
Z-PI Plan vs. Ist und Forecasting per Ende Februar 2017
Eigenschaften:
Name | Wert
resulttype | dbresult
rowsinresult | 172
rowsgot | 172
timing | { level: 'DBSelect', unit: 'ms', count: 1827 }
description | Verarbeitungshinweise: Forecasting: CALC_TASK_FORECAST.TOTAL_RECORDS=172.GOOD_RECORDS=135.BAD_RECORDS=37.AGG_RECORDS*TCOLUMNS=114.AGG_BAD_RECORDS=0.AGG_GOOD_RECORDS=114 Tabellenaufbereitung: undefined
dataname | zpicontfc02
puth | 20
donotquerydescriptor | NO
options | { docommit: false, maxrowstoget: 1000, numrows: 200, resultSet: true, status_override: false }
group | ILV
querytype | dbselect
sql_mysql | select * from CCVTASKZPICONT201702
post_query | that.fcrestxt = functions.calc_task_forecast(that,{ fcolumn: 14, statcolumn: 0, parcolumn: 1, typecolumn: 2, idcolumn: 3, ratecolumn: 6, tcolumns: [{column: 14, valname: "ESTEFFPH"},{column: 15, valname: "ESTEUR"},{column: 16, valname: "FCDATE"}]}); that.mdrestxt = aux.modify_result(that.result,{mods: [{modact: 'delcol', col: 0},{modact: 'delcol', col: 1},{modact: 'delcol', col: 2},{modact: 'delcol', col: 3}]}); that.result.description = "Verarbeitungshinweise: \r\nForecasting: "+that.fcrestxt+"\r\nTabellenaufbereitung: "+that.mdrestxt;
paramnames
attributenames
paramtype
params | [ [length]: 0 ]
attributes | {}
sql | select * from CCVTASKZPICONT201702
info | DQUERY.dbselect.DATANAME="zpicontfc02"
format | htab
disposition | view
view | table
saveparams | { resid: 'GSR_20170407123107868' }
_locals | {}

## DATA
Z-PI 2017 |  | 0 | P.101.026 | 6073 | 747234 | 528 | 53320.89 | 567 | 68738.13 | 6144 | 751230.625 | nan
Z-PI 2017 Wartung |  | 0 | P.101.026.002 | 5395 | 678160 | 493.5 | 50700.19 | 536.25 | 65583.72 | 5628 | 701777.25 | nan
Z-PI 2017 Projektmanagement |  | 0 | P.101.026.001 | 1502 | 126442 | 251.5 | 20960.3 | 181.5 | 15290.2 | 1890 | 164248.9 | nan
Projektkoordination |  | 0 | P.101.026.001.004 | 759 | 65179 | 238.5 | 19833.9 | 149.5 | 12451.95 | 1146 | 102892.2 | nan
Projektkoordination EH T1 | ABS | 62.3 | P.101.026.001.004 | 89 | 5545 | 28 | 1744.4 | 5 | 311.5 | 40 | 2492 | 2017-04-05
Projektkoordination EH T2 | DOS | 74.2 | P.101.026.001.004 | 156 | 11575 | 82.5 | 6121.5 | 71 | 5268.2 | 156 | 11575.2 | 2017-03-09
Projektkoordination SWOP T3 | WSC | 93.5 | P.101.026.001.004 | 124 | 11594 | 49 | 4581.5 | 13.5 | 1262.25 | 300 | 28050 | 2017-03-09
Projektkoordination SWGO T3 | THS | 93.5 | P.101.026.001.004 | 390 | 36465 | 79 | 7386.5 | 60 | 5610 | 650 | 60775 | 2017-04-05
Support ELGA-SPOC |  | 0 | P.101.026.001.091 | 743 | 61263 | 13 | 1126.4 | 32 | 2838.25 | 744 | 61356.7 | nan
Support ELGA-SPOC ABS | ABS | 62.3 | P.101.026.001.091 | 208 | 12958 | 1 | 62.3 | 4 | 249.2 | 208 | 12958.4 | 2017-03-09
Support ELGA-SPOC DOS | DOS | 74.2 | P.101.026.001.091 | 89 | 6604 | 3 | 222.6 | 1.5 | 111.3 | 89 | 6603.8 | 2017-03-09
Support ELGA-SPOC THL | THL | 93.5 | P.101.026.001.091 | 223 | 20851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 20850.5 | 2017-03-09
Support ELGA-SPOC WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.001.091 | 149 | 13932 | 9 | 841.5 | 8.5 | 794.75 | 150 | 14025 | 2017-03-09
Support ELGA-SPOC THS | THS | 93.5 | P.101.026.001.091 | 74 | 6919 | 0 | 0 | 18 | 1683 | 74 | 6919 | 2017-03-09
WA01 - Security |  | 0 | P.101.026.002.080 | 360 | 33231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 30054.6 | nan
Mitarbeit in der ELGA ISMS Arbeitsgruppe |  | 0 | P.101.026.002.081 | 71 | 6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5246.3 | nan
Mitarbeit in der ELGA ISMS Arbeitsgruppe SuR T3 | CHO | 93.5 | P.101.026.002.081 | 57 | 5330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4207.5 | 2017-04-05
Mitarbeit in der ELGA ISMS Arbeitsgruppe SuR T2 | MZE | 74.2 | P.101.026.002.081 | 14 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1038.8 | 2017-03-09
Mitarbeit in der ELGA SICO |  | 0 | P.101.026.002.082 | 25 | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1870 | nan
Mitarbeit in der ELGA SICO SuR T3 | CHO | 93.5 | P.101.026.002.082 | 20 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1870 | 2017-03-10
Mitarbeit in der ELGA SICO SuR T2 | MZE | 74.2 | P.101.026.002.082 | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-10
Aktualisierung Security-Maßnahmen |  | 0 | P.101.026.002.083 | 75 | 8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8200 | nan
Aktualisierung Security-Maßnahmen JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.002.083 | 40 | 5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5395 | 2017-03-09
Aktualisierung Security-Maßnahmen THS | THS | 93.5 | P.101.026.002.083 | 35 | 3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2805 | 2017-03-09
ITSV Audits |  | 0 | P.101.026.002.084 | 63 | 5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4675 | nan
ITSV Audits CHO | CHO | 93.5 | P.101.026.002.084 | 63 | 5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4675 | 2017-03-09
Mitarbeit an externem PEN-Test |  | 0 | P.101.026.002.085 | 126 | 10063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 10063.3 | nan
Mitarbeit an externem PEN-Test - SuR T3 | CHO | 93.5 | P.101.026.002.085 | 37 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3459.5 | 2017-03-09
Mitarbeit an externem PEN-Test - SuR T2 | MZE | 74.2 | P.101.026.002.085 | 89 | 6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 6603.8 | 2017-03-09
Betrieb und 3rd-Level-Support |  | 0 | P.101.026.002.010 | 1883 | 167194 | 91.5 | 6937.6 | 168 | 13290.26 | 1735 | 155243.75 | nan
Release-Rollout |  | 0 | P.101.026.002.011 | 73 | 7005 | 15.5 | 1381.7 | 18.5 | 1556.05 | 60 | 5886 | nan
Release-Rollout JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.002.011 | 16 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2158 | 2017-03-09
Release-Rollout WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.002.011 | 16 | 1496 | 6.5 | 607.75 | 6.5 | 607.75 | 16 | 1496 | 2017-03-09
Release-Rollout RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.002.011 | 8 | 748 | 5.5 | 514.25 | 3 | 280.5 | 0 | 0 | 2017-03-09
Release-Rollout THS | THS | 93.5 | P.101.026.002.011 | 8 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 748 | 2017-03-09
Release-Rollout NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.002.011 | 5 | 371 | 0 | 0 | 8 | 593.6 | 5 | 371 | 2017-03-14
Release-Rollout GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.002.011 | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 371 | 2017-03-14
Release-Rollout CRA | CRA | 74.2 | P.101.026.002.011 | 16 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 742 | 2017-03-09
Release-Rollout DOS | DOS | 74.2 | P.101.026.002.011 | 0 | 0 | 3.5 | 259.7 | 1 | 74.2 | 0 | 0 | 2017-03-09
Bugfixing |  | 0 | P.101.026.002.012 | 432 | 38993 | 7 | 519.4 | 49.5 | 3721.15 | 406 | 36639 | nan
Bugfixing JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.002.012 | 80 | 10790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10790 | 2017-03-09
Bugfixing WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.002.012 | 22 | 2057 | 0 | 0 | 2 | 187 | 22 | 2057 | 2017-03-09
Bugfixing RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.002.012 | 22 | 2057 | 0 | 0 | 0.5 | 46.75 | 0 | 0 | 2017-03-09
Bugfixing THS | THS | 93.5 | P.101.026.002.012 | 64 | 5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5984 | 2017-03-09
Bugfixing NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.002.012 | 107 | 7939 | 7 | 519.4 | 0 | 0 | 50 | 3710 | 2017-03-14
Bugfixing GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.002.012 | 43 | 3191 | 0 | 0 | 47 | 3487.4 | 100 | 7420 | 2017-03-14
Bugfixing CRA | CRA | 74.2 | P.101.026.002.012 | 94 | 6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6678 | 2017-03-09
Testdurchführung und Testdokumentation |  | 0 | P.101.026.002.013 | 764 | 64490 | 40.5 | 3005.1 | 0 | 0 | 586 | 50974 | nan
Testdurchführung und Testdokumentation JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.002.013 | 92 | 12409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 12408.5 | 2017-03-09
Testdurchführung und Testdokumentation WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.002.013 | 99 | 9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 9256.5 | 2017-03-09
Testdurchführung und Testdokumentation RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.002.013 | 16 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-09
Testdurchführung und Testdokumentation NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.002.013 | 99 | 7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 371 | 2017-03-14
Testdurchführung und Testdokumentation GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.002.013 | 77 | 5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5194 | 2017-03-14
Testdurchführung und Testdokumentation CRA | CRA | 74.2 | P.101.026.002.013 | 381 | 28270 | 40.5 | 3005.1 | 0 | 0 | 320 | 23744 | 2017-03-09
3rd-Level-Support |  | 0 | P.101.026.002.014 | 311 | 28818 | 19.5 | 1363.6 | 70.5 | 5756.61 | 385 | 34460 | nan
3rd-Level-Support JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.002.014 | 80 | 10790 | 0 | 0 | 7.5 | 1011.56 | 80 | 10790 | 2017-03-09
3rd-Level-Support WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.002.014 | 40 | 3740 | 0 | 0 | 5.5 | 514.25 | 40 | 3740 | 2017-03-09
3rd-Level-Support RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.002.014 | 6 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1870 | 2017-03-09
3rd-Level-Support NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.002.014 | 43 | 3191 | 12.5 | 927.5 | 7.5 | 556.5 | 5 | 371 | 2017-03-14
3rd-Level-Support GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.002.014 | 43 | 3191 | 0 | 0 | 47 | 3487.4 | 150 | 11130 | 2017-03-14
3rd-Level-Support CRA | CRA | 74.2 | P.101.026.002.014 | 99 | 7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5936 | 2017-03-09
3rd-Level-Support ABS | ABS | 62.3 | P.101.026.002.014 | 0 | 0 | 7 | 436.1 | 3 | 186.9 | 10 | 623 | 2017-04-05
Betriebsführung |  | 0 | P.101.026.002.015 | 135 | 12101 | 8 | 593.6 | 11 | 883.75 | 120 | 10930.5 | nan
Betriebsführung WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.002.015 | 67 | 6265 | 0 | 0 | 3.5 | 327.25 | 67 | 6264.5 | 2017-03-09
Betriebsführung RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.002.015 | 3 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-09
Betriebsführung THS | THS | 93.5 | P.101.026.002.015 | 38 | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3553 | 2017-03-09
Betriebsführung CRA | CRA | 74.2 | P.101.026.002.015 | 27 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 742 | 2017-03-09
Betriebsführung NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.002.015 | 0 | 0 | 8 | 593.6 | 7.5 | 556.5 | 5 | 371 | 2017-03-14
Logfile-Aggregation und Analyse |  | 0 | P.101.026.002.016 | 58 | 5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5757.25 | nan
Logfile-Analyse JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.002.016 | 22 | 2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2967.25 | 2017-03-09
Logfile-Analyse WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.002.016 | 14 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 935 | 2017-03-09
Logfile-Analyse RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.002.016 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-09
Logfile-Analyse NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.002.016 | 7 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 371 | 2017-03-14
Logfile-Analyse GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.002.016 | 7 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 742 | 2017-03-14
Logfile-Analyse CRA | CRA | 74.2 | P.101.026.002.016 | 6 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 742 | 2017-03-09
SLA-Reporting, -Dokumentation, -Optimierung |  | 0 | P.101.026.002.017 | 110 | 9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 7629 | nan
Optimierung SLA-Reporting JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.002.017 | 20 | 2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2697.5 | 2017-03-09
Optimierung SLA-Reporting WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.002.017 | 21 | 1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1963.5 | 2017-03-09
Optimierung SLA-Reporting RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.002.017 | 3 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-09
Optimierung SLA-Reporting NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.002.017 | 13 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 371 | 2017-03-14
Optimierung SLA-Reporting GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.002.017 | 13 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1113 | 2017-03-14
Optimierung SLA-Reporting CRA | CRA | 74.2 | P.101.026.002.017 | 40 | 2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1484 | 2017-03-09
Abschluss Tests Z-PI 2.8 - PUN |  | 0 | P.101.026.002.018 | 0 | 0 | 1 | 74.2 | 18.5 | 1372.7 | 40 | 2968 | nan
Abschluss Tests Z-PI 2.8 - PUN CRA | CRA | 74.2 | P.101.026.002.018 | 0 | 0 | 1 | 74.2 | 18.5 | 1372.7 | 40 | 2968 | 2017-03-09
WA03 - Anpassung technische Infrastruktur |  | 0 | P.101.026.002.040 | 1195 | 106278 | 127.5 | 9460.5 | 141.25 | 14745.89 | 1217 | 105080.875 | nan
Releaseschein-Upgrade |  | 0 | P.101.026.002.041 | 820 | 73169 | 127.5 | 9460.5 | 83.75 | 10479.39 | 827 | 71399.25 | nan
Releaseschein-Upgrade JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.002.041 | 164 | 22120 | 0 | 0 | 67.75 | 9137.79 | 146 | 19691.75 | 2017-03-09
Releaseschein-Upgrade WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.002.041 | 41 | 3834 | 0 | 0 | 6 | 561 | 41 | 3833.5 | 2017-03-09
Releaseschein-Upgrade RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.002.041 | 82 | 7667 | 0 | 0 | 2 | 187 | 20 | 1870 | 2017-03-09
Releaseschein-Upgrade NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.002.041 | 287 | 21295 | 0 | 0 | 8 | 593.6 | 300 | 22260 | 2017-04-05
Releaseschein-Upgrade GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.002.041 | 246 | 18253 | 127.5 | 9460.5 | 0 | 0 | 320 | 23744 | 2017-04-05
Analyse Framework-Wechsel |  | 0 | P.101.026.002.042 | 375 | 33109 | 0 | 0 | 57.5 | 4266.5 | 390 | 33681.625 | nan
Analyse Framework-Wechsel JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.002.042 | 75 | 10116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 10115.625 | 2017-03-09
Analyse Framework-Wechsel RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.002.042 | 38 | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 935 | 2017-03-09
Analyse Framework-Wechsel NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.002.042 | 150 | 11130 | 0 | 0 | 7.5 | 556.5 | 5 | 371 | 2017-03-14
Analyse Framework-Wechsel GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.002.042 | 112 | 8310 | 0 | 0 | 50 | 3710 | 300 | 22260 | 2017-03-14
WA04 - Z-PI Clearing |  | 0 | P.101.026.002.020 | 455 | 37621 | 23 | 1448.5 | 45.5 | 5011.91 | 461 | 39753.125 | nan
Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support |  | 0 | P.101.026.002.021 | 319 | 26393 | 8.5 | 545.15 | 38 | 4544.66 | 342 | 30115.4 | nan
Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support ABS | ABS | 62.3 | P.101.026.002.021 | 13 | 810 | 8 | 498.4 | 7 | 436.1 | 17 | 1059.1 | 2017-04-05
Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.002.021 | 39 | 5260 | 0 | 0 | 30 | 4046.26 | 80 | 10790 | 2017-04-05
Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support TSA | TSA | 62.3 | P.101.026.002.021 | 77 | 4797 | 0 | 0 | 1 | 62.3 | 77 | 4797.1 | 2017-03-14
Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.002.021 | 42 | 3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1870 | 2017-03-09
Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support EHA | EHA | 93.5 | P.101.026.002.021 | 32 | 2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2992 | 2017-03-09
Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support REST | REST | 74.2 | P.101.026.002.021 | 116 | 8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 8607.2 | 2017-03-09
Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing |  | 0 | P.101.026.002.022 | 136 | 11227 | 14.5 | 903.35 | 7.5 | 467.25 | 119 | 9637.725 | nan
Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing ABS | ABS | 62.3 | P.101.026.002.022 | 12 | 748 | 14.5 | 903.35 | 4 | 249.2 | 12 | 747.6 | 2017-03-14
Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.002.022 | 7 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 944.125 | 2017-03-09
Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.002.022 | 27 | 2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 935 | 2017-03-09
Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing EHA | EHA | 93.5 | P.101.026.002.022 | 45 | 4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4207.5 | 2017-03-09
Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing TSA | TSA | 62.3 | P.101.026.002.022 | 45 | 2804 | 0 | 0 | 3.5 | 218.05 | 45 | 2803.5 | 2017-03-09
Z-PI 2017 Weiterentwicklung |  | 0 | P.101.026.003 | 678 | 69074 | 34.5 | 2620.7 | 30.75 | 3154.41 | 516 | 49453.375 | nan
WE01 - Monitoring und Reporting Datenqualität |  | 0 | P.101.026.003.020 | 363 | 34496 | 0 | 0 | 23.75 | 2499.91 | 298 | 26967.625 | nan
Anpassung DQ-Auswerte-Tools |  | 0 | P.101.026.003.021 | 132 | 11876 | 0 | 0 | 10.75 | 1284.41 | 89 | 7646 | nan
Anpassung DQ-Auswerte-Tools WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.003.021 | 39 | 3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2805 | 2017-03-09
Anpassung DQ-Auswerte-Tools RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.003.021 | 53 | 4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 935 | 2017-03-09
Anpassung DQ-Auswerte-Tools THS | THS | 93.5 | P.101.026.003.021 | 14 | 1309 | 0 | 0 | 4 | 374 | 14 | 1309 | 2017-03-09
Anpassung DQ-Auswerte-Tools NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.003.021 | 20 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 371 | 2017-03-14
Anpassung DQ-Auswerte-Tools GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.003.021 | 7 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2226 | 2017-03-14
Automatisierung DQ-Reporting |  | 0 | P.101.026.003.022 | 83 | 8720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 12016.375 | nan
Automatisierung DQ-Reporting JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.003.022 | 25 | 3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3371.875 | 2017-03-09
Automatisierung DQ-Reporting WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.003.022 | 26 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1402.5 | 2017-03-09
Automatisierung DQ-Reporting RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.003.022 | 18 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 935 | 2017-03-09
Automatisierung DQ-Reporting NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.003.022 | 12 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 371 | 2017-03-14
Automatisierung DQ-Reporting GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.003.022 | 4 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5936 | 2017-03-14
DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit |  | 0 | P.101.026.003.023 | 148 | 13900 | 0 | 0 | 13 | 1215.5 | 74 | 7305.25 | nan
DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.003.023 | 14 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1888.25 | 2017-03-09
DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.003.023 | 30 | 2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 935 | 2017-03-09
DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.003.023 | 30 | 2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 935 | 2017-03-09
DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit THS | THS | 93.5 | P.101.026.003.023 | 45 | 4208 | 0 | 0 | 13 | 1215.5 | 30 | 2805 | 2017-04-05
DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.003.023 | 22 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-14
DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.003.023 | 7 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 742 | 2017-03-14
WE04 - Systemanbindung |  | 0 | P.101.026.003.040 | 314 | 34578 | 34.5 | 2620.7 | 7 | 654.5 | 218 | 22485.75 | nan
Anbindung EB 1 - Hnet |  | 0 | P.101.026.003.041 | 55 | 6349 | 9 | 667.8 | 1.5 | 140.25 | 14 | 1621.75 | nan
Anbindung EB 1 ABS | ABS | 62.3 | P.101.026.003.041 | 10 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 124.6 | 2017-04-05
Anbindung EB 1 DOS | DOS | 74.2 | P.101.026.003.041 | 11 | 782 | 2 | 148.4 | 0 | 0 | 2 | 148.4 | 2017-04-05
Anbindung EB 1 JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.003.041 | 20 | 2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1348.75 | 2017-04-05
Anbindung EB 1 WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.003.041 | 8 | 748 | 0 | 0 | 1.5 | 140.25 | 0 | 0 | 2017-03-09
Anbindung EB 1 RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.003.041 | 5 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-04-05
Anbindung EB 1 NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.003.041 | 8 | 617 | 7 | 519.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-04-05
Anbindung EB 1 GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.003.041 | 6 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-14
Anbindung EB 2 - Vorarlberg |  | 0 | P.101.026.003.042 | 74 | 8084 | 10 | 742 | 2.5 | 233.75 | 15 | 2023.125 | nan
Anbindung EB 2 ABS | ABS | 62.3 | P.101.026.003.042 | 10 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-04-05
Anbindung EB 2 DOS | DOS | 74.2 | P.101.026.003.042 | 14 | 1042 | 2.5 | 185.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-04-05
Anbindung EB 2 JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.003.042 | 27 | 3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2023.125 | 2017-04-05
Anbindung EB 2 WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.003.042 | 10 | 935 | 0 | 0 | 2.5 | 233.75 | 0 | 0 | 2017-04-05
Anbindung EB 2 RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.003.042 | 5 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-04-05
Anbindung EB 2 NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.003.042 | 11 | 823 | 7.5 | 556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-14
Anbindung EB 2 GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.003.042 | 7 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-14
Anbindung EB 3 - Burgenland |  | 0 | P.101.026.003.043 | 148 | 15676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 12923.725 | nan
Anbindung EB 3 ABS | ABS | 62.3 | P.101.026.003.043 | 10 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 623 | 2017-03-14
Anbindung EB 3 DOS | DOS | 74.2 | P.101.026.003.043 | 28 | 2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2077.6 | 2017-03-14
Anbindung EB 3 JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.003.043 | 55 | 7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7418.125 | 2017-03-09
Anbindung EB 3 WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.003.043 | 20 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1870 | 2017-03-09
Anbindung EB 3 RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.003.043 | 10 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 935 | 2017-03-09
Anbindung EB 3 NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.003.043 | 22 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-14
Anbindung EB 3 GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.003.043 | 15 | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-14
Laufende Anpassung Anbindung |  | 0 | P.101.026.003.044 | 37 | 4469 | 15.5 | 1210.9 | 3 | 280.5 | 66 | 5917.15 | nan
Laufende Anpassung Anbindung ABS | ABS | 62.3 | P.101.026.003.044 | 10 | 626 | 3 | 186.9 | 0 | 0 | 10 | 623 | 2017-03-14
Laufende Anpassung Anbindung DOS | DOS | 74.2 | P.101.026.003.044 | 7 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 519.4 | 2017-03-14
Laufende Anpassung Anbindung JHE | JHE | 134.875 | P.101.026.003.044 | 14 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1888.25 | 2017-03-09
Laufende Anpassung Anbindung WSC | WSC | 93.5 | P.101.026.003.044 | 5 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 467.5 | 2017-03-09
Laufende Anpassung Anbindung RDI | RDI | 93.5 | P.101.026.003.044 | 3 | 281 | 5 | 467.5 | 3 | 280.5 | 10 | 935 | 2017-03-09
Laufende Anpassung Anbindung NFR | NFR | 74.2 | P.101.026.003.044 | 6 | 411 | 7.5 | 556.5 | 0 | 0 | 20 | 1484 | 2017-03-14
Laufende Anpassung Anbindung GKA | GKA | 74.2 | P.101.026.003.044 | 4 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-14
Dienstleistungen |  | 0 |  | 0 | 45497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45497 | nan
SV-interne Dienstleistungen |  | 0 | P.101.026.DL.SV | 0 | 45497 | 0 | 3762.6 | 0 | 3848.92 | 0 | 45497 | 2017-03-09
Allgemeine Kostenpositionen |  | 0 |  | 0 | 161899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161899 | nan
Sonstiger betrieblicher Aufwand |  | 0 | P.101.026.XK.SONST | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2017-03-14
Telefon- Telekommunikation |  | 0 | P.101.026.XK.TELE | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2017-03-14
Verpflegung Meetings |  | 0 | P.101.026.XK.BEW | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2017-03-14
Zuschlag EPM unjd PMO |  | 0 | P.101.026.XK.EPM | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 2017-03-14
Technische Betriebsführung |  | 0 | P.101.026.XK.TBF | 0 | 155599 | 0 | 8130.69 | 0 | 13396.54 | 0 | 155599 | 2017-03-14