## mBGM-Regelbetrieb
stand. Telkovorlage wenn Tickets unbekannt
ID | Ticketnr. JIRA | Kategorisierung (Blocker, Kritisch, Wesentlich) | Einmelde- datum | Einmel-dende OE | Thema | Beschreibung | Fachl. Analyse | Lösungsvorschlag | Liefertermin (Workaraound, HF od. reg. Lieferung) | Status | Verant- wortlich | Anmerkungen/Protokoll
RBT-001 |  |  |  | mBGM-GE | Harmonisierung der Durchführung von Abrechnungs-Verarbeitungen | Die während der ersten Monate des mBGM-Produktionsbetriebs manuell abgestimmten Durchführeungstage der Abrechnungsläufe sollen nach Auftrag des mBGM-STA auf permanente Harmonisierung geprüft werden. |  |  |  | entschieden |  | 09.05.: Einheitlich aktuell nur 1.1 und 3.1 1.1 / 1.2 / 1.3 Standard auf 6.DM+2/3/4AT, Ausnahme OÖGKK: 1.2: 11.MM, 1.3: 12.MM Grund: Ende der Meldefrist ist 07.DM 24:00, letzte Meldungen sind im "Morgen-Bestand" am 08.DM, erst in TEV am 09.DM Entscheidung: W.Scherer meldet Paket 1-Standard an RZ-OM, aber nicht für OÖGKK und VGKK, andere Durchführungen werden von den Trägern selbst mit RZ-OM vereinbart. 29.04.: Zusammenfassung der harmonisierten Regeln und Ausnahmen im Tabellenblatt RBT-001 25.04.: CC-MVB benötigt für Paket 1 im Idealfall: - Durchführung auf 3 aufeinander folgende Tage - Jeder der 3 Schritte an jeweils einem Tag - Alle GKKs führen den gleichen Schritt am selben Tag durch 24.04.: Diskussion mit ITSV-RZ-OM: - Keine Einschränkungen bezüglich der parallelen Durchführungen an einem Tag - bisheriger Stand der Prosa-Beschreibung so nicht in Job-Control-Systeme ohne Konflikte technisch umsetzbar (Reihenfolgen/Abhängigkeiten von Durchführungen untereinander?) 08.03.2019: mBGM-STA, Auftrag: Prüfung der Vereinheitlichung
RBT-002 |  |  |  | HVB TASY | Zeitpunkt der Veröffentlichung TASY – Schnittstellen-Beschreibung und Ankündigung der Schnittstellen-Änderung | HVB: Sabine Winter: Mit der TASY-Release im Herbst 2019 wird sich das Schnittstellen-Format ändern. Um den LSWH genügend Zeit zu geben, wäre es möglich, die Änderung schon im Mai 2019 anzukündigen. Es ist jedoch fraglich, ob das nicht noch zu früh ist und vielleicht Verwirrung stiftet |  |  |  | entschieden |  | 09.05.: OÖ: so bald als möglich, ELDA ditto TGKK: ditto, R.Achatz: nach pos. Rückm. der bisherigen QS-MA Entscheidung: nach positiver Rückmeldung seitens der SV-internen Stellen Information an LSWH mit dem Hinweis, dass sich noch etwas ändern kann.
RBT-003 |  |  |  | HVB Clearing | Ankündigung Schnittstellen-Änderung im Clearing-Datensatz für 01.01.2020 | HVB/Clearing: Wolfgang Scherer mit der DM-ORG Release mit Stichtag 01.01.2020 wird sich das Format des Clearing-Datensatzes ändern. DM-ORG-Änderungen werden normalerweise im Oktober vor dem Stichtrag 01.01. angekündigt. Die Änderung des Clearing-Datensatzes ist komplizierter (incl. Übergangszeiten), daher wäre es sinnvoll, die Änderung bereits im Juli 2019, wenn die DM-ORG noch in QS ist, den LSWH wenigstens überblicksweise anzukündigen. Die Teilnehmer der RBT werden um Ihre Zustimmung für diese Vorab-Ankündigung gebeten und um Ergänzungen ersucht. |  |  |  | entschieden |  | 09.05.: wie RBT-002, nach positiver Rückmeldung seitens MVB/ELDA/DGD/MVBL Information an LSWH
RBT-004 |  |  |  | ELDA | Ergänzung ELDA-Prüfkatalog | Details siehe Blatt "RBT-004" |  |  |  | abgeschlossen |  | 09.05.: GSommer: Vorschlag Änderung des Textes, U.Ober: 2 Phasen: Warnung, dann erst Nichtübernahme, wie bisher auch schon A.Arnold: 3 Monate Warnung angemessen Entscheidung: soll so umgesetzt werden 3 Monate Warnung, dann Nicht-Übernahme Beschreibung in JIRA-Ticket ELDA-42112
RBT-005 |  |  |  | OÖGKK | Fehlercodes in CF | BMD hat angefragt, ob nicht nur der Text, sondern auch der Code im CF übermittelt werden kann. |  |  |  | abgeschlossen |  | 09:05: GSommer: fachlicher Code wird im CF als "FachsystemCode" übermittelt. In WEBEKU wird allerdings nur der Text angezeigt, dies ist so beabsichtigt!
Enemetz: ViKo ähnlich wie bei Schulungs-ViKos

## RBT-001
RBT-001 - Prüfung der Harmonisierung der Durchführungen von Abrechnungsläufen Standard-Regeln, Stand 0.96, 08.05.2019, 11:00 | [6 empty] | Kalkulation der Termine nach den Regeln (Doppelklick) => (öffnet im Browser)
Relevante Objekte: |  |  | Standard-Regel | Sonder-Regeln
|  |  | (alle GKK wenn keine Ausnahmen) | WGKK | NÖGKK | BGKK | OÖGKK | STGKK | KGKK | SGKK | TGKK | VGKK
Paket 1 | Durchführungen Vorschreiber
| 1.1 | Vorschreibung (Erstellung und Verarbeitung der Vorschreibe-mBGM) | 8.MM
| 1.2 | Durchführung ex-Offo-Verarbeitung | 8.MM+1AT
| 1.3 | Abrechnung mBGM-Vorschreiber und weitersetzen BZR | 8.MM+2AT
Paket 2 | Durchführungen Selbstabrechner
| 2.1 | Vorlageaufforderung mBGM für Selbstabrechner | 17.MM | [5 empty] | 15.DM+2AT
| 2.2 | Ersatz mBGM für Selbstabrechner | L.MM-2AT |  |  |  | 23.MM | (2.1) + 3AT
| 2.3 | Abrechnung Selbstabrechner und weitersetzen des BZR | L.MM-1AT |  | L.MM |  | 24.MM | (2.1) + 3AT
Paket 3 | Monatsabrechnungen
| 3.1 | TEV MVB - BMV / DS-Monatlich verarbeiten | L.MM
| 3.2 | TEV MVB - Finanz-Statistik erstellen | L.MM |  |  | 4.MM | 4.MM |  |  | 2.AT
| 3.3 | TEV BE - BE-Statistik erstellen | L.MM |  |  | 4.MM | 4.MM
| 3.4 | BE/PKV-Monatsabschluss, BE/PKV Buchungsstatistik, Monatsabrechnung (Formular M) | 3.MM |  | 2.AT | 4.MM | 4.MM | 1.MM |  | 2.AT |  | 2.AT

## RBT-004
In der Änderungsmeldung (Satzart M6) ist es derzeit möglich die Felder "Beschäftigungsbereich" (BBER), "Geringfügigkeit" (GERF) und "Freier Dienstvertrag" (FRDV) unabhängig voneinander zu befüllen, bzw. leer zu lassen. Laut den Erstellvorschriften in der DM-Org. (E29.2) müssen, auch wenn sich nur eines der Felder ändert, alle Felder befüllt werden.
Für die Umsetzung wird ein neuer Eintrag im Prüfkatalog benötigt.
Wenn nicht alle drei Felder befüllt oder leer sind soll folgende Fehlermeldung ausgegeben werden:
ACHTUNG! Bei einer Änderung von "geringfügig", "freier Dienstvertrag" oder "Betriebliche Vorsorge" müssen entweder alle oder keines der drei Felder befüllt werden.
Es sollte eine entsprechende Prüfung in ONERF eingebaut werden, um eine falsche Übermittlung zu verhindern.
Vorschlag für Prüfkatalog:
Feldname | Bezeichnung | Satzart | Fehler wenn | Fehlercode | Status
BBER | Beschäftigungsbereich | M6 | BBER nicht leer und GERF oder FRDV leer | F7097 | N
GERF | Geringfügigkeit | M6 | GERF nicht leer und BBER oder FRDV leer | F7098 | N
FRDV | Freier Dienstvertrag | M6 | FRDV nicht leer und BBER oder GERF leer | F7099 | N