## P.101.026 (kum.)
Kostenrechnungskreis 0010 ITSV GmbH
Geschäftsjahr 2017
Von Periode 1
Bis Periode 7
P.101.026 ZPI kum.
Kostenarten | Istkosten 7 | Istkosten 1-7 | Plankosten 1-12 | Abw. abs. | Verbr. % % | Abw. % | Kostenarten | Istmenge 7 | Istmenge 1-7 | Planmenge 1-12 | Abw. abs. | Abw. %
410012 Akontoleistung SVT 20% | -204247.5 | -612742.5 | -816991 | 204248.5 | 74.9999 | -25.0001 | 410012 Akontoleistung SVT 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** Akonto | -204247.5 | -612742.5 | -816991 | 204248.5 | 74.9999 | -25.0001 | **** Akonto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
***** Summe Erlöse | -204247.5 | -612742.5 | -816991 | 204248.5 | 74.9999 | -25.0001 | ***** Summe Erlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
738000 Telefonkosten | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | -100 | 738000 Telefonkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Telefonkosten | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | -100 | ** Telefonkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*** Kommunikation | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | -100 | *** Kommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776050 Beratungsaufwand sonstiger | 8227.36 | 67538.66 | 102505 | -34966.34 | 65.8882 | -34.1118 | 776050 Beratungsaufwand sonstiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Externe | 8227.36 | 67538.66 | 102505 | -34966.34 | 65.8882 | -34.1118 | ** Externe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*** Externe | 8227.36 | 67538.66 | 102505 | -34966.34 | 65.8882 | -34.1118 | *** Externe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
779050 CENT-Differenzen | 0 | 0 | 9841.21 | -9841.21 | 0 | -100 | 779050 CENT-Differenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Planausgleich | 0 | 0 | 9841.21 | -9841.21 | 0 | -100 | ** Planausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
765000 Verpflegung Meetings | 0 | 0 | 500 | -500 | 0 | -100 | 765000 Verpflegung Meetings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
785000 Sonstiger betrieblicher Aufwand | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 0 | -100 | 785000 Sonstiger betrieblicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Sonstiges | 0 | 0 | 1500 | -1500 | 0 | -100 | ** Sonstiges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*** Sonstige Kosten (inkl. BM, FL,...) | 0 | 0 | 11341.21 | -11341.21 | 0 | -100 | *** Sonstige Kosten (inkl. BM, FL,...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**** Primärkosten AR | 8227.36 | 67538.66 | 114346.21 | -46807.55 | 59.0651 | -40.9349 | **** Primärkosten AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60011100 GSUU - Tarif 1 | 0 | 7413.7 | 22552.56 | -15138.86 | 32.873 | -67.127 | 60011100 GSUU - Tarif 1 | 0 | 119 | 362 | -243 | -67.1271
60011200 GSUU - Tarif 2 | 0 | 20924.4 | 22334.2 | -1409.8 | 93.6877 | -6.3123 | 60011200 GSUU - Tarif 2 | 0 | 282 | 301 | -19 | -6.3123
60011300 GSUU - Tarif 3 | 0 | 0 | 20850.48 | -20850.48 | 0 | -100 | 60011300 GSUU - Tarif 3 | 0 | 0 | 223 | -223 | -100
60017200 SIRI - Tarif 2 | 0 | 0 | 8013.6 | -8013.6 | 0 | -100 | 60017200 SIRI - Tarif 2 | 0 | 0 | 108 | -108 | -100
60017300 SIRI - Tarif 3 | 0 | 0 | 16549.56 | -16549.56 | 0 | -100 | 60017300 SIRI - Tarif 3 | 0 | 0 | 177 | -177 | -100
60023100 Customer und Care Center Tarif 1 | 0 | 0 | 19686.84 | -19686.84 | 0 | -100 | 60023100 Customer und Care Center Tarif 1 | 0 | 0 | 316 | -316 | -100
60024100 Rechenzentrums-Betrieb Tarif 1 | 31.15 | 996.8 | 0 | 996.8 | 0 | 0 | 60024100 Rechenzentrums-Betrieb Tarif 1 | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 0
60026300 Software Operation Tarif 3 | 4955.5 | 43524.25 | 68255.04 | -24730.79 | 63.7671 | -36.2329 | 60026300 Software Operation Tarif 3 | 53 | 465.5 | 730 | -264.5 | -36.2329
60027200 Software Governance Tarif 2 | 10610.6 | 99687.7 | 163462.6 | -63774.9 | 60.985 | -39.015 | 60027200 Software Governance Tarif 2 | 143 | 1343.5 | 2203 | -859.5 | -39.015
60027300 Software Governance Tarif 3 | 6778.75 | 58437.5 | 109581.96 | -51144.46 | 53.3277 | -46.6723 | 60027300 Software Governance Tarif 3 | 72.5 | 625 | 1172 | -547 | -46.6724
60091300 Management, Backoffice Tarif 3 | 0 | 0 | 12248.52 | -12248.52 | 0 | -100 | 60091300 Management, Backoffice Tarif 3 | 0 | 0 | 131 | -131 | -100
*** ILV | 22376 | 230984.35 | 463535.36 | -232551.01 | 49.831 | -50.169 | *** ILV | 269 | 2851 | 5723 | -2872 | -50.1835
Z.100.088 ZPI | 11341.13 | 80985.61 | 152068.05 | -71082.44 | 53.2562 | -46.7438 | Z.100.088 ZPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Z.100.119 RZ für SV-SC | -15.99 | 1474.41 | 660.06 | 814.35 | 223.3751 | 123.3751 | Z.100.119 RZ für SV-SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Sonstige Z-Services auf KST | 11325.14 | 82460.02 | 152728.11 | -70268.09 | 53.9914 | -46.0086 | * Sonstige Z-Services auf KST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61024501 RZ-Leist. für SV-SC | 334.94 | 334.94 | 0 | 334.94 | 0 | 0 | 61024501 RZ-Leist. für SV-SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* RZ-Leist. für SV-SC | 334.94 | 334.94 | 0 | 334.94 | 0 | 0 | * RZ-Leist. für SV-SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Verrechnung Rechenzentrum | 11660.08 | 82794.96 | 152728.11 | -69933.15 | 54.2107 | -45.7893 | ** Verrechnung Rechenzentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61023040 Call Center Agents | 0 | -376.3 | -191.28 | -185.02 | 196.7273 | 96.7273 | 61023040 Call Center Agents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F61023040 Fix/Pauschale Call Center Agents | 0 | 3673.63 | 45500.04 | -41826.41 | 8.0739 | -91.9261 | F61023040 Fix/Pauschale Call Center Agents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61023500 SV-SC Anlagen/Infrastruktur | 0 | 32.49 | 234.48 | -201.99 | 13.8562 | -86.1438 | 61023500 SV-SC Anlagen/Infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61024061 Call Center Agents | 927.63 | 2803.4 | 0 | 2803.4 | 0 | 0 | 61024061 Call Center Agents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F61024061 Fix/Pauschale Call Center Agents | 4472.89 | 25466.47 | 0 | 25466.47 | 0 | 0 | F61024061 Fix/Pauschale Call Center Agents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61024500 SV-SC Anlagen/Infrastruktur | 138.16 | 716.93 | 0 | 716.93 | 0 | 0 | 61024500 SV-SC Anlagen/Infrastruktur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Verrechnung SVSC | 5538.68 | 32316.62 | 45543.24 | -13226.62 | 70.9581 | -29.0419 | ** Verrechnung SVSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65011540 EPM Produkte | 75 | 525 | 900 | -375 | 58.3333 | -41.6667 | 65011540 EPM Produkte | 75 | 525 | 900 | -375 | -41.6667
** Verrechnung EPM | 75 | 525 | 900 | -375 | 58.3333 | -41.6667 | ** Verrechnung EPM | 75 | 525 | 900 | -375 | -41.6667
61011560 ELGA Programmmanagement intern | 4130.43 | 29556.3 | 0 | 29556.3 | 0 | 0 | 61011560 ELGA Programmmanagement intern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Verrechnung ELGA Programmmgmt | 4130.43 | 29556.3 | 0 | 29556.3 | 0 | 0 | ** Verrechnung ELGA Programmmgmt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61000008 allgemeiner Servicezuschlag | 2622.35 | 23457.83 | 39938.08 | -16480.25 | 58.7355 | -41.2645 | 61000008 allgemeiner Servicezuschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Verrechnung Servicezuschlag | 2622.35 | 23457.83 | 39938.08 | -16480.25 | 58.7355 | -41.2645 | * Verrechnung Servicezuschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
** Verrechnung allgemeiner Servicezuschlag | 2622.35 | 23457.83 | 39938.08 | -16480.25 | 58.7355 | -41.2645 | ** Verrechnung allgemeiner Servicezuschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*** diverse Verrechnungen | 24026.54 | 168650.71 | 239109.43 | -70458.72 | 70.5329 | -29.4671 | *** diverse Verrechnungen | 75 | 525 | 900 | -375 | -41.6667
**** Sekundärkosten | 46402.54 | 399635.06 | 702644.79 | -303009.73 | 56.8758 | -43.1242 | **** Sekundärkosten | 344 | 3376 | 6623 | -3247 | -49.0261
***** Summe Kosten | 54629.9 | 467173.72 | 816991 | -349817.28 | 57.1822 | -42.8178 | ***** Summe Kosten | 344 | 3376 | 6623 | -3247 | -49.0261
****** Alle Kostenarten | -149617.6 | -145568.78 | 0 | -145568.78 | 0 | 0 | ****** Alle Kostenarten | 344 | 3376 | 6623 | -3247 | -49.0261

## ZPI_07
[5 empty] | P/I | PER | Gesamt
[5 empty] | I | [13 empty] | I ILV in h (+ extern) | I Summe Kosten | P
[5 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7
Report-Zw-Summe2 | KE-ID | KE - Name | KOART | KOART-BEZ | ILV in h (+ extern) | Summe Kosten | ILV in h (+ extern) | Summe Kosten | ILV in h (+ extern) | Summe Kosten | ILV in h (+ extern) | Summe Kosten | ILV in h (+ extern) | Summe Kosten | ILV in h (+ extern) | Summe Kosten | ILV in h (+ extern) | Summe Kosten |  |  | ILV in h (+ extern) | Summe Kosten
013ELGA_04ZPI - 01Wartung | P.101.026.002 | ZPI Wartung | 765000 | Verpflegung Meetings | [17 empty] | 500
|  |  | 776050 | externe DL | [17 empty] | 102505
|  |  | 779050 | Cent-Differenzen | [17 empty] | 3872.74
|  |  | 785000 | Sonst. betr.Aufwand | [17 empty] | 1000
|  |  | 60011100 | GSUU - Tarif 1 | [16 empty] | 362 | 22552.56
|  |  | 60011200 | GSUU - Tarif 2 | [16 empty] | 247 | 18327.4
|  |  | 60011300 | GSUU - Tarif 3 | [16 empty] | 223 | 20850.48
|  |  | 60017200 | SIRI - Tarif 2 | [16 empty] | 108 | 8013.6
|  |  | 60017300 | SIRI - Tarif 3 | [16 empty] | 177 | 16549.56
|  |  | 60023100 | CUCC - Tarif 1 | [16 empty] | 316 | 19686.84
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 | [16 empty] | 665 | 62177.52
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | [16 empty] | 1600 | 118720
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 | [16 empty] | 1079 | 100886.52
|  |  | 60091300 | MGBO - Tarif 3 | [16 empty] | 131 | 12248.52
|  |  | 61023040 | Call Center Agents | [16 empty] | 0 | -191.28
|  |  | 61023500 | SV-SC Anlagen/Infra | [16 empty] | 0 | 234.48
|  |  | 65011540 | EPM Produkte |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 525 |  | 900
|  |  | F61023040 | Fix Call Center A. | [16 empty] | 0 | 45500.04
|  |  | Z.100.119 | RZ für SV-SC | [16 empty] | 0 | 660.06
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 4.87 |  | 4.87 |  | 4.87 |  | 4.87 | 0 | 4.87 | 0 | 4.87 | 0 | 4.87 | 0 | 34.09 | 0 | 35776.96
|  | ZPI Wartung Ergebnis |  |  |  | 79.87 |  | 79.87 |  | 79.87 |  | 79.87 | 0 | 79.87 | 0 | 79.87 | 0 | 79.87 | 0 | 559.09 | 4908 | 590771
| P.101.026.002.011 | Release-Rollout | 60011200 | GSUU - Tarif 2 | 3.5 | 259.7 | 1 | 74.2 | [10 empty] | 4.5 | 333.9
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 | 6.5 | 607.75 | 6.5 | 607.75 | 1 | 93.5 |  |  | 1 | 93.5 |  |  |  |  | 15 | 1402.5
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 |  |  | 8 | 593.6 | [10 empty] | 8 | 593.6
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 | 5.5 | 514.25 | 3 | 280.5 | [10 empty] | 8.5 | 794.75
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 89.8 |  | 101.14 |  | 6.08 |  |  | 0 | 6.08 |  |  |  |  | 0 | 203.1
|  | Release-Rollout Ergebnis |  |  | 15.5 | 1471.5 | 18.5 | 1657.19 | 1 | 99.58 |  |  | 1 | 99.58 |  |  |  |  | 36 | 3327.85
| P.101.026.002.012 | Bugfixing | 60026300 | SWOP - Tarif 3 |  |  | 2 | 187 | 3.5 | 327.25 | 2 | 187 |  |  | 3 | 280.5 | 1 | 93.5 | 11.5 | 1075.25
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | 49 | 3635.8 | 47 | 3487.4 | 29.5 | 2188.9 | 4 | 296.8 | 40.5 | 3005.1 | 66 | 4897.2 | 47.5 | 3524.5 | 283.5 | 21035.7
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 |  |  | 0.5 | 46.75 | 4 | 374 | [8 empty] | 4.5 | 420.75
|  |  | 61023040 | Call Center Agents |  | 56.48 | [6 empty] | 0 | -432.78 |  |  |  |  | 0 | -376.3
|  |  | 61024061 | Call Center Agents |  |  |  | 261.66 |  | -26.56 |  | 323.63 | 0 | 993.71 | 0 | 323.33 | 0 | 927.63 | 0 | 2803.4
|  |  | 61023500 | SV-SC Anlagen/Infra |  | 32.49 | [13 empty] | 32.49
|  |  | 61024500 | SV-SC Anlagen/Infra |  |  |  | 106.53 |  | 77.77 |  | 92.82 | 0 | 203.52 | 0 | 98.13 | 0 | 138.16 | 0 | 716.93
|  |  | 61024501 | RZ-Leist. für SV-SC | [12 empty] | 0 | 334.94 | 0 | 334.94
|  |  | F61023040 | Fix Call Center A. |  | 3673.63 | [13 empty] | 3673.63
|  |  | F61024061 | Fix Call Center A. |  |  |  | 3480.73 |  | 4126.6 |  | 4341.89 | 0 | 4685.88 | 0 | 4358.48 | 0 | 4472.89 | 0 | 25466.47
|  |  | Z.100.119 | RZ für SV-SC |  | 73.85 |  | 177.59 |  | 380 |  | 112.99 | 0 | 446.67 | 0 | 299.3 | 0 | -15.99 | 0 | 1474.41
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 480.85 |  | 492.01 |  | 459.38 |  | 340.71 | 0 | 549.56 | 0 | 647.19 | 0 | 595.13 | 0 | 3564.83
|  | Bugfixing Ergebnis |  |  | 49 | 7953.1 | 49.5 | 8239.67 | 37 | 7907.34 | 6 | 5695.84 | 40.5 | 9451.66 | 69 | 10904.13 | 48.5 | 10070.76 | 299.5 | 60222.5
| P.101.026.002.013 | Testdurchführung und Testdokumentation | 60026300 | SWOP - Tarif 3 |  |  |  |  | 1 | 93.5 | 2 | 187 |  |  | 1 | 93.5 |  |  | 4 | 374
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag | [5 empty] | 6.08 |  | 12.15 |  |  | 0 | 6.08 |  |  | 0 | 24.31
|  | Testdurchführung und Testdokumentation Ergebnis | [6 empty] | 1 | 99.58 | 2 | 199.15 |  |  | 1 | 99.58 |  |  | 4 | 398.31
| P.101.026.002.014 | 3rd-Level-Support | 776050 | externe DL |  |  | 13.75 | 1854.52 | 10 | 1348.75 |  |  | 35 | 4720.62 | 115.75 | 15611.77 | 38 | 5125.25 | 212.5 | 28660.91
|  |  | 60011100 | GSUU - Tarif 1 | 7 | 436.1 | 3 | 186.9 | 7 | 436.1 | [8 empty] | 17 | 1059.1
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 |  |  | 5.5 | 514.25 | 5 | 467.5 | 12 | 1122 | 7.5 | 701.25 | 4.5 | 420.75 | 4.5 | 420.75 | 39 | 3646.5
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | 55.5 | 4118.1 | 54.5 | 4043.9 | 39.5 | 2930.9 | 9 | 667.8 | 17 | 1261.4 | 32 | 2374.4 | 37.5 | 2782.5 | 245 | 18179
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 | [6 empty] | 53 | 4955.5 | 23 | 2150.5 |  |  |  |  | 76 | 7106
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 296 |  | 428.94 |  | 336.88 |  | 438.41 | 0 | 574.15 | 0 | 1196.35 | 0 | 541.31 | 0 | 3812.04
|  | 3rd-Level-Support Ergebnis |  |  | 62.5 | 4850.2 | 76.75 | 7028.51 | 61.5 | 5520.13 | 74 | 7183.71 | 82.5 | 9407.92 | 152.25 | 19603.27 | 80 | 8869.81 | 589.5 | 62463.55
| P.101.026.002.015 | Betriebsführung | 60026300 | SWOP - Tarif 3 |  |  | 3.5 | 327.25 | 6 | 561 | 4 | 374 |  |  | 1 | 93.5 |  |  | 14.5 | 1355.75
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | 8 | 593.6 | 7.5 | 556.5 |  |  |  |  | 7.5 | 556.5 |  |  |  |  | 23 | 1706.6
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 | [10 empty] | 6 | 561 | 21 | 1963.5 | 27 | 2524.5
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 38.58 |  | 57.44 |  | 36.47 |  | 24.3 | 0 | 36.17 | 0 | 42.54 | 0 | 127.61 | 0 | 363.11
|  | Betriebsführung Ergebnis |  |  | 8 | 632.18 | 11 | 941.19 | 6 | 597.47 | 4 | 398.3 | 7.5 | 592.67 | 7 | 697.04 | 21 | 2091.11 | 64.5 | 5949.96
| P.101.026.002.017 | SLA-Reporting, -Dokumentation, -Optimier | 776050 | externe DL |  |  |  |  | 12.5 | 1685.93 |  |  | 7.5 | 1011.57 | 13.25 | 1787.1 |  |  | 33.25 | 4484.6
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag | [5 empty] | 109.58 |  |  | 0 | 65.75 | 0 | 116.15 |  |  | 0 | 291.48
|  | SLA-Reporting, -Dokumentation, -Optimier Ergebnis | [6 empty] | 12.5 | 1795.51 |  |  | 7.5 | 1077.32 | 13.25 | 1903.25 |  |  | 33.25 | 4776.08
| P.101.026.002.018 | Abschluss Tests Z-PI 2.8 - PUN | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | 41.5 | 3079.3 | 18.5 | 1372.7 |  |  | 43.5 | 3227.7 | 153 | 11352.6 | 103.5 | 7679.7 | 15.5 | 1150.1 | 375.5 | 27862.1
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 200.14 |  | 89.21 |  |  |  | 209.78 | 0 | 737.86 | 0 | 499.14 | 0 | 74.75 | 0 | 1810.88
|  | Abschluss Tests Z-PI 2.8 - PUN Ergebnis |  |  | 41.5 | 3279.44 | 18.5 | 1461.91 |  |  | 43.5 | 3437.48 | 153 | 12090.46 | 103.5 | 8178.84 | 15.5 | 1224.85 | 375.5 | 29672.98
| P.101.026.002.021 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Supp | 776050 | externe DL |  |  | 10 | 1348.75 | 25 | 3371.87 |  |  | 8 | 1079 | 17.25 | 2326.59 | 7.25 | 977.84 | 67.5 | 9104.05
|  |  | 60011100 | GSUU - Tarif 1 | 8 | 498.4 | 7 | 436.1 | 2 | 124.6 | 5 | 311.5 | [6 empty] | 22 | 1370.6
|  |  | 60024100 | RZBE - Tarif 1 |  |  | 1 | 62.3 | 1 | 62.3 |  |  | 1 | 62.3 | 1 | 62.3 |  |  | 4 | 249.2
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 | 0.5 | 46.75 |  |  |  |  | 1 | 93.5 |  |  | 0.5 | 46.75 |  |  | 2 | 187
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | [8 empty] | 15 | 1113 | 17 | 1261.4 | 18.5 | 1372.7 | 50.5 | 3747.1
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 | [6 empty] | 6 | 561 | 6 | 561 | 10 | 935 | 5 | 467.5 | 27 | 2524.5
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 35.43 |  | 120.06 |  | 231.31 |  | 62.79 | 0 | 182.98 | 0 | 301.05 | 0 | 183.15 | 0 | 1116.77
|  | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Supp Ergebnis |  |  | 8.5 | 580.58 | 18 | 1967.21 | 28 | 3790.08 | 12 | 1028.79 | 30 | 2998.28 | 45.75 | 4933.09 | 30.75 | 3001.19 | 173 | 18299.22
| P.101.026.002.022 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Cl | 60011100 | GSUU - Tarif 1 | 14.5 | 903.35 | 4 | 249.2 | [10 empty] | 18.5 | 1152.55
|  |  | 60024100 | RZBE - Tarif 1 |  |  | 3.5 | 218.05 | 1 | 62.3 |  |  | 1 | 62.3 | 6 | 373.8 | 0.5 | 31.15 | 12 | 747.6
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 | [12 empty] | 4.5 | 420.75 | 4.5 | 420.75
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 58.72 |  | 30.37 |  | 4.05 |  |  | 0 | 4.05 | 0 | 24.29 | 0 | 29.38 | 0 | 150.86
|  | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Cl Ergebnis |  |  | 14.5 | 962.07 | 7.5 | 497.62 | 1 | 66.35 |  |  | 1 | 66.35 | 6 | 398.09 | 5 | 481.28 | 35 | 2471.76
| P.101.026.002.041 | Releaseschein-Upgrade | 776050 | externe DL |  |  |  |  | 59.75 | 8058.8 |  |  | 29.5 | 3978.82 | 18.5 | 2495.19 | 5.5 | 741.81 | 113.25 | 15274.62
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 |  |  | 6 | 561 | 3 | 280.5 | 2.5 | 233.75 | [6 empty] | 11.5 | 1075.25
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 |  |  | 8 | 593.6 | 40 | 2968 | [6 empty] | 24 | 1780.8 | 72 | 5342.4
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 |  |  | 2 | 187 | [10 empty] | 2 | 187
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  |  |  | 87.2 |  | 734.91 |  | 15.19 | 0 | 258.6 | 0 | 162.17 | 0 | 163.96 | 0 | 1422.03
|  | Releaseschein-Upgrade Ergebnis |  |  |  |  | 16 | 1428.8 | 102.75 | 12042.21 | 2.5 | 248.94 | 29.5 | 4237.42 | 18.5 | 2657.36 | 29.5 | 2686.57 | 198.75 | 23301.3
| P.101.026.002.042 | Analyse Framework-Wechsel | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | 42.5 | 3153.5 | 57.5 | 4266.5 | 69.5 | 5156.9 | 43.5 | 3227.7 |  |  | 51 | 3784.2 |  |  | 264 | 19588.8
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 204.96 |  | 277.3 |  | 335.17 |  | 209.78 |  |  | 0 | 245.95 |  |  | 0 | 1273.16
|  | Analyse Framework-Wechsel Ergebnis |  |  | 42.5 | 3358.46 | 57.5 | 4543.8 | 69.5 | 5492.07 | 43.5 | 3437.48 |  |  | 51 | 4030.15 |  |  | 264 | 20861.96
013ELGA_04ZPI - 01Wartung Ergebnis |  |  |  |  | 242 | 23167.4 | 273.25 | 27845.77 | 320.25 | 37490.19 | 187.5 | 21709.56 | 352.5 | 40101.53 | 467.25 | 53484.67 | 230.25 | 28505.44 | 2073 | 232304.56 | 4908 | 590771
013ELGA_04ZPI - 02(Weiter-)Entw. | P.101.026.003 | ZPI Weiterentwicklung | 738000 | Telefonkosten | [17 empty] | 500
|  |  | 776050 | externe DL | [17 empty] | 0
|  |  | 779050 | Cent-Differenzen | [17 empty] | 2437.52
|  |  | 60011200 | GSUU - Tarif 2 | [16 empty] | 54 | 4006.8
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 | [16 empty] | 65 | 6077.52
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | [16 empty] | 603 | 44742.6
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 | [16 empty] | 93 | 8695.44
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag | [16 empty] | 0 | 4161.12
|  | ZPI Weiterentwicklung Ergebnis | [18 empty] | 815 | 70621
| P.101.026.003.021 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools | 776050 | externe DL |  |  | 6.25 | 842.97 | 4.5 | 606.93 |  |  | 2.25 | 303.47 | 15.25 | 2056.87 | 7.25 | 977.84 | 35.5 | 4788.08
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 | [6 empty] | 5.5 | 514.25 | [6 empty] | 5.5 | 514.25
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 |  |  | 4 | 374 | 19 | 1776.5 | 15 | 1402.5 | 32 | 2992 | 9 | 841.5 | 7 | 654.5 | 86 | 8041
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  |  |  | 79.09 |  | 154.91 |  | 124.58 | 0 | 214.19 | 0 | 188.38 | 0 | 106.09 | 0 | 867.24
|  | Anpassung DQ-Auswerte-Tools Ergebnis |  |  |  |  | 10.25 | 1296.06 | 23.5 | 2538.34 | 20.5 | 2041.33 | 34.25 | 3509.66 | 24.25 | 3086.75 | 14.25 | 1738.43 | 127 | 14210.57
| P.101.026.003.022 | Automatisierung DQ-Reporting | 60026300 | SWOP - Tarif 3 | [6 empty] | 1 | 93.5 | [6 empty] | 1 | 93.5
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag | [7 empty] | 6.08 | [7 empty] | 6.08
|  | Automatisierung DQ-Reporting Ergebnis | [8 empty] | 1 | 99.58 | [6 empty] | 1 | 99.58
| P.101.026.003.023 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit | 60027300 | SWGO - Tarif 3 |  |  | 13 | 1215.5 | 9 | 841.5 | 5 | 467.5 | 2 | 187 |  |  |  |  | 29 | 2711.5
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  |  |  | 79 |  | 54.69 |  | 30.39 | 0 | 12.15 |  |  |  |  | 0 | 176.23
|  | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit Ergebnis |  |  |  |  | 13 | 1294.5 | 9 | 896.19 | 5 | 497.89 | 2 | 199.15 |  |  |  |  | 29 | 2887.73
| P.101.026.003.041 | Anbindung EB 1 | 776050 | externe DL |  |  | 2.25 | 303.47 | 9.5 | 1281.32 |  |  |  |  | 24 | 3236.99 | 3 | 404.62 | 38.75 | 5226.4
|  |  | 60011200 | GSUU - Tarif 2 | 2 | 148.4 | [12 empty] | 2 | 148.4
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 |  |  | 1.5 | 140.25 | [10 empty] | 1.5 | 140.25
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | 7 | 519.4 | [12 empty] | 7 | 519.4
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 43.4 |  | 28.84 |  | 83.28 |  |  |  |  | 0 | 210.38 | 0 | 26.3 | 0 | 392.2
|  | Anbindung EB 1 Ergebnis |  |  | 9 | 711.2 | 3.75 | 472.56 | 9.5 | 1364.6 |  |  |  |  | 24 | 3447.37 | 3 | 430.92 | 49.25 | 6426.65
| P.101.026.003.042 | Anbindung EB 2 | 60011200 | GSUU - Tarif 2 | 2.5 | 185.5 | [12 empty] | 2.5 | 185.5
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 |  |  | 2.5 | 233.75 | [10 empty] | 2.5 | 233.75
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | 7.5 | 556.5 | [12 empty] | 7.5 | 556.5
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 48.22 |  | 15.19 | [11 empty] | 63.41
|  | Anbindung EB 2 Ergebnis |  |  | 10 | 790.22 | 2.5 | 248.94 | [10 empty] | 12.5 | 1039.16
| P.101.026.003.044 | Laufende Anpassung Anbindung | 60011100 | GSUU - Tarif 1 | 3 | 186.9 | [12 empty] | 3 | 186.9
|  |  | 60027200 | SWGO - Tarif 2 | 7.5 | 556.5 | [12 empty] | 7.5 | 556.5
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 | 5 | 467.5 | 3 | 280.5 |  |  | 10.5 | 981.75 |  |  | 4 | 374 |  |  | 22.5 | 2103.75
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 78.7 |  | 18.23 |  |  |  | 63.81 |  |  | 0 | 24.3 |  |  | 0 | 185.04
|  | Laufende Anpassung Anbindung Ergebnis |  |  | 15.5 | 1289.6 | 3 | 298.73 |  |  | 10.5 | 1045.56 |  |  | 4 | 398.3 |  |  | 33 | 3032.19
| P.101.026.003.091 | Z-PI GENESIS Anforderungsdef. & Angebot | 60026300 | SWOP - Tarif 3 | [8 empty] | 8.5 | 794.75 | 3 | 280.5 |  |  | 11.5 | 1075.25
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag | [8 empty] | 0 | 51.65 | 0 | 18.23 |  |  | 0 | 69.88
|  | Z-PI GENESIS Anforderungsdef. & Angebot Ergebnis | [10 empty] | 8.5 | 846.4 | 3 | 298.73 |  |  | 11.5 | 1145.13
013ELGA_04ZPI - 02(Weiter-)Entw. Ergebnis |  |  |  |  | 34.5 | 2791.02 | 32.5 | 3610.79 | 42 | 4799.13 | 37 | 3684.36 | 44.75 | 4555.21 | 55.25 | 7231.15 | 17.25 | 2169.35 | 263.25 | 28841.01 | 815 | 70621
013ELGA_04ZPI - 04techn. BF | P.101.026.004 | ZPI Betrieb | 779050 | Cent-Differenzen | [17 empty] | 3530.95
|  |  | Z.100.088 | ZPI |  | 8056.84 |  | 13218.95 |  | 14334.42 |  | 10743.34 | 0 | 12257.18 | 0 | 11033.75 | 0 | 11341.13 | 0 | 80985.61 | 0 | 152068.05
|  | ZPI Betrieb Ergebnis |  |  |  | 8056.84 |  | 13218.95 |  | 14334.42 |  | 10743.34 | 0 | 12257.18 | 0 | 11033.75 | 0 | 11341.13 | 0 | 80985.61 | 0 | 155599
013ELGA_04ZPI - 04techn. BF Ergebnis | [5 empty] | 8056.84 |  | 13218.95 |  | 14334.42 |  | 10743.34 | 0 | 12257.18 | 0 | 11033.75 | 0 | 11341.13 | 0 | 80985.61 | 0 | 155599
013ELGA_04ZPI - 05Sonstiges | P.101.026.001.004 | Projektkoordination | 60011100 | GSUU - Tarif 1 | 28 | 1744.4 | 5 | 311.5 | 5 | 311.5 | [8 empty] | 38 | 2367.4
|  |  | 60011200 | GSUU - Tarif 2 | 82.5 | 6121.5 | 71 | 5268.2 | 70.5 | 5231.1 | 44.5 | 3301.9 | [6 empty] | 268.5 | 19922.7
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 | 49 | 4581.5 | 13.5 | 1262.25 | 61 | 5703.5 | 48.5 | 4534.75 | 24 | 2244 | 66.5 | 6217.75 | 47.5 | 4441.25 | 310 | 28985
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 | 79 | 7386.5 | 60 | 5610 | 32 | 2992 | 22 | 2057 | 19 | 1776.5 | 69 | 6451.5 | 35 | 3272.5 | 316 | 29546
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 1289.1 |  | 809.31 |  | 925.39 |  | 643.03 | 0 | 261.31 | 0 | 823.43 | 0 | 501.35 | 0 | 5252.92
|  | Projektkoordination Ergebnis |  |  | 238.5 | 21123 | 149.5 | 13261.26 | 168.5 | 15163.49 | 115 | 10536.68 | 43 | 4281.81 | 135.5 | 13492.68 | 82.5 | 8215.1 | 932.5 | 86074.02
| P.101.026.001.091 | Support ELGA-SPOC | 60011100 | GSUU - Tarif 1 | 1 | 62.3 | 4 | 249.2 | 15.5 | 965.65 | [8 empty] | 20.5 | 1277.15
|  |  | 60011200 | GSUU - Tarif 2 | 3 | 222.6 | 1.5 | 111.3 | [10 empty] | 4.5 | 333.9
|  |  | 60026300 | SWOP - Tarif 3 | 9 | 841.5 | 8.5 | 794.75 | 18.5 | 1729.75 | [8 empty] | 36 | 3366
|  |  | 60027300 | SWGO - Tarif 3 |  |  | 18 | 1683 |  |  |  |  | 4 | 374 |  |  |  |  | 22 | 2057
|  |  | 61011560 | ELGA Programmmgmt |  | 2731.88 |  | 4134.06 |  | 5077.21 |  | 5253.48 | 0 | 3189.08 | 0 | 5040.16 | 0 | 4130.43 | 0 | 29556.3
|  |  | 61000008 | allg.Servicezuschlag |  | 250.76 |  | 453.16 |  | 505.18 |  | 341.45 | 0 | 231.58 | 0 | 327.59 | 0 | 268.45 | 0 | 2378.17
|  | Support ELGA-SPOC Ergebnis |  |  | 13 | 4109.04 | 32 | 7425.47 | 34 | 8277.79 |  | 5594.93 | 4 | 3794.66 | 0 | 5367.75 | 0 | 4398.88 | 83 | 38968.52
013ELGA_04ZPI - 05Sonstiges Ergebnis |  |  |  |  | 251.5 | 25232.04 | 181.5 | 20686.73 | 202.5 | 23441.28 | 115 | 16131.61 | 47 | 8076.47 | 135.5 | 18860.43 | 82.5 | 12613.98 | 1015.5 | 125042.54
Gesamtergebnis |  |  |  |  | 528 | 59247.3 | 487.25 | 65362.24 | 564.75 | 80065.02 | 339.5 | 52268.87 | 444.25 | 64990.39 | 658 | 90610 | 330 | 54629.9 | 3351.75 | 467173.72 | 5723 | 816991