## CCTASK
PROJECT | TASKID | PARENTID | TASKNAME | TASKTYPE | PSPCODE | TASKDESC | ESTEFFPH | RATEUR | ESTEUR | TASKSTAT | STARTTIME | ENDTIME | TASKRESP | TASKATTRIB
ZPI2017 | ZI17 |  | Z-PI 2017 | JAP | P.101.026 | Alle Arbeiten für Z-PI im Jahr 2017 | 6072.6 | 0 | 747234.1553 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2017 | ZI17WA | ZI17 | Z-PI 2017 Wartung | JAPBEREICH | P.101.026.002 | Wartung für Z-PI im Jahr 2017 | 5395 | 0 | 678160.425 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"VERRECHNUNG":"HVB"}
ZPI2017 | ZI17PJM | ZI17WA | Z-PI 2017 Projektmanagement | JAPVORHABEN | P.101.026.001 | Projektmanagement für alle Z-PI Arbeiten im Jahr 2017 | 1502 | 0 | 126442.1 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"VERRECHNUNG":"HVB"}
ZPI2017 | ZI17PJMPCOORD | ZI17PJM | Projektkoordination | JAPAP | P.101.026.001.004 | Koordinationsaufgaben in Z-PI 2017 | 759 | 0 | 65178.9 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2017 | ZI17PJMPCOORDEHT1 | ZI17PJMPCOORD | Projektkoordination EH T1 | TASK | P.101.026.001.004 | Koordinationsaufgaben in Z-PI 2017 Anne Busch | 89 | 62.3 | 5544.7 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ABS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"28"}]}
ZPI2017 | ZI17PJMPCOORDEHT2 | ZI17PJMPCOORD | Projektkoordination EH T2 | TASK | P.101.026.001.004 | Koordinationsaufgaben in Z-PI 2017 Daniela Ostermeier | 156 | 74.2 | 11575.2 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | DOS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"156"}]}
ZPI2017 | ZI17PJMPCOORDSOT3 | ZI17PJMPCOORD | Projektkoordination SWOP T3 | TASK | P.101.026.001.004 | Koordinationsaufgaben in Z-PI 2017 Wolfgang Scherer | 124 | 93.5 | 11594 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"300"}]}
ZPI2017 | ZI17PJMPCOORDSGT3 | ZI17PJMPCOORD | Projektkoordination SWGO T3 | TASK | P.101.026.001.004 | Koordinationsaufgaben in Z-PI 2017 Thomas Schadlinger | 390 | 93.5 | 36465 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | THS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"390"}]}
ZPI2017 | ZI17PJMSPOC | ZI17PJM | Support ELGA-SPOC | JAPAP | P.101.026.001.091 | Arbeiten zur Abstimmung mit und durch ELGA-SPOC der ITSV | 743 | 0 | 61263.2 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"NOTES":[{"DATE":"2017-01-18","TEXT":["Ausgestaltung und Kontierung ist mit ELGA-SPOC (Franz Wiener) abzustimmen"]}]}
ZPI2017 | ZI17PJMSPOCEHT1 | ZI17PJMSPOC | Support ELGA-SPOC ABS | TASK | P.101.026.001.091 | Support ELGA-SPOC ABS | 208 | 62.3 | 12958.4 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ABS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"208"}]}
ZPI2017 | ZI17PJMSPOCEHT2 | ZI17PJMSPOC | Support ELGA-SPOC DOS | TASK | P.101.026.001.091 | Support ELGA-SPOC DOS | 89 | 74.2 | 6603.8 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | DOS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"89"}]}
ZPI2017 | ZI17PJMSPOCEHT3 | ZI17PJMSPOC | Support ELGA-SPOC THL | TASK | P.101.026.001.091 | Support ELGA-SPOC THL | 223 | 93.5 | 20850.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | THL | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"223"}]}
ZPI2017 | ZI17PJMSPOCSOT3 | ZI17PJMSPOC | Support ELGA-SPOC WSC | TASK | P.101.026.001.091 | Support ELGA-SPOC WSC | 149 | 93.5 | 13931.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"150"}]}
ZPI2017 | ZI17PJMSPOCSGT3 | ZI17PJMSPOC | Support ELGA-SPOC THS | TASK | P.101.026.001.091 | Support ELGA-SPOC THS | 74 | 93.5 | 6919 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | THS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"74"}]}
ZPI2017 | ZI17WA01 | ZI17WA | WA01 - Security | JAPVORHABEN | P.101.026.002.080 | WA01 - Security für Z-PI im Jahr 2017 | 360 | 0 | 33230.6 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2017 | ZI17WA0101 | ZI17WA01 | Mitarbeit in der ELGA ISMS Arbeitsgruppe | JAPAP | P.101.026.002.081 | Mitarbeit in der ELGA ISMS Arbeitsgruppe | 71 | 0 | 6368.3 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":"ISMS tagt 1 x monatlich => 12x5=60Ph + eventuelle Nacharbeiten"}
ZPI2017 | ZI17WA0101SURT3 | ZI17WA0101 | Mitarbeit in der ELGA ISMS Arbeitsgruppe SuR T3 | TASK | P.101.026.002.081 | Mitarbeit in der ELGA ISMS Arbeitsgruppe Christian Hofsommer | 57 | 93.5 | 5329.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | CHO | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"57"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0101SURT2 | ZI17WA0101 | Mitarbeit in der ELGA ISMS Arbeitsgruppe SuR T2 | TASK | P.101.026.002.081 | Mitarbeit in der ELGA ISMS Arbeitsgruppe SuR T2-Mitarbeiter | 14 | 74.2 | 1038.8 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | MZE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"14"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0102 | ZI17WA01 | Mitarbeit in der ELGA SICO | JAPAP | P.101.026.002.082 | Mitarbeit in der ELGA SICO | 25 | 0 | 2241 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":"SICO tagt 5 x pro Jahr => 5x4=20Ph + eventuelle Nacharbeiten","FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-10","RANGE":"2017","DESCRIPTION":"1 Sitzung nicht teilgenommen(krank), noch 4 erwartet=>4x4=16Ph+4Ph Nacharbeiten => 20Ph","ESTEFFPH":"20"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0102SURT3 | ZI17WA0102 | Mitarbeit in der ELGA SICO SuR T3 | TASK | P.101.026.002.082 | Mitarbeit in der ELGA SICO Christian Hofsommer | 20 | 93.5 | 1870 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | CHO | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-10","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0102SURT2 | ZI17WA0102 | Mitarbeit in der ELGA SICO SuR T2 | TASK | P.101.026.002.082 | Mitarbeit in der ELGA SICO SuR T2-Mitarbeiter | 5 | 74.2 | 371 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | MZE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-10","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0103 | ZI17WA01 | Aktualisierung Security-Maßnahmen | JAPAP | P.101.026.002.083 | Aktualisierung Security-Maßnahmen | 75 | 0 | 8667.5 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"TASKDESC":"Aktualisierung der Security-Maßnahmen an Erfordernisse aus dem Betrieb (Fraud-Protection etc.). (KAV) Ggf. können Inhalte der Fraunhofer-Studie mit berücksichtigt werden.","DETAILS":"keine definitiv geplanten Arbeiten, nur auf Anforderung"}
ZPI2017 | ZI17WA0103JHE | ZI17WA0103 | Aktualisierung Security-Maßnahmen JHE | TASK | P.101.026.002.083 | Aktualisierung Security-Maßnahmen JHE | 40 | 134.875 | 5395 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"40"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0103THS | ZI17WA0103 | Aktualisierung Security-Maßnahmen THS | TASK | P.101.026.002.083 | Aktualisierung Security-Maßnahmen THS | 35 | 93.5 | 3272.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | THS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"30"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0104 | ZI17WA01 | ITSV Audits | JAPAP | P.101.026.002.084 | ITSV-interne Audits und Maßnahmenableitung | 63 | 0 | 5890.5 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":"keine definitiv geplanten Arbeiten, nur auf Anforderung"}
ZPI2017 | ZI17WA0104SURT3 | ZI17WA0104 | ITSV Audits CHO |  | P.101.026.002.084 | ITSV-interne Audits und Maßnahmenableitung CHO | 63 | 93.5 | 5890.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | CHO | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"50"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0105 | ZI17WA01 | Mitarbeit an externem PEN-Test | JAPAP | P.101.026.002.085 | Mitarbeit an externem PEN-Test unter Leitung der ELGA GmbH | 126 | 0 | 10063.3 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":"keine definitiv geplanten Arbeiten, nur auf Anforderung"}
ZPI2017 | ZI17WA0105SURT3 | ZI17WA0105 | Mitarbeit an externem PEN-Test - SuR T3 | TASK | P.101.026.002.085 | Mitarbeit an externem PEN-Test Christian Hofsommer | 37 | 93.5 | 3459.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | CHO | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"37"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0105SURT2 | ZI17WA0105 | Mitarbeit an externem PEN-Test - SuR T2 | TASK | P.101.026.002.085 | Mitarbeit an externem PEN-Test SuR T2-Mitarbeiter | 89 | 74.2 | 6603.8 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | MZE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"89"}]}
ZPI2017 | ZI17WA02 | ZI17WA | Betrieb und 3rd-Level-Support | JAPVORHABEN | P.101.026.002.010 | WA02 - Betrieb und 3rd-Level-Support | 1883 | 0 | 167193.55 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2017 | ZI17WA0201 | ZI17WA02 | Release-Rollout | JAPAP | P.101.026.002.011 | Rollout neuer Releases, Deployment, Kommunikation (Release Notes etc.) in Abstimmung mit ITSV-Rechenzentrum. Annahme: 2 Releases, inkl. Abstimmung mit ELGA-Releasemanagement (Meeting). | 73 | 0 | 7005 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":["2 Releases (ER1/2017, ER2/2017), Deployment auf jeweils 7 Umgebungen (TE, Lab1, Lab2, GIT, GDASWH,VORPROD, PROD), ER2/2017 entfällt wahrscheinlich"]}
ZPI2017 | ZI17WA0201JHE | ZI17WA0201 | Release-Rollout JHE | TASK | P.101.026.002.011 | Release-Rollout JHE | 16 | 134.875 | 2158 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"16"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0201WSC | ZI17WA0201 | Release-Rollout WSC | TASK | P.101.026.002.011 | Release-Rollout WSC | 16 | 93.5 | 1496 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"16"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0201RDI | ZI17WA0201 | Release-Rollout RDI | TASK | P.101.026.002.011 | Release-Rollout RDI | 8 | 93.5 | 748 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0201THS | ZI17WA0201 | Release-Rollout THS | TASK | P.101.026.002.011 | Release-Rollout THS | 8 | 93.5 | 748 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | THS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"8"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0201NFR | ZI17WA0201 | Release-Rollout NFR | TASK | P.101.026.002.011 | Release-Rollout NFR | 5 | 74.2 | 371 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0201GKA | ZI17WA0201 | Release-Rollout GKA | TASK | P.101.026.002.011 | Release-Rollout GKA | 4 | 74.2 | 296.8 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0201CRA | ZI17WA0201 | Release-Rollout CRA | TASK | P.101.026.002.011 | Release-Rollout CRA | 16 | 74.2 | 1187.2 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | CRA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0201DOS | ZI17WA0201 | Release-Rollout DOS | TASK | P.101.026.002.011 | Release-Rollout DOS | 0 | 74.2 | 0 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | DOS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0202 | ZI17WA02 | Bugfixing | JAPAP | P.101.026.002.012 | Bugfixing | 432 | 0 | 38992.8 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":"keine definitiv geplanten Arbeiten, nur auf Anforderung"}
ZPI2017 | ZI17WA0202JHE | ZI17WA0202 | Bugfixing JHE | TASK | P.101.026.002.012 | Bugfixing JHE | 80 | 134.875 | 10790 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"80"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0202WSC | ZI17WA0202 | Bugfixing WSC | TASK | P.101.026.002.012 | Bugfixing WSC | 22 | 93.5 | 2057 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"22"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0202RDI | ZI17WA0202 | Bugfixing RDI | TASK | P.101.026.002.012 | Bugfixing RDI | 22 | 93.5 | 2057 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0202THS | ZI17WA0202 | Bugfixing THS | TASK | P.101.026.002.012 | Bugfixing THS | 64 | 93.5 | 5984 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | THS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"64"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0202NFR | ZI17WA0202 | Bugfixing NFR | TASK | P.101.026.002.012 | Bugfixing NFR | 107 | 74.2 | 7939.4 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"50"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0202GKA | ZI17WA0202 | Bugfixing GKA | TASK | P.101.026.002.012 | Bugfixing GKA | 43 | 74.2 | 3190.6 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"100"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0202CRA | ZI17WA0202 | Bugfixing CRA | TASK | P.101.026.002.012 | Bugfixing CRA | 94 | 74.2 | 6974.8 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | CRA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"90"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0203 | ZI17WA02 | Testdurchführung und Testdokumentation | JAPAP | P.101.026.002.013 | Testdurchführung, laufende Anpassung der Testsuites und Reporting | 764 | 0 | 64490.4 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":"Alle regulär durchzuführenden Tests, Nachdokumentation und -Automatisierung nach gegebenen freien Ressourcen, periodische Regression-Tests (nur bereits automatisierte Cases 2 Releases, jeweils 4 Durchläufe, Einbindung der Regression-Suite in den Jenkings-Build-Ablauf"}
ZPI2017 | ZI17WA0203JHE | ZI17WA0203 | Testdurchführung und Testdokumentation JHE | TASK | P.101.026.002.013 | Testdurchführung und Testdokumentation JHE | 92 | 134.875 | 12408.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"92"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0203WSC | ZI17WA0203 | Testdurchführung und Testdokumentation WSC | TASK | P.101.026.002.013 | Testdurchführung und Testdokumentation WSC | 99 | 93.5 | 9256.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"99"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0203RDI | ZI17WA0203 | Testdurchführung und Testdokumentation RDI | TASK | P.101.026.002.013 | Testdurchführung und Testdokumentation RDI | 16 | 93.5 | 1496 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0203NFR | ZI17WA0203 | Testdurchführung und Testdokumentation NFR | TASK | P.101.026.002.013 | Testdurchführung und Testdokumentation NFR | 99 | 74.2 | 7345.8 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0203GKA | ZI17WA0203 | Testdurchführung und Testdokumentation GKA | TASK | P.101.026.002.013 | Testdurchführung und Testdokumentation GKA | 77 | 74.2 | 5713.4 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"70"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0203CRA | ZI17WA0203 | Testdurchführung und Testdokumentation CRA | TASK | P.101.026.002.013 | Testdurchführung und Testdokumentation CRA | 381 | 74.2 | 28270.2 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | CRA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"320"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0204 | ZI17WA02 | 3rd-Level-Support | JAPAP | P.101.026.002.014 | Bearbeitung von Support-Anfragen (3rd-Level-Support durch Z-PI CC) | 311 | 0 | 28818 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":"keine definitiv geplanten Arbeiten, nur auf Anforderung"}
ZPI2017 | ZI17WA0204JHE | ZI17WA0204 | 3rd-Level-Support JHE | TASK | P.101.026.002.014 | 3rd-Level-Support JHE | 80 | 134.875 | 10790 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"80"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0204WSC | ZI17WA0204 | 3rd-Level-Support WSC | TASK | P.101.026.002.014 | 3rd-Level-Support WSC | 40 | 93.5 | 3740 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"40"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0204RDI | ZI17WA0204 | 3rd-Level-Support RDI | TASK | P.101.026.002.014 | 3rd-Level-Support RDI | 6 | 93.5 | 561 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0204NFR | ZI17WA0204 | 3rd-Level-Support NFR | TASK | P.101.026.002.014 | 3rd-Level-Support NFR | 43 | 74.2 | 3190.6 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0204GKA | ZI17WA0204 | 3rd-Level-Support GKA | TASK | P.101.026.002.014 | 3rd-Level-Support GKA | 43 | 74.2 | 3190.6 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"150"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0204CRA | ZI17WA0204 | 3rd-Level-Support CRA | TASK | P.101.026.002.014 | 3rd-Level-Support CRA | 99 | 74.2 | 7345.8 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | CRA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"80"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0204ABS | ZI17WA0204 | 3rd-Level-Support ABS | TASK | P.101.026.002.014 | 3rd-Level-Support ABS | 0 | 62.3 | 0 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ABS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0205 | ZI17WA02 | Betriebsführung | JAPAP | P.101.026.002.015 | Betriebsführung | 135 | 0 | 12101.4 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":["periodische (<1x/Monat) Meetings ZPI-Team (WSC, RDI, THS) mit RZ-Betrieb (GKR, <SYSMGT>, <DABA>, <AM>, <SYSOPER>)","Austausch von Info aus und Anliegen an ELGA-BF-Meetings (G.Kraxberger)"]}
ZPI2017 | ZI17WA0205WSC | ZI17WA0205 | Betriebsführung WSC | TASK | P.101.026.002.015 | Betriebsführung WSC | 67 | 93.5 | 6264.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"67"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0205RDI | ZI17WA0205 | Betriebsführung RDI | TASK | P.101.026.002.015 | Betriebsführung RDI | 3 | 93.5 | 280.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0205THS | ZI17WA0205 | Betriebsführung THS | TASK | P.101.026.002.015 | Betriebsführung THS | 38 | 93.5 | 3553 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | THS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"38"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0205CRA | ZI17WA0205 | Betriebsführung CRA | TASK | P.101.026.002.015 | Betriebsführung CRA | 27 | 74.2 | 2003.4 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | CRA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0205NFR | ZI17WA0205 | Betriebsführung NFR | TASK | P.101.026.002.015 | Betriebsführung NFR | 0 | 74.2 | 0 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0206 | ZI17WA02 | Logfile-Aggregation und Analyse | JAPAP | P.101.026.002.016 | ELGA GmbH: Analyse Log-File-Aggregation (Analyse für Protokollierung der Aufrufe durch externe Services) lt. Vorgaben ELGA GmbH. Keine technische Umsetzung einzuplanen. | 58 | 0 | 5947.25 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":"keine definitiv geplanten Arbeiten, nur auf Anforderung durch ELGA-BF/ELGA-GmbH"}
ZPI2017 | ZI17WA0206JHE | ZI17WA0206 | Logfile-Analyse JHE | TASK | P.101.026.002.016 | Logfile-Analyse JHE | 22 | 134.875 | 2967.25 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"22"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0206WSC | ZI17WA0206 | Logfile-Analyse WSC | TASK | P.101.026.002.016 | Logfile-Analyse WSC | 14 | 93.5 | 1309 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0206RDI | ZI17WA0206 | Logfile-Analyse RDI | TASK | P.101.026.002.016 | Logfile-Analyse RDI | 2 | 93.5 | 187 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0206NFR | ZI17WA0206 | Logfile-Analyse NFR | TASK | P.101.026.002.016 | Logfile-Analyse NFR | 7 | 74.2 | 519.4 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0206GKA | ZI17WA0206 | Logfile-Analyse GKA | TASK | P.101.026.002.016 | Logfile-Analyse GKA | 7 | 74.2 | 519.4 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0206CRA | ZI17WA0206 | Logfile-Analyse CRA | TASK | P.101.026.002.016 | Logfile-Analyse CRA | 6 | 74.2 | 445.2 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | CRA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0207 | ZI17WA02 | SLA-Reporting, -Dokumentation, -Optimierung | JAPAP | P.101.026.002.017 | SLA-Reporting, -Dokumentation, -Optimierung | 110 | 0 | 9838.7 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"TASKDESC":"Anpassung/Weiterentwicklung SLA-Reporting (Verfügbarkeiten, Antwortzeitverhalten etc.) und ggf. Umsetzung von Maßnahmen zur Einhaltung der vereinbarten SLAs. Optimierung der SLA-Messung (Downtimes, Report Citratest etc.).\nAnnahme: Sicherstellung der 2016 vereinbarten SLAs. Darüber hinausgehende Anforderungen (z.B. Verkürzung der Antwortzeiten) sind ggf. als CR zu beauftragen. ","DETAILS":["CITRA-Tests qualitätssichern und Ausreißer dokumentieren","Monatsreport automatisieren und stabilisieren (läuft derzeit sehr lange und belastst TEMP-Tablespace der PROD-Umgebung)","Weitere Aktivitäten nur auf Anforderung durch HVB bzw. ELGA-Gremien"]}
ZPI2017 | ZI17WA0207JHE | ZI17WA0207 | Optimierung SLA-Reporting JHE | TASK | P.101.026.002.017 | Optimierung SLA-Reporting JHE | 20 | 134.875 | 2697.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0207WSC | ZI17WA0207 | Optimierung SLA-Reporting WSC | TASK | P.101.026.002.017 | Optimierung SLA-Reporting WSC | 21 | 93.5 | 1963.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"21"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0207RDI | ZI17WA0207 | Optimierung SLA-Reporting RDI | TASK | P.101.026.002.017 | Optimierung SLA-Reporting RDI | 3 | 93.5 | 280.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0207NFR | ZI17WA0207 | Optimierung SLA-Reporting NFR | TASK | P.101.026.002.017 | Optimierung SLA-Reporting NFR | 13 | 74.2 | 964.6 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0207GKA | ZI17WA0207 | Optimierung SLA-Reporting GKA | TASK | P.101.026.002.017 | Optimierung SLA-Reporting GKA | 13 | 74.2 | 964.6 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"15"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0207CRA | ZI17WA0207 | Optimierung SLA-Reporting CRA | TASK | P.101.026.002.017 | Optimierung SLA-Reporting CRA | 40 | 74.2 | 2968 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | CRA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0208 | ZI17WA02 | Abschluss Tests Z-PI 2.8 - PUN | JAPAP | P.101.026.002.018 | PUN-Test- und Abschluss-Tätigkeiten, die 2016 nicht mehr durchgeführt werden konnten | 0 | 0 | 0 | AGG | 2017-01-02 | 2017-01-31 |  | {}
ZPI2017 | ZI17WA0208CRA | ZI17WA0208 | Abschluss Tests Z-PI 2.8 - PUN CRA | TASK | P.101.026.002.018 | PUN-Tests Abschluss CRA | 0 | 74.2 | 0 | UNPLAN | 2017-01-02 | 2017-01-31 | CRA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"40"}]}
ZPI2017 | ZI17WA03 | ZI17WA | WA03 - Anpassung technische Infrastruktur | JAPVORHABEN | P.101.026.002.040 |  | 1195 | 0 | 106277.625 | AGG | 2017-02-01 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2017 | ZI17WA0301 | ZI17WA03 | Releaseschein-Upgrade | JAPAP | P.101.026.002.041 | Releaseschein Upgrade (Analyse, Update JBOSS Plattform und Oracle DB, Update der Framework) | 820 | 0 | 73168.6 | AGG | 2017-02-01 | 2017-12-29 |  | {"NOTES":[{"DATE":"2017-01-24","TEXT":["Releaseschein auf Dubai. RDI check noch mit MBO, ob das keine Überraschungen hat.","AIX 7.2","JBoss EAP 6.2 => EAP 7.0.4","Apache 2.4, <= ist bereits, OK","Oracle 11 => 12.1.0.2","Java 7 => 8","Maven 3.0 => 3.3","von obigen abhängige Libraries nachziehen (sind nich explizit im Releaseschein aufgeführt:","Spring, ...","GUIs (ARR/ATNA, Clearing) haben RichFaces in sich, dieses wird insgesamt nicht mehr supported und sollte entfernt werden"]}]}
ZPI2017 | ZI17WA0301JHE | ZI17WA0301 | Releaseschein-Upgrade JHE | TASK | P.101.026.002.041 | Releaseschein-Upgrade JHE | 164 | 134.875 | 22119.5 | PLAN | 2017-02-01 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"146"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0301WSC | ZI17WA0301 | Releaseschein-Upgrade WSC | TASK | P.101.026.002.041 | Releaseschein-Upgrade WSC | 41 | 93.5 | 3833.5 | PLAN | 2017-02-01 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"41"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0301RDI | ZI17WA0301 | Releaseschein-Upgrade RDI | TASK | P.101.026.002.041 | Releaseschein-Upgrade RDI | 82 | 93.5 | 7667 | PLAN | 2017-02-01 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0301NFR | ZI17WA0301 | Releaseschein-Upgrade NFR | TASK | P.101.026.002.041 | Releaseschein-Upgrade NFR | 287 | 74.2 | 21295.4 | PLAN | 2017-02-01 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"240"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0301GKA | ZI17WA0301 | Releaseschein-Upgrade GKA | TASK | P.101.026.002.041 | Releaseschein-Upgrade GKA | 246 | 74.2 | 18253.2 | PLAN | 2017-02-01 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"290"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0302 | ZI17WA03 | Analyse Framework-Wechsel | JAPAP | P.101.026.002.042 | Analyse Framework Wechsel | 375 | 0 | 33109.025 | AGG | 2017-02-01 | 2017-12-29 |  | {"NOTES":[{"DATE":"2017-01-24","TEXT":["Abschätzung des Aufwandes um Spring => Apache CDI durchzuführen. Erwartungshaltung ist, dass es ähnlich wie Neuentwicklung sein wird => unmöglich, muss aber dokumentiert werden, um es abwenden zu können","Analyse und Abschätzun g des Aufwandes, um aus den GUIs des Z-PI RichFaces zu entfernen, das prinzipiell (in keiner Version) mehr unterstützt wird"]}]}
ZPI2017 | ZI17WA0302JHE | ZI17WA0302 | Analyse Framework-Wechsel JHE | TASK | P.101.026.002.042 | Analyse Framework-Wechsel JHE | 75 | 134.875 | 10115.625 | PLAN | 2017-02-01 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"75"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0302RDI | ZI17WA0302 | Analyse Framework-Wechsel RDI | TASK | P.101.026.002.042 | Analyse Framework-Wechsel RDI | 38 | 93.5 | 3553 | PLAN | 2017-02-01 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0302NFR | ZI17WA0302 | Analyse Framework-Wechsel NFR | TASK | P.101.026.002.042 | Analyse Framework-Wechsel NFR | 150 | 74.2 | 11130 | PLAN | 2017-02-01 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0302GKA | ZI17WA0302 | Analyse Framework-Wechsel GKA | TASK | P.101.026.002.042 | Analyse Framework-Wechsel GKA | 112 | 74.2 | 8310.4 | PLAN | 2017-02-01 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"300"}]}
ZPI2017 | ZI17WA04 | ZI17WA | WA04 - Z-PI Clearing | JAPVORHABEN | P.101.026.002.020 |  | 455 | 0 | 37620.55 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2017 | ZI17WA0401 | ZI17WA04 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support | JAPAP | P.101.026.002.021 | Operative Durchführung des Clearings durch CuCC inkl. notwendiger Support-Leistungen durch Projektteam Z-PI (3rd-Level-Support für Clearinganfragen) | 319 | 0 | 26393.325 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":"Bis auf TSA Aktivitäten nur nach Anforderung durch CuCC"}
ZPI2017 | ZI17WA0401ABS | ZI17WA0401 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support ABS | TASK | P.101.026.002.021 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support ABS | 13 | 62.3 | 809.9 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ABS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":13}]}
ZPI2017 | ZI17WA0401JHE | ZI17WA0401 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support JHE | TASK | P.101.026.002.021 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support JHE | 39 | 134.875 | 5260.125 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"39"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0401TSA | ZI17WA0401 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support TSA | TASK | P.101.026.002.021 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support TSA | 77 | 62.3 | 4797.1 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | TSA | {"DETAILS":"Fallbearbeitung nach Einmeldung über ELGA-SEL", "FORECASTS":[{ "DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"77"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0401RDI | ZI17WA0401 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support RDI | TASK | P.101.026.002.021 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support RDI | 42 | 93.5 | 3927 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0401EHA | ZI17WA0401 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support EHA | TASK | P.101.026.002.021 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support EHA | 32 | 93.5 | 2992 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | EHA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"32"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0401UNASS | ZI17WA0401 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support REST | TASK | P.101.026.002.021 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support REST | 116 | 74.2 | 8607.2 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | REST | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"116"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0402 | ZI17WA04 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing | JAPAP | P.101.026.002.022 | Evaluierung und Weiterentwicklung des laufenden (internen) Clearing-Prozesses | 136 | 0 | 11227.225 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":"keine definitiv geplanten Arbeiten, nur auf Anforderung"}
ZPI2017 | ZI17WA0402ABS | ZI17WA0402 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing ABS | TASK | P.101.026.002.022 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing ABS | 12 | 62.3 | 747.6 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ABS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":12}]}
ZPI2017 | ZI17WA0402JHE | ZI17WA0402 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing JHE | TASK | P.101.026.002.022 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing JHE | 7 | 134.875 | 944.125 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"7"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0402RDI | ZI17WA0402 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing RDI | TASK | P.101.026.002.022 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing RDI | 27 | 93.5 | 2524.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0402EHA | ZI17WA0402 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing EHA | TASK | P.101.026.002.022 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing EHA | 45 | 93.5 | 4207.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | EHA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"45"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0402TSA | ZI17WA0402 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing TSA | TASK | P.101.026.002.022 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing TSA | 45 | 62.3 | 2803.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | TSA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"45"}]}
ZPI2017 | ZI17WE | ZI17 | Z-PI 2017 Weiterentwicklung | JAPBEREICH | P.101.026.003 | Weiterentwicklung des Z-PI im Jahr 2017 | 677.6 | 0 | 69073.7303 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"VERRECHNUNG":"ELGA-GmbH","BUDGET":[{"PLAN":{"VERSION":"1.5-2","DATE":"2016-12-23","BETRAG_EUR_INCL_GK":"66321.60"}}]}
ZPI2017 | ZI17WE01 | ZI17WE | WE01 - Monitoring und Reporting Datenqualität | JAPVORHABEN | P.101.026.003.020 | Monitoring und Reporting Datenqualität | 363.44 | 0 | 34496.0746 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"TASKDESC":"Reporting, Koordination und Monitoring der Datenqualität.\n\nNicht-Ziel dieses Arbeitspaketes ist die direkte Steigerung der Datenqualität, da diese nicht im unmittelbaren Einflussbereich des Z-PI liegt. Es können lediglich Kennzahlen und Sachverhalte aufgezeigt werden."}
ZPI2017 | ZI17WE0101 | ZI17WE01 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools | JAPAP | P.101.026.003.021 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools | 132.44 | 0 | 11876.4096 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"TASKDESC":"Laufende Anpassung des Auswertungs-Tools zur Datenqualität und Reporting von neue Anforderungen aus dem laufenden Betrieb (Feedback L-PIs, Auftraggeber, Implementierung Kennzahlen aus Bürgerportal, bPK-Ausstattung, Berechtigungssystem etc.). "}
ZPI2017 | ZI17WE0101WSC | ZI17WE0101 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools WSC | TASK | P.101.026.003.021 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools WSC | 39 | 93.5 | 3646.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"30"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0101RDI | ZI17WE0101 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools RDI | TASK | P.101.026.003.021 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools RDI | 53 | 93.5 | 4955.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0101THS | ZI17WE0101 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools THS | TASK | P.101.026.003.021 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools THS | 14 | 93.5 | 1309 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | THS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"14"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0101NFR | ZI17WE0101 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools NFR | TASK | P.101.026.003.021 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools NFR | 19.866 | 74.2 | 1474.0572 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0101GKA | ZI17WE0101 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools GKA | TASK | P.101.026.003.021 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools GKA | 6.622 | 74.2 | 491.3524 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"30"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0102 | ZI17WE01 | Automatisierung DQ-Reporting | JAPAP | P.101.026.003.022 | Automatisierung des DQ-Reportings, Aufnahme in tägliches/wöchentliches Reporting | 83.16 | 0 | 8719.9694 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":["per 2017-01-24 nur bPK-Abdeckungsreport NICHT automatisiert; Hinderungsgrund: nur 1x pro Monat, Grafiken in Excel-Ergebnis-Dokument nicht mit verwendeter Jakarta-POI-Library erstellbar", "Screening durch ITSV-Experten erforderlich bevor nach aussen geht."," wird derzeit durch JHE manuell 1 x pro Monat erstellt.","weitere Automatisierungen nur nach mit ELGA-SPOC abgestimmter Anforderung"]}
ZPI2017 | ZI17WE0102JHE | ZI17WE0102 | Automatisierung DQ-Reporting JHE | TASK | P.101.026.003.022 | Automatisierung DQ-Reporting JHE | 25 | 134.875 | 3371.875 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"25"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0102WSC | ZI17WE0102 | Automatisierung DQ-Reporting WSC | TASK | P.101.026.003.022 | Automatisierung DQ-Reporting WSC | 26 | 93.5 | 2431 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"15"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0102RDI | ZI17WE0102 | Automatisierung DQ-Reporting RDI | TASK | P.101.026.003.022 | Automatisierung DQ-Reporting RDI | 18 | 93.5 | 1683 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0102NFR | ZI17WE0102 | Automatisierung DQ-Reporting NFR | TASK | P.101.026.003.022 | Automatisierung DQ-Reporting NFR | 12.474 | 74.2 | 925.5708 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0102GKA | ZI17WE0102 | Automatisierung DQ-Reporting GKA | TASK | P.101.026.003.022 | Automatisierung DQ-Reporting GKA | 4.158 | 74.2 | 308.5236 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"80"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0103 | ZI17WE01 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit | JAPAP | P.101.026.003.023 | Konzept zur laufenden Steigerung der Datenqualität in Abstimmung mit beteiligten Vorsystemen | 147.84 | 0 | 13899.6956 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":"keine definitiv geplanten Arbeiten, nur auf Anforderung"}
ZPI2017 | ZI17WE0103JHE | ZI17WE0103 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit JHE | TASK | P.101.026.003.023 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit JHE | 14 | 134.875 | 1888.25 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"14"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0103WSC | ZI17WE0103 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit WSC | TASK | P.101.026.003.023 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit WSC | 30 | 93.5 | 2805 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0103RDI | ZI17WE0103 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit RDI | TASK | P.101.026.003.023 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit RDI | 30 | 93.5 | 2805 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0103THS | ZI17WE0103 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit THS | TASK | P.101.026.003.023 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit THS | 45 | 93.5 | 4207.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | THS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"45"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0103NFR | ZI17WE0103 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit NFR | TASK | P.101.026.003.023 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit NFR | 22.176 | 74.2 | 1645.4592 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0103GKA | ZI17WE0103 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit GKA | TASK | P.101.026.003.023 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit GKA | 7.392 | 74.2 | 548.4864 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WE04 | ZI17WE | WE04 - Systemanbindung | JAPVORHABEN | P.101.026.003.040 | Annahme: L-PIs werden ausschließlich gemäß ELGA-Masterplan angebunden. 3 LP-I Anbindungen noch offen. | 314.16 | 0 | 34577.6557 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2017 | ZI17WE0401 | ZI17WE04 | Anbindung EB 1 - Hnet | JAPAP | P.101.026.003.041 | Erstanbindung & GoLive EB 1 - Hnet | 55.44 | 0 | 6349.1201 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"NOTES":[{"DATE":"2017-01-24","TEXT":["EB1 = Vorarlberg","Nur mehr Bestätigung des PROD-PIF-Tests ausständig"]}]}
ZPI2017 | ZI17WE0401ABS | ZI17WE0401 | Anbindung EB 1 ABS | TASK | P.101.026.003.041 | Anbindung EB 1 ABS | 10.05 | 62.3 | 626.115 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ABS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":10}]}
ZPI2017 | ZI17WE0401DOS | ZI17WE0401 | Anbindung EB 1 DOS | TASK | P.101.026.003.041 | Anbindung EB 1 DOS | 10.5336 | 74.2 | 781.5931 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | DOS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":10}]}
ZPI2017 | ZI17WE0401JHE | ZI17WE0401 | Anbindung EB 1 JHE | TASK | P.101.026.003.041 | Anbindung EB 1 JHE | 20 | 134.875 | 2697.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0401WSC | ZI17WE0401 | Anbindung EB 1 WSC | TASK | P.101.026.003.041 | Anbindung EB 1 WSC | 8 | 93.5 | 748 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0401RDI | ZI17WE0401 | Anbindung EB 1 RDI | TASK | P.101.026.003.041 | Anbindung EB 1 RDI | 5 | 93.5 | 467.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0401NFR | ZI17WE0401 | Anbindung EB 1 NFR | TASK | P.101.026.003.041 | Anbindung EB 1 NFR | 8.316 | 74.2 | 617.0472 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0401GKA | ZI17WE0401 | Anbindung EB 1 GKA | TASK | P.101.026.003.041 | Anbindung EB 1 GKA | 5.544 | 74.2 | 411.3648 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0402 | ZI17WE04 | Anbindung EB 2 - Vorarlberg | JAPAP | P.101.026.003.042 | Erstanbindung & GoLive EB 2 - Vorarlberg | 73.92 | 0 | 8083.5802 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"NOTES":[{"DATE":"2017-01-24","TEXT":["EB2 = Burgenland"]}]}
ZPI2017 | ZI17WE0402ABS | ZI17WE0402 | Anbindung EB 2 ABS | TASK | P.101.026.003.042 | Anbindung EB 2 ABS | 10.05 | 62.3 | 626.115 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ABS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":10}]}
ZPI2017 | ZI17WE0402DOS | ZI17WE0402 | Anbindung EB 2 DOS | TASK | P.101.026.003.042 | Anbindung EB 2 DOS | 14.0448 | 74.2 | 1042.1242 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | DOS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":14}]}
ZPI2017 | ZI17WE0402JHE | ZI17WE0402 | Anbindung EB 2 JHE | TASK | P.101.026.003.042 | Anbindung EB 2 JHE | 27 | 134.875 | 3641.625 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"27"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0402WSC | ZI17WE0402 | Anbindung EB 2 WSC | TASK | P.101.026.003.042 | Anbindung EB 2 WSC | 10 | 93.5 | 935 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"8"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0402RDI | ZI17WE0402 | Anbindung EB 2 RDI | TASK | P.101.026.003.042 | Anbindung EB 2 RDI | 5 | 93.5 | 467.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0402NFR | ZI17WE0402 | Anbindung EB 2 NFR | TASK | P.101.026.003.042 | Anbindung EB 2 NFR | 11.088 | 74.2 | 822.7296 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0402GKA | ZI17WE0402 | Anbindung EB 2 GKA | TASK | P.101.026.003.042 | Anbindung EB 2 GKA | 7.392 | 74.2 | 548.4864 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0403 | ZI17WE04 | Anbindung EB 3 - Burgenland | JAPAP | P.101.026.003.043 | Erstanbindung & GoLive EB 3 - Burgenland | 147.84 | 0 | 15675.9203 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"NOTES":[{"DATE":"2017-01-24","TEXT":["EB3 derzeit kein Bereich bekannt"]}]}
ZPI2017 | ZI17WE0403ABS | ZI17WE0403 | Anbindung EB 3 ABS | TASK | P.101.026.003.043 | Anbindung EB 3 ABS | 10.05 | 62.3 | 626.115 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ABS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":10}]}
ZPI2017 | ZI17WE0403DOS | ZI17WE0403 | Anbindung EB 3 DOS | TASK | P.101.026.003.043 | Anbindung EB 3 DOS | 28.0896 | 74.2 | 2084.2483 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | DOS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":28}]}
ZPI2017 | ZI17WE0403JHE | ZI17WE0403 | Anbindung EB 3 JHE | TASK | P.101.026.003.043 | Anbindung EB 3 JHE | 55 | 134.875 | 7418.125 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"55"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0403WSC | ZI17WE0403 | Anbindung EB 3 WSC | TASK | P.101.026.003.043 | Anbindung EB 3 WSC | 20 | 93.5 | 1870 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0403RDI | ZI17WE0403 | Anbindung EB 3 RDI | TASK | P.101.026.003.043 | Anbindung EB 3 RDI | 10 | 93.5 | 935 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0403NFR | ZI17WE0403 | Anbindung EB 3 NFR | TASK | P.101.026.003.043 | Anbindung EB 3 NFR | 22.176 | 74.2 | 1645.4592 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0403GKA | ZI17WE0403 | Anbindung EB 3 GKA | TASK | P.101.026.003.043 | Anbindung EB 3 GKA | 14.784 | 74.2 | 1096.9728 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0404 | ZI17WE04 | Laufende Anpassung Anbindung | JAPAP | P.101.026.003.044 | Laufende Anpassung, Überarbeitung und Erweiterung der Kerndokumente zur L-PI-Anbindung auf Basis der aktuellen Erfordernisse und Erkenntnisse | 36.96 | 0 | 4469.0351 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":"keine definitiv geplanten Arbeiten, nur auf Anforderung oder nach zwischen CuCC und Z-PI-Team abgestimmten Erkenntnissen"}
ZPI2017 | ZI17WE0404ABS | ZI17WE0404 | Laufende Anpassung Anbindung ABS | TASK | P.101.026.003.044 | Laufende Anpassung Anbindung ABS | 10.05 | 62.3 | 626.115 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ABS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":10}]}
ZPI2017 | ZI17WE0404DOS | ZI17WE0404 | Laufende Anpassung Anbindung DOS | TASK | P.101.026.003.044 | Laufende Anpassung Anbindung DOS | 7.0224 | 74.2 | 521.0621 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | DOS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":7}]}
ZPI2017 | ZI17WE0404JHE | ZI17WE0404 | Laufende Anpassung Anbindung JHE | TASK | P.101.026.003.044 | Laufende Anpassung Anbindung JHE | 14 | 134.875 | 1888.25 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"14"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0404WSC | ZI17WE0404 | Laufende Anpassung Anbindung WSC | TASK | P.101.026.003.044 | Laufende Anpassung Anbindung WSC | 5 | 93.5 | 467.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0404RDI | ZI17WE0404 | Laufende Anpassung Anbindung RDI | TASK | P.101.026.003.044 | Laufende Anpassung Anbindung RDI | 3 | 93.5 | 280.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0404NFR | ZI17WE0404 | Laufende Anpassung Anbindung NFR | TASK | P.101.026.003.044 | Laufende Anpassung Anbindung NFR | 5.544 | 74.2 | 411.3648 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0404GKA | ZI17WE0404 | Laufende Anpassung Anbindung GKA | TASK | P.101.026.003.044 | Laufende Anpassung Anbindung GKA | 3.696 | 74.2 | 274.2432 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17DL | ZI17WA | Dienstleistungen | JAPAP |  | Projekt-externe Dienstleistungen | 0 | 0 | 45497 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2017 | ZI17DLSV | ZI17DL | SV-interne Dienstleistungen | TASK | P.101.026.DL.SV | ZPI-Clearing durch ITSV-CuCC verrechnet | 0 | 0 | 45497 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"NOTES":[{"DATE":"2017-03-09","TOPIC":"Forecast 2017 basierend auf Daten 2017-01/02","TEXT":["Abrechnung von CuCC nicht mehr auf Basis von Tickets sondern auf Basis der Bearbeitungszeit in Minuten","Daten von Jänner und Februar zu wenig, um belastbaren Forecast zu erstellen","Daten von 2016 können nicht herangezogen werden, weil Bearbeitungszeiten nicht durchgängig in Myrmex erfasst","Ist-Ticket Zahlen Jänner Februar sind einiges unter Plan","Kosten-Prognose auf Basis 2016 würde zu Forecast-Erhöhung von 45k auf 55k führen","Da die Ist-Zahlen aber unter Plan sind, bleibt in Abstimmung zwischen EHA und WSC der Forecast auf dem Budget-Plan von 45k","Bianca Mader soll monatlich Abrechnungsdetails an WSC schicken, die Kosten und Minutenanzahlen beinhalten. Diese können in Korrelation mit den Ticket-Anzahlen aus der Clearing-Stelle (Thomas Samson) zu verfeinertem Forecast genutzt werden"]}], "FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":2017,"ESTEUR":"45497","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17XK | ZI17WA | Allgemeine Kostenpositionen | JAPAP |  | Projekt-allgemeine Kostenpositionen | 0 | 0 | 161899 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2017 | ZI17XKSONST | ZI17XK | Sonstiger betrieblicher Aufwand | TASK | P.101.026.XK.SONST | Sonstiger betrieblicher Aufwand | 0 | 0 | 1000 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0","ESTEUR":"1000"}]}
ZPI2017 | ZI17XKTELE | ZI17XK | Telefon- Telekommunikation | TASK | P.101.026.XK.TELE | Telefon- Telekommunikation | 0 | 0 | 500 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0","ESTEUR":"500"}]}
ZPI2017 | ZI17XKBEW | ZI17XK | Verpflegung Meetings | TASK | P.101.026.XK.BEW | Verpflegung Meetings | 0 | 0 | 500 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0","ESTEUR":"500"}]}
ZPI2017 | ZI17XKEPMPMO | ZI17XK | Zuschlag EPM unjd PMO | TASK | P.101.026.XK.EPM | Zuschlag EPM unjd PMO | 0 | 0 | 4300 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0","ESTEUR":"4300"}]}
ZPI2017 | ZI17XKTBF | ZI17XK | Technische Betriebsführung | TASK | P.101.026.XK.TBF | RZ-Betriebskosten für Z-PI Test- und Prod-Umgebungen | 0 | 0 | 155599 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0","ESTEUR":"155599"}]}
WIST2017 | WIST2017WA01 | WIST2017 | Wartung Dokumentenmanagement System | JAPAP | P.101.033.003.003 | Dokumentenmanagement Systems inkl. Support im Störungs-fall | 0 | 0 | 0 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
WIST2017 | WIST2017WA02 | WIST2017 | RfC Hash-Wert | JAPAP | P.101.033.004.013 | Inhalt dieses Arbeitspakets wird es sein, den in 2016 eingefrorener RfC Hash-Wert, in 2017 umzusetzen. Die Aufwände werden unter-anderem folgende Punkte enthalten:Analyse für die Umsetzung des RfC Hash-WertUmsetzung des RfC Hash-Wert bei der WIST | 0 | 0 | 0 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
WIST2017 | WIST2017WA03 | WIST2017 | Übergabe in die Linie | JAPAP | P.101.033.004.011 | Übergabe der Verantwortlichkeiten für Support und Betrieb an die relevanten Organisationseinheiten.Auflösung der Projektmanagementorganisation, mit dem Ziel, dass die WIST ab 2018 im Linienbetrieb geführt werden kann | 0 | 0 | 0 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}

## Tabelle1
Wartung Dokumentenmanagement System | P.101.033.003.003 | Dokumentenmanagement Systems inkl. Support im Störungs-fall
RfC Hash-Wert | P.101.033.004.013 | Inhalt dieses Arbeitspakets wird es sein, den in 2016 eingefrorener RfC Hash-Wert, in 2017 umzusetzen. Die Aufwände werden unter-anderem folgende Punkte enthalten:
Analyse für die Umsetzung des RfC Hash-Wert
Umsetzung des RfC Hash-Wert bei der WIST
Übergabe in die Linie | P.101.033.004.011 | Übergabe der Verantwortlichkeiten für Support und Betrieb an die relevanten Organisationseinheiten.
Auflösung der Projektmanagementorganisation, mit dem Ziel, dass die WIST ab 2018 im Linienbetrieb geführt werden kann
Inhalt dieses Arbeitspakets wird es sein, den in 2016 eingefrorener RfC Hash-Wert, in 2017 umzusetzen. Die Aufwände werden unter-anderem folgende Punkte enthalten:Analyse für die Umsetzung des RfC Hash-WertUmsetzung des RfC Hash-Wert bei der WIST
Übergabe der Verantwortlichkeiten für Support und Betrieb an die relevanten Organisationseinheiten.Auflösung der Projektmanagementorganisation, mit dem Ziel, dass die WIST ab 2018 im Linienbetrieb geführt werden kann

## Tabelle2
1487.64
363.055
1788.71
1190.266
407.33
363.44
314.16
5,914.601

## Tarife
ABS | T1 | 62.3
DOS | T2 | 74.2
THL | T3 | 93.5
WSC | T3 | 93.5
THS | T3 | 93.5
CHO | T3 | 93.5
MZE | T2 | 74.2
NFR | T2 | 74.2
GKA | T2 | 74.2
CRA | T2 | 74.2
RDI | T3 | 93.5
EHA | T3 | 93.5
TSA | T1 | 62.3
REST | T2 | 74.2
JHE | ATSJHE | 134.875
T1 | 62.3
T2 | 74.2
T3 | 93.5
ATSJHE | 134.875