## Squirrel SQL Export
PAPPROJ | PAPNUM | PAPDESC | PAPRESP | PAPCONT | PAPDUE | PAPSTAT | PAPREM | PAPREF
MDMA2012 | 1 | aktuellen Fortschrittsbericht erstellen & Übersendung SOLL-IST-Aufwände & Kosten für Jänner - April an {{KHL}} für PHB | WSC | KHL | 2013-04-10 02:00 | offen | SOLL-IST Vergleich Aufwände, Kosten
MDMA2012 | 2 | PHB erstellen | KHL | WSC | 2013-04-15 02:00 | in Arbeit
MDMA2012 | 3 | Abgrenzung Projektinhalte & Aufgaben ZPV CC definieren | KHL | WSC | 2013-04-15 02:00 | offen | SEPA Kriterien, /noffene Aufgaben Projekt SDL/noffene Punkteliste sichten
MDMA2012 | 4 | offene Punkte aus PLA-Protokoll sichten & besprechen | KHL | WSC | 2013-04-30 02:00 | in Arbeit | Beantwortung von Hr. Scherer erfolgt; einige Punkte m.E. neuerlich zu thematisieren Bsp.: sh. Proto: "1; Kapitel 5.4: Schnittstellen sind ab 31.03.2013 testbereit. Korrektur: zu diesem Zeitpunkt sind die Schnittstellen ausdefiniert.; 2; Rollout & Migra-Termine, ...." | PLA-Protokoll vom 26.11.2012
MDMA2012 | 5 | PM-Vorlagen bereitstellen | WSC | KHL | 2013-04-12 02:00 | in Arbeit | PHB erledigt
MDMA2012 | 6 | Klärung abschließende Vorgehensweise bzgl. offener Arbeitspakete von SDL /n-> Übernahme in MDMA2012 | WSC |  | 2013-04-10 02:00 | in Arbeit
MDMA2012 | 7 | Entscheidungsliste erstellen | KHL |  | 2013-04-30 02:00 | offen | lt. Hrn. Scherer bis dato in Protokollen dokumentiert; Hr. Scherer übermittelt sämtliche Protokolle damit Liste erstellt werden kann
MDMA2012 | 8 | Übersendung Protokolle an {{KHL}} | WSC |  | 2013-04-12 02:00 | offen
MDMA2012 | 9 | aktuelle Liste der Ergebnisse (Teilziele), die bereits erzielt wurden bzw. geplant sind mit VGE/VGK abgleichen | KHL | WSC | 2013-04-15 02:00 | offen | Begründungen für Ergebnisse des EDV-HB, die nicht erstellt werden, definieren
MDMA2012 | 10 | detaillierte Auswirkungsanalyse (Termine, Aufwände, Ressourcen!!!, Kosten) durchführen | KHL | WSC | 2013-04-15 02:00 | in Arbeit
MDMA2012 | 11 | Meilenstein- & Zieleplan adaptieren | KHL | WSC | 2013-04-15 02:00 | in Arbeit
MDMA2012 | 12 | Detailplanung (Arbeitspakete & Abhängigkeiten & Termine) mit Teilprojektleitern (AP-Verantwortlichen) durchführen | WSC | KHL | 2013-04-15 02:00 | offen | lt. PLA-Protokoll: "Grundlegendes Migrationskonzept ist erstellt. Details sind im Teilprojekt Datenabgleich mit den Trägern auszuarbeiten. Dazu soll eine eigene Qualitätssicherung durchgeführt werden." -> AP ist vorzusehen /n"Als Vorarbeit dazu sind jedenfalls Datenqualitätsanalysen notwendig, um ein geeignetes Konzept erstellen zu können. Zu diesem Zweck sind Probemigrationen ab Frühjahr 2013 geplant." -> ??? AP's sind vorzusehen | PLA-Protokoll vom 26.11.2012
MDMA2012 | 13 | MSProject - Projektplan (inkl. Detaillierung aller TP's - Einarbeitung Sprints & sämtliche AP's) erstellen | KHL | WSC | 2013-04-30 02:00 | offen
MDMA2012 | 14 | PLA vorbereiten | KHL | WSC | 2013-04-30 02:00 | offen | Erledigungstermin abhängig von /nTodo 15
MDMA2012 | 15 | Risikoanalyse durchführen | KHL | WSC | 2013-04-15 02:00 | offen
MDMA2012 | 16 | Anforderungen GUI-Umsetzung SVC<->ITSV klären & Entscheidung einholen | WSC | KHL | 2013-04-15 02:00 | offen | Auswirkungen für Entscheidung aufbereiten
MDMA2012 | 17 | Fertigstellung der Ergebnisse lt. PD vorrantreiben | WSC |  | 2013-04-12 02:00 | in Arbeit | "abnehmbare" Ergebnisse erstellen (Form- & Qualitätskriterien beachten: z.B. Status sh. ADM, offene Thematiken erläutern, etc.)
MDMA2012 | 18 | EQS Vorgehen klären & mit IT-ORG & ITSV-Management abstimmen | WSC | KHL | 2013-04-12 02:00 | in Arbeit | Erfordernis PLA-Sitzung vor Mai??
MDMA2012 | 19 | offene Punkte Liste aktualisieren & Dokument erstellen & an SVT aussenden | WSC | MLO | 2013-04-12 02:00 | offen | Zuständigkeiten,Termine & Folgen/Auswirkungen bei Nichteinhaltung definieren