## CCTASK
PROJECT | TASKID | PARENTID | TASKNAME | TASKTYPE | PSPCODE | TASKDESC | ESTEFFPH | RATEUR | ESTEUR | TASKSTAT | STARTTIME | ENDTIME | TASKRESP | TASKATTRIB
ZPI2017 | ZI17 |  | Z-PI 2017 | JAP | P.101.026 | Alle Arbeiten für Z-PI im Jahr 2017 | 6072.6 | 0 | 747234.1553 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2017 | ZI17WA | ZI17 | Z-PI 2017 Wartung | JAPBEREICH | P.101.026.002 | Wartung für Z-PI im Jahr 2017 | 5395 | 0 | 678160.425 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"VERRECHNUNG":"HVB"}
ZPI2017 | ZI17PJM | ZI17WA | Z-PI 2017 Projektmanagement | JAPVORHABEN | P.101.026.001 | Projektmanagement für alle Z-PI Arbeiten im Jahr 2017 | 1502 | 0 | 126442.1 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"VERRECHNUNG":"HVB"}
ZPI2017 | ZI17PJMPCOORD | ZI17PJM | Projektkoordination | JAPAP | P.101.026.001.004 | Koordinationsaufgaben in Z-PI 2017 | 759 | 0 | 65178.9 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2017 | ZI17PJMPCOORDEHT1 | ZI17PJMPCOORD | Projektkoordination EH T1 | TASK | P.101.026.001.004 | Koordinationsaufgaben in Z-PI 2017 Anne Busch | 89 | 62.3 | 5544.7 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ABS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"28"},{"DATE":"2017-04-05","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"40"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"40"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"38"}]}
ZPI2017 | ZI17PJMPCOORDEHT2 | ZI17PJMPCOORD | Projektkoordination EH T2 | TASK | P.101.026.001.004 | Koordinationsaufgaben in Z-PI 2017 Daniela Ostermeier | 156 | 74.2 | 11575.2 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | DOS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"156"},{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"240"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"224"}]}
ZPI2017 | ZI17PJMPCOORDSOT3 | ZI17PJMPCOORD | Projektkoordination SWOP T3 | TASK | P.101.026.001.004 | Koordinationsaufgaben in Z-PI 2017 Wolfgang Scherer | 124 | 93.5 | 11594 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"300"},{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"500"},{"DATE":"2017-06-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"500"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"470"}]}
ZPI2017 | ZI17PJMPCOORDSGT3 | ZI17PJMPCOORD | Projektkoordination SWGO T3 | TASK | P.101.026.001.004 | Koordinationsaufgaben in Z-PI 2017 Thomas Schadlinger | 390 | 93.5 | 36465 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | THS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"390"},{"DATE":"2017-04-05","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"650"},{"DATE":"2017-06-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"600"}]}
ZPI2017 | ZI17PJMSPOC | ZI17PJM | Support ELGA-SPOC | JAPAP | 11560 | Arbeiten zur Abstimmung mit und durch ELGA-SPOC der ITSV | 743 | 0 | 61263.2 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"NOTES":[{"DATE":"2017-01-18","TEXT":["Ausgestaltung und Kontierung ist mit ELGA-SPOC (Franz Wiener) abzustimmen"]}]}
ZPI2017 | ZI17PJMSPOCEHT1 | ZI17PJMSPOC | Support ELGA-SPOC ABS | TASK | 11560 | Support ELGA-SPOC ABS | 208 | 62.3 | 12958.4 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ABS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"208"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"30"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20.5"}]}
ZPI2017 | ZI17PJMSPOCEHT2 | ZI17PJMSPOC | Support ELGA-SPOC DOS | TASK | 11560 | Support ELGA-SPOC DOS | 89 | 74.2 | 6603.8 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | DOS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"89"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"}]}
ZPI2017 | ZI17PJMSPOCEHT3 | ZI17PJMSPOC | Support ELGA-SPOC THL | TASK | 11560 | Support ELGA-SPOC THL | 223 | 93.5 | 20850.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | THL | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"223"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17PJMSPOCSOT3 | ZI17PJMSPOC | Support ELGA-SPOC WSC | TASK | 11560 | Support ELGA-SPOC WSC | 149 | 93.5 | 13931.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"150"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"85"}]}
ZPI2017 | ZI17PJMSPOCSGT3 | ZI17PJMSPOC | Support ELGA-SPOC THS | TASK | P.101.026.001.091 | Support ELGA-SPOC THS | 74 | 93.5 | 6919 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | THS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"74"},{"DATE":"2017-06-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"},{"DATE":"2017-06-22","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"22"}]}
ZPI2017 | ZI17WA01 | ZI17WA | WA01 - Security | JAPVORHABEN | P.101.026.002.080 | WA01 - Security für Z-PI im Jahr 2017 | 360 | 0 | 33230.6 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2017 | ZI17WA0101 | ZI17WA01 | Mitarbeit in der ELGA ISMS Arbeitsgruppe | JAPAP | P.101.026.002.081 | Mitarbeit in der ELGA ISMS Arbeitsgruppe | 71 | 0 | 6368.3 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":"ISMS tagt 1 x monatlich => 12x5=60Ph + eventuelle Nacharbeiten"}
ZPI2017 | ZI17WA0101SURT3 | ZI17WA0101 | Mitarbeit in der ELGA ISMS Arbeitsgruppe SuR T3 | TASK | P.101.026.002.081 | Mitarbeit in der ELGA ISMS Arbeitsgruppe Christian Hofsommer | 57 | 93.5 | 5329.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | CHO | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"57"},{"DATE":"2017-04-05","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"45"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"40"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"30"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0101SURT2 | ZI17WA0101 | Mitarbeit in der ELGA ISMS Arbeitsgruppe SuR T2 | TASK | P.101.026.002.081 | Mitarbeit in der ELGA ISMS Arbeitsgruppe SuR T2-Mitarbeiter | 14 | 74.2 | 1038.8 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | MZE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"14"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0102 | ZI17WA01 | Mitarbeit in der ELGA SICO | JAPAP | P.101.026.002.082 | Mitarbeit in der ELGA SICO | 25 | 0 | 2241 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":"SICO tagt 5 x pro Jahr => 5x4=20Ph + eventuelle Nacharbeiten","FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-10","RANGE":"2017","DESCRIPTION":"1 Sitzung nicht teilgenommen(krank), noch 4 erwartet=>4x4=16Ph+4Ph Nacharbeiten => 20Ph","ESTEFFPH":"20"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0102SURT3 | ZI17WA0102 | Mitarbeit in der ELGA SICO SuR T3 | TASK | P.101.026.002.082 | Mitarbeit in der ELGA SICO Christian Hofsommer | 20 | 93.5 | 1870 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | CHO | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-10","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0102SURT2 | ZI17WA0102 | Mitarbeit in der ELGA SICO SuR T2 | TASK | P.101.026.002.082 | Mitarbeit in der ELGA SICO SuR T2-Mitarbeiter | 5 | 74.2 | 371 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | MZE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-10","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0103 | ZI17WA01 | Aktualisierung Security-Maßnahmen | JAPAP | P.101.026.002.083 | Aktualisierung Security-Maßnahmen | 75 | 0 | 8667.5 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"TASKDESC":"Aktualisierung der Security-Maßnahmen an Erfordernisse aus dem Betrieb (Fraud-Protection etc.). (KAV) Ggf. können Inhalte der Fraunhofer-Studie mit berücksichtigt werden.","DETAILS":"keine definitiv geplanten Arbeiten, nur auf Anforderung"}
ZPI2017 | ZI17WA0103JHE | ZI17WA0103 | Aktualisierung Security-Maßnahmen JHE | TASK | P.101.026.002.083 | Aktualisierung Security-Maßnahmen JHE | 40 | 134.875 | 5395 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"40"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"},{"DATE":"2017-07-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0103THS | ZI17WA0103 | Aktualisierung Security-Maßnahmen THS | TASK | P.101.026.002.083 | Aktualisierung Security-Maßnahmen THS | 35 | 93.5 | 3272.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | THS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"30"},{"DATE":"2017-06-22","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0104 | ZI17WA01 | ITSV Audits | JAPAP | P.101.026.002.084 | ITSV-interne Audits und Maßnahmenableitung | 63 | 0 | 5890.5 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":"keine definitiv geplanten Arbeiten, nur auf Anforderung"}
ZPI2017 | ZI17WA0104SURT3 | ZI17WA0104 | ITSV Audits CHO |  | P.101.026.002.084 | ITSV-interne Audits und Maßnahmenableitung CHO | 63 | 93.5 | 5890.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | CHO | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"50"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"25"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0105 | ZI17WA01 | Mitarbeit an externem PEN-Test | JAPAP | P.101.026.002.085 | Mitarbeit an externem PEN-Test unter Leitung der ELGA GmbH | 126 | 0 | 10063.3 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":"keine definitiv geplanten Arbeiten, nur auf Anforderung"}
ZPI2017 | ZI17WA0105SURT3 | ZI17WA0105 | Mitarbeit an externem PEN-Test - SuR T3 | TASK | P.101.026.002.085 | Mitarbeit an externem PEN-Test Christian Hofsommer | 37 | 93.5 | 3459.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | CHO | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"37"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0105SURT2 | ZI17WA0105 | Mitarbeit an externem PEN-Test - SuR T2 | TASK | P.101.026.002.085 | Mitarbeit an externem PEN-Test SuR T2-Mitarbeiter | 89 | 74.2 | 6603.8 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | MZE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"89"},{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"65"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"30"}]}
ZPI2017 | ZI17WA02 | ZI17WA | Betrieb und 3rd-Level-Support | JAPVORHABEN | P.101.026.002.010 | WA02 - Betrieb und 3rd-Level-Support | 1883 | 0 | 167193.55 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2017 | ZI17WA0201 | ZI17WA02 | Release-Rollout | JAPAP | P.101.026.002.011 | Rollout neuer Releases, Deployment, Kommunikation (Release Notes etc.) in Abstimmung mit ITSV-Rechenzentrum. Annahme: 2 Releases, inkl. Abstimmung mit ELGA-Releasemanagement (Meeting). | 73 | 0 | 7005 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":["2 Releases (ER1/2017, ER2/2017), Deployment auf jeweils 7 Umgebungen (TE, Lab1, Lab2, GIT, GDASWH,VORPROD, PROD), ER2/2017 entfällt wahrscheinlich"]}
ZPI2017 | ZI17WA0201JHE | ZI17WA0201 | Release-Rollout JHE | TASK | P.101.026.002.011 | Release-Rollout JHE | 16 | 134.875 | 2158 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"16"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0201WSC | ZI17WA0201 | Release-Rollout WSC | TASK | P.101.026.002.011 | Release-Rollout WSC | 16 | 93.5 | 1496 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"16"},{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"60"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"36"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0201RDI | ZI17WA0201 | Release-Rollout RDI | TASK | P.101.026.002.011 | Release-Rollout RDI | 8 | 93.5 | 748 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0201THS | ZI17WA0201 | Release-Rollout THS | TASK | P.101.026.002.011 | Release-Rollout THS | 8 | 93.5 | 748 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | THS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"8"},{"DATE":"2017-06-22","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0201NFR | ZI17WA0201 | Release-Rollout NFR | TASK | P.101.026.002.011 | Release-Rollout NFR | 5 | 74.2 | 371 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0201GKA | ZI17WA0201 | Release-Rollout GKA | TASK | P.101.026.002.011 | Release-Rollout GKA | 4 | 74.2 | 296.8 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0201CRA | ZI17WA0201 | Release-Rollout CRA | TASK | P.101.026.002.011 | Release-Rollout CRA | 16 | 74.2 | 1187.2 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | CRA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0201DOS | ZI17WA0201 | Release-Rollout DOS | TASK | P.101.026.002.011 | Release-Rollout DOS | 0 | 74.2 | 0 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | DOS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0202 | ZI17WA02 | Bugfixing | JAPAP | P.101.026.002.012 | Bugfixing | 432 | 0 | 38992.8 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":"keine definitiv geplanten Arbeiten, nur auf Anforderung"}
ZPI2017 | ZI17WA0202JHE | ZI17WA0202 | Bugfixing JHE | TASK | P.101.026.002.012 | Bugfixing JHE | 80 | 134.875 | 10790 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"80"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0202WSC | ZI17WA0202 | Bugfixing WSC | TASK | P.101.026.002.012 | Bugfixing WSC | 22 | 93.5 | 2057 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"22"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"24"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0202RDI | ZI17WA0202 | Bugfixing RDI | TASK | P.101.026.002.012 | Bugfixing RDI | 22 | 93.5 | 2057 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0202THS | ZI17WA0202 | Bugfixing THS | TASK | P.101.026.002.012 | Bugfixing THS | 64 | 93.5 | 5984 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | THS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"64"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"40"},{"DATE":"2017-06-22","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0202NFR | ZI17WA0202 | Bugfixing NFR | TASK | P.101.026.002.012 | Bugfixing NFR | 107 | 74.2 | 7939.4 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"50"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"30"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0202GKA | ZI17WA0202 | Bugfixing GKA | TASK | P.101.026.002.012 | Bugfixing GKA | 43 | 74.2 | 3190.6 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"100"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"200"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0202CRA | ZI17WA0202 | Bugfixing CRA | TASK | P.101.026.002.012 | Bugfixing CRA | 94 | 74.2 | 6974.8 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | CRA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"90"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0203 | ZI17WA02 | Testdurchführung und Testdokumentation | JAPAP | P.101.026.002.013 | Testdurchführung, laufende Anpassung der Testsuites und Reporting | 764 | 0 | 64490.4 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":"Alle regulär durchzuführenden Tests, Nachdokumentation und -Automatisierung nach gegebenen freien Ressourcen, periodische Regression-Tests (nur bereits automatisierte Cases 2 Releases, jeweils 4 Durchläufe, Einbindung der Regression-Suite in den Jenkings-Build-Ablauf"}
ZPI2017 | ZI17WA0203JHE | ZI17WA0203 | Testdurchführung und Testdokumentation JHE | TASK | P.101.026.002.013 | Testdurchführung und Testdokumentation JHE | 92 | 134.875 | 12408.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"92"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0203WSC | ZI17WA0203 | Testdurchführung und Testdokumentation WSC | TASK | P.101.026.002.013 | Testdurchführung und Testdokumentation WSC | 99 | 93.5 | 9256.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"99"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"50"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0203RDI | ZI17WA0203 | Testdurchführung und Testdokumentation RDI | TASK | P.101.026.002.013 | Testdurchführung und Testdokumentation RDI | 16 | 93.5 | 1496 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0203NFR | ZI17WA0203 | Testdurchführung und Testdokumentation NFR | TASK | P.101.026.002.013 | Testdurchführung und Testdokumentation NFR | 99 | 74.2 | 7345.8 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0203GKA | ZI17WA0203 | Testdurchführung und Testdokumentation GKA | TASK | P.101.026.002.013 | Testdurchführung und Testdokumentation GKA | 77 | 74.2 | 5713.4 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"70"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0203CRA | ZI17WA0203 | Testdurchführung und Testdokumentation CRA | TASK | P.101.026.002.013 | Testdurchführung und Testdokumentation CRA | 381 | 74.2 | 28270.2 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | CRA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"320"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0204 | ZI17WA02 | 3rd-Level-Support | JAPAP | P.101.026.002.014 | Bearbeitung von Support-Anfragen (3rd-Level-Support durch Z-PI CC) | 311 | 0 | 28818 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":"keine definitiv geplanten Arbeiten, nur auf Anforderung"}
ZPI2017 | ZI17WA0204JHE | ZI17WA0204 | 3rd-Level-Support JHE | TASK | P.101.026.002.014 | 3rd-Level-Support JHE | 80 | 134.875 | 10790 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"80"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"240"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"300"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0204WSC | ZI17WA0204 | 3rd-Level-Support WSC | TASK | P.101.026.002.014 | 3rd-Level-Support WSC | 40 | 93.5 | 3740 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"40"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"45"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"50"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0204RDI | ZI17WA0204 | 3rd-Level-Support RDI | TASK | P.101.026.002.014 | 3rd-Level-Support RDI | 6 | 93.5 | 561 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0204NFR | ZI17WA0204 | 3rd-Level-Support NFR | TASK | P.101.026.002.014 | 3rd-Level-Support NFR | 43 | 74.2 | 3190.6 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"100"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0204GKA | ZI17WA0204 | 3rd-Level-Support GKA | TASK | P.101.026.002.014 | 3rd-Level-Support GKA | 43 | 74.2 | 3190.6 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"150"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"200"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0204CRA | ZI17WA0204 | 3rd-Level-Support CRA | TASK | P.101.026.002.014 | 3rd-Level-Support CRA | 99 | 74.2 | 7345.8 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | CRA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"80"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"40"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0204ABS | ZI17WA0204 | 3rd-Level-Support ABS | TASK | P.101.026.002.014 | 3rd-Level-Support ABS | 0 | 62.3 | 0 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ABS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"},{"DATE":"2017-04-05","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"17"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0204THS | ZI17WA0204 | 3rd-Level-Support THS | TASK | P.101.026.002.014 | 3rd-Level-Support THS | 0 | 93.5 | 0 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | THS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-06-08","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"},{"DATE":"2017-06-22","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"53"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0205 | ZI17WA02 | Betriebsführung | JAPAP | P.101.026.002.015 | Betriebsführung | 135 | 0 | 12101.4 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":["periodische (<1x/Monat) Meetings ZPI-Team (WSC, RDI, THS) mit RZ-Betrieb (GKR, <SYSMGT>, <DABA>, <AM>, <SYSOPER>)","Austausch von Info aus und Anliegen an ELGA-BF-Meetings (G.Kraxberger)"]}
ZPI2017 | ZI17WA0205WSC | ZI17WA0205 | Betriebsführung WSC | TASK | P.101.026.002.015 | Betriebsführung WSC | 67 | 93.5 | 6264.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"67"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"60"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"40"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0205RDI | ZI17WA0205 | Betriebsführung RDI | TASK | P.101.026.002.015 | Betriebsführung RDI | 3 | 93.5 | 280.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0205THS | ZI17WA0205 | Betriebsführung THS | TASK | P.101.026.002.015 | Betriebsführung THS | 38 | 93.5 | 3553 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | THS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"38"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"24"},{"DATE":"2017-06-22","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0205CRA | ZI17WA0205 | Betriebsführung CRA | TASK | P.101.026.002.015 | Betriebsführung CRA | 27 | 74.2 | 2003.4 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | CRA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0205NFR | ZI17WA0205 | Betriebsführung NFR | TASK | P.101.026.002.015 | Betriebsführung NFR | 0 | 74.2 | 0 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"50"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0206 | ZI17WA02 | Logfile-Aggregation und Analyse | JAPAP | P.101.026.002.016 | ELGA GmbH: Analyse Log-File-Aggregation (Analyse für Protokollierung der Aufrufe durch externe Services) lt. Vorgaben ELGA GmbH. Keine technische Umsetzung einzuplanen. | 58 | 0 | 5947.25 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":"keine definitiv geplanten Arbeiten, nur auf Anforderung durch ELGA-BF/ELGA-GmbH"}
ZPI2017 | ZI17WA0206JHE | ZI17WA0206 | Logfile-Analyse JHE | TASK | P.101.026.002.016 | Logfile-Analyse JHE | 22 | 134.875 | 2967.25 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"22"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0206WSC | ZI17WA0206 | Logfile-Analyse WSC | TASK | P.101.026.002.016 | Logfile-Analyse WSC | 14 | 93.5 | 1309 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0206RDI | ZI17WA0206 | Logfile-Analyse RDI | TASK | P.101.026.002.016 | Logfile-Analyse RDI | 2 | 93.5 | 187 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0206NFR | ZI17WA0206 | Logfile-Analyse NFR | TASK | P.101.026.002.016 | Logfile-Analyse NFR | 7 | 74.2 | 519.4 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0206GKA | ZI17WA0206 | Logfile-Analyse GKA | TASK | P.101.026.002.016 | Logfile-Analyse GKA | 7 | 74.2 | 519.4 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0206CRA | ZI17WA0206 | Logfile-Analyse CRA | TASK | P.101.026.002.016 | Logfile-Analyse CRA | 6 | 74.2 | 445.2 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | CRA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0207 | ZI17WA02 | SLA-Reporting, -Dokumentation, -Optimierung | JAPAP | P.101.026.002.017 | SLA-Reporting, -Dokumentation, -Optimierung | 110 | 0 | 9838.7 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"TASKDESC":"Anpassung/Weiterentwicklung SLA-Reporting (Verfügbarkeiten, Antwortzeitverhalten etc.) und ggf. Umsetzung von Maßnahmen zur Einhaltung der vereinbarten SLAs. Optimierung der SLA-Messung (Downtimes, Report Citratest etc.).\nAnnahme: Sicherstellung der 2016 vereinbarten SLAs. Darüber hinausgehende Anforderungen (z.B. Verkürzung der Antwortzeiten) sind ggf. als CR zu beauftragen. ","DETAILS":["CITRA-Tests qualitätssichern und Ausreißer dokumentieren","Monatsreport automatisieren und stabilisieren (läuft derzeit sehr lange und belastst TEMP-Tablespace der PROD-Umgebung)","Weitere Aktivitäten nur auf Anforderung durch HVB bzw. ELGA-Gremien"]}
ZPI2017 | ZI17WA0207JHE | ZI17WA0207 | Optimierung SLA-Reporting JHE | TASK | P.101.026.002.017 | Optimierung SLA-Reporting JHE | 20 | 134.875 | 2697.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"70"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0207WSC | ZI17WA0207 | Optimierung SLA-Reporting WSC | TASK | P.101.026.002.017 | Optimierung SLA-Reporting WSC | 21 | 93.5 | 1963.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"21"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"40"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0207RDI | ZI17WA0207 | Optimierung SLA-Reporting RDI | TASK | P.101.026.002.017 | Optimierung SLA-Reporting RDI | 3 | 93.5 | 280.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0207NFR | ZI17WA0207 | Optimierung SLA-Reporting NFR | TASK | P.101.026.002.017 | Optimierung SLA-Reporting NFR | 13 | 74.2 | 964.6 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0207GKA | ZI17WA0207 | Optimierung SLA-Reporting GKA | TASK | P.101.026.002.017 | Optimierung SLA-Reporting GKA | 13 | 74.2 | 964.6 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"15"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0207CRA | ZI17WA0207 | Optimierung SLA-Reporting CRA | TASK | P.101.026.002.017 | Optimierung SLA-Reporting CRA | 40 | 74.2 | 2968 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | CRA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0208 | ZI17WA02 | Abschluss Tests Z-PI 2.8 - PUN | JAPAP | P.101.026.002.018 | PUN-Test- und Abschluss-Tätigkeiten, die 2016 nicht mehr durchgeführt werden konnten | 0 | 0 | 0 | AGG | 2017-01-02 | 2017-01-31 |  | {}
ZPI2017 | ZI17WA0208CRA | ZI17WA0208 | Abschluss Tests Z-PI 2.8 - PUN CRA | TASK | P.101.026.002.018 | PUN-Tests Abschluss CRA | 0 | 74.2 | 0 | UNPLAN | 2017-01-02 | 2017-01-31 | CRA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"40"},{"DATE":"2017-04-05","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"80"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"200"}]}
ZPI2017 | ZI17WA03 | ZI17WA | WA03 - Anpassung technische Infrastruktur | JAPVORHABEN | P.101.026.002.040 |  | 1195 | 0 | 106277.625 | AGG | 2017-02-01 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2017 | ZI17WA0301 | ZI17WA03 | Releaseschein-Upgrade | JAPAP | P.101.026.002.041 | Releaseschein Upgrade (Analyse, Update JBOSS Plattform und Oracle DB, Update der Framework) | 820 | 0 | 73168.6 | AGG | 2017-02-01 | 2017-12-29 |  | {"NOTES":[{"DATE":"2017-01-24","TEXT":["Releaseschein auf Dubai. RDI check noch mit MBO, ob das keine Überraschungen hat.","AIX 7.2","JBoss EAP 6.2 => EAP 7.0.4","Apache 2.4, <= ist bereits, OK","Oracle 11 => 12.1.0.2","Java 7 => 8","Maven 3.0 => 3.3","von obigen abhängige Libraries nachziehen (sind nich explizit im Releaseschein aufgeführt:","Spring, ...","GUIs (ARR/ATNA, Clearing) haben RichFaces in sich, dieses wird insgesamt nicht mehr supported und sollte entfernt werden"]}]}
ZPI2017 | ZI17WA0301JHE | ZI17WA0301 | Releaseschein-Upgrade JHE | TASK | P.101.026.002.041 | Releaseschein-Upgrade JHE | 164 | 134.875 | 22119.5 | PLAN | 2017-02-01 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"146"},{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"160"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"300"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"260"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0301WSC | ZI17WA0301 | Releaseschein-Upgrade WSC | TASK | P.101.026.002.041 | Releaseschein-Upgrade WSC | 41 | 93.5 | 3833.5 | PLAN | 2017-02-01 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"41"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"50"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"28"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0301RDI | ZI17WA0301 | Releaseschein-Upgrade RDI | TASK | P.101.026.002.041 | Releaseschein-Upgrade RDI | 82 | 93.5 | 7667 | PLAN | 2017-02-01 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0301NFR | ZI17WA0301 | Releaseschein-Upgrade NFR | TASK | P.101.026.002.041 | Releaseschein-Upgrade NFR | 287 | 74.2 | 21295.4 | PLAN | 2017-02-01 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"240"},{"DATE":"2017-04-05","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"300"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"240"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0301GKA | ZI17WA0301 | Releaseschein-Upgrade GKA | TASK | P.101.026.002.041 | Releaseschein-Upgrade GKA | 246 | 74.2 | 18253.2 | PLAN | 2017-02-01 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"290"},{"DATE":"2017-04-05","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"320"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0302 | ZI17WA03 | Analyse Framework-Wechsel | JAPAP | P.101.026.002.042 | Analyse Framework Wechsel | 375 | 0 | 33109.025 | AGG | 2017-02-01 | 2017-12-29 |  | {"NOTES":[{"DATE":"2017-01-24","TEXT":["Abschätzung des Aufwandes um Spring => Apache CDI durchzuführen. Erwartungshaltung ist, dass es ähnlich wie Neuentwicklung sein wird => unmöglich, muss aber dokumentiert werden, um es abwenden zu können","Analyse und Abschätzun g des Aufwandes, um aus den GUIs des Z-PI RichFaces zu entfernen, das prinzipiell (in keiner Version) mehr unterstützt wird"]}]}
ZPI2017 | ZI17WA0302JHE | ZI17WA0302 | Analyse Framework-Wechsel JHE | TASK | P.101.026.002.042 | Analyse Framework-Wechsel JHE | 75 | 134.875 | 10115.625 | PLAN | 2017-02-01 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"75"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"25"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0302RDI | ZI17WA0302 | Analyse Framework-Wechsel RDI | TASK | P.101.026.002.042 | Analyse Framework-Wechsel RDI | 38 | 93.5 | 3553 | PLAN | 2017-02-01 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0302NFR | ZI17WA0302 | Analyse Framework-Wechsel NFR | TASK | P.101.026.002.042 | Analyse Framework-Wechsel NFR | 150 | 74.2 | 11130 | PLAN | 2017-02-01 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"200"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0302GKA | ZI17WA0302 | Analyse Framework-Wechsel GKA | TASK | P.101.026.002.042 | Analyse Framework-Wechsel GKA | 112 | 74.2 | 8310.4 | PLAN | 2017-02-01 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"300"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"350"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0303 | ZI17WA03 | RSU17 GUI Anpassung | JAPAP | P.101.026.002.041 | RSU17 GUI Anpassung | 0 | 0 | 0 | AGG | 2017-02-01 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2017 | ZI17WA0303GKA | ZI17WA0303 | RSU17 GUI Anpassung GKA | TASK | P.101.026.002.041 | RSU17 GUI Anpassung GKA | 0 | 74.2 | 0 | PLAN | 2017-02-01 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"104"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0303MGO | ZI17WA0303 | RSU17 GUI Anpassung MGO | TASK | P.101.026.002.041 | RSU17 GUI Anpassung MGO | 0 | 74.2 | 0 | PLAN | 2017-02-01 | 2017-12-29 | MGO | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"104"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0303CRA | ZI17WA0303 | RSU17 GUI Anpassung Test CRA | TASK | P.101.026.002.041 | RSU17 GUI Anpassung Test CRA | 0 | 74.2 | 0 | PLAN | 2017-02-01 | 2017-12-29 | CRA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"112"}]}
ZPI2017 | ZI17WA04 | ZI17WA | WA04 - Z-PI Clearing | JAPVORHABEN | P.101.026.002.020 |  | 455 | 0 | 37620.55 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2017 | ZI17WA0401 | ZI17WA04 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support | JAPAP | P.101.026.002.021 | Operative Durchführung des Clearings durch CuCC inkl. notwendiger Support-Leistungen durch Projektteam Z-PI (3rd-Level-Support für Clearinganfragen) | 319 | 0 | 26393.325 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":"Bis auf TSA Aktivitäten nur nach Anforderung durch CuCC"}
ZPI2017 | ZI17WA0401ABS | ZI17WA0401 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support ABS | TASK | P.101.026.002.021 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support ABS | 13 | 62.3 | 809.9 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ABS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":13},{"DATE":"2017-04-05","RANGE":"2017","ESTEFFPH":17}]}
ZPI2017 | ZI17WA0401JHE | ZI17WA0401 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support JHE | TASK | P.101.026.002.021 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support JHE | 39 | 134.875 | 5260.125 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"39"},{"DATE":"2017-04-05","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"80"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"120"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0401TSA | ZI17WA0401 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support TSA | TASK | P.101.026.002.021 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support TSA | 77 | 62.3 | 4797.1 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | TSA | {"DETAILS":"Fallbearbeitung nach Einmeldung über ELGA-SEL","FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"77"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"30"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0401RDI | ZI17WA0401 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support RDI | TASK | P.101.026.002.021 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support RDI | 42 | 93.5 | 3927 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0401THS | ZI17WA0401 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support THS | TASK | P.101.026.002.021 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support THS | 0 | 93.5 | 0 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | THS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-06-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"},{"DATE":"2017-06-22","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0401EHA | ZI17WA0401 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support EHA | TASK | P.101.026.002.021 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support EHA | 32 | 93.5 | 2992 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | EHA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"32"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0401WSC | ZI17WA0401 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support WSC | TASK | P.101.026.002.021 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support WSC | 0 | 93.5 | 0 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"24"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"15"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0401UNASS | ZI17WA0401 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support REST | TASK | P.101.026.002.021 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support REST | 116 | 74.2 | 8607.2 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | REST | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"116"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"80"},{"DATE":"2017-06-22","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"70"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0401NFR | ZI17WA0401 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support NFR | TASK | P.101.026.002.021 | Durchführung Clearung und 3rd-Level-Support NFR | 0 | 74.2 | 0 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-06-22","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0402 | ZI17WA04 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing | JAPAP | P.101.026.002.022 | Evaluierung und Weiterentwicklung des laufenden (internen) Clearing-Prozesses | 136 | 0 | 11227.225 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":"keine definitiv geplanten Arbeiten, nur auf Anforderung"}
ZPI2017 | ZI17WA0402ABS | ZI17WA0402 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing ABS | TASK | P.101.026.002.022 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing ABS | 12 | 62.3 | 747.6 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ABS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":12},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":30},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":18.5}]}
ZPI2017 | ZI17WA0402JHE | ZI17WA0402 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing JHE | TASK | P.101.026.002.022 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing JHE | 7 | 134.875 | 944.125 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"7"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0402RDI | ZI17WA0402 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing RDI | TASK | P.101.026.002.022 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing RDI | 27 | 93.5 | 2524.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0402EHA | ZI17WA0402 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing EHA | TASK | P.101.026.002.022 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing EHA | 45 | 93.5 | 4207.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | EHA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"45"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"}]}
ZPI2017 | ZI17WA0402TSA | ZI17WA0402 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing TSA | TASK | P.101.026.002.022 | Evaluierung und Weiterentwicklung ZPI-Clearing TSA | 45 | 62.3 | 2803.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | TSA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"45"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"}]}
ZPI2017 | ZI17WE | ZI17 | Z-PI 2017 Weiterentwicklung | JAPBEREICH | P.101.026.003 | Weiterentwicklung des Z-PI im Jahr 2017 | 677.6 | 0 | 69073.7303 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"VERRECHNUNG":"ELGA-GmbH","BUDGET":[{"PLAN":{"VERSION":"1.5-2","DATE":"2016-12-23","BETRAG_EUR_INCL_GK":"66321.60"}}]}
ZPI2017 | ZI17WE01 | ZI17WE | WE01 - Monitoring und Reporting Datenqualität | JAPVORHABEN | P.101.026.003.020 | Monitoring und Reporting Datenqualität | 363.44 | 0 | 34496.0746 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"TASKDESC":"Reporting, Koordination und Monitoring der Datenqualität.\n\nNicht-Ziel dieses Arbeitspaketes ist die direkte Steigerung der Datenqualität, da diese nicht im unmittelbaren Einflussbereich des Z-PI liegt. Es können lediglich Kennzahlen und Sachverhalte aufgezeigt werden."}
ZPI2017 | ZI17WE0101 | ZI17WE01 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools | JAPAP | P.101.026.003.021 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools | 132.44 | 0 | 11876.4096 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"TASKDESC":"Laufende Anpassung des Auswertungs-Tools zur Datenqualität und Reporting von neue Anforderungen aus dem laufenden Betrieb (Feedback L-PIs, Auftraggeber, Implementierung Kennzahlen aus Bürgerportal, bPK-Ausstattung, Berechtigungssystem etc.). "}
ZPI2017 | ZI17WE0101WSC | ZI17WE0101 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools WSC | TASK | P.101.026.003.021 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools WSC | 39 | 93.5 | 3646.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"30"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"15"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0101RDI | ZI17WE0101 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools RDI | TASK | P.101.026.003.021 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools RDI | 53 | 93.5 | 4955.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0101THS | ZI17WE0101 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools THS | TASK | P.101.026.003.021 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools THS | 14 | 93.5 | 1309 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | THS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"14"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"95"},{"DATE":"2017-06-22","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"40"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0101NFR | ZI17WE0101 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools NFR | TASK | P.101.026.003.021 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools NFR | 19.866 | 74.2 | 1474.0572 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0101GKA | ZI17WE0101 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools GKA | TASK | P.101.026.003.021 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools GKA | 6.622 | 74.2 | 491.3524 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"30"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0102 | ZI17WE01 | Automatisierung DQ-Reporting | JAPAP | P.101.026.003.022 | Automatisierung des DQ-Reportings, Aufnahme in tägliches/wöchentliches Reporting | 83.16 | 0 | 8719.9694 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":["per 2017-01-24 nur bPK-Abdeckungsreport NICHT automatisiert; Hinderungsgrund: nur 1x pro Monat, Grafiken in Excel-Ergebnis-Dokument nicht mit verwendeter Jakarta-POI-Library erstellbar", "Screening durch ITSV-Experten erforderlich bevor nach aussen geht."," wird derzeit durch JHE manuell 1 x pro Monat erstellt.","weitere Automatisierungen nur nach mit ELGA-SPOC abgestimmter Anforderung"]}
ZPI2017 | ZI17WE0102JHE | ZI17WE0102 | Automatisierung DQ-Reporting JHE | TASK | P.101.026.003.022 | Automatisierung DQ-Reporting JHE | 25 | 134.875 | 3371.875 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"25"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0102WSC | ZI17WE0102 | Automatisierung DQ-Reporting WSC | TASK | P.101.026.003.022 | Automatisierung DQ-Reporting WSC | 26 | 93.5 | 2431 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"15"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0102RDI | ZI17WE0102 | Automatisierung DQ-Reporting RDI | TASK | P.101.026.003.022 | Automatisierung DQ-Reporting RDI | 18 | 93.5 | 1683 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0102NFR | ZI17WE0102 | Automatisierung DQ-Reporting NFR | TASK | P.101.026.003.022 | Automatisierung DQ-Reporting NFR | 12.474 | 74.2 | 925.5708 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0102GKA | ZI17WE0102 | Automatisierung DQ-Reporting GKA | TASK | P.101.026.003.022 | Automatisierung DQ-Reporting GKA | 4.158 | 74.2 | 308.5236 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"80"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"40"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0103 | ZI17WE01 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit | JAPAP | P.101.026.003.023 | Konzept zur laufenden Steigerung der Datenqualität in Abstimmung mit beteiligten Vorsystemen | 147.84 | 0 | 13899.6956 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":"keine definitiv geplanten Arbeiten, nur auf Anforderung"}
ZPI2017 | ZI17WE0103JHE | ZI17WE0103 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit JHE | TASK | P.101.026.003.023 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit JHE | 14 | 134.875 | 1888.25 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"14"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0103WSC | ZI17WE0103 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit WSC | TASK | P.101.026.003.023 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit WSC | 30 | 93.5 | 2805 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0103RDI | ZI17WE0103 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit RDI | TASK | P.101.026.003.023 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit RDI | 30 | 93.5 | 2805 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0103THS | ZI17WE0103 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit THS | TASK | P.101.026.003.023 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit THS | 45 | 93.5 | 4207.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | THS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"45"},{"DATE":"2017-04-05","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"30"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"90"},{"DATE":"2017-06-22","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"30"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0103NFR | ZI17WE0103 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit NFR | TASK | P.101.026.003.023 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit NFR | 22.176 | 74.2 | 1645.4592 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0103GKA | ZI17WE0103 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit GKA | TASK | P.101.026.003.023 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit GKA | 7.392 | 74.2 | 548.4864 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE04 | ZI17WE | WE04 - Systemanbindung | JAPVORHABEN | P.101.026.003.040 | Annahme: L-PIs werden ausschließlich gemäß ELGA-Masterplan angebunden. 3 LP-I Anbindungen noch offen. | 314.16 | 0 | 34577.6557 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2017 | ZI17WE0401 | ZI17WE04 | Anbindung EB 1 - Hnet | JAPAP | P.101.026.003.041 | Erstanbindung & GoLive EB 1 - Hnet | 55.44 | 0 | 6349.1201 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"NOTES":[{"DATE":"2017-01-24","TEXT":["EB1 = Vorarlberg","Nur mehr Bestätigung des PROD-PIF-Tests ausständig"]}]}
ZPI2017 | ZI17WE0401ABS | ZI17WE0401 | Anbindung EB 1 ABS | TASK | P.101.026.003.041 | Anbindung EB 1 ABS | 10.05 | 62.3 | 626.115 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ABS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":10},{"DATE":"2017-04-05","RANGE":"2017","ESTEFFPH":2}]}
ZPI2017 | ZI17WE0401DOS | ZI17WE0401 | Anbindung EB 1 DOS | TASK | P.101.026.003.041 | Anbindung EB 1 DOS | 10.5336 | 74.2 | 781.5931 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | DOS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":10},{"DATE":"2017-04-05","RANGE":"2017","ESTEFFPH":2}]}
ZPI2017 | ZI17WE0401JHE | ZI17WE0401 | Anbindung EB 1 JHE | TASK | P.101.026.003.041 | Anbindung EB 1 JHE | 20 | 134.875 | 2697.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"},{"DATE":"2017-04-05","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"12"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"21"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0401WSC | ZI17WE0401 | Anbindung EB 1 WSC | TASK | P.101.026.003.041 | Anbindung EB 1 WSC | 8 | 93.5 | 748 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"2"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0401RDI | ZI17WE0401 | Anbindung EB 1 RDI | TASK | P.101.026.003.041 | Anbindung EB 1 RDI | 5 | 93.5 | 467.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"},{"DATE":"2017-04-05","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0401NFR | ZI17WE0401 | Anbindung EB 1 NFR | TASK | P.101.026.003.041 | Anbindung EB 1 NFR | 8.316 | 74.2 | 617.0472 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"},{"DATE":"2017-04-05","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0401GKA | ZI17WE0401 | Anbindung EB 1 GKA | TASK | P.101.026.003.041 | Anbindung EB 1 GKA | 5.544 | 74.2 | 411.3648 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0402 | ZI17WE04 | Anbindung EB 2 - Vorarlberg | JAPAP | P.101.026.003.042 | Erstanbindung & GoLive EB 2 - Vorarlberg | 73.92 | 109.3558 | 8083.5802 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"NOTES":[{"DATE":"2017-01-24","TEXT":["EB2 = Burgenland"]}]}
ZPI2017 | ZI17WE0402ABS | ZI17WE0402 | Anbindung EB 2 ABS | TASK | P.101.026.003.042 | Anbindung EB 2 ABS | 10.05 | 62.3 | 626.115 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ABS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":10},{"DATE":"2017-04-05","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0402DOS | ZI17WE0402 | Anbindung EB 2 DOS | TASK | P.101.026.003.042 | Anbindung EB 2 DOS | 14.0448 | 74.2 | 1042.1242 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | DOS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":14},{"DATE":"2017-04-05","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"},{"DATE":"2017-04-05","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"3"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0402JHE | ZI17WE0402 | Anbindung EB 2 JHE | TASK | P.101.026.003.042 | Anbindung EB 2 JHE | 27 | 134.875 | 3641.625 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"27"},{"DATE":"2017-04-05","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"15"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0402WSC | ZI17WE0402 | Anbindung EB 2 WSC | TASK | P.101.026.003.042 | Anbindung EB 2 WSC | 10 | 93.5 | 935 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"8"},{"DATE":"2017-04-05","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"3"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0402RDI | ZI17WE0402 | Anbindung EB 2 RDI | TASK | P.101.026.003.042 | Anbindung EB 2 RDI | 5 | 93.5 | 467.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"},{"DATE":"2017-04-05","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0402NFR | ZI17WE0402 | Anbindung EB 2 NFR | TASK | P.101.026.003.042 | Anbindung EB 2 NFR | 11.088 | 74.2 | 822.7296 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"8"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0402GKA | ZI17WE0402 | Anbindung EB 2 GKA | TASK | P.101.026.003.042 | Anbindung EB 2 GKA | 7.392 | 74.2 | 548.4864 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0403 | ZI17WE04 | Anbindung EB 3 - Burgenland | JAPAP | P.101.026.003.043 | Erstanbindung & GoLive EB 3 - Burgenland | 147.84 | 106.033 | 15675.9203 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"NOTES":[{"DATE":"2017-01-24","TEXT":["EB3 derzeit kein Bereich bekannt"]}]}
ZPI2017 | ZI17WE0403ABS | ZI17WE0403 | Anbindung EB 3 ABS | TASK | P.101.026.003.043 | Anbindung EB 3 ABS | 10.05 | 62.3 | 626.115 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ABS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":10},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0403DOS | ZI17WE0403 | Anbindung EB 3 DOS | TASK | P.101.026.003.043 | Anbindung EB 3 DOS | 28.0896 | 74.2 | 2084.2483 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | DOS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":28},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0403JHE | ZI17WE0403 | Anbindung EB 3 JHE | TASK | P.101.026.003.043 | Anbindung EB 3 JHE | 55 | 134.875 | 7418.125 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"55"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0403WSC | ZI17WE0403 | Anbindung EB 3 WSC | TASK | P.101.026.003.043 | Anbindung EB 3 WSC | 20 | 93.5 | 1870 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0403RDI | ZI17WE0403 | Anbindung EB 3 RDI | TASK | P.101.026.003.043 | Anbindung EB 3 RDI | 10 | 93.5 | 935 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0403NFR | ZI17WE0403 | Anbindung EB 3 NFR | TASK | P.101.026.003.043 | Anbindung EB 3 NFR | 22.176 | 74.2 | 1645.4592 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0403GKA | ZI17WE0403 | Anbindung EB 3 GKA | TASK | P.101.026.003.043 | Anbindung EB 3 GKA | 14.784 | 74.2 | 1096.9728 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0404 | ZI17WE04 | Laufende Anpassung Anbindung | JAPAP | P.101.026.003.044 | Laufende Anpassung, Überarbeitung und Erweiterung der Kerndokumente zur L-PI-Anbindung auf Basis der aktuellen Erfordernisse und Erkenntnisse | 36.96 | 120.9155 | 4469.0351 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"DETAILS":"keine definitiv geplanten Arbeiten, nur auf Anforderung oder nach zwischen CuCC und Z-PI-Team abgestimmten Erkenntnissen"}
ZPI2017 | ZI17WE0404ABS | ZI17WE0404 | Laufende Anpassung Anbindung ABS | TASK | P.101.026.003.044 | Laufende Anpassung Anbindung ABS | 10.05 | 62.3 | 626.115 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ABS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":10},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":3}]}
ZPI2017 | ZI17WE0404DOS | ZI17WE0404 | Laufende Anpassung Anbindung DOS | TASK | P.101.026.003.044 | Laufende Anpassung Anbindung DOS | 7.0224 | 74.2 | 521.0621 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | DOS | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":7},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0404JHE | ZI17WE0404 | Laufende Anpassung Anbindung JHE | TASK | P.101.026.003.044 | Laufende Anpassung Anbindung JHE | 14 | 134.875 | 1888.25 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"14"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0404WSC | ZI17WE0404 | Laufende Anpassung Anbindung WSC | TASK | P.101.026.003.044 | Laufende Anpassung Anbindung WSC | 5 | 93.5 | 467.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0404RDI | ZI17WE0404 | Laufende Anpassung Anbindung RDI | TASK | P.101.026.003.044 | Laufende Anpassung Anbindung RDI | 3 | 93.5 | 280.5 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"10"},{"DATE":"2017-06-23","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"},{"DATE":"2017-07-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0404NFR | ZI17WE0404 | Laufende Anpassung Anbindung NFR | TASK | P.101.026.003.044 | Laufende Anpassung Anbindung NFR | 5.544 | 74.2 | 411.3648 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | NFR | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"20"},{"DATE":"2017-04-24","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"15"},{"DATE":"2017-07-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0404GKA | ZI17WE0404 | Laufende Anpassung Anbindung GKA | TASK | P.101.026.003.044 | Laufende Anpassung Anbindung GKA | 3.696 | 74.2 | 274.2432 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | GKA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
ZPI2017 | ZI17WE09 | ZI17WE | Z-PI Anteil an ELGA-Projekt GENESIS | JAPVORHABEN |  | Alle Aktivitäten an Projekt GENESIS | 0 | 0 | 0 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2017 | ZI17WE0901 | ZI17WE09 | Z-PI GENESIS Presales | JAPAP | P.101.026.003.091 | Z-PI GENESIS Anforderungsdefinition und Angebot | 0 | 0 | 0 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2017 | ZI17WE0901WSC | ZI17WE0901 | Z-PI GENESIS Presales WSC | TASK | P.101.026.003.091 | Z-PI GENESIS Anforderungsdefinition und Angebot WSC | 0 | 93.5 | 0 | UNPLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-06-09","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"40"}]}
ZPI2017 | ZI17WE05 | ZI17WE | Konzipierung Anbindung Krebsstatistik-Register | JAPVORHABEN |  |  | 0 | 0 | 0 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2017 | ZI17WE0501 | ZI17WE05 | Anforderungsspezifikation Z-PI Anbindnug KSR | JAPAP |  |  | 0 | 0 | 0 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2017 | ZI17WE0501WSC | ZI17WE0501 | Anforderungsspezifikation Z-PI Anbindung KSR WSC | TASK |  |  | 0 | 93.5 | 0 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-06-22","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"40"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0501RDI | ZI17WE0501 | Anforderungsspezifikation Z-PI Anbindung KSR RDI | TASK |  |  | 0 | 93.5 | 0 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | RDI | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-06-22","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"40"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0502 | ZI17WE05 | Anwendungsentwurf Z-PI Anbindung KSR | JAPAP |  |  | 0 | 0 | 0 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2017 | ZI17WE0502JHE | ZI17WE0502 | Anwendungsentwurf Z-PI Anbindung KSR JHE |  |  |  | 0 | 134.875 | 0 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | JHE | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-06-22","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"40"}]}
ZPI2017 | ZI17WE0502MGO | ZI17WE0502 | Anwendungsentwurf Z-PI Anbindung KSR MGO |  |  |  | 0 | 74.2 | 0 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 | MGO | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-06-22","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"40"}]}
ZPI2017 | ZI17DL | ZI17WA | Dienstleistungen | JAPAP |  | Projekt-externe Dienstleistungen | 0 | 0 | 45497 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2017 | ZI17DLSV | ZI17DL | SV-interne Dienstleistungen | TASK | P.101.026.DL.SV | ZPI-Clearing durch ITSV-CuCC verrechnet | 0 | 0 | 45497 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"NOTES":[{"DATE":"2017-03-09","TOPIC":"Forecast 2017 basierend auf Daten 2017-01/02","TEXT":["Abrechnung von CuCC nicht mehr auf Basis von Tickets sondern auf Basis der Bearbeitungszeit in Minuten","Daten von Jänner und Februar zu wenig, um belastbaren Forecast zu erstellen","Daten von 2016 können nicht herangezogen werden, weil Bearbeitungszeiten nicht durchgängig in Myrmex erfasst","Ist-Ticket Zahlen Jänner Februar sind einiges unter Plan","Kosten-Prognose auf Basis 2016 würde zu Forecast-Erhöhung von 45k auf 55k führen","Da die Ist-Zahlen aber unter Plan sind, bleibt in Abstimmung zwischen EHA und WSC der Forecast auf dem Budget-Plan von 45k","Bianca Mader soll monatlich Abrechnungsdetails an WSC schicken, die Kosten und Minutenanzahlen beinhalten. Diese können in Korrelation mit den Ticket-Anzahlen aus der Clearing-Stelle (Thomas Samson) zu verfeinertem Forecast genutzt werden"]}], "FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-09","RANGE":2017,"ESTEUR":"45497","ESTEFFPH":"0"},{"DATE":"2017-04-05","RANGE":2017,"ESTEUR":"45497","ESTEFFPH":"0","NOTES":["Abrechnung März: 4126,- EUR, ergibt im Schnitt 45121,-"]},{"DATE":"2017-06-09","RANGE":2017,"ESTEUR":"55008","ESTEFFPH":"0","NOTES":["Abrechnung Mai: 4686,- EUR, ergibt unter Berücks. der monatlichen Steigerung 55008,-"]},{"DATE":"2017-07-14","RANGE":"2017","ESTEUR":"53000","ESTEFFPH":"0","NOTES":["Abrechnung Juni: 4126,- EUR"]}]}
ZPI2017 | ZI17XK | ZI17WA | Allgemeine Kostenpositionen | JAPAP |  | Projekt-allgemeine Kostenpositionen | 0 | 0 | 161899 | AGG | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2017 | ZI17XKSONST | ZI17XK | Sonstiger betrieblicher Aufwand | TASK | P.101.026.XK.SONST | Sonstiger betrieblicher Aufwand | 0 | 0 | 1000 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0","ESTEUR":"1000"}]}
ZPI2017 | ZI17XKTELE | ZI17XK | Telefon- Telekommunikation | TASK | P.101.026.XK.TELE | Telefon- Telekommunikation | 0 | 0 | 500 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0","ESTEUR":"500"}]}
ZPI2017 | ZI17XKBEW | ZI17XK | Verpflegung Meetings | TASK | P.101.026.XK.BEW | Verpflegung Meetings | 0 | 0 | 500 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0","ESTEUR":"500"}]}
ZPI2017 | ZI17XKEPMPMO | ZI17XK | Zuschlag EPM unjd PMO | TASK | P.101.026.XK.EPM | Zuschlag EPM unjd PMO | 0 | 0 | 4300 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0","ESTEUR":"4300"}]}
ZPI2017 | ZI17XKTBF | ZI17XK | Technische Betriebsführung | TASK | P.101.026.XK.TBF | RZ-Betriebskosten für Z-PI Test- und Prod-Umgebungen | 0 | 0 | 155599 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-03-14","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0","ESTEUR":"155599"}]}
ELGA2018 | EL18 |  | ELGA Programm-Management 2018 | JAP |  | Management des ELGA-Programms der ITSV im Jahr 2018 | 364 | 93.5 | 34034 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ELGA2018 | EL18GR | EL18 | ELGA 2018 Gremien Rollen der ITSV | JAPBEREICH |  | Wahrnehmung der ELGA-Rollen durch die ITSV im Jahr 2018 | 364 | 93.5 | 34034 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ELGA2018 | EL18GRDM | EL18GR | ELGA 2018 ELGA Design Manager | JAPAP |  | ELGA 2018 ITSV Design Manager | 208 | 93.5 | 19448 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {"ESTBASE":"4 Stunden pro Woche im gesamten Jahr 2018"}
ELGA2018 | EL18GTM | EL18GR | ELGA 2018 ELGA Test Manager | JAPAP |  | ELGA 2018 ITSV Test Manager | 52 | 93.5 | 4862 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {"ESTBASE":"1 Stunde pro Woche im gesamten Jahr 2018"}
ELGA2018 | EL18GRRM | EL18GR | ELGA 2018 ELGA Release Manager | JAPAP |  | ELGA 2018 ITSV Release Manager | 104 | 93.5 | 9724 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {"ESTBASE":"2 Stunden pro Woche im gesamten Jahr 2018"}
ZPI2018 | ZI18 |  | Z-PI 2018 | JAP |  | Alle Arbeiten für Z-PI im Jahr 2018 | 8259 | 126.185 | 1042161.8 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WA | ZI18 | Z-PI 2018 Wartung | JAPBEREICH |  | Wartung des Z-PI im Jahre 2018 (Verrechnung HVB) | 4143 | 123.6327 | 512210.2 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WA00 | ZI18WA | Z-PI 2018 Projektkoordination | JAPVORHABEN |  | Projektkoordination, Controlling, Marketing, Gremien | 1326 | 95.5784 | 126737 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WA0001 | ZI18WA00 | Z-PI 2018 Produktmanagement | JAPAP |  | Z-PI 2018 Produktmanagement | 240 | 93.5 | 22440 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18WA0002 | ZI18WA00 | Z-PI 2018 Projektcontrolling | JAPAP |  | Z-PI 2018 Projektcontrolling | 240 | 93.5 | 22440 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18WA0003 | ZI18WA00 | Z-PI 2018 ELGA Programmmanagement Support | JAPAP |  | Z-PI 2018 ELGA Programmmanagement Support | 192 | 93.5 | 17952 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18WA0007 | ZI18WA00 | Z-PI 2018 Projektmarketing | JAPAP |  | Z-PI 2018 Projektmarketing | 160 | 93.5 | 14960 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18WA0008 | ZI18WA00 | Z-PI 2018 Projektabschluss | JAPAP |  | Z-PI 2018 Projektabschluss | 120 | 93.5 | 11220 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WA0008PM | ZI18WA0008 | Z-PI 2018 Projektabschluss Produktmanager | TASK |  | Z-PI 2018 Projektabschluss Produktmanager | 120 | 93.5 | 11220 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18WA0009 | ZI18WA00 | Z-PI 2018 Budgetierung 2019 | JAPAP |  | Z-PI 2018 Budgetierung 2019 | 374 | 89.3717 | 33425 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {"DETAILS":["Das Ziel dieses Arbeitspaket ist die komplette Erstellung eines tragfähigen Budgets für 2019 mit umsetzbaren Arbeitspaketen"]}
ZPI2018 | ZI18WA0009PM | ZI18WA0009 | Z-PI 2018 Budgetierung 2019 Produktmanager | TASK |  | Z-PI 2018 Budgetierung 2019 Produktmanager | 120 | 93.5 | 11220 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18WA0009BA | ZI18WA0009 | Z-PI 2018 Budgetierung 2019 Analyst | TASK |  | Z-PI 2018 Budgetierung 2019 Analyst | 77 | 93.5 | 7199.5 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WA0009AR | ZI18WA0009 | Z-PI 2018 Budgetierung 2019 Architekt | TASK |  | Z-PI 2018 Budgetierung 2019 Architekt | 77 | 93.5 | 7199.5 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WA0009DV | ZI18WA0009 | Z-PI 2018 Budgetierung 2019 Developer | TASK |  | Z-PI 2018 Budgetierung 2019 Developer | 40 | 74.2 | 2968 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WA0009TM | ZI18WA0009 | Z-PI 2018 Budgetierung 2019 Tester | TASK |  | Z-PI 2018 Budgetierung 2019 Tester | 40 | 74.2 | 2968 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPITEST | {}
ZPI2018 | ZI18WA0009SE | ZI18WA0009 | Z-PI 2018 Budgetierung 2019 Security Expert | TASK |  | Z-PI 2018 Budgetierung 2019 Security Expert | 20 | 93.5 | 1870 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | CHO | {}
ZPI2018 | ZI18WA00EPM | ZI18WA00 | Z-PI 2018 EPM-Gebühr | JAPAP |  | Die von der Projekt-Größe bestimmte EPM-Umlage | 0 | 0 | 4300 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WAELGASPOC | ZI18WA | Z-PI 2018 ELGA-SPOC-Support | JAPAP |  | Gebühr für den auf alle verteilten Support durch ELGA-SPOC | 0 | 0 | 51000 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WA01 | ZI18WA | Z-PI 2018 Security | JAPVORHABEN |  | Security Aktivitäten für Z-PI im JAP 2018 | 347 | 88.8836 | 30842.6 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WA0101 | ZI18WA01 | Z-PI 2018 Security ELGA ISMS | JAPAP |  | Teilnehme der ITSV in der ELGA ISMS Arbeitsgruppe (oder Nachfolge) | 60 | 93.5 | 5610 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {"DETAILS": "ISMS tagt 1 x monatlich => 12x5=60Ph + eventuelle Nacharbeiten"}
ZPI2018 | ZI18WA0101SE | ZI18WA0101 | Z-PI 2018 Security ELGA ISMS Security Expert | TASK |  | Z-PI 2018 Security ELGA ISMS Security Expert | 60 | 93.5 | 5610 | EST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | CHO | {}
ZPI2018 | ZI18WA0102 | ZI18WA01 | Z-PI 2018 Security ELGA SICO | JAPAP |  | Teilnahme der ITSV in der ELGA SICO | 25 | 93.5 | 2337.5 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {"DETAILS": "SICO tagt 5 x pro Jahr => 5x4=20Ph + eventuelle Nacharbeiten"}
ZPI2018 | ZI18WA0102SE | ZI18WA0102 | Z-PI 2018 Security ELGA SICO Security Expert | TASK |  | Z-PI 2018 Security ELGA SICO Security Expert | 25 | 93.5 | 2337.5 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | CHO | {}
ZPI2018 | ZI18WA0103 | ZI18WA01 | Z-PI 2018 Security Aktualisierung Maßnahmen | JAPAP |  | Z-PI 2018 Security Aktualisierung Maßnahmen | 75 | 90.9267 | 6819.5 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WA0103SE | ZI18WA0103 | Z-PI 2018 Security Aktualisierung Maßnahmen Security Expert | TASK |  | Z-PI 2018 Security Aktualisierung Maßnahmen Security Expert | 10 | 93.5 | 935 | PEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | CHO | {}
ZPI2018 | ZI18WA0103SA | ZI18WA0103 | Z-PI 2018 Security Aktualisierung Maßnahmen Security Assistant | TASK |  | Z-PI 2018 Security Aktualisierung Maßnahmen Security Assistant | 10 | 74.2 | 742 | PEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | MZE | {}
ZPI2018 | ZI18WA0103BA | ZI18WA0103 | Z-PI 2018 Security Aktualisierung Maßnahmen Analyst | TASK |  | Z-PI 2018 Security Aktualisierung Maßnahmen Analyst | 25 | 93.5 | 2337.5 | PEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WA0103AR | ZI18WA0103 | Z-PI 2018 Security Aktualisierung Maßnahmen Architekt | TASK |  | Z-PI 2018 Security Aktualisierung Maßnahmen Architekt | 30 | 93.5 | 2805 | PEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WA0104 | ZI18WA01 | Z-PI 2018 Security ITSV-interne Audits und Maßnahmen | JAPAP |  | Z-PI 2018 Security ITSV-interne Audits und Maßnahmen | 62 | 91.0097 | 5642.6 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WA0104SE | ZI18WA0104 | Z-PI 2018 Security ITSV-interne Audits Security Expert | TASK |  | Z-PI 2018 Security ITSV-interne Audits Security Expert | 38 | 93.5 | 3553 | PEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | CHO | {}
ZPI2018 | ZI18WA0104SA | ZI18WA0104 | Z-PI 2018 Security ITSV-interne Audits Security Assistant | TASK |  | Z-PI 2018 Security ITSV-interne Audits Security Assistant | 8 | 74.2 | 593.6 | PEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | MZE | {}
ZPI2018 | ZI18WA0104BA | ZI18WA0104 | Z-PI 2018 Security ITSV-interne Audits und Maßnahmen Analyst | TASK |  | Z-PI 2018 Security ITSV-interne Audits und Maßnahmen Analyst | 8 | 93.5 | 748 | PEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WA0104AR | ZI18WA0104 | Z-PI 2018 Security ITSV-interne Audits und Maßnahmen Architekt | TASK |  | Z-PI 2018 Security ITSV-interne Audits und Maßnahmen Architekt | 8 | 93.5 | 748 | PEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WA0105 | ZI18WA01 | Z-PI 2018 Security Mitarbeit an externem ELGA PEN-Test | JAPAP |  | Z-PI 2018 Security Mitarbeit an externem ELGA PEN-Test | 125 | 83.464 | 10433 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WA0105SE | ZI18WA0105 | Z-PI 2018 Security Mitarbeit ELGA PEN-Test Security Expert | TASK |  | Z-PI 2018 Security Mitarbeit ELGA PEN-Test Security Expert | 40 | 93.5 | 3740 | PEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | CHO | {}
ZPI2018 | ZI18WA0105SA | ZI18WA0105 | Z-PI 2018 Security Mitarbeit ELGA PEN-Test Security Assistant | TASK |  | Z-PI 2018 Security Mitarbeit ELGA PEN-Test Security Assistant | 40 | 74.2 | 2968 | PEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | MZE | {}
ZPI2018 | ZI18WA0105AR | ZI18WA0105 | Z-PI 2018 Security Mitarbeit ELGA PEN-Test Architekt | TASK |  | Z-PI 2018 Security Mitarbeit ELGA PEN-Test Architekt | 20 | 93.5 | 1870 | PEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WA0105TM | ZI18WA0105 | Z-PI 2018 Security Mitarbeit ELGA PEN-Test Test Expert | TASK |  | Z-PI 2018 Security Mitarbeit ELGA PEN-Test Test Expert | 25 | 74.2 | 1855 | PEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPITEST | {}
ZPI2018 | ZI18WA02 | ZI18WA | Z-PI 2018 Betrieb und 3rd-Level-Support | JAPVORHABEN |  | Z-PI 2018 Betrieb und 3rd-Level-Support | 1370 | 84.0895 | 115202.6 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WA0201 | ZI18WA02 | Z-PI 2018 Release Rollout | JAPAP |  | Organisation, Abstimmung und Rollout von 2 ER-Releases | 128 | 86.2625 | 11041.6 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WA0201BA | ZI18WA0201 | Z-PI 2018 Release Rollout Analyst | TASK |  | Z-PI 2018 Release Rollout Analyst | 24 | 93.5 | 2244 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WA0201AR | ZI18WA0201 | Z-PI 2018 Release Rollout Architekt | TASK |  | Z-PI 2018 Release Rollout Architekt | 24 | 93.5 | 2244 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WA0201DV | ZI18WA0201 | Z-PI 2018 Release Rollout Developer | TASK |  | Z-PI 2018 Release Rollout Developer | 32 | 74.2 | 2374.4 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WA0201TM | ZI18WA0201 | Z-PI 2018 Release Rollout Tester | TASK |  | Z-PI 2018 Release Rollout Tester | 16 | 74.2 | 1187.2 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPITEST | {}
ZPI2018 | ZI18WA0201PM | ZI18WA0201 | Z-PI 2018 Release Rollout Produkltmanager | TASK |  | Z-PI 2018 Release Rollout Produkltmanager | 32 | 93.5 | 2992 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18WA0202 | ZI18WA02 | Z-PI 2018 Bugfixing | JAPAP |  | Analyse und Behebung von gemeldeten Fehlern, Deployment von Hotfixes | 444 | 79.5901 | 35338 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WA0202BA | ZI18WA0202 | Z-PI 2018 Bugfixing Analyst | TASK |  | Z-PI 2018 Bugfixing Analyst | 52 | 93.5 | 4862 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WA0202AR | ZI18WA0202 | Z-PI 2018 Bugfixing Architekt | TASK |  | Z-PI 2018 Bugfixing Architekt | 52 | 93.5 | 4862 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WA0202DV | ZI18WA0202 | Z-PI 2018 Bugfixing Developer | TASK |  | Z-PI 2018 Bugfixing Developer | 300 | 74.2 | 22260 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WA0202TM | ZI18WA0202 | Z-PI 2018 Bugfixing Tester | TASK |  | Z-PI 2018 Bugfixing Tester | 20 | 74.2 | 1484 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPITEST | {}
ZPI2018 | ZI18WA0202PM | ZI18WA0202 | Z-PI 2018 Bugfixing Produktmanager | TASK |  | Z-PI 2018 Bugfixing Produktmanager | 20 | 93.5 | 1870 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18WA0203 | ZI18WA02 | Z-PI 2018 Testdurchführung und -Dokumentation | JAPAP |  | Release- und Fix-Regressiontests | 168 | 79.7143 | 13392 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {"DETAILS":["Dieses Arbeitspaket beinhaltet nur Feature-übergreifende Testtätigkeiten, die Feature-spezifischen sind in den WE-Features enthalten"]}
ZPI2018 | ZI18WA0203AR | ZI18WA0203 | Z-PI 2018 Testdurchführung und -Dokumentation Architekt | TASK |  | Z-PI 2018 Testdurchführung und -Dokumentation Architekt | 24 | 93.5 | 2244 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WA0203TM | ZI18WA0203 | Z-PI 2018 Testdurchführung und -Dokumentation Tester | TASK |  | Z-PI 2018 Testdurchführung und -Dokumentation Tester | 120 | 74.2 | 8904 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPITEST | {}
ZPI2018 | ZI18WA0203BA | ZI18WA0203 | Z-PI 2018 Testdurchführung und -Dokumentation Analyst | TASK |  | Z-PI 2018 Testdurchführung und -Dokumentation Analyst | 24 | 93.5 | 2244 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WA0204 | ZI18WA02 | Z-PI 2018 3rd-Level-Support | JAPAP |  | Support-Aktivitäten ausserhalb von Bugfixing, evtl. Analyse vor Bugfixing | 320 | 86.2625 | 27604 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WA0204BA | ZI18WA0204 | Z-PI 2018 3rd-Level-Support Analyst | TASK |  | Z-PI 2018 3rd-Level-Support Analyst | 80 | 93.5 | 7480 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WA0204AR | ZI18WA0204 | Z-PI 2018 3rd-Level-Support Architekt | TASK |  | Z-PI 2018 3rd-Level-Support Architekt | 80 | 93.5 | 7480 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WA0204DV | ZI18WA0204 | Z-PI 2018 3rd-Level-Support Developer | TASK |  | Z-PI 2018 3rd-Level-Support Developer | 80 | 74.2 | 5936 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WA0204TM | ZI18WA0204 | Z-PI 2018 3rd-Level-Support Tester | TASK |  | Z-PI 2018 3rd-Level-Support Tester | 40 | 74.2 | 2968 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPITEST | {}
ZPI2018 | ZI18WA0204PM | ZI18WA0204 | Z-PI 2018 3rd-Level-Support Produktmanager | TASK |  | Z-PI 2018 3rd-Level-Support Produktmanager | 40 | 93.5 | 3740 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18WA0205 | ZI18WA02 | Z-PI 2018 Betriebsführung | JAPAP |  | periodische Abstimmung mit RZ-Betriebsführung und ELGA-Betriebsführung Vereinbarung und Durchführung von Maßnahmen | 130 | 90.5308 | 11769 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WA0205AR | ZI18WA0205 | Z-PI 2018 Betriebsführung Architekt | TASK |  | Z-PI 2018 Betriebsführung Architekt | 60 | 93.5 | 5610 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WA0205DV | ZI18WA0205 | Z-PI 2018 Betriebsführung Developer | TASK |  | Z-PI 2018 Betriebsführung Developer | 20 | 74.2 | 1484 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WA0205BA | ZI18WA0205 | Z-PI 2018 Betriebsführung Analyst | TASK |  | Z-PI 2018 Betriebsführung Analyst | 50 | 93.5 | 4675 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WA0206 | ZI18WA02 | Z-PI 2018 Logging-Optimierung | JAPAP |  | Analyse Log-File-Aggregation (Analyse für Protokollierung der Aufrufe durch externe Services) lt. Vorgaben ELGA GmbH. Keine technische Umsetzung einzuplanen. | 70 | 87.9857 | 6159 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WA0206BA | ZI18WA0206 | Z-PI 2018 Logging-Optimierung Analyst | TASK |  | Z-PI 2018 Logging-Optimierung Analyst | 20 | 93.5 | 1870 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WA0206AR | ZI18WA0206 | Z-PI 2018 Logging-Optimierung Architekt | TASK |  | Z-PI 2018 Logging-Optimierung Architekt | 20 | 93.5 | 1870 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WA0206DV | ZI18WA0206 | Z-PI 2018 Logging-Optimierung Developer | TASK |  | Z-PI 2018 Logging-Optimierung Developer | 10 | 74.2 | 742 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WA0206TM | ZI18WA0206 | Z-PI 2018 Logging-Optimierung Tester | TASK |  | Z-PI 2018 Logging-Optimierung Tester | 10 | 74.2 | 742 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPITEST | {}
ZPI2018 | ZI18WA0206PM | ZI18WA0206 | Z-PI 2018 Logging-Optimierung Produktmanager | TASK |  | Z-PI 2018 Logging-Optimierung Produktmanager | 10 | 93.5 | 935 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18WA0207 | ZI18WA02 | SLA-Reporting, -Dokumentation, -Optimierung | JAPAP |  | SLA-Reporting, -Dokumentation, -Optimierung | 110 | 89.9909 | 9899 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WA0207BA | ZI18WA0207 | SLA-Reporting, -Dokumentation, -Optimierung Analyst | TASK |  | SLA-Reporting, -Dokumentation, -Optimierung Analyst | 30 | 93.5 | 2805 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WA0207AR | ZI18WA0207 | SLA-Reporting, -Dokumentation, -Optimierung Architekt | TASK |  | SLA-Reporting, -Dokumentation, -Optimierung Architekt | 30 | 93.5 | 2805 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WA0207DV | ZI18WA0207 | SLA-Reporting, -Dokumentation, -Optimierung Developer | TASK |  | SLA-Reporting, -Dokumentation, -Optimierung Developer | 10 | 74.2 | 742 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WA0207TM | ZI18WA0207 | SLA-Reporting, -Dokumentation, -Optimierung Tester | TASK |  | SLA-Reporting, -Dokumentation, -Optimierung Tester | 10 | 74.2 | 742 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPITEST | {}
ZPI2018 | ZI18WA0207PM | ZI18WA0207 | SLA-Reporting, -Dokumentation, -Optimierung Produktmanager | TASK |  | SLA-Reporting, -Dokumentation, -Optimierung Produktmanager | 30 | 93.5 | 2805 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18WA03 | ZI18WA | Z-PI 2018 Anpassung technische Infrastruktur | JAPVORHABEN |  | Anpassung des Z-PI auf RZ-Plattform RS "Dubai", Verbleibende Arbeiten aus 2017 | 360 | 177.8556 | 64028 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WA0301 | ZI18WA03 | Z-PI 2018 Upgrade Releaseschein Online | JAPAP |  | Anpassung der Z-PI Online-Software 2.9.x an RS "Dubai", Variante EAP7 - Online IHE-Services - ARR-GUI - Clearing-GUI - kompletter autoatisierter Regressiontest - kompletter Lasttest im Vergleich mit 2.8.x abzüglich der Vorarbeiten aus 2017 | 360 | 177.8556 | 64028 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WA0301BA | ZI18WA0301 | Z-PI 2018 Upgrade Releaseschein Online Analyst | TASK |  |  | 40 | 93.5 | 3740 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WA0301AR | ZI18WA0301 | Z-PI 2018 Upgrade Releaseschein Online Architekt | TASK |  |  | 40 | 93.5 | 3740 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WA0301DV | ZI18WA0301 | Z-PI 2018 Upgrade Releaseschein Online Developer | TASK |  |  | 160 | 74.2 | 11872 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WA0301TM | ZI18WA0301 | Z-PI 2018 Upgrade Releaseschein Online Tester | TASK |  |  | 80 | 74.2 | 5936 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPITEST | {}
ZPI2018 | ZI18WA0301PM | ZI18WA0301 | Z-PI 2018 Upgrade Releaseschein Online Produktmanager | TASK |  |  | 40 | 93.5 | 3740 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18WA0301EXT | ZI18WA0301 | Z-PI 2018 Upgrade Releaseschein Online Externe Unterstützung | TASK |  |  | 0 | 0 | 35000 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {"DETAILS":["35k€-Anteil für externe Unterstützung"]}
ZPI2018 | ZI18WA04 | ZI18WA | Z-PI 2018 Clearing | JAPVORHABEN |  |  | 740 | 166.7568 | 123400 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {"DETAILS":["Dieses Arbeitspaket enthält KEINE Tätigkeiten des CuCC, diese werden eigens als SV-interne Dienstleistungen verrechnet","Erhöhung gegenüber 2017 um 25% auf Grund der Berücksichtigung des neidergelassenen Bereichs"]}
ZPI2018 | ZI18WA0401 | ZI18WA04 | Z-PI 2018 Clearing Durchführung | JAPAP |  | Mitarbeit und Support bei der Durchführung des Z-PI Clearing (ohne CuCC) | 420 | 82.4714 | 34638 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WA0401BA | ZI18WA0401 | Z-PI 2018 Clearing Durchführung Analyst | TASK |  |  | 120 | 93.5 | 11220 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WA0401AR | ZI18WA0401 | Z-PI 2018 Clearing Durchführung Architekt | TASK |  |  | 40 | 93.5 | 3740 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WA0401DV | ZI18WA0401 | Z-PI 2018 Clearing Durchführung Developer | TASK |  |  | 120 | 74.2 | 8904 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WA0401TM | ZI18WA0401 | Z-PI 2018 Clearing Durchführung Tester | TASK |  |  | 120 | 74.2 | 8904 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPITEST | {}
ZPI2018 | ZI18WA0401PM | ZI18WA0401 | Z-PI 2018 Clearing Durchführung Produktmanager | TASK |  |  | 20 | 93.5 | 1870 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18WA0402 | ZI18WA04 | Z-PI 2018 Clearing Optimierung | JAPAP |  | Analyse, Konzipierung der Clearing-Optimierung | 180 | 89.2111 | 16058 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {"DETAILS":["Erhöhung gegenüber 2017 um 25% auf Grund der Berücksichtigung des neidergelassenen Bereichs"]}
ZPI2018 | ZI18WA0402BA | ZI18WA0402 | Z-PI 2018 Clearing Optimierung Analyst | TASK |  |  | 40 | 93.5 | 3740 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WA0402AR | ZI18WA0402 | Z-PI 2018 Clearing Optimierung Architekt | TASK |  |  | 80 | 93.5 | 7480 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WA0402DV | ZI18WA0402 | Z-PI 2018 Clearing Optimierung Developer | TASK |  |  | 20 | 74.2 | 1484 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WA0402TM | ZI18WA0402 | Z-PI 2018 Clearing Optimierung Tester | TASK |  |  | 20 | 74.2 | 1484 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPITEST | {}
ZPI2018 | ZI18WA0402PM | ZI18WA0402 | Z-PI 2018 Clearing Optimierung Produktmanager | TASK |  |  | 20 | 93.5 | 1870 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18WA04DL | ZI18WA04 | SV-interne Dienstleistungen | JAPAP |  |  | 0 | 0 | 60000 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18DLCC | ZI18WA04DL | Z-PI Clearing durch ITSV CuCC | TASK |  |  | 0 | 0 | 60000 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WA0403 | ZI18WA04 | Z-PI 3rd-Level-Support des EKVK-Clearing | JAPAP |  |  | 140 | 90.7429 | 12704 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WA0403BA | ZI18WA0403 | Z-PI 3rd-Level-Support des EKVK-Clearing Analyst | TASK |  |  | 40 | 93.5 | 3740 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WA0403AR | ZI18WA0403 | Z-PI 3rd-Level-Support des EKVK-Clearing Architekt | TASK |  |  | 80 | 93.5 | 7480 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WA0403DV | ZI18WA0403 | Z-PI 3rd-Level-Support des EKVK-Clearing Developer | TASK |  |  | 20 | 74.2 | 1484 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WE | ZI18 | Z-PI 2018 Weiterentwicklung | JAPBEREICH |  |  | 4116 | 85.0223 | 349951.6 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WE01 | ZI18WE | Z-PI 2018 eIDAS-Leistungsmerkmale | JAPVORHABEN |  | Sammlung aller Features für die Implementierung von eIDAS-Funktionen im Z-PI im Jahr 2018 | 2300 | 84.4374 | 194206 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WE0101 | ZI18WE01 | Z-PI Konzeption eIDAS-Features | JAPAP |  | Feature-Übergreifende Analyse und Konzeption der im Z-PI umzusetzenden Features für eIDAS-Support im Jahr 2018: | 480 | 93.5 | 44880 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {"DETAILS":["- System-übergreifende Workflows und Use Cases","- Ableitung von Z-PI Features daraus. Ergebnis: technische Requirements","- Abstimmung mit Umsystemen (ERnP, ZPV) und HVB (als Owner von Z.-PI)"]}
ZPI2018 | ZI18WE0101BA | ZI18WE0101 | Z-PI 2018 eIDAS Konzeption Analyst | TASK |  | Erstellung der Anforderungsspezifikation | 240 | 93.5 | 22440 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WE0101AR | ZI18WE0101 | Z-PI 2018 eIDAS Konzeption Architekt | TASK |  | Erstellung des Umsetzungskonzepts | 240 | 93.5 | 22440 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WE0102 | ZI18WE01 | Z-PI weitere Identifikatoren | JAPAP |  | Z-PI Leistungmerkmale nach ELGA RfC 0170010016 | 260 | 0 | 21222 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {"DEPENDENCIES":[{"TASKID":"ZI18WE0103"},{"TASKID":"ZI18WE0104"},{"TASKID":"ZI18WE0106"}]}
ZPI2018 | ZI18WE0102BA | ZI18WE0102 | Z-PI weitere Identifikatoren Analyst | TASK |  |  | 40 | 93.5 | 3740 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WE0102AR | ZI18WE0102 | Z-PI weitere Identifikatoren Architekt | TASK |  |  | 40 | 93.5 | 3740 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WE0102DV | ZI18WE0102 | Z-PI weitere Identifikatoren Developer | TASK |  |  | 80 | 74.2 | 5936 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WE0102TM | ZI18WE0102 | Z-PI weitere Identifikatoren Tester | TASK |  |  | 80 | 74.2 | 5936 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPITEST | {}
ZPI2018 | ZI18WE0102PM | ZI18WE0102 | Z-PI weitere Identifikatoren Produktmanager | TASK |  |  | 20 | 93.5 | 1870 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18WE0103 | ZI18WE01 | Clearing-Erweiterung und Prozesse für non-AUT-Personen | JAPAP |  |  | 160 | 0 | 14188 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {"DEPENDENCIES":[{"TASKID":"ZI18WE0103"},{"TASKID":"ZI18WE0104"},{"TASKID":"ZI18WE0106"}]}
ZPI2018 | ZI18WE0103BA | ZI18WE0103 | Clearing-Erweiterung und Prozesse für non-AUT-Personen Analyst | TASK |  |  | 80 | 93.5 | 7480 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WE0103AR | ZI18WE0103 | Clearing-Erweiterung und Prozesse für non-AUT-Personen Architekt | TASK |  |  | 40 | 93.5 | 3740 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WE0103DV | ZI18WE0103 | Clearing-Erweiterung und Prozesse für non-AUT-Personen Developer | TASK |  |  | 40 | 74.2 | 2968 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WE0104 | ZI18WE01 | Z-PI 2018 Komplettierung EKVK als Patienten-Identifikator | JAPAP |  | Anpassung der bereits vorhandenen Implementierung der EKVK als Identifikator an die eIDAS-Konzeption | 120 | 80.6333 | 9676 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {"DEPENDENCIES":[{"TASKID":"ZI18WE0101"},{"TASKID":"ZI18WE0106"}],"DETAILS":["Komplettierung meint: derzeit ungeklärt, welche Darstellungsform der EKVK verwendet werden soll. Nach Klärung Regressiontest und eventuelle Bereinigung der anderen Fälle"]}
ZPI2018 | ZI18WE0104BA | ZI18WE0104 | Z-PI 2018 Komplettierung EKVK Analyst | TASK |  |  | 20 | 93.5 | 1870 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WE0104AR | ZI18WE0104 | Z-PI 2018 Komplettierung EKVK Architekt | TASK |  |  | 20 | 93.5 | 1870 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WE0104DV | ZI18WE0104 | Z-PI 2018 Komplettierung EKVK Developer | TASK |  |  | 40 | 74.2 | 2968 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WE0104TM | ZI18WE0104 | Z-PI 2018 Komplettierung EKVK Tester | TASK |  |  | 40 | 74.2 | 2968 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPITEST | {}
ZPI2018 | ZI18WE0105 | ZI18WE01 | Z-PI Anbindung ERnP | JAPAP |  | Z-PI Leistungmerkmale nach ELGA RfC 0170010017 | 420 | 82.4714 | 34638 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {"DETAILS":["Annahmen:","- ZPI greift direkt auf ERnP zu","- Abfrage in ERnP zur bPK-Ausstattung, wenn aus ZPV nicht erfolgreich","- wenn in ERnP nicht erfolgreich, automatisiert Clearingfall anlegen, da automatische Eintragung in ERnP nicht erlaubt","- Clearing-GUI Usecase zur manuellen Anlage im ERnP, schreibt dann in ERnP. Danach ist EB zu informieren um die Einmeldung zu wiederholen"],"DOCLINK":"http://zpiwiki.sozvers.at/zpi/index.php/Z-PI_Feature_Anbindung_ERnP"}
ZPI2018 | ZI18WE0105BA | ZI18WE0105 | Z-PI Anbindung ERnP Analyst | TASK |  |  | 80 | 93.5 | 7480 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WE0105AR | ZI18WE0105 | Z-PI Anbindung ERnP Architekt | TASK |  |  | 80 | 93.5 | 7480 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WE0105DV | ZI18WE0105 | Z-PI Anbindung ERnP Developer | TASK |  |  | 120 | 74.2 | 8904 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WE0105TM | ZI18WE0105 | Z-PI Anbindung ERnP Tester | TASK |  |  | 120 | 74.2 | 8904 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPITEST | {}
ZPI2018 | ZI18WE0105PM | ZI18WE0105 | Z-PI Anbindung ERnP Produkt-Manager | TASK |  |  | 20 | 93.5 | 1870 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18WE0106 | ZI18WE01 | Z-PI 2018 Erweiterung Verlinkung/Clearing EKVK | JAPAP |  | Die Verlinkung und das Management von Clearingfällen soll erweitert werden, dass neben der VSNR auch die EKVK als Identifier fungieren kann. | 340 | 82.1471 | 27930 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {"DETAILS":["Der Z-PI soll so erweitert werden, dass nicht nur die ZPV-Sicht mit VSNR als führende Sicht fungieren kann und dass eine Kombination von vorhandenen Identifikatoren statt der VSNR dienen kann. Eine davon muss die EKVK-Nummer, gemeinsam mit bPK-Ausstattung über das ERnP, sein können, um EU-Ausländer als ELGA-Teilnehmer führen zu können"],"ISSUES":["Klärung der Rangfolge von führenden Sichten, wenn eine Identität mehrere nicht-stornierte davon hat, deren Gültigkeitszeitraum überlappt"]}
ZPI2018 | ZI18WE0106BA | ZI18WE0106 | Z-PI 2018 Erweiterung Verlinkung/Clearing EKVK Analyst | TASK |  |  | 60 | 93.5 | 5610 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WE0106AR | ZI18WE0106 | Z-PI 2018 Erweiterung Verlinkung/Clearing EKVK Architekt | TASK |  |  | 60 | 93.5 | 5610 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WE0106DV | ZI18WE0106 | Z-PI 2018 ErweiterungVerlinkung/Clearing EKVK Developer | TASK |  |  | 100 | 74.2 | 7420 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WE0106TM | ZI18WE0106 | Z-PI 2018 ErweiterungVerlinkung/Clearing EKVK Tester | TASK |  |  | 100 | 74.2 | 7420 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPITEST | {}
ZPI2018 | ZI18WE0106PM | ZI18WE0106 | Z-PI 2018 Erweiterung Verlinkung/Clearing EKVK Produktmanager | TASK |  |  | 20 | 93.5 | 1870 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18WE0107 | ZI18WE01 | Z-PI 2018 Anpassung ZPV Verständigung für bPK | JAPAP |  | ZPV hat die Verständigungs-Schnittstelle für bPKs so verändert, dass die veränderten Datenwerte nach der Verarbeitung einer Verständigung gelesen werden müssen. Der Z-PI-ZPV-Adapter soll angepasst werden. | 520 | 80.1385 | 41672 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WE0107BA | ZI18WE0107 | Z-PI 2018 Anpassung ZPV Verständigung für bPK Analyst | TASK |  | Analyse der veränderten ZPV-Verständigungsschnittstelle | 40 | 93.5 | 3740 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WE0107AR | ZI18WE0107 | Z-PI 2018 Anpassung ZPV Verständigung für bPK Architekt | TASK |  | Konzeption und Anpassung der Z-PI ZPV-Adapter-Architektur an die veränderte ZPV-Verständigungsschnittstelle | 80 | 93.5 | 7480 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WE0107DV | ZI18WE0107 | Z-PI 2018 Anpassung ZPV Verständigung für bPK Developer | TASK |  | Programmierung der Veränderungen am Z-PI ZPV-Adapter für die veränderte ZPV-Verständigungsschnittstelle | 120 | 74.2 | 8904 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WE0107TM | ZI18WE0107 | Z-PI 2018 Anpassung ZPV Verständigung für bPK Tester | TASK |  | Test des an de veränderte ZPV-Verständigungsschnittstelle angepassten ZPV-Adapters des Z-PI | 240 | 74.2 | 17808 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPITEST | {}
ZPI2018 | ZI18WE0107PM | ZI18WE0107 | Z-PI 2018 Anpassung ZPV Verständigung für bPK Produktmanager | TASK |  | Produkt-Management-Aufgaben bei der Anpassung des Z-PI ZPV-Adapters an die veränderte ZPV-Verständigungsschnittstelle | 40 | 93.5 | 3740 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18WE02 | ZI18WE | Z-PI Andbindung Krebsstatistikregister und ELGAplus | JAPVORHABEN |  | Z-PI Leistungmerkmale nach ELGA RfC 0170010018 + ELGAplus | 1094 | 85.7377 | 93797 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {"DOCLINK":"http://zpiwiki.sozvers.at/zpi/index.php/Z-PI_Feature_Anbindung_Krebs-Statistik-Register","SUBFEATURES":[{"ID":"ZPIF2017018001","TITLE":"PDQ liefert bPK-AS(v)"},{"ID":"ZPIF2017018002","TITLE":"PDQ liefert bPK-GH(v)"},{"ID":"ZPIF2017018003","TITLE":"PDQ identifiziert Patienten mittels bPK-GH(v)"},{"ID":"ZPIF2017018004","TITLE":"Erweiterung Authentication Assertions"}]}
ZPI2018 | ZI18WE0201 | ZI18WE02 | Z-PI 2018 Unterstützung Krebsstatistikregister | JAPAP |  | Umsetzung der 4 Subfeatures zur Unterstützung der KSR-Meldung über die ELGA-Infrastruktur inkl. bPK-AS als externes Proxy-Attribut | 854 | 83.5562 | 71357 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WE0201BA | ZI18WE0201 | Z-PI 2018 Unterstützung Krebsstatistikregister Analyst | TASK |  |  | 210 | 93.5 | 19635 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WE0201AR | ZI18WE0201 | Z-PI 2018 Unterstützung Krebsstatistikregister Architekt | TASK |  |  | 60 | 93.5 | 5610 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WE0201DV | ZI18WE0201 | Z-PI 2018 Unterstützung Krebsstatistikregister Developer | TASK |  |  | 240 | 74.2 | 17808 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WE0201TM | ZI18WE0201 | Z-PI 2018 Unterstützung Krebsstatistikregister Tester | TASK |  |  | 200 | 74.2 | 14840 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPITEST | {}
ZPI2018 | ZI18WE0201PM | ZI18WE0201 | Z-PI 2018 Unterstützung Krebsstatistikregister Produktmanager | TASK |  |  | 144 | 93.5 | 13464 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18WE0202 | ZI18WE02 | Z-PI 2018 ELGAplus eHealth und Telegesundheit | JAPAP |  | Konteptionsarbeiten im Bereich ELGAplus: eHealth, Telegesundheit | 240 | 93.5 | 22440 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WE0202BA | ZI18WE0202 | Z-PI 2018 ELGAplus eHealth und Telegesundheit Analyst | TASK |  |  | 120 | 93.5 | 11220 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WE0202AR | ZI18WE0202 | Z-PI 2018 ELGAplus eHealth und Telegesundheit Architekt | TASK |  |  | 120 | 93.5 | 11220 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WE03 | ZIa8WE | Monitoring und Reporting Datenqualität | JAPVORHABEN |  | Monitoring und Reporting Datenqualität | 360 | 113.7722 | 40958 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WE0301 | ZI18WE03 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools | JAPAP |  | Anpassung DQ-Auswerte-Tools | 132 | 164.2864 | 21685.8 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {"TASKDESC":"Laufende Anpassung des Auswertungs-Tools zur Datenqualität und Reporting von neue Anforderungen aus dem laufenden Betrieb (Feedback L-PIs, Auftraggeber, Implementierung Kennzahlen aus Bürgerportal, bPK-Ausstattung, Berechtigungssystem etc.). "}
ZPI2018 | ZI18WE0301BA | ZI18WE0301 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools Analyst | TASK |  | Anpassung DQ-Auswerte-Tools Analyst | 39 | 93.5 | 3646.5 | BPEST | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WE0301AR | ZI18WE0301 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools Architekt | TASK |  | Anpassung DQ-Auswerte-Tools Architekt | 53 | 93.5 | 4955.5 | BPEST | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WE0301DV | ZI18WE0301 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools Developer | TASK |  | Anpassung DQ-Auswerte-Tools Developer | 14 | 74.2 | 1038.8 | BPEST | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WE0301TM | ZI18WE0301 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools Tester | TASK |  | Anpassung DQ-Auswerte-Tools Tester | 20 | 74.2 | 1484 | BPEST | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ZPITEST | {}
ZPI2018 | ZI18WE0301PM | ZI18WE0301 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools Produktmanager | TASK |  | Anpassung DQ-Auswerte-Tools Produktmanager | 6 | 93.5 | 561 | BPEST | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ZPIPM | {"DETAILS":["10k€-Anteil externe Unterstützung 2018"]}
ZPI2018 | ZI18WE0301EXT | ZI18WE0301 | Anpassung DQ-Auswerte-Tools externe Unterstützung | TASK |  | Anpassung DQ-Auswerte-Tools externe Unterstützung | 0 | 0 | 10000 | BPEST | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WE0302 | ZI18WE03 | Automatisierung DQ-Reporting | JAPAP |  | Automatisierung des DQ-Reportings, Aufnahme in tägliches/wöchentliches Reporting | 86 | 86.543 | 7442.7 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {"DETAILS":["per 2017-01-24 nur bPK-Abdeckungsreport NICHT automatisiert; Hinderungsgrund: nur 1x pro Monat, Grafiken in Excel-Ergebnis-Dokument nicht mit verwendeter Jakarta-POI-Library erstellbar", "Screening durch ITSV-Experten erforderlich bevor nach aussen geht."," wird derzeit durch JHE manuell 1 x pro Monat erstellt.","weitere Automatisierungen nur nach mit ELGA-SPOC abgestimmter Anforderung"]}
ZPI2018 | ZI18WE0302BA | ZI18WE0302 | Automatisierung DQ-Reporting Analyst | TASK |  | Automatisierung DQ-Reporting Analyst | 25 | 93.5 | 2337.5 | BPEST | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WE0302AR | ZI18WE0302 | Automatisierung DQ-Reporting Architekt | TASK |  | Automatisierung DQ-Reporting Architekt | 26 | 93.5 | 2431 | BPEST | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WE0302DV | ZI18WE0302 | Automatisierung DQ-Reporting Developer | TASK |  | Automatisierung DQ-Reporting Developer | 18 | 74.2 | 1335.6 | BPEST | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WE0302TM | ZI18WE0302 | Automatisierung DQ-Reporting Tester | TASK |  | Automatisierung DQ-Reporting Tester | 13 | 74.2 | 964.6 | BPEST | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ZPITEST | {}
ZPI2018 | ZI18WE0302PM | ZI18WE0302 | Automatisierung DQ-Reporting Produktmanager | TASK |  | Automatisierung DQ-Reporting Produktmanager | 4 | 93.5 | 374 | BPEST | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18WE0303 | ZI18WE03 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit | JAPAP |  | Konzept zur laufenden Steigerung der Datenqualität in Abstimmung mit beteiligten Vorsystemen | 142 | 83.3063 | 11829.5 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {"DETAILS":"keine definitiv geplanten Arbeiten, nur auf Anforderung"}
ZPI2018 | ZI18WE0303BA | ZI18WE0303 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit Analyst | TASK |  | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit Analyst | 14 | 93.5 | 1309 | BPEST | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WE0303AR | ZI18WE0303 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit Architekt | TASK |  | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit Architekt | 30 | 93.5 | 2805 | BPEST | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WE0303DV | ZI18WE0303 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit Developer | TASK |  | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit Developer | 30 | 74.2 | 2226 | BPEST | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WE0303TM | ZI18WE0303 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit Tester | TASK |  | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit Tester | 45 | 74.2 | 3339 | BPEST | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ZPITEST | {}
ZPI2018 | ZI18WE0303PM | ZI18WE0303 | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit Produktmanager | TASK |  | DQ-Steigerungs-Konzept Mitarbeit Produktmanager | 23 | 93.5 | 2150.5 | BPEST | 2017-01-02 | 2017-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18WE04 | ZI18WE | Z-PI 2018 Anbindungen ELGA-Bereiche | JAPVORHABEN |  | Anbindung neuer Bereich an den Z-PI in 2018 | 160 | 88.675 | 14188 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WE0401 | ZI18WE04 | Z-PI 2018 Anbindung EB Burgenland | JAPAP |  | Anbindung des ELGA-Bereichs Burgenland (KRAGES) an den Z-PI | 160 | 88.675 | 14188 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WE0401BA | ZI18WE0401 | Z-PI 2018 Anbindung EB Burgenland Analyst | TASK |  | Anbindungsschulung, Korrespondenz, Workflow BMG | 40 | 93.5 | 3740 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WE0401AR | ZI18WE0401 | Z-PI 2018 Anbindung EB Burgenland Architekt | TASK |  | Anleitung Betrieb, Zertifikatsmanagement | 40 | 93.5 | 3740 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WE0401DV | ZI18WE0401 | Z-PI 2018 Anbindung EB Burgenland Developer | TASK |  |  | 20 | 74.2 | 1484 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WE0401TM | ZI18WE0401 | Z-PI 2018 Anbindung EB Burgenland Tester | TASK |  |  | 20 | 74.2 | 1484 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPITEST | {}
ZPI2018 | ZI18WE0401PM | ZI18WE0401 | Z-PI 2018 Anbindung EB Burgenland Produktmanager | TASK |  |  | 40 | 93.5 | 3740 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18WE05 | ZI18WE | Z-PI 2018 Optimierung Management-Tools | JAPVORHABEN |  | Management Tools sollen Standard-Betrieb und Self-Service ermöglichen | 412 | 85.6301 | 35279.6 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WE0501 | ZI18WE05 | Z-PI 2018 Optimierung Alarmierung | JAPAP |  | Verbesserung der Alarm-Status-Abbildung des Z-PI in NAGIOS/WatchIT/ELGA-UMS | 180 | 80.6333 | 14514 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WE0501BA | ZI18WE0501 | Z-PI 2018 Optimierung Alarmierung Analyst | TASK |  |  | 20 | 93.5 | 1870 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WE0501AR | ZI18WE0501 | Z-PI 2018 Optimierung Alarmierung Architekt | TASK |  |  | 20 | 93.5 | 1870 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WE0501DV | ZI18WE0501 | Z-PI 2018 Optimierung Alarmierung Developer | TASK |  |  | 40 | 74.2 | 2968 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WE0501TM | ZI18WE0501 | Z-PI 2018 Optimierung Alarmierung Tester | TASK |  |  | 80 | 74.2 | 5936 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPITEST | {}
ZPI2018 | ZI18WE0501PM | ZI18WE0501 | Z-PI 2018 Optimierung Alarmierung Produktmanager | TASK |  |  | 20 | 93.5 | 1870 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18WE0502 | ZI18WE05 | Z-PI Manager Web-Applikation Konzept | JAPAP |  | Konzeption eines Manager-Tools zur Durchführung von Wartungs-Aktionen ohne root-Access in Produktionsumgebung zu benötigen. | 232 | 89.5069 | 20765.6 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {"DETAILS":["Konzeption eines Manager-Tools zur Durchführung von Wartungs-Aktionen ohne root-Access in Produktionsumgebung zu benötigen.","- SV ePortal-Applikation mit BERE-User-Management", "- Zugriff auf Produktions- und Test-Umgebungen","- ein Benutzer soll unterschiedliche Rechte in jeder Umgebung haben können","- Funktionen:","-- Neustart einer Z-PI Online Instanz","-- Status-Abfrage von Komponenten: ZPI-Online,ZPI-DB, ZPI-ZPV-Adapter","- Standardisierte Management-Schnittstelle >>SZMI<< nach Muster von SNMP/MO"]}
ZPI2018 | ZI18WE0502BA | ZI18WE0502 | Z-PI Manager Web-Applikation Konzept Analyst | TASK |  |  | 80 | 93.5 | 7480 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WE0502AR | ZI18WE0502 | Z-PI Manager Web-Applikation Konzept Architekt | TASK |  |  | 80 | 93.5 | 7480 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WE0502DV | ZI18WE0502 | Z-PI Manager Web-Applikation Konzept Development | TASK |  |  | 24 | 74.2 | 1780.8 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WE0502TM | ZI18WE0502 | Z-PI Manager Web-Applikation Konzept Tester | TASK |  |  | 24 | 74.2 | 1780.8 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPITEST | {}
ZPI2018 | ZI18WE0502PM | ZI18WE0502 | Z-PI Manager Web-Applikation Konzept Produktmanager | TASK |  |  | 24 | 93.5 | 2244 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18WE06 | ZI18WE | Z-PI 2018 Datenpflege aus Datenschutz | JAPVORHABEN |  |  | 150 | 83.2067 | 12481 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18WE0601 | ZI18WE06 | Z-PI 2018 Datenlöschungen nach Aufbewahrungsfrist nach GTelG | JAPAP |  |  | 150 | 83.2067 | 12481 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {"DETAILS":["Identitätsdaten im Z-PI müssen 10 Jahre nach dem Bekanntwerden des Todes einer Person dauerhaft gelöscht werden","Es soll ein periodisch laufende Software erstellt werden, die Linkgruppen, identifier und historische Daten auf den Ablauf dieser Frist untersucht und löscht"]}
ZPI2018 | ZI18WE0601BA | ZI18WE0601 | Z-PI 2018 Datenlöschungen nach Aufbewahrungsfrist Analyst | TASK |  |  | 40 | 93.5 | 3740 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
ZPI2018 | ZI18WE0601AR | ZI18WE0601 | Z-PI 2018 Datenlöschungen nach Aufbewahrungsfrist Architekt | TASK |  |  | 20 | 93.5 | 1870 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIARCH | {}
ZPI2018 | ZI18WE0601DV | ZI18WE0601 | Z-PI 2018 Datenlöschungen nach Aufbewahrungsfrist Developer | TASK |  |  | 40 | 74.2 | 2968 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIDEV | {}
ZPI2018 | ZI18WE0601TM | ZI18WE0601 | Z-PI 2018 Datenlöschungen nach Aufbewahrungsfrist Tester | TASK |  |  | 40 | 74.2 | 2968 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPITEST | {}
ZPI2018 | ZI18WE0601PM | ZI18WE0601 | Z-PI 2018 Datenlöschungen nach Aufbewahrungsfrist Produktmanager | TASK |  |  | 10 | 93.5 | 935 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIPM | {}
ZPI2018 | ZI18XK | ZI18WA | Sonstiger betrieblicher Aufwand | JAPBEREICH |  |  | 0 | 0 | 1000 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18XKTELE | ZI18XK | Telefon- Telekommunikation | TASK | P.101.026.XK.TELE | Telefon- Telekommunikation | 0 | 0 | 500 | PLAN | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18XKBEW | ZI18XK | Verpflegung Meetings | TASK | P.101.026.XK.BEW | Verpflegung Meetings | 0 | 0 | 500 | PLAN | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
ZPI2018 | ZI18TBF | ZI18 | Technische Betriebsführung | JAPVORHABEN |  | technische Betriebsführung aller Z-PI Instanzen durch RZ | 0 | 0 | 180000 | PLAN | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
WIST2017 | WIST2017WA01 | WIST2017 | Wartung Dokumentenmanagement System | JAPAP | P.101.033.003.003 | Dokumentenmanagement Systems inkl. Support im Störungs-fall | 0 | 0 | 0 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
WIST2017 | WIST2017WA02 | WIST2017 | RfC Hash-Wert | JAPAP | P.101.033.004.013 | Inhalt dieses Arbeitspakets wird es sein, den in 2016 eingefrorener RfC Hash-Wert, in 2017 umzusetzen. Die Aufwände werden unter-anderem folgende Punkte enthalten:Analyse für die Umsetzung des RfC Hash-WertUmsetzung des RfC Hash-Wert bei der WIST | 0 | 0 | 0 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
WIST2017 | WIST2017WA03 | WIST2017 | Übergabe in die Linie | JAPAP | P.101.033.004.011 | Übergabe der Verantwortlichkeiten für Support und Betrieb an die relevanten Organisationseinheiten.Auflösung der Projektmanagementorganisation, mit dem Ziel, dass die WIST ab 2018 im Linienbetrieb geführt werden kann | 0 | 0 | 0 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
WIST2017 | WIST2017WA04 | WIST2017 | Wartung WIST-Batch | JAPAP | P.101.033.003.002 | Wartung und Fehlerbehebung am WIST-Batch | 0 | 0 | 0 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
CLEAR2017 | CLEAR2017WA01 | CLEAR2017 | bPK Clearing(präventives & reaktives Clearing) | JAPAP | P.101.051.004 | bPK-Clearing operativ | 0 | 0 | 0 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
CLEAR2017 | CLEAR2017WA04 | CLEAR2017 | Fachexpertise und organisatorische Tätigkeiten | JAPAP | P.101.051.001 | P.101.051.001 / Clearing: Fachexpertise und organisatorische Tätigkeiten | 0 | 0 | 0 | PLAN | 2017-01-02 | 2017-12-29 |  | {}
SEL2018 | SEL18 |  | (Anteiliges) Jahresarbeitsprogramm ELGA-SEL 2018 | JAP |  | Die von SOFT zu managenden Arbeiten am SEL-JAP 2018 | 160 | 93.5 | 14960 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
SEL2018 | SEL18WE | SEL18 | SEL 2018 Weiterentwicklung | JAPBEREICH |  | Weiterentwicklung der SEL im Jahr 2018 | 160 | 93.5 | 14960 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
SEL2018 | SEL18WE01 | SEL18WE | SEL 2018 ELGAplus Features | JAPVORHABEN |  |  | 160 | 93.5 | 14960 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
SEL2018 | SEL18WE0101 | SEL18WE01 | SEL 2018 Konzeption ELGAplus | JAPAP |  |  | 160 | 93.5 | 14960 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
SEL2018 | SEL18WE0101BA | SEL18WE0101 | SEL 2018 Konzeption ELGAplus Analyst | TASK |  |  | 160 | 93.5 | 14960 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | ZPIBA | {}
WISTB2018 | WISTB18 |  | WIST-Batch 2018 | JAP |  | Das WIST-Batch Jahresarbeitsprogramm 2018 | 1688 | 90.8611 | 153373.6 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
WISTB2018 | WISTB18WA | WISTB18 | WIST-Batch 2018 Wartung | JAPBEREICH |  | Wartung für den WIST-Batch im Jahr 2018 | 800 | 104.53 | 83624 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
WISTB2018 | WISTB18WA00 | WISTB18WA | WIST-Batch 2018 Produktmanagement | JAPVORHABEN |  | Produkt/Projekt-Management WIST-Batch 2018 | 400 | 118.5 | 47400 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
WISTB2018 | WISTB18WA0001 | WISTB18WA00 | WIST-Batch 2018 Projektmanagement | JAPAP |  | WIST-Batch 2018 Projektmanagement | 400 | 93.5 | 37400 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
WISTB2018 | WISTB18WA0001PM | WISTB18WA0001 | WIST-Batch 2018 Projektmanagement PM | TASK |  | WIST-Batch 2018 Projektmanagement Produktmanager | 200 | 93.5 | 18700 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | WISTBPM | {}
WISTB2018 | WISTB18WA0001BA | WISTB18WA0001 | WIST-Batch 2018 Projektmanagement BA | TASK |  | WIST-Batch 2018 Projektmanagement Analyst | 100 | 93.5 | 9350 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | WISTBBA | {}
WISTB2018 | WISTB18WA0001AR | WISTB18WA0001 | WIST-Batch 2018 Projektmanagement AR | TASK |  | WIST-Batch 2018 Projektmanagement Architekt | 100 | 93.5 | 9350 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | WISTBARCH | {}
WISTB2018 | WISTB18WA0002 | WISTB18WA00 | WIST-Batch 2018 ELGA-SPOC-Support | JAPAP |  | Gebühr für den Support durch den ELGA-SPOC | 0 | 0 | 10000 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
WISTB2018 | WISTB18WA01 | WISTB18WA | WIST-Batch 2018 Betriebssupport und Bugfixing | JAPVORHABEN |  | WIST-Batch 2018 3rd-Level-Support, Bugfixing | 400 | 90.56 | 36224 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
WISTB2018 | WISTB18WA0101 | WISTB18WA01 | WIST-Batch 2018 Betriebs-Support | JAPAP |  | WIST-Batch 2018 Betriebs-Support | 200 | 78.06 | 15612 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
WISTB2018 | WISTB18WA0101AR | WISTB18WA0101 | WIST-Batch 2018 Betriebs-Support Architekt | TASK |  | WIST-Batch 2018 Betriebs-Support Architekt | 40 | 93.5 | 3740 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | WISTBARCH | {}
WISTB2018 | WISTB18WA0101DEV | WISTB18WA0101 | WIST-Batch 2018 Betriebs-Support Developer | TASK |  | WIST-Batch 2018 Betriebs-Support Developer | 160 | 74.2 | 11872 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | WISTBDEV | {}
WISTB2018 | WISTB18WA0101PM | WISTB18WA0101 | WIST-Batch 2018 Betriebs-Support Produktmanager | TASK |  | WIST-Batch 2018 Betriebs-Support Produktmanager | 0 | 93.5 | 0 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | WISTBPM | {}
WISTB2018 | WISTB18WA0102 | WISTB18WA01 | WIST-Batch 2018 Bugfixing | JAPAP |  | WIST-Batch 2018 Bugfixing | 200 | 103.06 | 20612 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
WISTB2018 | WISTB18WA0102BA | WISTB18WA0102 | WIST-Batch 2018 Bugfixing Analyst | TASK |  | WIST-Batch 2018 Bugfixing Analyst | 20 | 93.5 | 1870 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | WISTBBA | {}
WISTB2018 | WISTB18WA0102AR | WISTB18WA0102 | WIST-Batch 2018 Bugfixing Architekt | TASK |  | WIST-Batch 2018 Bugfixing Architekt | 20 | 93.5 | 1870 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | WISTBARCH | {}
WISTB2018 | WISTB18WA0102DEV | WISTB18WA0102 | WIST-Batch 2018 Bugfixing Developer | TASK |  | WIST-Batch 2018 Bugfixing Developer | 80 | 74.2 | 5936 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | WISTBDEV | {}
WISTB2018 | WISTB18WA0102TM | WISTB18WA0102 | WIST-Batch 2018 Bugfixing Tester | TASK |  | WIST-Batch 2018 Bugfixing Tester | 80 | 74.2 | 5936 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | WISTBTEST | {}
WISTB2018 | WISTB18WA0102EXT | WISTB18WA0102 | WIST-Batch 2018 Bugfixing externe Unterstützung | TASK |  | WIST-Batch 2018 Bugfixing externe Unterstützung | 0 | 0 | 5000 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
WISTB2018 | WISTB18TBF | WISTB18 | WIST-Batch 2018 technische Betriebsführung | JAPBEREICH |  | WIST-Batch 2018 technische Betriebsführung | 0 | 0 | 0 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
WISTB2018 | WISTB18WE | WISTB18 | WIST-Batch 2018 Weiterentwicklung | JAPBEREICH |  | Weiterentwicklung des WIST-Batch im Jahr 2018 | 888 | 78.5468 | 69749.6 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
WISTB2018 | WISTB18WE01 | WISTB18WE | WIST-Batch 2018 Weiterentwicklung weitere Identifikatoren | JAPVORHABEN |  | Anpassung des WIST-Batch auf weitere Identifikatoren | 888 | 78.5468 | 69749.6 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
WISTB2018 | WISTB18WE0101 | WISTB18WE01 | WIST-Batch 2018 ausländische ELGA-Teilnehmer | JAPAP |  | Anpassung des WIST-Batch auf ausländische ELGA-Teilnehmer | 888 | 78.5468 | 69749.6 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {"DOCLINK":"http://zpiwiki.sozvers.at/zpi/index.php/WIST-Batch_Feature_Identifikation_ausl%C3%A4ndischer_ELGA-Teilnehmer"}
WISTB2018 | WISTB18WE0101BA | WISTB18WE0101 | WIST-Batch 2018 ausländische ELGA-Teilnehmer Analyst | TASK |  | WIST-Batch 2018 ausländische ELGA-Teilnehmer Analyst | 80 | 93.5 | 7480 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | WISTBBA | {}
WISTB2018 | WISTB18WE0101AR | WISTB18WE0101 | WIST-Batch 2018 ausländische ELGA-Teilnehmer Architekt | TASK |  | WIST-Batch 2018 ausländische ELGA-Teilnehmer Architekt | 80 | 93.5 | 7480 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | WISTBARCH | {}
WISTB2018 | WISTB18WE0101DV | WISTB18WE0101 | WIST-Batch 2018 ausländische ELGA-Teilnehmer Developer | TASK |  | WIST-Batch 2018 ausländische ELGA-Teilnehmer Developer | 432 | 74.2 | 32054.4 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | WISTBDEV | {}
WISTB2018 | WISTB18WE0101TM | WISTB18WE0101 | WIST-Batch 2018 ausländische ELGA-Teilnehmer Tester | TASK |  | WIST-Batch 2018 ausländische ELGA-Teilnehmer Tester | 256 | 74.2 | 18995.2 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | WISTBTEST | {}
WISTB2018 | WISTB18WE0101PM | WISTB18WE0101 | WIST-Batch 2018 ausländische ELGA-Teilnehmer Produktmanager | TASK |  | WIST-Batch 2018 ausländische ELGA-Teilnehmer Produktmanager | 40 | 93.5 | 3740 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | WISTBPM | {}
VEMO2018 | VEMO18 |  | VEMO 2018 | JAP |  | Das VEMO-Jahresarbeitsprogramm 2018 | 365 | 138.0178 | 50376.5 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
VEMO2018 | VEMO18WA | VEMO18 | VEMO 2018 Wartung | JAPBEREICH |  | Wartung für VEMO im Jahr 2018 | 365 | 127.0589 | 46376.5 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
VEMO2018 | VEMO18WA00 | VEMO18WA | VEMO 2018 Produktmanagement | JAPVORHABEN |  | Produktmanagement für VEMO im Jahr 2018 | 150 | 160.1667 | 24025 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
VEMO2018 | VEMO18WA0001 | VEMO18WA00 | VEMO 2018 Projektmanagement und Controlling | JAPAP |  | VEMO 2018 Projektmanagement und Controlling | 150 | 93.5 | 14025 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
VEMO2018 | VEMO18WA0001PM | VEMO18WA0001 | VEMO 2018 Projektmanagement und Controlling Produktmanager | TASK |  | VEMO 2018 Projektmanagement und Controlling Produktmanager | 50 | 93.5 | 4675 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMOPM | {}
VEMO2018 | VEMO18WA0001BA | VEMO18WA0001 | VEMO 2018 Projektmanagement und Controlling Analyst | TASK |  | VEMO 2018 Projektmanagement und Controlling Analyst | 50 | 93.5 | 4675 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMOBA | {}
VEMO2018 | VEMO18WA0001AR | VEMO18WA0001 | VEMO 2018 Projektmanagement und Controlling Architekt | TASK |  | VEMO 2018 Projektmanagement und Controlling Architekt | 50 | 93.5 | 4675 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMOARCH | {}
VEMO2018 | VEMO18WA0002 | VEMO18WA00 | VEMO 2018 ELGA-SPOC Support | JAPAP |  | Die Gebühr an den ELGA-SPOC | 0 | 0 | 10000 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
VEMO2018 | VEMO18WA01 | VEMO18WA | VEMO 2018 Betrieb und 3rd Level Support | JAPVORHABEN |  | VEMO 2018 Betrieb und 3rd Level Support | 215 | 87.2163 | 18751.5 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
VEMO2018 | VEMO18WA0101 | VEMO18WA01 | VEMO 2018 Betriebssupport | JAPAP |  | VEMO 2018 Betriebssupport | 65 | 87.5615 | 5691.5 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
VEMO2018 | VEMO18WA0101BA | VEMO18WA0101 | VEMO 2018 Betriebssupport Analyst | TASK |  | VEMO 2018 Betriebssupport Analyst | 10 | 93.5 | 935 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMOBA | {}
VEMO2018 | VEMO18WA0101AR | VEMO18WA0101 | VEMO 2018 Betriebssupport Architekt | TASK |  | VEMO 2018 Betriebssupport Architekt | 10 | 93.5 | 935 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMOARCH | {}
VEMO2018 | VEMO18WA0101DV | VEMO18WA0101 | VEMO 2018 Betriebssupport Developer | TASK |  | VEMO 2018 Betriebssupport Developer | 10 | 74.2 | 742 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMODEV | {}
VEMO2018 | VEMO18WA0101TM | VEMO18WA0101 | VEMO 2018 Betriebssupport Tester | TASK |  | VEMO 2018 Betriebssupport Tester | 10 | 74.2 | 742 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMOTEST | {}
VEMO2018 | VEMO18WA0101PM | VEMO18WA0101 | VEMO 2018 Betriebssupport Produktmanager | TASK |  | VEMO 2018 Betriebssupport Produktmanager | 25 | 93.5 | 2337.5 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMOPM | {}
VEMO2018 | VEMO18WA0102 | VEMO18WA01 | VEMO 2018 3rd Level Support | JAPAP |  | VEMO 2018 3rd Level Support | 70 | 87.9857 | 6159 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
VEMO2018 | VEMO18WA0102BA | VEMO18WA0102 | VEMO 2018 3rd Level Support Analyst | TASK |  | VEMO 2018 3rd Level Support Analyst | 20 | 93.5 | 1870 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMOBA | {}
VEMO2018 | VEMO18WA0102AR | VEMO18WA0102 | VEMO 2018 3rd Level Support Architekt | TASK |  | VEMO 2018 3rd Level Support Architekt | 20 | 93.5 | 1870 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMOARCH | {}
VEMO2018 | VEMO18WA0102DV | VEMO18WA0102 | VEMO 2018 3rd Level Support Developer | TASK |  | VEMO 2018 3rd Level Support Developer | 10 | 74.2 | 742 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMODEV | {}
VEMO2018 | VEMO18WA0102TM | VEMO18WA0102 | VEMO 2018 3rd Level Support Tester | TASK |  | VEMO 2018 3rd Level Support Tester | 10 | 74.2 | 742 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMOTEST | {}
VEMO2018 | VEMO18WA0102PM | VEMO18WA0102 | VEMO 2018 3rd Level Support Produktmanager | TASK |  | VEMO 2018 3rd Level Support Produktmanager | 10 | 93.5 | 935 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMOPM | {}
VEMO2018 | VEMO18WA0103 | VEMO18WA01 | VEMO 2018 Bugfixing | JAPAP |  | VEMO 2018 Bugfixing | 80 | 86.2625 | 6901 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
VEMO2018 | VEMO18WA0103BA | VEMO18WA0103 | VEMO 2018 Bugfixing Analyst | TASK |  | VEMO 2018 Bugfixing Analyst | 20 | 93.5 | 1870 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMOBA | {}
VEMO2018 | VEMO18WA0103AR | VEMO18WA0103 | VEMO 2018 Bugfixing Architekt | TASK |  | VEMO 2018 Bugfixing Architekt | 20 | 93.5 | 1870 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMOARCH | {}
VEMO2018 | VEMO18WA0103DV | VEMO18WA0103 | VEMO 2018 Bugfixing Developer | TASK |  | VEMO 2018 Bugfixing Developer | 20 | 74.2 | 1484 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMODEV | {}
VEMO2018 | VEMO18WA0103TM | VEMO18WA0103 | VEMO 2018 Bugfixing Tester | TASK |  | VEMO 2018 Bugfixing Tester | 10 | 74.2 | 742 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMOTEST | {}
VEMO2018 | VEMO18WA0103PM | VEMO18WA0103 | VEMO 2018 Bugfixing Produktmanager | TASK |  | VEMO 2018 Bugfixing Produktmanager | 10 | 93.5 | 935 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMOPM | {}
VEMO2018 | VEMO18WAEPM | VEMO18WA | VEMO 2018 EPM-Gebühr | JAPVORHABEN |  | Die EPM-Gebühr für VEMO im Jahr 2018 | 0 | 0 | 3600 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
VEMO2018 | VEMO18TBF | VEMO18 | VEMO 2018 technische Betriebsführung | JAPBEREICH |  | technische Betriebsführung aller VEMO-Instanzen im Jahr 2018 | 0 | 0 | 4000 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
VEMO2018 | VEMO18WE | VEMO18 | VEMO 2018 Weiterentwicklung | JAPBEREICH |  | Weiterentwicklung von VEMO im Jahr 2018 | 0 | 0 | 0 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
VEMO2018 | VEMO18WE01 | VEMO18WE | VEMO 2018 Unterstützung eIDAS | JAPVORHABEN |  | Anpassung des VEMO an eIDAS | 0 | 0 | 0 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {"DETAILS":["Info aus ELGA-GmbH vom 14.07.2017","Können wir bei VEMO davon ausgehen, dass wir keine Änderungen für EU Bürger einplanen (lt. derzeitiger Kenntnis technisch nicht möglich) ?","Vorschlag ELGA GmbH: VEMO muss nicht für EU Bürger adaptiert werden."]}
VEMO2018 | VEMO18WE0101 | VEMO18WE01 | VEMO 2018 Unterstützung weitere Identifikatoren | JAPAP |  | Anpassung von VEMO, um weitere Identifikatoren zu unterstützen | 0 | 0 | 0 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
VEMO2018 | VEMO18WE0101BA | VEMO18WE0101 | VEMO 2018 Unterstützung weitere Identifikatoren Analyst | TASK |  | VEMO 2018 Unterstützung weitere Identifikatoren Analyst | 0 | 93.5 | 0 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMOBA | {}
VEMO2018 | VEMO18WE0101AR | VEMO18WE0101 | VEMO 2018 Unterstützung weitere Identifikatoren Architekt | TASK |  | VEMO 2018 Unterstützung weitere Identifikatoren Architekt | 0 | 93.5 | 0 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMOARCH | {}
VEMO2018 | VEMO18WE0101DV | VEMO18WE0101 | VEMO 2018 Unterstützung weitere Identifikatoren Developer | TASK |  | VEMO 2018 Unterstützung weitere Identifikatoren Developer | 0 | 74.2 | 0 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMODEV | {}
VEMO2018 | VEMO18WE0101TM | VEMO18WE0101 | VEMO 2018 Unterstützung weitere Identifikatoren Tester | TASK |  | VEMO 2018 Unterstützung weitere Identifikatoren Tester | 0 | 74.2 | 0 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMOTEST | {}
VEMO2018 | VEMO18WE0101PM | VEMO18WE0101 | VEMO 2018 Unterstützung weitere Identifikatoren Produktmanager | TASK |  | VEMO 2018 Unterstützung weitere Identifikatoren Produktmanager | 0 | 93.5 | 0 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMOPM | {}
VEMO2018 | VEMO18WE0102 | VEMO18WE01 | VEMO 2018 Unterstützung weitere Beziehungsquellen | JAPAP |  | Anpassung von VEMO, um weitere Beziehungsquellen zu unterstützen | 0 | 0 | 0 | AGG | 2018-01-02 | 2018-12-29 |  | {}
VEMO2018 | VEMO18WE0102BA | VEMO18WE0102 | VEMO 2018 Unterstützung weitere Beziehungsquellen Analyst | TASK |  | VEMO 2018 Unterstützung weitere Beziehungsquellen Analyst | 0 | 93.5 | 0 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMOBA | {}
VEMO2018 | VEMO18WE0102AR | VEMO18WE0102 | VEMO 2018 Unterstützung weitere Beziehungsquellen Architekt | TASK |  | VEMO 2018 Unterstützung weitere Beziehungsquellen Architekt | 0 | 93.5 | 0 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMOARCH | {}
VEMO2018 | VEMO18WE0102DV | VEMO18WE0102 | VEMO 2018 Unterstützung weitere Beziehungsquellen Developer | TASK |  | VEMO 2018 Unterstützung weitere Beziehungsquellen Developer | 0 | 74.2 | 0 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMODEV | {}
VEMO2018 | VEMO18WE0102TM | VEMO18WE0102 | VEMO 2018 Unterstützung weitere Beziehungsquellen Tester | TASK |  | VEMO 2018 Unterstützung weitere Beziehungsquellen Tester | 0 | 74.2 | 0 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMOTEST | {}
VEMO2018 | VEMO18WE0102PM | VEMO18WE0102 | VEMO 2018 Unterstützung weitere Beziehungsquellen Produktmanager | TASK |  | VEMO 2018 Unterstützung weitere Beziehungsquellen Produktmanager | 0 | 93.5 | 0 | BPEST | 2018-01-02 | 2018-12-29 | VEMOPM | {}
SWQHB | SWQHB |  | Projekt SWQHB | JAP |  | Alle Arbeiten für das Projekt SWQHB | 1911 | 100.2232 | 191526.6 | AGG | 2016-08-16 | 2017-06-30 |  | {}
SWQHB | SWQHB16 | SWQHB | SWQHB im Jahr 2016 | JAPBEREICH | P.100.002.016 | Alle Arbeiten an SWQHB im Jahr 2016 | 681 | 91.633 | 62402.1 | AGG | 2016-08-16 | 2016-12-31 |  | {}
SWQHB | SWQHBPM16 | SWQHB16 | SWQHB Projektmanagement 2016 | JAPAP | P.100.002.016 | Projektmanagement 2016 | 154 | 81.7494 | 12589.4 | AGG | 2016-08-16 | 2016-12-31 |  | {}
SWQHB | SWQHBPM16WSC | SWQHBPM16 | SWQHB Projektmanagement 2016 WSC | TASK | P.100.002.016 | Projektmanagement 2016 | 96 | 93.5 | 8976 | PLAN | 2016-08-16 | 2016-12-31 | WSC | {}
SWQHB | SWQHBPM16WMU | SWQHBPM16 | SWQHB Projektmanagement 2016 WMU | TASK | P.100.002.016 | Projektmanagement 2016 | 58 | 62.3 | 3613.4 | PLAN | 2016-08-16 | 2016-12-31 | WMU | {}
SWQHB | SWQHBKRIT | SWQHB16 | SWQHB Kriterien-Erfassung | JAPAP | P.100.002.016 | Interviews zur Erfassung der Q-Kriterien | 527 | 94.5213 | 49812.7 | AGG | 2016-08-16 | 2016-12-31 |  | {}
SWQHB | SWQHBKRITWSC | SWQHBKRIT | SWQHB Kriterien-Erfassung WSC | TASK | P.100.002.016 | Interviews zur Erfassung der Q-Kriterien | 94 | 93.5 | 8789 | PLAN | 2016-08-16 | 2016-12-31 | WSC | {}
SWQHB | SWQHBKRITWMU | SWQHBKRIT | SWQHB Kriterien-Erfassung WMU | TASK | P.100.002.016 | Interviews zur Erfassung der Q-Kriterien | 79 | 62.3 | 4921.7 | PLAN | 2016-08-16 | 2016-12-31 | WMU | {}
SWQHB | SWQHBKRITCGA | SWQHBKRIT | SWQHB Kriterien-Erfassung CGA | TASK | P.100.002.016 | Interviews zur Erfassung der Q-Kriterien | 0 | 110 | 0 | PLAN | 2016-08-16 | 2016-12-31 | CGA | {}
SWQHB | SWQHBKRITGNA | SWQHBKRIT | SWQHB Kriterien-Erfassung GNA | TASK | P.100.002.016 | Interviews zur Erfassung der Q-Kriterien | 182 | 110 | 20020 | PLAN | 2016-08-16 | 2016-12-31 | GNA | {}
SWQHB | SWQHBKRITMAT1 | SWQHBKRIT | SWQHB Kriterien-Erfassung Mitarbeiter Tarif 1 | TASK | P.100.002.016 | Interviews zur Erfassung der Q-Kriterien | 0 | 62.3 | 0 | PLAN | 2016-08-16 | 2016-12-31 | ILVT1 | {}
SWQHB | SWQHBKRITMAT2 | SWQHBKRIT | SWQHB Kriterien-Erfassung Mitarbeiter Tarif 2 | TASK | P.100.002.016 | Interviews zur Erfassung der Q-Kriterien | 0 | 74.2 | 0 | PLAN | 2016-08-16 | 2016-12-31 | ILVT2 | {}
SWQHB | SWQHBKRITMAT3 | SWQHBKRIT | SWQHB Kriterien-Erfassung Mitarbeiter Tarif 3 | TASK | P.100.002.016 | Interviews zur Erfassung der Q-Kriterien | 172 | 93.5 | 16082 | PLAN | 2016-08-16 | 2016-12-31 | ILVT3 | {}
SWQHB | SWQHB17 | SWQHB | SWQHB im Jahr 2017 | JAPBEREICH | P.100.009.027 | Alle Arbeiten an SWQHB im Jahr 2017 | 1230 | 104.9793 | 129124.5 | AGG | 2017-01-01 | 2017-06-30 |  | {}
SWQHB | SWQHBPM17 | SWQHB17 | SWQHB Projektmanagement 2017 | JAPAP | P.100.009.027.100 | Projektmanagement 2017 | 78 | 83.1 | 6481.8 | AGG | 2017-01-01 | 2017-06-30 |  | {}
SWQHB | SWQHBPM17WSC | SWQHBPM17 | SWQHB Projektmanagement 2017 WSC | TASK | P.100.009.027.100 | Projektmanagement 2017 | 52 | 93.5 | 4862 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"56"}]}
SWQHB | SWQHBPM17WMU | SWQHBPM17 | SWQHB Projektmanagement 2017 WMU | TASK | P.100.009.027.100 | Projektmanagement 2017 | 26 | 62.3 | 1619.8 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | WMU | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"60"}]}
SWQHB | SWQHBKON | SWQHB17 | SWQHB Konzepterstellung | JAPAP | P.100.009.027.210 | Erstellung des Konzepts des SW-Qualitätshandbuchs | 276 | 126.2337 | 34840.5 | AGG | 2017-01-01 | 2017-06-30 |  | {}
SWQHB | SWQHBKONWSC | SWQHBKON | SWQHB Konzepterstellung WSC | TASK | P.100.009.027.210 | Erstellung des Konzepts des SW-Qualitätshandbuchs | 31 | 93.5 | 8789 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"80"}]}
SWQHB | SWQHBKONWMU | SWQHBKON | SWQHB Konzepterstellung WMU | TASK | P.100.009.027.210 | Erstellung des Konzepts des SW-Qualitätshandbuchs | 5 | 62.3 | 311.5 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | WMU | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"5"}]}
SWQHB | SWQHBKONCGA | SWQHBKON | SWQHB Konzepterstellung CGA | TASK | P.100.009.027.210 | Erstellung des Konzepts des SW-Qualitätshandbuchs | 0 | 110 | 0 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | CGA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
SWQHB | SWQHBKONGNA | SWQHBKON | SWQHB Konzepterstellung GNA | TASK | P.100.009.027.210 | Erstellung des Konzepts des SW-Qualitätshandbuchs | 200 | 110 | 22000 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | GNA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"65"}]}
SWQHB | SWQHBKONPMAT1 | SWQHBKON | SWQHB Konzepterstellung Mitarbeiter Tarif 1 | TASK | P.100.009.027.210 | Erstellung des Konzepts des SW-Qualitätshandbuchs | 0 | 62.3 | 0 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | ILVT1 | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
SWQHB | SWQHBKONPMAT2 | SWQHBKON | SWQHB Konzepterstellung Mitarbeiter Tarif 2 | TASK | P.100.009.027.210 | Erstellung des Konzepts des SW-Qualitätshandbuchs | 0 | 74.2 | 0 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | ILVT2 | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
SWQHB | SWQHBKONPMAT3 | SWQHBKON | SWQHB Konzepterstellung Mitarbeiter Tarif 3 | TASK | P.100.009.027.210 | Erstellung des Konzepts des SW-Qualitätshandbuchs | 40 | 93.5 | 3740 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | ILVT3 | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"30"}]}
SWQHB | SWQHBDET | SWQHB17 | SWQHB Erstellung Detail | JAPAP | P.100.009.027.220 | Erstellung des Qualitätshandbuchs bis Abnahme durch Team | 513 | 102.3585 | 52509.9 | AGG | 2017-01-01 | 2017-06-30 |  | {}
SWQHB | SWQHBDETWSC | SWQHBDET | SWQHB Erstellung Detail WSC | TASK | P.100.009.027.220 | Erstellung des Qualitätshandbuchs bis Abnahme durch Team | 40 | 93.5 | 3740 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"40"}]}
SWQHB | SWQHBDETWMU | SWQHBDET | SWQHB Erstellung Detail WMU | TASK | P.100.009.027.220 | Erstellung des Qualitätshandbuchs bis Abnahme durch Team | 13 | 62.3 | 809.9 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | WMU | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"13"}]}
SWQHB | SWQHBDETGNA | SWQHBDET | SWQHB Erstellung Detail GNA | TASK | P.100.009.027.220 | Erstellung des Qualitätshandbuchs bis Abnahme durch Team | 300 | 110 | 33000 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | GNA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"160"}]}
SWQHB | SWQHBDETPMAT1 | SWQHBDET | SWQHB Erstellung Detail Mitarbeiter Tarif 1 | TASK | P.100.009.027.220 | Erstellung des Qualitätshandbuchs bis Abnahme durch Team | 0 | 62.3 | 0 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | ILVT1 | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
SWQHB | SWQHBDETPMAT2 | SWQHBDET | SWQHB Erstellung Detail Mitarbeiter Tarif 2 | TASK | P.100.009.027.220 | Erstellung des Qualitätshandbuchs bis Abnahme durch Team | 0 | 74.2 | 0 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | ILVT2 | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
SWQHB | SWQHBDETPMAT3 | SWQHBDET | SWQHB Erstellung Detail Mitarbeiter Tarif 3 | TASK | P.100.009.027.220 | Erstellung des Qualitätshandbuchs bis Abnahme durch Team | 160 | 93.5 | 14960 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | ILVT3 | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"160"}]}
SWQHB | SWQHBACC | SWQHB17 | SWQHB Präsentation und Abnahme | JAPAP | P.100.009.027.310 | Präsentation des SWQHB LA, Management Board und die Abnahme | 163 | 96.2644 | 15691.1 | AGG | 2017-01-01 | 2017-06-30 |  | {}
SWQHB | SWQHBACCWSC | SWQHBACC | SWQHB Präsentation und Abnahme WSC | TASK | P.100.009.027.310 | Präsentation des SWQHB LA, Management Board und die Abnahme | 49 | 93.5 | 4581.5 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"40"}]}
SWQHB | SWQHBACCWMU | SWQHBACC | SWQHB Präsentation und Abnahme WMU | TASK | P.100.009.027.310 | Präsentation des SWQHB LA, Management Board und die Abnahme | 12 | 62.3 | 747.6 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | WMU | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"12"}]}
SWQHB | SWQHBACCGNA | SWQHBACC | SWQHB Präsentation und Abnahme GNA | TASK | P.100.009.027.310 | Präsentation des SWQHB LA, Management Board und die Abnahme | 50 | 110 | 5500 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | GNA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"40"}]}
SWQHB | SWQHBACCPMAT1 | SWQHBACC | SWQHB Präsentation und Abnahme Mitarbeiter Tarif 1 | TASK | P.100.009.027.310 | Präsentation des SWQHB LA, Management Board und die Abnahme | 0 | 62.3 | 0 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | ILVT1 | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
SWQHB | SWQHBACCPMAT2 | SWQHBACC | SWQHB Präsentation und Abnahme Mitarbeiter Tarif 2 | TASK | P.100.009.027.310 | Präsentation des SWQHB LA, Management Board und die Abnahme | 0 | 74.2 | 0 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | ILVT2 | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
SWQHB | SWQHBACCPMAT3 | SWQHBACC | SWQHB Präsentation und Abnahme Mitarbeiter Tarif 3 | TASK | P.100.009.027.310 | Präsentation des SWQHB LA, Management Board und die Abnahme | 52 | 93.5 | 4862 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | ILVT3 | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"52"}]}
SWQHB | SWQHBEND | SWQHB17 | SWQHB Projektabschluss | JAPAP | P.100.009.027.710 | Abschluss des Projekts SWQHB inkl. Lessons Learned und next Steps | 200 | 98.006 | 19601.2 | AGG | 2017-01-01 | 2017-06-30 |  | {}
SWQHB | SWQHBENDWSC | SWQHBEND | SWQHB Projektabschluss WSC | TASK | P.100.009.027.710 | Abschluss des Projekts SWQHB inkl. Lessons Learned und next Steps | 24 | 93.5 | 2244 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | WSC | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"32"}]}
SWQHB | SWQHBENDWMU | SWQHBEND | SWQHB Projektabschluss WMU | TASK | P.100.009.027.710 | Abschluss des Projekts SWQHB inkl. Lessons Learned und next Steps | 24 | 62.3 | 1495.2 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | WMU | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"32"}]}
SWQHB | SWQHBENDGNA | SWQHBEND | SWQHB Projektabschluss GNA | TASK | P.100.009.027.710 | Abschluss des Projekts SWQHB inkl. Lessons Learned und next Steps | 100 | 110 | 11000 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | GNA | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"50"}]}
SWQHB | SWQHBENDPMAT1 | SWQHBEND | SWQHB Projektabschluss Mitarbeiter Tarif 1 | TASK | P.100.009.027.710 | Abschluss des Projekts SWQHB inkl. Lessons Learned und next Steps | 0 | 62.3 | 0 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | ILVT1 | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
SWQHB | SWQHBENDPMAT2 | SWQHBEND | SWQHB Projektabschluss Mitarbeiter Tarif 2 | TASK | P.100.009.027.710 | Abschluss des Projekts SWQHB inkl. Lessons Learned und next Steps | 0 | 74.2 | 0 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | ILVT2 | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"0"}]}
SWQHB | SWQHBENDPMAT3 | SWQHBEND | SWQHB Projektabschluss Mitarbeiter Tarif 3 | TASK | P.100.009.027.710 | Abschluss des Projekts SWQHB inkl. Lessons Learned und next Steps | 52 | 93.5 | 4862 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-06-30 | ILVT3 | {"FORECASTS":[{"DATE":"2017-04-26","RANGE":"2017","ESTEFFPH":"52"}]}
SWQA17 | SWQA17 |  | Software Qualitätsmanagement 2017 | JAP | P.100.009.030 | Software Qualitätsmanagement Linientätigkeiten 2017 | 622 | 93.5 | 58157 | AGG | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | {}
SWQA17 | SWQA17AP | SWQA17 | Software Qualitätsmanagement 2017 Arbeiten | JAPAP | P.100.009.030 | Software Qualitätsmanagement Linientätigkeiten 2017 | 622 | 93.5 | 58157 | AGG | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | {}
SWQA17 | SWQA17APWSC | SWQA17AP | Software Qualitätsmanagement 2017 Arbeiten WSC | TASK | P.100.009.030 | Software Qualitätsmanagement Linientätigkeiten 2017 | 622 | 93.5 | 58157 | PLAN | 2017-01-01 | 2017-12-31 | WSC | {}

## Tabelle1
Wartung Dokumentenmanagement System | P.101.033.003.003 | Dokumentenmanagement Systems inkl. Support im Störungs-fall
RfC Hash-Wert | P.101.033.004.013 | Inhalt dieses Arbeitspakets wird es sein, den in 2016 eingefrorener RfC Hash-Wert, in 2017 umzusetzen. Die Aufwände werden unter-anderem folgende Punkte enthalten:
Analyse für die Umsetzung des RfC Hash-Wert
Umsetzung des RfC Hash-Wert bei der WIST
Übergabe in die Linie | P.101.033.004.011 | Übergabe der Verantwortlichkeiten für Support und Betrieb an die relevanten Organisationseinheiten.
Auflösung der Projektmanagementorganisation, mit dem Ziel, dass die WIST ab 2018 im Linienbetrieb geführt werden kann
Inhalt dieses Arbeitspakets wird es sein, den in 2016 eingefrorener RfC Hash-Wert, in 2017 umzusetzen. Die Aufwände werden unter-anderem folgende Punkte enthalten:Analyse für die Umsetzung des RfC Hash-WertUmsetzung des RfC Hash-Wert bei der WIST
Übergabe der Verantwortlichkeiten für Support und Betrieb an die relevanten Organisationseinheiten.Auflösung der Projektmanagementorganisation, mit dem Ziel, dass die WIST ab 2018 im Linienbetrieb geführt werden kann

## Tabelle2
1487.64
363.055
1788.71
1190.266
407.33
363.44
314.16
5,914.601

## Tarife
ABS | T1 | 62.3
DOS | T2 | 74.2
THL | T3 | 93.5
WSC | T3 | 93.5
THS | T3 | 93.5
CHO | T3 | 93.5
GNA | COVGNA | 110
CGA | CORCGA | 110
MZE | T2 | 74.2
NFR | T2 | 74.2
GKA | T2 | 74.2
CRA | T2 | 74.2
RDI | T3 | 93.5
EHA | T3 | 93.5
TSA | T1 | 62.3
WMU | T1 | 62.3
MGO | T2 | 74.2
ZPIPM | T3 | 93.5
ZPIARCH | T3 | 93.5
ZPIBA | T3 | 93.5
ZPIDEV | T2 | 74.2
ZPITEST | T2 | 74.2
VEMOPM | T3 | 93.5
VEMOARCH | T3 | 93.5
VEMOBA | T3 | 93.5
VEMODEV | T2 | 74.2
VEMOTEST | T2 | 74.2
WISTBPM | T3 | 93.5
WISTBARCH | T3 | 93.5
WISTBBA | T3 | 93.5
WISTBDEV | T2 | 74.2
WISTBTEST | T2 | 74.2
REST | T2 | 74.2
ILVT1 | T1 | 62.3
ILVT2 | T2 | 74.2
ILVT3 | T3 | 93.5
JHE | ATSJHE | 134.875
T1 | 62.3
T2 | 74.2
T3 | 93.5
COVGNA | 110
CORCGA | 110
ATSJHE | 134.875