## Liefer-Leistungskatalog 2018
ID-NR. | Komponente | Organisation | Inhalt/Funktion | Beschreibung | SV-Readiness Testbetrieb (01.01.2018) | Teilinbetriebnahme SV-Clearingsystem (Mai 2018) | SV-Readiness Echtbetrieb (01.01.2019) | Auswirkung bei Nicht-Erfüllung (bezogen auf mBGM-Inbetriebnahme) | Messkriterium (zum Abnahmezeitpunkt) | Änderungen zur Vorversion (7.6.2018) | Stand: 25.07.2018
5 | (AMS) Abmeldeg | AMS | Abmeldegründe verarbeiten | Die geänderten Abmeldegründe werden über das ELDA Service in der AMS Applikation verarbeitet | O | O | R | Eine korrekte Verarbeitungen der Abmeldungen ist nicht möglich. Grundlegende Anspruchsbeurteilungen (zB Sperrfristprüfung) sind nicht möglich | Aussage AMS Projektleitung
4 | (AMS) AMS-SD | AMS | Statistische Daten für AMS | Über die SD/SED Schnittstelle des HV gelieferte Daten können im AMS für eigene Statistiken genutzt werden | O | O | O | Statistiken für diverse Stellen können nicht mit aktuellen Daten erzeugt werden | Aussage AMS Projektleitung
26 | (AMS) EWR-Tool | AMS | Entsendete betreuen | Die Verarbeitung der Entsendeten (Formulare U002 bzw E301) verwendet die AMS Applikation HV-BGL. Indirekte Abhängigkeit (falls HV-BGL nicht funktioniert) | O | O | O | Fehler im Bereich der Bestätigung von Beitragsgrundlagen (im EU-Heimatstaat ist keine Leistungsbemessung möglich) | Aussage AMS Projektleitung | Kodierung 10/18 von R auf O, da AMS die BGL erst ab 2020 fachlich verwendet
31 | (AMS) HV-Bestands-prüfung | AMS | Prüfläufe umstellen | Jahresprüfungen (B1, B2, B3) Umstellung auf mBGM. Erstmaliger Lauf frühestens März 2019 | O | O | O | Erstmalige Läufe nach Programmende | Aussage AMS Projektleitung
6 | (AMS) HV-BGL | AMS | Beitragsgrundlagenverarbeitung | Beitragsgrundlage für die Leistungsbemessung werden über ZVD-WS geholt und in der eigenen Fachapplikation berücksichtigt | O | O | R | Eine korrekte Leistungsbemessung ist nicht möglich. Da die Leistungen aber in der Regel aus dem zweitvorangegangenen Jahr erfolgen ist keine sofortige Auswirkung gegeben. In Einzelfälle (zB. Jugendliche - ohne JBG) muss die mBGM jedoch bereits ab Einführung berücksichtigt werden. | Aussage AMS Projektleitung
32 | (AMS) HV-WEB | AMS | Onlineeinsicht in HV Meldungen | Diese AMS eigene Onlinewebapplikation zur Einsicht der HV-Daten muss auf mBGM angepasst werden (Darstellung und Schnittstellen) | O | O | O | keine Onlineeinsicht möglich. Wo keine eigene Fachapplikation Anwendung findet sind Geschäftsabläufe (Auskunft) betroffen. Diese können nicht beurteilt werden. | Aussage AMS Projektleitung | Kodierung 10/18 von R auf O, da AMS die BGL erst ab 2020 fachlich verwendet
1-4 | ABKK | BKKVA | mBGM am Beitragskonto verbuchen | Verbuchung der mBGM am Beitragskonto umsetzung der neuen Ansicht | R | O | SR | Beiträge können nach 1.1.2019 nicht auf die Beitragskonten verbucht werden. Kontoführung nicht möglich. Für BKK's nicht relevant (Verbuchung der Beiträge erfolgt aufgrund der Überweisung des Dienstgebers --> Selbstabrechner) | Testprotokoll Release 17.05
1-5 | ABKK | BKKVA | mBGM Abbuchung durchführen | Durchführung der Abbuchungen der mBGM (Erstellung Bankbuchungen) | R | O | SR | Beiträge können nach 1.1.2019 nicht von der Bank abgebucht werden. Keine Geldflüsse. Für BKK's nicht relevant (es erfolgt keine Bankabbuchung, der Dienstgeber überweisst die Beiträge --> Selbstabrechner) | Testprotokoll Release 17.05
1-6 | ABKK | BKKVA | mBGM sanktionieren | Berechnung der Säumniszuschläge und anderen Strafen. Verzugszinsen erstellen, Meldeverstöße, §69 Verarbeitung. | N | N | N | Finanzieller Entfall von Strafen. Bei BKKs ist dies kein Thema | Testprotokoll Release 17.12
1-7 | ABKK | BKKVA | mBGM Bestandsprüfungen | Verarbeitung bzw Erstellung von nachgelagerten Bestandsprüfungen. Bzw Einarbeitung von Beständen (Geringfügigkeit/10-Jahresprüfungen), Statistiken | O | O | O | Erstmalige Läufe nach Programmende | Testprotokoll Release 17.06
36-1 | ABKK | BKKVA | Mitarbeiter-Schulungen durchgeführt | Der Träger hat seine internen Mitarbeiter auf den neuen Prozesse und Programme geschult und die Mitarbeiter sind befähigt Auskunft (in fachlichen Fragestellungen) zu geben. | O | O | R | Benutzer können die Applikationen nicht korrekt bedienen und brauchen für die Arbeit deutlich länger | Schulungszeitplan, Aussage Projektleiter Fachschulung erledigt. (Insgesamt betrifft es bei den BKK's an die 15 Mitarbeiter, Schulung wird einmalig im Herbst erfolgen)
2 | AGH | NÖGKK | AGH HFU-Liste | Um in AGH zu entscheiden ob ein Dienstgeber (auf Beitragskontoebene) auf der HFU-Liste verbleiben darf ist es notwendig seine mBGM zu prüfen. Diese Prüfung passiert aktuell automatisch in der Applikation AGH. | O | O | R | Es gibt keine elektronische mBGM Prüfung für die HFU-Liste. Diese müsste manuell vom Sachbearbeiter durchgeführt werden. | eQS Abnahmeprotokoll Release 4.16.0
3 | AJ-Web | HVB | Auskunft Justiz | AJ-Web zeigt die monatlichen Beitragsgrundlagen an | O | O | R | keine Anzeige von BGLs nach 1.1.2018 | Testprotokoll Release
79 | AK | AK | AK Mitglieder Salzburg | Mitgliederverwaltung der Arbeiterkammer Salzburg | O | O | R | AK-Systeme sind hinsichtlich einer Einsatzverschiebung tolerant, sofern die Daten weiterhin im gegenwärtigen Format bereitgestellt werden können. Kritisch sind fehlerhafte Datenlieferungen, denn sie beeinträchtigen die Servicequalität der AK im hohen Maße. Eine Verzögerung der Datenbereitstellung des ersten Datenträgers (Jänner-Daten) ist für maximal 2 Monate (bis Mitte April) hinnehmbar. | 1) Weitgehende qualitative und quantitative Übereinstimmung der Testdaten mit jenen der Echtlieferung nach dem gegenwärtigen Format des gleichen Zeitraums. 2) Statistisch unauffällige Veränderungen zwischen den Dezember (altes Format) und Jänner (mBGM) Lieferungen.
79-2 | AK |  | AK Mitglieder Tirol | Mitgliederverwaltung der Arbeiterkammer Tirol | O | O | R | AK-Systeme sind hinsichtlich einer Einsatzverschiebung tolerant, sofern die Daten weiterhin im gegenwärtigen Format bereitgestellt werden können. Kritisch sind fehlerhafte Datenlieferungen, denn sie beeinträchtigen die Servicequalität der AK im hohen Maße. Eine Verzögerung der Datenbereitstellung des ersten Datenträgers (Jänner-Daten) ist für maximal 2 Monate (bis Mitte April) hinnehmbar. | 1) Weitgehende qualitative und quantitative Übereinstimmung der Testdaten mit jenen der Echtlieferung nach dem gegenwärtigen Format des gleichen Zeitraums. 2) Statistisch unauffällige Veränderungen zwischen den Dezember (altes Format) und Jänner (mBGM) Lieferungen.
7 | BABILD | PVA | Beitragswesen PVA | MVB Wesen der PVA auf die mBGM Meldungen umgestellt (z.B. freiwillige Weiterversicherung,..) | O | O | R | manuelle Eingabe | Abnahme der Applikation durch den Fachbereich
8 | BE | NÖGKK | Tarifsystem im Dienstnehmerverzeichnis berücksichtigen | Die Ableitung der Beschäftigungsgruppe und des Beschäftigungsausmaßes wird nicht mehr von der Beitragsgruppe, sondern vom Tarifsystem Neu vorgenommen | R | R | R | Für die Gerichte können ab 01.01.2019 die Daten im Dienstnehmerverzeichnis nicht mehr in gewohnter Qualität geliefert werden. | eQS Abnahmeprotokoll BE-2.46 und BE-2.45
8-1 | BE | NÖGKK | Sanktionen in der Monatsabrechnung berücksichtigen | Säumniszuschläge bzw. neuen Beitragszuschläge werden in den Monatsstatistiken berücksichtigt. Umsetzung der Änderung am Formular M | R | R | R | Monatsabrechnung, Monatsabschluss und Buchungsstatistik können ab 1.8.2019 nicht korrekt erstellt werden | eQS Abnahmeprotokoll BE-2.46 und BE-2.45
8-2 | BE | NÖGKK | Vollmachten an DG-Dialogsystem melden | Die Vollmachten werden ans DG-Dialogsystem gemeldet. Umsetzung der neuen Bearbeitungsansicht | SR | SR | SR | Clearing kann ab 01.01.2019 nicht korrekt durchgeführt werden | eQS Abnahmeprotokoll BE-2.46 und BE-2.45
8-3 | BE | NÖGKK | Lastschrift vor Sollstellung anstoßen | Lastschrifteinzüge erfolgen auf Anforderung von MVB auch ohne entsprechend verbuchter Forderungsbuchung | R | R | R | Lastschriften können nicht ohne Forderungsbuchung abgesetzt werden (Ausnahmefälle) | eQS Abnahmeprotokoll BE-2.46 und BE-2.45
8-4 | BE | NÖGKK | SS für BKNR/SNR-Zuordnung | BE-Schnisttelle zu SVC-App bzgl. BKNR/SNR-Zuordnung | O | R | R | KV-Sachbearbeiter muss Zuordnung BKNR/SNR durchführen | Live Demo vor Subteam (Mai 18)
123-2 | BE |  | legistische Anpassungen April 2018 | Änderungen aus Budgetbegleitgesetz betreffend Meldepflichtänderungsgesetz | O | O | R | geringe finanzielle Fehler, sowie fehlerhafte Verständigungen an DG | eQS Abnahmeprotokoll
9 | BEICON | NÖGKK | Beitrags-Auswertungen | diverse Beitragsauswertungen | O | O | O | keine | Aussage des Reportempfängers
9-1 | BEICON | NÖGKK | AK Beitragsabfuhr | Die Beiträge für die AK und die Mitgliederzahlen werden an die AK geliefert. | O | O | R | Mitgliederzahlen und Beiträge können am 10.02.2019 nicht an die AK gemeldet werden | Aussage des Reportempfängers
9-2 | BEICON | NÖGKK | WK Beiträge | Die Grundlagen zur Berechnung der WK-Beiträge der DG werden an die WK geliefert | O | O | R | Beiträge können am 25.02.2019 nicht an die WK gemeldet werden | Aussage des Reportempfängers
9-3 | BEICON | NÖGKK | KV 10 | Die KV10 wird an den HV geliefert | O | O | R | Die gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung und Übermittlung der KV10-Statistik kann von den GKKs am 10.02.2019 nicht eingehalten werden | Aussage des Reportempfängers
25 | BMLVS/ERGIS | BMLV | Präsenzdienst- und Zeitsoldatenmeldung | Das BMLV liefert mBGM Meldungen gemäß neuer PDM Schnittstellen | O | O | R | keine Meldungen mehr ab 1.1.2019 | Abnahmeprotokoll IT-Org Organisatorin
10 | BMV | HVB | Betriebliche Vorsorge | Meldungen und Auskünfte aus der betrieblichen Vorsorge verarbeiten mBGMs nicht nur für Selbständige, sondern auch für unselbständig beschäftigte Personen | O | O | SR | Betriebliche Vorsorge kann nicht gemeldet und an die BV-Kassen abgeführt werden | Aussage des zuständigen Organisators
118 | BMV | HVB | Batch bzw. Online Performance (Massendatentests) | Die Verabeitungen müssen zeitgerecht abgeschlossen sein. Es darf zu keiner Behinderung der SB kommen. | O | O | SR | Behinderung des Fach-Betriebes und Verzöger-ungen in der Erledigung | Durchlaufzeiten
11 | BUAK Meldung | BUAK | Meldungen an Elda und BMV, Tarifsystem | Meldungen der BUAK (Dienstgeberrolle) | R | O | R | Meldungen an Elda und BMV-Meldungen können korrekt nicht vorgenommen werden | Aussage der zuständigen Projektleitung
115 | DDS | HVB | Batch bzw. Online Performance (Massendatentests) | Die Verabeitungen müssen zeitgerecht abgeschlossen sein. Es darf zu keiner Behinderung der SB kommen. | O | O | SR | Behinderung des Fach-Betriebes und Verzöger-ungen in der Erledigung | Durchlaufzeiten
13 | DG-Dialogsystem | NÖGKK | DG-Dialogsystem | Eine Übergabe der Clearingfälle in das neue DG-Dialogsystem ist möglich. Zusätzlich eine Abfragemöglichkeit für Datenbereitstellungssysteme (ELDA und Webeku) | SR | SR | SR | kein automationsgestütztes Clearing über das DG-Dialogsystem möglich | Abnahmeprotokoll erfolgt durch die DG-Dialog EQS Mai Version
13-1 | DG-Dialogsystem | NÖGKK | Batch bzw. Online Performance (Massendatentests) | Die Verabeitungen müssen zeitgerecht abgeschlossen sein. Es darf zu keiner Behinderung der SB kommen. | O | O | SR | Behinderung des Fach-Betriebes und Verzöger-ungen in der Erledigung | Durchlaufzeiten
81 | DLS VAEB | MVB-VAEB | 471m Verarbeitung deaktivieren | keine Meldung von 471m mehrfachversicherten mehr erforderlich. Deaktivierung von SART 60 und 62. Strukturell keine Auswirkung | O | R | R | Meldungen, die von Zielsystemen nicht verarbeitet werden trotzdem geschickt. Keine Auswirkung. | Aussage CC
15 | EFEU | AUVA | Meldungen durchführen | EFEU meldet monatliche BGLs für Rehabilitanden bzw. Umschüler | O | O | R | einige hundert Fälle können nicht automatisiert gemeldet werden | Abnahmeprotokoll Release 6.2
34 | EFEU | AUVA | Mitarbeiter-Schulungen durchgeführt | Der Träger hat seine internen Mitarbeiter auf den neuen Prozesse und Programme geschult und die Mitarbeiter sind befähigt Auskunft (in fachlichen Fragestellungen) zu geben. | O | O | R | Benutzer können die Applikationen nicht korrekt bedienen und brauchen für die Arbeit deutlich länger | Schulungszeitplan, Aussage Projektleiter Fachschulung erledigt.
15-1 | EFEU | AUVA | Leistungen berechnen | EFEU berechnet Leistungen aus monatlichen BGLs | O | O | R | für einige hundert Fälle können keine Berechnungen durchgeführt werden (BGL am 1.1.2019) | Abnahmeprotokoll Release 6.2
65-3 | Eingabe DDS (MVK) | KFA Salzburg | Meldung Beitragsgrundlagen in die MVK | monatliche Beitragsgrundlagenmeldung in die MVK | O | O | R | die KfA Salzburg kann keine Beitragsgrundlagen übermitteln | Aussage des Umsetzungsprojektleiters
65 | Eingabe DDS (VD) | KFA Salzburg | Meldung der Dienstgeber | MVB System der Stadt Salzburg. Beiträge können nicht gemeldet werden | O | O | R | die KFA Salzburg ist nicht beitragsfähig. Für die KFA Salzburg ab 1.1.2019 schlimm, aber nur für diese | Aussage KFA Salzburg
119 | Eingabe DDS (VD) | KFA Salzburg | Meldung der Dienstgeber (VSNR Vergabe) | VSNR Vergabe | O | R | R | die KFA Salzburg ist nicht beitragsfähig. Für die KFA Salzburg ab 1.1.2019 schlimm, aber nur für diese | Aussage KFA Salzburg
65-1 | Eingabe DDS (VD) | KFA Salzburg | Meldung der Beitragsgrundlagen in die Versicherungsdatei | monatliche Beitragsgrundlagenmeldung in die Versicherungsdatei | O | O | R | die KfA Salzburg kann keine Beitragsgrundlagen übermitteln | Testübertragungen ab Freischaltung für die KfA Salzburg (siehe bisherige Übermittlungen und Telefonate)
65-2 | Eingabe DDS (VD) | KFA Salzburg | Meldung Sonderzahlungen in die Versicherungsdatei | monatliche Beitragsgrundlagenmeldung in die Versicherungsdatei | O | O | R | die KfA Salzburg kann keine Beitragsgrundlagen übermitteln | Testübertragungen ab Freischaltung für die KfA Salzburg (siehe bisherige Übermittlungen und Telefonate)
65-5 | Eingabe DDS (VD) | KFA Salzburg | Globalauskunft | Erhalt und Verarbeitung der Globalauskunft | O | O | R | keine Datenprüfungen möglich | Testübertragungen ab Freischaltung für die KfA Salzburg (siehe bisherige Übermittlungen und Telefonate)
65-6 | Eingabe DDS (VD) | KFA Salzburg | Verständigungsmeldungen | Verarbeiten der Verständigungsmeldungen | O | O | R | möglicherweise nicht korrekte Daten werden übermittelt | Testübertragungen ab Freischaltung für die KfA Salzburg (siehe bisherige Übermittlungen und Telefonate)
65-7 | Eingabe DDS (VD) | KFA Salzburg | Anbindung an das Clearingsystem | Fehlererkennung durch das Clearingsystem | O | O | R | keine Fehlerprüfung möglich | Testübertragungen ab Freischaltung für die KfA Salzburg (siehe bisherige Übermittlungen und Telefonate)
65-8 | Eingabe DDS (VD) | KFA Salzburg | alte Verarbeitungen | ggf. müssen Meldungen nach dem altem System durchgeführt werden | O | O | R | die KfA Salzburg kann keine Beitragsgrundlagen übermitteln | Testübertragungen ab Freischaltung für die KfA Salzburg (siehe bisherige Übermittlungen und Telefonate)
16 | ELDA | OÖGKK | ELDA-Online Erfassung VSNR Anforderung | Über ELDA-Onlineerfassung ist die Erfassung der neuen DM-Org. Meldung "VSNR Anforderung" für den DG möglich. | O | SR | SR | Alle DG (~4 %) die keine Lohnverrechnunssoftware verwenden können keine VSNR Anforderung stellen. | Abnahmeprotokoll von Abnahmetest auf eSV IT1 nach Deployment am 03.04.2018
17 | ELDA | OÖGKK | ELDA Software Erfassung VSNR Anforderung | DG die weder eine Lohnverrechnung installiert haben und ELDA-Online nicht verwenden, verwenden den ELDA Client. Die Erfassung der neuen DM-Org. und DB-Org. VSNR Anforderung ist möglich. | O | SR | SR | Alle DG die keine Lohnverrechnunssoftware od. ELDA-Online verwenden können keine VSNR Anforderung stellen | Abnahmeprotokoll ELDA Windows-Client 28.02.
18 | ELDA | OÖGKK | ELDA Server (Datenempfang) | Die Schnittstelle für die Lohnverrechner empfängt die neuen DM-Org. (35. Erg.) & DB-Org (21. Erg.) Meldesätze. | SR | SR | SR | Alle DG die eine Lohnverrechnungssoftware verwenden können keine DN anmelden bzw. Beitragsmeldungen absetzen. | Abnahmeprotokoll Release 6.0 FS1
19 | ELDA | OÖGKK | ELDA Server (Prüfung / Weiterleitung) | Die eingelangten Meldesätze werden gem. neuem Prüfkatalog von Ende Oktober 2017 geprüft und an den Empfänger weitergegeben. | SR | N | N | DN können nicht angemeldet werden, Beitragsabfuhr nicht möglich auf Grund fehlender Daten. | Abnahmeprotokoll 7.0 FS1
19-1 | ELDA | OÖGKK | ELDA Server (Prüfung / Weiterleitung) | Die eingelangten Meldesätze werden gem. Prüfkatalog v35 (DM) und v21 (DB) geprüft und an den Empfänger weiter gegeben. | O | SR | SR | DN können nicht angemeldet werden, Beitragsabfuhr nicht möglich auf Grund fehlender Daten. | Abnahmeprotokoll 7.0 FS2
20 | ELDA | OÖGKK | ELDA Server (AMS) | Die geänderte Datenbereitstellung für das AMS ist produktiv. | O | O | R | Ansprüche im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind nicht korrekt. | Abnahmeprotokoll 7.0
21 | ELDA | OÖGKK | ELDA Server (ELDA Box Clearingsätze) statische Zuordnung | Die Rückmeldesätze aus dem Clearingsystem werden statisch in die ELDA Box zugeordnet (automatischer Download der Clearingfälle ist in ELDA möglich). | R | R | R | Clearingfälle können dem DG nicht über ELDA mitgeteilt werden. | Abnahmeprotokoll 7.0 FS1
16-1 | ELDA | OÖGKK | ELDA-Online Erfassung mBGM Gesamt | Über ELDA-Onlineerfassung ist die Erfassung der neuen DM-Org. Meldesätze für den DG möglich. | O | O | SR | Alle DG (~4 %) die keine Lohnverrechnunssoftware verwenden können keine DN anmelden bzw. Beitragsmeldungen absetzen. | Abnahmeprotokoll von Abnahmetest auf eSV IT1 nach Deployment am 01.10.2018
17-1 | ELDA | OÖGKK | ELDA Software Erfassung mBGM Gesamt | DG die weder eine Lohnverrechnung installiert haben und ELDA-Online nicht verwenden, verwenden den ELDA Client. Die Erfassung der neuen DM-Org. und DB-Org. Meldesätze für den DG ist möglich. | O | O | SR | Alle DG die keine Lohnverrechnunssoftware od. ELDA-Online verwenden können keine DN anmelden bzw. Beitragsmeldungen absetzen. | Abnahmeprotokoll ELDA Windows-Client 01.10.
21-1 | ELDA | OÖGKK | BNKR/SNR-Zuordnung durch KV-SB | Zuordnungsmaske Beitragskontonummer/Seriennummer steht für KV-Sachbearbeiter zur Verfügung | O | O | O | Clearingfälle bleiben bis zu Verstreichung der Frist im DG-Dialogsystem liegen (Erstatz-mBGM) | Abnahmeprotokoll Release 7.0 FS4
21-2 | ELDA | OÖGKK | SS für BKNR/SNR-Zuordnung | ELDA-Schnittstelle zu SVC-App bzgl. BKNR/SNR-Zuordnung | O | R | R | KV-Sachbearbeiter muss Zuordnung BKNR/SNR durchführen | Abnahmeprotokoll Release 7.0 FS4
21-3 | ELDA | OÖGKK | Batch bzw. Online Performance (Massendatentests) | Die Verabeitungen müssen zeitgerecht abgeschlossen sein. Es darf zu keiner Behinderung der SB kommen. | O | O | SR | Behinderung des Fach-Betriebes und Verzöger-ungen in der Erledigung | Durchlaufzeiten
21-4 | ELDA | OÖGKK | ELDA Server (ELDA Box Clearingsätze) Gesamt | Die Rückmeldesätze aus dem Clearingsystem werden in die ELDA Box über den Referenzwert zugeordnet (automatischer Download der Clearingfälle ist in ELDA möglich). | O | R | R | Clearingfälle können dem DG nicht über ELDA mitgeteilt werden. | Abnahmeprotokoll 7.0 FS3
16-2 | ELDA |  | ELDA Online Screenshots NÖDIS | Lieferung eines Prototyps an NÖDIS für Kommunikationsmaßnahmen (Artikel Juni und September) | O | R | N | Es gibt keine Screenshots, daher schlechtere Kommunikationsmaßnahmen | Screenshots/Prototyp liegt vor
23 | ePK | HVB | Gutschriftsberechnung | ePK berechnet eine Gutschrift laut APG mittels mBGM Meldungen | O | O | R | BGLs nach 1.1.2019 können bei APG Pension automatisch nicht berücksichtigt werden. | Abnahmeprotokoll Release 4.0
14 | e-PV | PVA | Verständigungsmeldungen | Organisatorische Begleitmaßnahmen für vermehrte automatische Verständigungsmeldungen (SART-AUT) | O | O | R | manuelle Sichtung | Abnahme durch den Fachbereich
67 | e-PV | PVA | Pensionsberechnung | VVP hat neue Schnittstelle ZVD-WS angebunden und berechnet Pensionen gemäß der ab 1.1.2019 herrschenden Datenspeicherung (Steuerfelder und BGLs). Dante kann basierend auf den mBGM Werten von VVP einen gültigen Pensionsbescheid erstellen. VVP versort ePK mit den erforderlichen Daten. | O | O | SR | keine automatische Pensionsberechnung für den gesamten Leistungsbereich nach 1.1.2019 | Abnahme der Applikation durch den Fachbereich
82 | EQS AGH | STGKK | eQS Abnahme AGH V-4.16 | Test der Version AGH V-4.16.0 ist erfolgt | SR | - | - | es liegt keine Aussage zur Qualität der betroffenen Version vor. Eine Inbetriebnahme der Version ist stark risikobehaftet. | Testprotokoll liegt vor
83 | EQS AGH | STGKK | eQS Abnahme AGH V-4.17 | Test der Version AGH V-4.17.0 ist erfolgt | N | R | - | es liegt keine Aussage zur Qualität der betroffenen Version vor. Eine Inbetriebnahme der Version ist stark risikobehaftet. | Testprotokoll liegt vor
84 | EQS ALWE | STGKK | eQS Abnahme Webeku 3.18 | Test der Version WEBEKU 3.18.0 ist erfolgt | SR | - | - | es liegt keine Aussage zur Qualität der betroffenen Version vor. Eine Inbetriebnahme der Version ist stark risikobehaftet. | Testprotokoll liegt vor
85 | EQS ALWE | STGKK | eQS Abnahme Webeku 3.19 | Test der Version WEBEKU 3.19.0 ist erfolgt | SR | - | - | es liegt keine Aussage zur Qualität der betroffenen Version vor. Eine Inbetriebnahme der Version ist stark risikobehaftet. | Testprotokoll liegt vor
86 | EQS BE | STGKK | eQS Abnahme BE-2.45 | Test der Version BE-2.45.00 ist erfolgt | SR | - | - | es liegt keine Aussage zur Qualität der betroffenen Version vor. Eine Inbetriebnahme der Version ist stark risikobehaftet. | Testprotokoll liegt vor
87 | EQS BE | STGKK | eQS Abnahme BE-2.46 | Test der Version BE-2.46.00 ist erfolgt | SR | - | - | es liegt keine Aussage zur Qualität der betroffenen Version vor. Eine Inbetriebnahme der Version ist stark risikobehaftet. | Testprotokoll liegt vor
88 | EQS DG-Dialogsystem | STGKK | eQS Abnahme DG-Dialog-Mai | Test der Version DG-Dialog-MAI ist erfolgt | SR | - | - | es liegt keine Aussage zur Qualität der betroffenen Version vor. Eine Inbetriebnahme der Version ist stark risikobehaftet. | Testprotokoll liegt vor
89 | EQS DG-Dialogsystem | STGKK | eQS Abnahme DG-Dialog-Rest | Test der Version DG-Dialog-Rest ist erfolgt | R | - | - | es liegt keine Aussage zur Qualität der betroffenen Version vor. Eine Inbetriebnahme der Version ist stark risikobehaftet. | Testprotokoll liegt vor
90 | EQS MVB | STGKK | eQS Abnahme MVB 6.01 | Test der Version MVB 6.01 ist erfolgt | SR | - | - | es liegt keine Aussage zur Qualität der betroffenen Version vor. Eine Inbetriebnahme der Version ist stark risikobehaftet. | Testprotokoll liegt vor
91 | EQS MVB | STGKK | eQS Abnahme MVB 6.02 | Test der Version MVB 6.02 ist erfolgt | SR | - | - | es liegt keine Aussage zur Qualität der betroffenen Version vor. Eine Inbetriebnahme der Version ist stark risikobehaftet. | Testprotokoll liegt vor
92 | EQS MVB | STGKK | eQS Abnahme MVB 6.03 | Test der Version MVB 6.03 ist erfolgt | R | - | - | es liegt keine Aussage zur Qualität der betroffenen Version vor. Eine Inbetriebnahme der Version ist stark risikobehaftet. | Testprotokoll liegt vor
93 | EQS MVB | STGKK | eQS Abnahme MVB 6.05 | Test der Version MVB 6.05 ist erfolgt | R | - | - | es liegt keine Aussage zur Qualität der betroffenen Version vor. Eine Inbetriebnahme der Version ist stark risikobehaftet. | Testprotokoll liegt vor
94 | EQS MVB | STGKK | eQS Abnahme MVB 6.06 | Test der Version MVB 6.06 ist erfolgt | N | R | - | es liegt keine Aussage zur Qualität der betroffenen Version vor. Eine Inbetriebnahme der Version ist stark risikobehaftet. | Testprotokoll liegt vor
95 | EQS MVB | STGKK | eQS Abnahme MVB 6.07 | Test der Version MVB 6.07 ist erfolgt | N | N | R | es liegt keine Aussage zur Qualität der betroffenen Version vor. Eine Inbetriebnahme der Version ist stark risikobehaftet. | Testprotokoll liegt vor
96 | eSV | SVC | WebApp BKNR/SNR-Zuordnung | SVC Zuordnungs-WebApp BKNR/SNR | O | R | R | KV-Sachbearbeiter muss Zuordnung BKNR/SNR durchführen | Subteam Abnahmeprotokoll
96-1 | eSV | SVC | Batch bzw. Online Performance (Massendatentests) | Die Verabeitungen müssen zeitgerecht abgeschlossen sein. Es darf zu keiner Behinderung der SB kommen. | O | O | SR | Behinderung des Fach-Betriebes und Verzöger-ungen in der Erledigung | Durchlaufzeiten
27 | FOKO | OÖGKK | Mdif Versicherungszeit | Analyse MdifPaket MdifVersicherungszeit (STP MVB) | O | O | R | Daten können nicht verarbeitet werden | SVMM Schnittstelle beschrieben
27-1 | FOKO | OÖGKK | Mdif Beitragsgrundlage | Analyse MdifPaket(e) Beitragsgrundlage (STP MVB) | O | O | R | Daten können nicht verarbeitet werden | SVMM Schnittstelle beschrieben
27-2 | FOKO | OÖGKK | Schnittstelle Sa290 | Adaptierung der Standardschnittstelle Sa290 für nicht STP MVB - Träger | O | O | R | Daten können nicht verarbeitet werden | Schnittstelle Sa290 beschrieben
27-3 | FOKO | OÖGKK | Importroutine | Importroutine(n) adaptieren | O | O | R | Daten können nicht verarbeitet werden | Algorithmus vorhanden
27-4 | FOKO | OÖGKK | Datenmodell | Datenmodell(e) anpassen | O | O | R | Daten können nicht verarbeitet werden | Datenmodell vorhanden
27-5 | FOKO | OÖGKK | Attribut | Algorithmus für Berechnung des Attributes VkatFoko anpassen | O | O | R | Daten können nicht verarbeitet werden | Algorithmus vorhanden
27-6 | FOKO | OÖGKK | Altdaten | Altdaten: Umstellung auf Tarifsystem (Mapping auf Tarifsystem vorsehen, Mapping vorhanden) | O | O | R | Vergleich mit Altdaten ist nicht möglich | Daten vorhanden
27-7 | FOKO | OÖGKK | Testlieferung | Testlieferung Mdif_Pakete | O | O | R | Test kann nicht erfolgen | Testdaten verarbeitet
27-8 | FOKO | OÖGKK | Test | Test der Foko-Algorithmen (Import, Verarbeitungslogik, Vkat, …) | O | O | R | Keine Freigabe der neuen Algorithmen | Abnahmeprotokoll vorhanden
27-9 | FOKO | OÖGKK | Fachtest | Fachtest | O | O | R | Keine Freigabe der neuen Algorithmen | Abnahmeprotokoll vorhanden
28 | GB | HVB | Batchläufe mehrfach Geringfügige | Die Batchläufe zur Erkennung der mehrfachen geringfügigen Beschäftigung sind umgesetzt und in Betrieb | O | O | O | Erster Einsatz ist im 3./4. Quartal 2019 notwendig - weil sonst die quartalsweise Vorschreibung nach 6 Monaten nicht funktioniert (bedingt durch die Umstellung auf quartalsweise Vorschreibung laut AP016). | Aussage IT-Org
38 | Gesamteinsatz | HVB | Übergreifende Gesamtplanung | Darstellung einer übergreifenden Gesamtplanung (mBGM-Stakeholder)/Big Picture | O | SR | SR | keine grobe Übersicht hinsichtlich relevanter Aktivitäten zum Einsatz | Übergreifender Gesamtplan
38-1 | Gesamteinsatz | HVB | Detailplanungen | Auf Basis der Gesamtplanung eine textuelle und grafische Planung/Beschreibung der einzelnen Bausteine (PAT, Produktiv Deployment und Inbetriebnahme, GKK, Sonderversicherungsträger, etc.) | O | R | SR | keine detaillierte Übersicht hinsichtlich relevanter Aktivitäten zum Einsatz | Detailplanungen
38-2 | Gesamteinsatz | HVB | Schulungskoordination | Durchführung der zentralen Schulungskoordination (Fokus GKK) anhand des erarbeiteten Schulungsfeinkonzepts inkl. Gesamtplanung | O | R | SR | keine Gesamtplanung hinsichtlich Fach-, Produkt-, und trägerspezifischer Anwenderschulungen; unkoordinierte und nicht einheitliche Schulungsdurchführungen | Schulungsfeinkonzept
38-3 | Gesamteinsatz | HVB | Schulungsumgebung(en) | Bereitstellung von Schulungsumgebung(en) für GKK anhand des erarbeiteten Schulungsumgebungskonzepts | O | SR | SR | trägerspezifische Anwenderschulungen können nicht durchgeführt werden | Schulungsumgebung(en)
38-4 | Gesamteinsatz | HVB | Prozess Go/No-Go-Entscheidung | Ausarbeitung des Prozesses zur Go/No Go Entscheidung (Entscheidungsgremien, Rollen, Verantwortlichkeiten, zeitlicher Ablauf, etc.) | O | R | SR | keine definierten Entscheidungsträger, -zeitpunkte, -wege für Entscheidungsfindung Go/No-Go | Prozessbeschreibung
38-5 | Gesamteinsatz | HVB | Einsatzdurchführung | Bereitstellung der Organisationsform für den Einsatz und Koordination des Einsatzes laut erarbeitetem Drehbuch | O | R | SR | unkoordinierter Einsatz. Manche Applikationen werden unabgestimmt eingesetzt | Einsatzdrehbücher
38-6 | Gesamteinsatz | HVB | Stabilisierung | Bereitstellung der Organisationsform für die und Koordination der Stabilisierungsphase | O | O | SR | keine klaren und kurzen Kommunikationswege bei Fehlern. Längere unkoordinierte Fehlerbehebung | Stabilisierungskonzept
29 | GPLA | TGKK | neues Prüfprogramm | neues mBGM basiertes Prüfprogramm | O | O | R | Ausgenommen Insolvenzprüfungen nicht sofort zum 1.1.2019 bereit | Abnahmeprotokoll Release 3.0
117 | GPLA | TGKK | Batch bzw. Online Performance (Massendatentests) | Die Verabeitungen müssen zeitgerecht abgeschlossen sein. Es darf zu keiner Behinderung der SB kommen. | O | O | SR | Behinderung des Fach-Betriebes und Verzöger-ungen in der Erledigung | Durchlaufzeiten
30 | Grundlagen DDS | SVA d. gew. Wirtschaft | SVA ZVD Meldung | mBGMs der SVGW können für den gewerblichen Bereich gemeldet werden. | O | O | R | Im Bereich des GSVG gibt es keine mBGM, daher nur Umstellung der Meldepolitik die nicht erfolgt. | Abnahmeprotokoll
80 | HVB/LVB | HVB | Test mit Tarifsystem 2019 | Durchführen von Tests mit dem für 2019 eingestellten Tarifsystem-Regelwerk. | O | O | R | Alle bisher im mBGM-Programm vorgesehenen Tests werden mit einem Tarifsystem-Regelwerk für 2018 durchgeführt. Das im HVB zentral gewartete Tarifsystem-Regelwerk wird über export und import-Funktionalität den STPs und den LSWH zur Verfügung gestellt. Fehler beim Einstellen des Tarifsystem-Regelwerks würden ohne Tests erst in der Produktion erkannt werden. Auswirkungen nicht einschätzbar. | Testkonzept und Testplan für Tests mit Tarifsystem-Regelwerk 2019 vorhanden.
80-1 | HVB/LVB | BMASK | Verwaltungskörper | Erhebungsblatt zur Verwaltungskörperbestellung anpassen | O | O | R | Erhebungsblatt kann nicht erstellt werden. Probleme bei nächsten Wahlen | Aussage BMASK
73 | Ju4Health | OÖGKK | Schnittstelle Dienstverhältnisse | MVB liefert Dienstverhältnisse der Versicherten, die zu einer Jugendlichenuntersuchung eingeladen werden; Änderungen im Verlauf einer Versicherung Ist bereits mit MVB abgestimmt. Änderung Schnittstelle tritt mit 2/2017 in Kraft. | O | O | R | STP-JU4Health kann nicht mehr korrekt arbeiten; es werden falsche oder nicht alle Einladungen verschickt | Schnittstelle wird von MVB korrekt befüllt und zur Verfügung gestellt.
98 | KFA (Graz) | KFA Graz | mBGM Umsetzung | Die KFA liefert mBGMs zur betrieblichen Vorsorge, sowie monatliche BGLs in die zentrale Versicherungsdatei | O | O | R | keine Versichertenzuordnung der Beiträge möglich. Ansprüche weiterhin gewährleistet. | Aussage der betreffenden KFA
99 | KFA (OÖ-Gemd) | KFA OÖ-Gemd | mBGM Umsetzung | Die KFA liefert mBGMs zur betrieblichen Vorsorge, sowie monatliche BGLs in die zentrale Versicherungsdatei | O | O | R | keine Versichertenzuordnung der Beiträge möglich. Ansprüche weiterhin gewährleistet. | Aussage der betreffenden KFA
100 | KFA (OÖ-Lehrer) | KFA OÖ-Lehrer | mBGM Umsetzung | Die KFA liefert mBGMs zur betrieblichen Vorsorge, sowie monatliche BGLs in die zentrale Versicherungsdatei | O | O | R | keine Versichertenzuordnung der Beiträge möglich. Ansprüche weiterhin gewährleistet. | Aussage der betreffenden KFA
74 | LAK | LAK | LAK Mitglieder | Mitgliederverwaltung der Landarbeiterkammer | O | O | R | Mitglieder können nicht übermittelt werden | Probleme bei nächster Wahl
33 | LGKK | OÖGKK | Korrektur Beitragsgrundlagen- meldungen (Altfälle) | Korrekturmeldungen an HVB (KG/WG) | R | R | SR | fehlerhafte Meldungen betreffend Pensionskonto | eQS Abnahmeprotokoll Release 6.6 (mBGM)
33-1 | LGKK | OÖGKK | 1-Tagesmeldungen (Neu-Meldung Bemessungsgrundlage) | neue Arbeitsaufteilung zur Ablöse 1-Tagesmeldungen (Meldung an MVB) | R | R | SR | keine korrekten neuen 1-Tagesmeldungen | eQS Abnahmeprotokoll Release 6.6 (mBGM)
33-2 | LGKK | OÖGKK | Anspruchsfeststellung | bedingt durch Wegfall der Beitragsgruppen | R | R | SR | kein Leistungsanspruch | eQS Abnahmeprotokoll Release 6.6 (mBGM)
33-3 | LGKK | OÖGKK | Ersatzzeitenmeldung | bedingt durch Wegfall der Beitragsgruppen | R | R | SR | fehlende Ersatzzeiten | eQS Abnahmeprotokoll Release 6.6 (mBGM)
33-4 | LGKK | OÖGKK | DM-ORG - AEB | Erweiterung des Datensatzes | R | R | SR | keine autom. Einstufung mehr möglich | eQS Abnahmeprotokoll Release 6.6 (mBGM)
35 | mBGM BGKK | BGKK | organisatorische Umstellung | Der Träger hat seine Organisationsform und Geschäftsprozesse den neuen Gegebenheiten der mBGM bzw. zur Teilinbetriebnahme des Clearingsystems angepasst (zum Einsatztermin inkl. Stabilisierungsorganisation) | O | R | SR | Prozesse laufen nicht korrekt ab. Im Betrieb werden Problemstellungen entdeckt die unmittelbar gelöst werden müssen | Aussage des Umsetzungsprojektleiters
35-1 | mBGM BGKK | BGKK | Mitarbeiter-Schulungen durchgeführt | Der Träger hat seine internen Mitarbeiter auf den neuen Prozesse und Programme geschult und die Mitarbeiter sind befähigt Auskunft (in fachlichen Fragestellungen) zu geben. | O | O | R | Benutzer können die Applikationen nicht korrekt bedienen und brauchen für die Arbeit deutlich länger | Schulungszeitplan, Aussage Projektleiter Fachschulung erledigt.
35-2 | mBGM BGKK | BGKK | DG-Kommunikation | Die DG des Trägers wurden durch Veranstaltungen und Aussendungen auf die mBGM vorbereitet | O | O | R | Die DG brauchen vermehrt Unterstützung durch die KV-SB | Veranstaltungszeitplan
35-4 | mBGM BGKK | BGKK | Test trägerspezifische Einstellungen | Kritische Verarbeitungen des Trägers werden mit trägerspezifischen Einstellungen getestet. | O | O | R | Möglicherweise falsche oder nicht funktionierende trägerspezifische Einstellungen. | Testablaufplan bzw Drehbuch
39 | mBGM KGKK | KGKK | organisatorische Umstellung | Der Träger hat seine Organisationsform und Geschäftsprozesse den neuen Gegebenheiten der mBGM bzw. zur Teilinbetriebnahme des Clearingsystems angepasst (zum Einsatztermin inkl. Stabilisierungsorganisation) | O | R | SR | Prozesse laufen nicht korrekt ab. Im Betrieb werden Problemstellungen entdeckt die unmittelbar gelöst werden müssen | Aussage des Umsetzungsprojektleiters
39-1 | mBGM KGKK | KGKK | Mitarbeiter-Schulungen durchgeführt | Der Träger hat seine internen Mitarbeiter auf den neuen Prozesse und Programme geschult und die Mitarbeiter sind befähigt Auskunft (in fachlichen Fragestellungen) zu geben. | O | O | R | Benutzer können die Applikationen nicht korrekt bedienen und brauchen für die Arbeit deutlich länger | Schulungszeitplan, Aussage Projektleiter Fachschulung erledigt.
39-2 | mBGM KGKK | KGKK | DG-Kommunikation | Die DG des Trägers wurden durch Veranstaltungen und Aussendungen auf die mBGM vorbereitet | O | O | R | Die DG brauchen vermehrt Unterstützung durch die KV-SB | Veranstaltungszeitplan
39-4 | mBGM KGKK | KGKK | Test trägerspezifische Einstellungen | Kritische Verarbeitungen des Trägers werden mit trägerspezifischen Einstellungen getestet. | O | O | R | Möglicherweise falsche oder nicht funktionierende trägerspezifische Einstellungen. | Testablaufplan bzw Drehbuch
40-2 | mBGM Marketing (ELDA) | OÖGKK | SW-Herstellertreffen durchführen | Durchführung der SW-Herstellertreffen und intensiver Kontakt mit den SW-Herstellern | R | R | R | Lohnsoftwarehersteller liefern minder qualitatives Produkt an die DG aus | SW-Herstellertreffen durchgeführt
40 | mBGM Marketing (Nödis) | NÖGKK | DG-Service Ausgaben | Erstellung der beiden DGService Ausgaben | R | R | R | Die DG brauchen vermehrt Unterstützung durch die KV-SB | Druckwerke liegen vor
40-1 | mBGM Marketing (Nödis) | NÖGKK | Internetseite betreuen | Betreuung der mBGM-Homepage | R | R | R | Die DG brauchen vermehrt Unterstützung durch die KV-SB | aktuelle Homepage
41 | mBGM NÖGKK | NÖGKK | organisatorische Umstellung | Der Träger hat seine Organisationsform und Geschäftsprozesse den neuen Gegebenheiten der mBGM bzw. zur Teilinbetriebnahme des Clearingsystems angepasst (zum Einsatztermin inkl. Stabilisierungsorganisation) | O | R | SR | Prozesse laufen nicht korrekt ab. Im Betrieb werden Problemstellungen entdeckt die unmittelbar gelöst werden müssen | Aussage des Umsetzungsprojektleiters
41-1 | mBGM NÖGKK | NÖGKK | DG-Kommunikation | Die DG des Trägers wurden durch Veranstaltungen und Aussendungen auf die mBGM vorbereitet | O | O | R | Die DG brauchen vermehrt Unterstützung durch die KV-SB | Veranstaltungszeitplan
41-1 | mBGM NÖGKK | NÖGKK | Mitarbeiter-Schulungen durchgeführt | Der Träger hat seine internen Mitarbeiter auf den neuen Prozesse und Programme geschult und die Mitarbeiter sind befähigt Auskunft (in fachlichen Fragestellungen) zu geben. | O | O | R | Benutzer können die Applikationen nicht korrekt bedienen und brauchen für die Arbeit deutlich länger | Schulungszeitplan, Aussage Projektleiter Fachschulung erledigt.
41-4 | mBGM NÖGKK | NÖGKK | Test trägerspezifische Einstellungen | Kritische Verarbeitungen des Trägers werden mit trägerspezifischen Einstellungen getestet. | O | O | R | Möglicherweise falsche oder nicht funktionierende trägerspezifische Einstellungen. | Testablaufplan bzw Drehbuch
42 | mBGM OÖGKK | OÖGKK | organisatorische Umstellung | Der Träger hat seine Organisationsform und Geschäftsprozesse den neuen Gegebenheiten der mBGM bzw. zur Teilinbetriebnahme des Clearingsystems angepasst (zum Einsatztermin inkl. Stabilisierungsorganisation) | O | R | SR | Prozesse laufen nicht korrekt ab. Im Betrieb werden Problemstellungen entdeckt die unmittelbar gelöst werden müssen | Aussage des Umsetzungsprojektleiters
121 | mBGM OÖGKK | OÖGKK | Produktionstestbetrieb | Dienstgebertest mit ausgewählten Dienstgebern durchführen | O | O | R | kein vorzeitiger Erfahrungsgewinn | Erfahrungsbericht Projektleitung
42-1 | mBGM OÖGKK | OÖGKK | Mitarbeiter-Schulungen durchgeführt | Der Träger hat seine internen Mitarbeiter auf den neuen Prozesse und Programme geschult und die Mitarbeiter sind befähigt Auskunft (in fachlichen Fragestellungen) zu geben. | O | O | R | Benutzer können die Applikationen nicht korrekt bedienen und brauchen für die Arbeit deutlich länger | Schulungszeitplan, Aussage Projektleiter Fachschulung erledigt.
42-2 | mBGM OÖGKK | OÖGKK | DG-Kommunikation | Die DG des Trägers wurden durch Veranstaltungen und Aussendungen auf die mBGM vorbereitet | O | O | R | Die DG brauchen vermehrt Unterstützung durch die KV-SB | Veranstaltungszeitplan
42-4 | mBGM OÖGKK | OÖGKK | Test trägerspezifische Einstellungen | Kritische Verarbeitungen des Trägers werden mit trägerspezifischen Einstellungen getestet. | O | O | R | Möglicherweise falsche oder nicht funktionierende trägerspezifische Einstellungen. | Testablaufplan bzw Drehbuch
44 | mBGM SGKK | SGKK | organisatorische Umstellung | Der Träger hat seine Organisationsform und Geschäftsprozesse den neuen Gegebenheiten der mBGM bzw. zur Teilinbetriebnahme des Clearingsystems angepasst (zum Einsatztermin inkl. Stabilisierungsorganisation) | O | R | SR | Prozesse laufen nicht korrekt ab. Im Betrieb werden Problemstellungen entdeckt die unmittelbar gelöst werden müssen | Aussage des internen Steuerungsausschusses
44-1 | mBGM SGKK | SGKK | Mitarbeiter-Schulungen durchgeführt | Der Träger hat seine internen Mitarbeiter auf den neuen Prozesse und Programme geschult und die Mitarbeiter sind befähigt Auskunft (in fachlichen Fragestellungen) zu geben. | O | O | R | Benutzer können die Applikationen nicht korrekt bedienen und brauchen für die Arbeit deutlich länger | Schulungszeitplan, Aussage des internen Steuerungsausschusses.
44-2 | mBGM SGKK | SGKK | DG-Kommunikation | Die DG des Trägers wurden durch Veranstaltungen und Aussendungen auf die mBGM vorbereitet | O | O | R | Die DG brauchen vermehrt Unterstützung durch die KV-SB | Veranstaltungszeitplan
44-4 | mBGM SGKK | SGKK | Test trägerspezifische Einstellungen | Kritische Verarbeitungen des Trägers werden mit trägerspezifischen Einstellungen getestet. | O | O | R | Möglicherweise falsche oder nicht funktionierende trägerspezifische Einstellungen. | Testablaufplan bzw Drehbuch
45 | mBGM STGKK | STGKK | organisatorische Umstellung | Der Träger hat seine Organisationsform und Geschäftsprozesse den neuen Gegebenheiten der mBGM bzw. zur Teilinbetriebnahme des Clearingsystems angepasst (zum Einsatztermin inkl. Stabilisierungsorganisation) | O | R | SR | Prozesse laufen nicht korrekt ab. Im Betrieb werden Problemstellungen entdeckt die unmittelbar gelöst werden müssen | Aussage des Umsetzungsprojektleiters
122 | mBGM STGKK | STGKK | Produktionstestbetrieb | Dienstgebertest mit ausgewählten Dienstgebern durchführen | O | O | R | kein vorzeitiger Erfahrungsgewinn | Erfahrungsbericht Projektleitung
45-1 | mBGM STGKK | STGKK | Mitarbeiter-Schulungen durchgeführt | Der Träger hat seine internen Mitarbeiter auf den neuen Prozesse und Programme geschult und die Mitarbeiter sind befähigt Auskunft (in fachlichen Fragestellungen) zu geben. | O | O | R | Benutzer können die Applikationen nicht korrekt bedienen und brauchen für die Arbeit deutlich länger | Schulungszeitplan, Aussage Projektleiter Fachschulung erledigt.
45-2 | mBGM STGKK | STGKK | DG-Kommunikation | Die DG des Trägers wurden durch Veranstaltungen und Aussendungen auf die mBGM vorbereitet | O | O | R | Die DG brauchen vermehrt Unterstützung durch die KV-SB | Veranstaltungszeitplan
45-4 | mBGM STGKK | STGKK | Test trägerspezifische Einstellungen | Kritische Verarbeitungen des Trägers werden mit trägerspezifischen Einstellungen getestet. | O | O | R | Möglicherweise falsche oder nicht funktionierende trägerspezifische Einstellungen. | Testablaufplan bzw Drehbuch
46 | mBGM SVA | SVA d. gew. Wirtschaft | BEICON Hinzurechnungen | Hinzurechnungsbeiträge für (alte) Künstler bzw. Ärzte (KV ASVG) korrekt berechnet. Wird über BEICON gemacht. | O | O | O | Bei etwa 2000 Versicherten sind nicht ganz richtige BGLs ab 1.1.2020 gespeichert | Aussage Projektleiter
47 | mBGM SVB | SVB | SB Verständigung | Der Träger hat seine SB über die neue BGL Speicherung informiert | O | O | O | Im Clearingbereich zwischen SVB und Trägern/HVB könnte es zu Verzögerungen kommen | Aussage Projektleiter
49 | mBGM TGKK | TGKK | organisatorische Umstellung | Der Träger hat seine Organisationsform und Geschäftsprozesse den neuen Gegebenheiten der mBGM bzw. zur Teilinbetriebnahme des Clearingsystems angepasst (zum Einsatztermin inkl. Stabilisierungsorganisation) | O | R | SR | Prozesse laufen nicht korrekt ab. Im Betrieb werden Problemstellungen entdeckt die unmittelbar gelöst werden müssen | Aussage des Umsetzungsprojektleiters
49-1 | mBGM TGKK | TGKK | Mitarbeiter-Schulungen durchgeführt | Der Träger hat seine internen Mitarbeiter auf den neuen Prozesse und Programme geschult und die Mitarbeiter sind befähigt Auskunft (in fachlichen Fragestellungen) zu geben. | O | O | R | Benutzer können die Applikationen nicht korrekt bedienen und brauchen für die Arbeit deutlich länger | Schulungszeitplan, Aussage Projektleiter Fachschulung erledigt.
49-2 | mBGM TGKK | TGKK | DG-Kommunikation | Die DG des Trägers wurden durch Veranstaltungen und Aussendungen auf die mBGM vorbereitet | O | O | R | Die DG brauchen vermehrt Unterstützung durch die KV-SB | Veranstaltungszeitplan
49-4 | mBGM TGKK | TGKK | Test trägerspezifische Einstellungen | Kritische Verarbeitungen des Trägers werden mit trägerspezifischen Einstellungen getestet. | O | O | R | Möglicherweise falsche oder nicht funktionierende trägerspezifische Einstellungen. | Testablaufplan bzw Drehbuch
102 | mBGM VANot | VANot | mBGM Umsetzung (VD) | Die VANot gibt monatliche VD-BGL Meldungen an die ZVD (via elektronische Meldung) bekannt | O | O | R | keine monatlichen Buchungen. Da die Buchungen nichts mit dem Geldfluss zu tun haben keine direkten Auswirkungen | Aussage VANot
102-1 | mBGM VANot | VANot | mBGM Umsetzung (MV) | Die VANot hat die BMV Buchungen auf monatlich umgestellt (via elektronische Meldung) | O | O | R | keine monatlichen Buchungen. Da die Buchungen nichts mit dem Geldfluss zu tun haben keine direkten Auswirkungen. Aufgrund der geringen Fallzahl ist eine manuelle Erfassung möglich. | Aussage VANot
51 | mBGM VGKK | VGKK | organisatorische Umstellung | Der Träger hat seine Organisationsform und Geschäftsprozesse den neuen Gegebenheiten der mBGM bzw. zur Teilinbetriebnahme des Clearingsystems angepasst (zum Einsatztermin inkl. Stabilisierungsorganisation) | O | R | SR | Prozesse laufen nicht korrekt ab. Im Betrieb werden Problemstellungen entdeckt die unmittelbar gelöst werden müssen | Aussage des Umsetzungsprojektleiters
51-1 | mBGM VGKK | VGKK | Mitarbeiter-Schulungen durchgeführt | Der Träger hat seine internen Mitarbeiter auf den neuen Prozesse und Programme geschult und die Mitarbeiter sind befähigt Auskunft (in fachlichen Fragestellungen) zu geben. | O | O | R | Benutzer können die Applikationen nicht korrekt bedienen und brauchen für die Arbeit deutlich länger | Schulungszeitplan, Aussage Projektleiter Fachschulung erledigt.
51-2 | mBGM VGKK | VGKK | DG-Kommunikation | Die DG des Trägers wurden durch Veranstaltungen und Aussendungen auf die mBGM vorbereitet | O | O | R | Die DG brauchen vermehrt Unterstützung durch die KV-SB | Veranstaltungszeitplan
51-4 | mBGM VGKK | VGKK | Test trägerspezifische Einstellungen | Kritische Verarbeitungen des Trägers werden mit trägerspezifischen Einstellungen getestet. | O | O | R | Möglicherweise falsche oder nicht funktionierende trägerspezifische Einstellungen. | Testablaufplan bzw Drehbuch
52 | mBGM WGKK | WGKK | organisatorische Umstellung | Der Träger hat seine Organisationsform und Geschäftsprozesse den neuen Gegebenheiten der mBGM bzw. zur Teilinbetriebnahme des Clearingsystems angepasst (zum Einsatztermin inkl. Stabilisierungsorganisation) | O | R | SR | Prozesse laufen nicht korrekt ab. Im Betrieb werden Problemstellungen entdeckt die unmittelbar gelöst werden müssen | Checkliste und Planung der org. Maßnahmen, Aussage des Umsetzungsprojektleiters
52-2 | mBGM WGKK | WGKK | Mitarbeiter-Schulungen durchgeführt | Der Träger hat seine internen Mitarbeiter auf den neuen Prozesse und Programme geschult und die Mitarbeiter sind befähigt Auskunft (in fachlichen Fragestellungen) zu geben. | O | O | R | Benutzer können die Applikationen nicht korrekt bedienen und brauchen für die Arbeit deutlich länger | Schulungszeitplan, Aussage Projektleiter Fachschulung erledigt, Trainer ausgebildet
52-3 | mBGM WGKK | WGKK | DG-Kommunikation | Die DG des Trägers wurden durch Veranstaltungen und Aussendungen auf die mBGM vorbereitet | O | O | R | Die DG brauchen vermehrt Unterstützung durch die KV-SB | DG-Informationsmaterial der WGKK, Veranstaltungszeitplan
52-4 | mBGM WGKK | WGKK | Test trägerspezifische Einstellungen | Kritische Verarbeitungen des Trägers werden mit trägerspezifischen Einstellungen getestet. | O | O | R | Möglicherweise falsche oder nicht funktionierende trägerspezifische Einstellungen. | Konzept mit mBGM-GE und Fachbereich abgestimmt und freigegeben, Testablaufplan bzw Drehbuch
12-18 | mBGM-BVA (BTRG) | BVA | Zuordnung von BGN zu Versicherungszeiten und BV-Zeiten (alte Verarbeitungen) | BGN-Beitragsgrundlagen (für Zeiten vor 1.1.2019) werden Zeiten zugeordnet und auf Korrektheit geprüft | R | O | SR | Korrektheit der an den HV gemeldeten Beitragsgrundlagen kann nicht garantiert werden | Abnahmebericht der BVA-mBGM Programmleitung
12-12a | mBGM-BVA (BTRG, HVM) | BVA | Meldungen an HVB über "alte Melde-Schiene" | monatliche Beitragsgrundlagen, -Zeiten und BNs werden an den Hauptverband gemeldet | SR | O | N | Keine Verwaltung der monatlichen Beitragsgrundlagen (Pensionskonto, BV-Kassen, …) | Abnahmebericht der BVA-mBGM Programmleitung
12-13 | mBGM-BVA (BTRG, HVM) | BVA | Beitragsgrundlagenmeldung an VD und BMV - Alte Verarbeitungen | jährliche Beitragsgrundlagen für Zeiträume vor 1.1.2019 werden an den Hauptverband gemeldet | SR | O | SR | Keine Verwaltung der jährlichen Beitragsgrundlagen (Pensionskonto, BV-Kassen, …) | Abnahmebericht der BVA-mBGM Programmleitung
12-2 | mBGM-BVA (KOALA) | BVA | mBGM ELDA-Schnittstellen (VM) | Übernahme der Versichertenmeldungen reduziert | SR | O | SR | Keine An-, Ab- und Änderungsmeldungen ab 1.1.2019 möglich | Abnahmebericht der BVA-mBGM Programmleitung
12-4 | mBGM-BVA (KOALA, LAVA) | BVA | mBGM ELDA-Schnittstellen (BN) | Übernahme der BN für Zeiträume vor 1.1.2019 | SR | O | SR | Keine Aufrollungen für Zeiträume vor 1.1.2019 möglich. | Abnahmebericht der BVA-mBGM Programmleitung
12-5 | mBGM-BVA (KOALA, LAVA) | BVA | mBGM ELDA-Schnittstellen (mBGM) | Übernahme der mBGM für Zeiträume ab 1.1.2019 | SR | O | SR | Keine Abrechnung und Beitragsgrundlagenverwaltung für Zeiträume ab 1.1.2019 möglich. | Abnahmebericht der BVA-mBGM Programmleitung
12-1 | mBGM-BVA (LAVA) | BVA | mBGM alte Verarbeitungen nach 1.1.2019 | Nichtzulassung von Abrechnungen durch BN für Zeiträume ab 1.1.2019 bzw. von Abrechnungen durch mBGM für Zeiträume vor 1.1.2019 | R | O | SR | Abrechnung wäre möglich, aber Beitragsgrundlagen könnten nicht verwaltet werden | Abnahmebericht der BVA-mBGM Programmleitung
12-16 | mBGM-BVA (LAVA) | BVA | mBGM sanktionieren | Berechnung und Vorschreibung der Verzugszinsen | O | O | O | Finanzieller Entfall, bei BVA keine relevante Größe | Abnahmebericht der BVA-mBGM Programmleitung
12-17 | mBGM-BVA (LAVA) | BVA | Zuordnung von mBGM zu Versicherungszeiten und BV-Zeiten | mBGM-Beitragsgrundlagen werden Zeiten zugeordnet und auf Korrektheit geprüft | R | O | SR | Korrektheit der an den HV gemeldeten Beitragsgrundlagen kann nicht garantiert werden | Abnahmebericht der BVA-mBGM Programmleitung
12-6 | mBGM-BVA (LAVA) | BVA | mBGM alte Verarbeitungen vor 1.1.2019 | Verarbeitung BN für Zeiträume vor 1.1.2019 | SR | O | SR | Keine Aufrollungen für Zeiträume vor 1.1.2019 möglich. | Abnahmebericht der BVA-mBGM Programmleitung
12-9 | mBGM-BVA (LAVA) | BVA | mBGM Schnittstellen (CSV) | CSV-Files können in LAVA übernommen werden | SR | O | SR | Interne BVA-mBGN und Sonderabrechnungen können nicht übernommen werden. Damit können keine intern ermittelten Abrechnungen (Selbstzahler, pauschale Beitragszahlungen) übernommen und keine DG-mBGN korrigiert werden. | Abnahmebericht der BVA-mBGM Programmleitung
123-4 | mBGM-BVA (LAVA) |  | legistische Anpassungen April 2018 | Änderungen aus Budgetbegleitgesetz betreffend Meldepflichtänderungsgesetz | O | O | R | geringe finanzielle Fehler, sowie fehlerhafte Verständigungen an DG | Abnahmeprotokoll
12-12 | mBGM-BVA (LAVA, HVM) | BVA | Beitragsgrundlagenmeldung an VD und BMV | monatliche Beitragsgrundlagen werden an den Hauptverband gemeldet | R | O | SR | Keine Verwaltung der monatlichen Beitragsgrundlagen (Pensionskonto, BV-Kassen, …) | Abnahmebericht der BVA-mBGM Programmleitung
12-10 | mBGM-BVA (LAVA, KOALA, PANDA, NEBU, FIWI) | BVA | mBGM Schnittstellen (extern) | Anbindung an externe Partner (Meldungsübernahme, Forderungsverbuchung, Beitragszeiten) ist abrufbar | SR | O | SR | Anbindungen an LAVA, Panda, Bambus etc funktionieren intern nicht, damit ist die BVA nicht fähig, die Verwaltung des Beitragswesen zu gewährleisten | Abnahmebericht der BVA-mBGM Programmleitung
12-14 | mBGM-BVA (LAVA, NEBU) | BVA | Übernahme von Einzahlungen der Beitragszahler | Einzahlungen von Beiträgen werden verbucht und dem richtigen Beitragszahler zugeordnet | R | O | SR | Keine Verwaltung von Einzahlungen möglich | Abnahmebericht der BVA-mBGM Programmleitung
12-15 | mBGM-BVA (LAVA, NEBU) | BVA | Zuordnung von Einzahlungen der Beitragszahler | Einzahlungen von Beiträgen werden korrekt den Beitragsforderungen zugeordnet | R | O | SR | Keine Zahlungszuordnung von Einzahlungen möglich | Abnahmebericht der BVA-mBGM Programmleitung
12-19 | mBGM-BVA (LAVA, NEBU) | BVA | Durchführung des Monatsabschlusses | Der Monatsabschluss wird korrekt durchgeführt | SR | O | SR | BVA kann die Anforderungen an die korrekte Verwaltung der Eingezahlten Beiträge nicht erfüllen, keine Berichterstattung an HV und Aufsicht möglich, keine Weiterleitung der Treuhandgelder möglich | Abnahmebericht der BVA-mBGM Programmleitung
12-20 | mBGM-BVA (LAVA, NEBU) | BVA | Anweisung der Treuhandgelder | Treuhandgelder werden an die Empfänger korrekt angewiesen | R | O | SR | Keine Weiterleitung der Treuhandgelder (Pensionsversicherung, ALV, WF, BV, etc.) möglich | Abnahmebericht der BVA-mBGM Programmleitung
12-7 | mBGM-BVA (LAVA, NEBU) | BVA | mBGM am Beitragskonto verbuchen | Verbuchung der mBGM und BN am Beitragskonto - Umsetzung der notwendigen Masken | SR | O | SR | Beiträge können nach 1.1.2019 nicht auf die Beitragskonten verbucht werden. Kontoführung nicht möglich | Abnahmebericht der BVA-mBGM Programmleitung
12-8 | mBGM-BVA (LAVA, UEV) | BVA | mBGM geänderte KG/WE Verarbeitungen | neue Meldung von Beitragsgrundlagen für KG, WG, Rehabilitationsgeld und Wiedereingliederungsgeld (Monatlich) | R | O | R | keine BGL-Verwaltung für KG, WG, Rehabilitationsgeld und Wiedereingliederungsgeld | Abnahmebericht der BVA-mBGM Programmleitung
12-3 | mBGM-BVA (PANDA) | BVA | mBGM neue Meldungen | Adressmeldungen, VSNR Vergabe | R | O | SR | keine Adressänderungen und VSNR Vergaben über die DB Schiene | Abnahmebericht der BVA-mBGM Programmleitung
12-11 | mBGM-BVA (PANDA, HVM) | BVA | Zeitenmeldung an VD und BMV | Versicherungszeiten und Zeiten der Mitarbeitervorsorge werden an den Hauptverband gemeldet | R | O | SR | Keine Zeitenverwaltung beim HV möglich; in weiterer Folge auch keine Verwaltung der Beitragsgrundlagen (Pensionskonto, BV-Kassen, …) | Abnahmebericht der BVA-mBGM Programmleitung
12-21 | mBGM-BVA Projekte | BVA | Mitarbeiter-Schulungen durchgeführt | Mitarbeiter sind mit den neuen Applikationen und organisatorischen Lösungen zur Abwicklung der mBGM vertraut. | N | O | SR | fehlende oder mangelhafte Schulung führt zu Problemen in der Abwicklung, falschen Auskünften und/oder fehlerhaften Einträgen in den BVA-eigenen bzw. zentralen Systemen der SV. (VD, …) | Abnahmebericht der BVA-mBGM Programmleitung
12-22 | mBGM-BVA Projekte | BVA | Inbetriebnahme-Konzept erstellt | Konzept wurde erstellt und mit Gesamteinsatzplan ITSV und RZ-Betreiber SVD abgestimmt | N | O | SR | Produktionseinsatz vor und zum 1.1.2019 gefährdet | Abnahmebericht der BVA-mBGM Programmleitung
12-23 | mBGM-BVA Projekte | BVA | Performance der Gesamtverarbeitung (Massendatentests) | Die Verarbeitungen müssen gem. detaillierter BVA-internen Performancevorgaben der fachlichen Instanz durchführbar sein. | O | O | SR | Behinderung des Fach-Betriebes und Verzöger-ungen in der Erledigung | Lasttestbericht
12-24 | mBGM-BVA Projekte | BVA | Produktionstestbetrieb | Dienstgebertest mit ausgewählten Dienstgebern durchführen | O | O | R | kein vorzeitiger Erfahrungsgewinn | Erfahrungsbericht Projektleitung
48 | mBGM-Testmanagement | HVB | SIT Abnahmeempfehlung | Durchführung des SITs gemäß Planung und Erstellung der SIT-Abnahmeempfehlung | R | R | R | Eine Einsatzentscheidung wird nicht basierend auf einer Abnahmeempfehlung getroffen. Fehlen einer Entscheidungsgrundlage. | SIT Abnahmeempfehlungsdokument
77 | mBGM-Testmanagement | HVB | Integrationstest mit LSWH | Durchführen von Tests, bei denen die Lohnsoftwarehersteller (LSWH) vor dem 1.1.2019 neue Meldungen an die SV senden können die in weiterer Folge nicht nur formal von ELDA geprüft sondern vom dahinterliegenden MVB-System auch verarbeitet werden. | O | R | SR | Per 1.1.201ß werden erstmalig, flächendeckend, österreichweit ca. 100 massiv geänderte LS-Programme und massiv geänderte SV-Systeme zusammengeschalten. Systematische Programmfehler in den LS-Systemen oder Missverständnisse können Clearingfällen und daran anschließend notwendige Rück- und Nachverrrechnungen im Bereich von 100-tausenden führen. Technische und organisatorische Systeme (Fachabteilung, CCs, RZ) könnten völlig zusammenbrechen. | Tests mit den Lohnsoftware-Herstellern durchgeführt.
75 | MFV-Abgleich | SVA d. gew. Wirtschaft | MFV Abgleich | Mehrfachversichertenbatchläufe basierend auf der mBGM | O | O | O | keine, da Prüfungen zum ersten mal ein Jahr nach Einsatz erfolgen | keine
53 | ML-DB | KFA Wien | Meldung der Dienstgeber | MVB System der Stadt Wien. Beiträge können nicht gemeldet werden | O | O | R | die KFA Wien ist nicht beitragsfähig. Für die KFA Wien ab 1.1.2019 schlimm, aber nur für diese | Aussage der zuständigen Projektleitung
50 | MVB-VAEB | MVB-VAEB | organisatorische Umstellung | Der Träger hat seine Organisationsform und Geschäftsprozesse den neuen Gegebenheiten der mBGM bzw. zur Teilinbetriebnahme des Clearingsystems angepasst (zum Einsatztermin inkl. Stabilisierungsorganisation) | O | SR | SR | Prozesse laufen nicht korrekt ab. Im Betrieb werden Problemstellungen entdeckt die unmittelbar gelöst werden müssen | Aussage des Umsetzungsprojektleiters
55 | MVB-VAEB | MVB-VAEB | mBGM Basisverarbeitungen | die neuen Versichertenmeldungen (An-/Abmeldungen), sowie die Prüfung und Speicherung der mBGM (Selbstabrechner) ist möglich; gemäß aktueller DM-Org | SR | SR | SR | die VAEB sind ab 1.1.2019 nicht beitragsfähig | Abnahmeprotokoll MVBL 0.7.0
120 | MVB-VAEB | MVB-VAEB | Produktionstestbetrieb | Dienstgebertest mit ausgewählten Dienstgebern durchführen | O | O | R | kein vorzeitiger Erfahrungsgewinn | Erfahrungsbericht Projektleitung
50-1 | MVB-VAEB | MVB-VAEB | Mitarbeiter-Schulungen durchgeführt | Der Träger hat seine internen Mitarbeiter auf den neuen Prozesse und Programme geschult und die Mitarbeiter sind befähigt Auskunft (in fachlichen Fragestellungen) zu geben. | O | O | R | Benutzer können die Applikationen nicht korrekt bedienen und brauchen für die Arbeit deutlich länger | Schulungszeitplan, Aussage Projektleiter Fachschulung erledigt.
50-2 | MVB-VAEB | MVB-VAEB | DG-Kommunikation | Die DG des Trägers wurden durch Veranstaltungen und Aussendungen auf die mBGM vorbereitet | O | O | R | Die DG brauchen vermehrt Unterstützung durch die KV-SB | Veranstaltungszeitplan
55-1 | MVB-VAEB | MVB-VAEB | mBGM kurze Beschäftigung | mBGMs für fallweise Beschäftigte und unter einem Monat wie die Prüfung und Speicherung der mBGM (Selbstabrechner) ist möglich | O | R | SR | die VAEB können ab 1.1.2019 für fallweise Beschäftigte und kurze Beschäftigte nicht Beiträge verarbeiten | Abnahmeprotokoll MVBL 0.8.0
55-10 | MVB-VAEB | MVB-VAEB | mBGM sanktionieren | Berechnung der Säumniszuschläge und anderen Strafen. Verzugszinsen erstellen, Meldeverstöße, §69 Verarbeitung. SevSoV Verarbeitungen. Das ist noch auf Direktoreneben in Klärung. Die VAEB schliesst sich den GKKs an. | O | O | O | Finanzieller Entfall von Strafen. | Abnahmeprotokoll MVBL 0.11.0
55-11 | MVB-VAEB | MVB-VAEB | mBGM Bestandsprüfungen | Verarbeitung bzw Erstellung von nachgelagerten Bestandsprüfungen. Bzw Einarbeitung von Beständen (Geringfügigkeit/10-Jahresprüfungen), Statistiken (sofern es ausreichende Fallzahlen gibt). | O | O | O | Erstmalige Läufe nach Programmende | offen
55-12 | MVB-VAEB | MVB-VAEB | Batch bzw. Online Performance (Massendatentests) | Die Verabeitungen müssen zeitgerecht abgeschlossen sein. Es darf zu keiner Behinderung der SB kommen. | O | O | SR | Behinderung des Fach-Betriebes und Verzöger-ungen in der Erledigung | Durchlaufzeiten
55-2 | MVB-VAEB | MVB-VAEB | mBGM Schnittstellen | Anbindung an externe Partner (z.B. zur Kontoführung bzw. Abbuchung, sowie ausgelagerte Tätigkeiten KG/WG Berechnung) ist abrufbar AGH (ca. 50 DG) und WEBEKU wird angebunden an das VAEB-Nebenbuch | SR | SR | SR | Anbindungen an Webeku, AGH etc funktionieren intern nicht, damit sind die VAEB nicht beitragsfähig. | Abnahmeprotokoll MVBL 0.7.0
55-5 | MVB-VAEB | MVB-VAEB | mBGM neue Meldungen | VSNR Vergabe (Im Zuge des Hostmigrationsprojektes wird sich die VAEB an ZPV anbinden. Es gelten alle ZPV Regeln als führendes Stammdatensystem). | R | SR | SR | VSNRs können nicht über die DM-Schnittstelle angefordert werden | Abnahmeprotokoll Release 0.4.0
55-6 | MVB-VAEB | MVB-VAEB | DG-Dialogsystem | Anbindung des Clearingsystems | SR | SR | SR | Das Clearingsystem kann nicht beschickt werden. Alle Clearingfälle landen im Arbeitskorb | Abnahmeprotokoll MVBL 0.4.1
55-8 | MVB-VAEB | MVB-VAEB | mBGM am Beitragskonto verbuchen | Verbuchung der mBGM am Beitragskonto umsetzung der neuen Ansicht | R | R | SR | Beiträge können nach 1.1.2019 nicht auf die Beitragskonten verbucht werden. Kontoführung nicht möglich | Abnahmeprotokoll MVBL 0.9.0
55-9 | MVB-VAEB | MVB-VAEB | mBGM Abbuchung durchführen | Durchführung der Abbuchungen der mBGM (Erstellung Bankbuchungen). Lastschriftverfahren wird neu implementiert. Nachdem die VAEB nur Selbstabrechner hat, hat das keine Priorität, wird jedoch lt. Plan umgesetzt. | O | O | O | Beiträge können nach 1.1.2019 nicht von der Bank abgebucht werden. | Abnahmeprotokoll MVBL 0.10.0
55-13 | MVB-VAEB | MVB-VAEB | mBGM neue Meldungen (Adresse) | Adressmeldungen (Im Zuge des Hostmigrationsprojektes wird sich die VAEB an ZPV anbinden. Es gelten alle ZPV Regeln als führendes Stammdatensystem). | O | R | SR | Adressen sind veraltet | Abnahmeprotokoll MVBL 0.7.0
123-3 | MVB-VAEB |  | legistische Anpassungen April 2018 | Änderungen aus Budgetbegleitgesetz betreffend Meldepflichtänderungsgesetz | O | O | R | geringe finanzielle Fehler, sowie fehlerhafte Verständigungen an DG | Abnahmeprotokoll
103 | MVK (Allianz) | #N/A | mBGM Umsetzung und Verarbeitungsperformance | Die MVK unterstützt mBGM Buchungen (Schnittstellen schon in Prod. SVA bucht bereits monatlich. Monatliche Buchungen von GKKen und VAEB können ebenfalls verarbeitet werden. Gesteigerte Last durch die mBGM wurde durch Performancetests abgesichert. | O | O | R | zu späte zuweisung von Geldbeträgen zu Versicherten. | Aussage der betoffenen MVK eingeholt über BMV IT-Org Organisator | Inhalt um einen Performanceeintrag erweitert
104 | MVK (Apk) | #N/A | mBGM Umsetzung und Verarbeitungsperformance | Die MVK unterstützt mBGM Buchungen (Schnittstellen schon in Prod. SVA bucht bereits monatlich. Monatliche Buchungen von GKKen und VAEB können ebenfalls verarbeitet werden. Gesteigerte Last durch die mBGM wurde durch Performancetests abgesichert. | O | O | R | zu späte zuweisung von Geldbeträgen zu Versicherten. | Aussage der betoffenen MVK eingeholt über BMV IT-Org Organisator | Inhalt um einen Performanceeintrag erweitert
105 | MVK (Bonus) | #N/A | mBGM Umsetzung und Verarbeitungsperformance | Die MVK unterstützt mBGM Buchungen (Schnittstellen schon in Prod. SVA bucht bereits monatlich. Monatliche Buchungen von GKKen und VAEB können ebenfalls verarbeitet werden. Gesteigerte Last durch die mBGM wurde durch Performancetests abgesichert. | O | O | R | zu späte zuweisung von Geldbeträgen zu Versicherten. | Aussage der betoffenen MVK eingeholt über BMV IT-Org Organisator | Inhalt um einen Performanceeintrag erweitert
106 | MVK (Fair Finance) | #N/A | mBGM Umsetzung und Verarbeitungsperformance | Die MVK unterstützt mBGM Buchungen (Schnittstellen schon in Prod. SVA bucht bereits monatlich. Monatliche Buchungen von GKKen und VAEB können ebenfalls verarbeitet werden. Gesteigerte Last durch die mBGM wurde durch Performancetests abgesichert. | O | O | R | zu späte zuweisung von Geldbeträgen zu Versicherten. | Aussage der betoffenen MVK eingeholt über BMV IT-Org Organisator | Inhalt um einen Performanceeintrag erweitert
107 | MVK (Nö) | #N/A | mBGM Umsetzung und Verarbeitungsperformance | Die MVK unterstützt mBGM Buchungen (Schnittstellen schon in Prod. SVA bucht bereits monatlich. Monatliche Buchungen von GKKen und VAEB können ebenfalls verarbeitet werden. Gesteigerte Last durch die mBGM wurde durch Performancetests abgesichert. | O | O | R | zu späte zuweisung von Geldbeträgen zu Versicherten. | Aussage der betoffenen MVK eingeholt über BMV IT-Org Organisator | Inhalt um einen Performanceeintrag erweitert
108 | MVK (Valida) | #N/A | mBGM Umsetzung und Verarbeitungsperformance | Die MVK unterstützt mBGM Buchungen (Schnittstellen schon in Prod. SVA bucht bereits monatlich. Monatliche Buchungen von GKKen und VAEB können ebenfalls verarbeitet werden. Gesteigerte Last durch die mBGM wurde durch Performancetests abgesichert. | O | O | R | zu späte zuweisung von Geldbeträgen zu Versicherten. | Aussage der betoffenen MVK eingeholt über BMV IT-Org Organisator | Inhalt um einen Performanceeintrag erweitert
109 | MVK (Vbv) | #N/A | mBGM Umsetzung und Verarbeitungsperformance | Die MVK unterstützt mBGM Buchungen (Schnittstellen schon in Prod. SVA bucht bereits monatlich. Monatliche Buchungen von GKKen und VAEB können ebenfalls verarbeitet werden. Gesteigerte Last durch die mBGM wurde durch Performancetests abgesichert. | O | O | R | zu späte zuweisung von Geldbeträgen zu Versicherten. | Aussage der betoffenen MVK eingeholt über BMV IT-Org Organisator | Inhalt um einen Performanceeintrag erweitert
110 | MVK (Victoria) | #N/A | mBGM Umsetzung und Verarbeitungsperformance | Die MVK unterstützt mBGM Buchungen (Schnittstellen schon in Prod. SVA bucht bereits monatlich. Monatliche Buchungen von GKKen und VAEB können ebenfalls verarbeitet werden. Gesteigerte Last durch die mBGM wurde durch Performancetests abgesichert. | O | O | R | zu späte zuweisung von Geldbeträgen zu Versicherten. | Aussage der betoffenen MVK eingeholt über BMV IT-Org Organisator | Inhalt um einen Performanceeintrag erweitert
56 | PDM | HVB | Zeitsoldaten und Präsenzdiensmeldung | Das BMLV liefert über PDM mBGM Meldungen gemäß neuer PDM Schnittstellen | O | O | R | Keine BG-Meldungen mehr ab 1.1.2019 an ZVD | Abnahmeaussage IT-ORG Organisator/in
57 | PKT | BMF | Meldung Bundesbeamte an Pensionskonto | Meldung der Bundesbeamten Beitragsgrundlagen für PV Berechnung basierend auf dem mBGM | O | O | R | keine Meldungen von Beamten zu PV berechnung | Schulungszeitplan, Aussage Projektleiter Fachschulung erledigt.
78 | PKV | NÖGKK | Anpassungen in Algorithmen und Regelwerken zur Widmung | zwingende Widmung, LastVorSoll, Widmungsschutz | SR | SR | SR | keine korrekte Widmung möglich im GKK Bereich. Keine interne korrekte Zuweisung von Geldbeträgen in der SV | eQS-Abnahmeprotokoll BE 2.46
78-1 | PKV | NÖGKK | neue Schnittstellen | Buchung Lesen (für VZ), Lastschriftseinzug ohne Buchung, Erweiterung für AGH, Anpassung bei Kontosalden, offener Zeitraum, Buchungsstopp, Kontosperren, Kontoinfos | SR | SR | SR | keine Abrechnungen möglich. Umsysteme (BE/MVB) können nicht korrekt arbeiten, da Schnittstellen fehlen. | eQS-Abnahmeprotokoll BE 2.46
76 | PVS | AK Wien | AK Mitglieder | Mitgliederverwaltung der Arbeiterkammern (außer Tirol und Salzburg) | O | O | R | PVS ist hinsichtlich einer Einsatzverschiebung tolerant, sofern die Daten weiterhin im gegenwärtigen Format bereitgestellt werden können. Kritisch sind fehlerhafte Datenlieferungen, denn sie beeinträchtigen die Servicequalität der AK im hohen Maße. Eine Verzögerung der Datenbereitstellung des ersten Datenträgers (Jänner-Daten) ist für maximal 2 Monate (bis Mitte April) hinnehmbar. | 1) Weitgehende qualitative und quantitative Übereinstimmung der Testdaten mit jenen der Echtlieferung nach dem gegenwärtigen Format des gleichen Zeitraums. 2) Statistisch unauffällige Veränderungen zwischen den Dezember (altes Format) und Jänner (mBGM) Lieferungen.
59 | RAD | OÖGKK | Statistiken in Bezug auf Beitragsgruppen | Umstellung Beitragsgruppen (Personenklassen) auf neues Tarifsystem | O | O | R | da Auswertungen im Nachhinein gefahren werden vorerst keine Auswirkungen | Aussage Projektleitung
60 | REGO | HVB | Einkommensberechnung angepasst | REGO verwendet zur Einkommensberechnung die mBGMs | O | O | O | Rego betrachtet nur in den seltensten Fällen laufende VVHs und rechnet in der Regel mit den Daten des Vorjahres. Daher keine Auswrikungen | Abnahmeaussage IT-Organisatorin
62 | SD/SED | HVB | Statistische Datensätze | Bereitstellung diverser statistischer Datensätze für zahlreiche Partnerinstitute | O | O | O | keine Datenbereitstellung für zb Statistik Austria usw. | Abnahmeaussage IT-Organisator
54 | STP-MVB | STGKK | mBGM Basisverarbeitungen | Die neuen Versichertenmeldungen (An/Abmeldung) und die neuen mBGM-Meldungen (Selbstabrechner) können geprüft, gespeichert und verbucht werden. Zeiten und Grundlagen können an den HVB gemeldet werden. Gemäß aktueller DM-Org | SR | SR | SR | die GKKen sind ab 1.1.2019 nicht beitragsfähig | eQS Abnahmeprotokoll Release 6.03 (DM-Org-Änderung)
61 | STP-MVB | STGKK | TEV-Performance | Die Tagesendverabeitung der GKK basierend auf dem Referenz-TEV muss wieder im Zeitfenster (vor Onlinebetrieb fertig) sein. | R | R | SR | Behinderung des Fach-Betriebes und Verzögerungen in der Erledigung | Druchlaufzeiten der TagesTEV und Sonderverarbeitungen im Zeitfenster bzw. Maßnahmenkatalog für Verbesserung bis Einsatz falls noch nicht erfüllt
54-1 | STP-MVB | STGKK | mBGM Schnittstellen | Anbindung an externe Partner (Hauptbuch, GPLA, BEICON, LGKK, WEBEKU etc) zur Datenbereitstellung und Datenübernahme ist möglich. | SR | SR | SR | Anbindungen an BE, PKV, LGKK, Webeku etc funktionieren intern nicht, damit sind die GKKen nicht beitragsfähig. Die GKKen können der gesetzlichen Verpflichtung der Datenbereitstellung an Dritte (z.B. Kammern) nicht nachkommen. | eQS Abnahmeprotokoll Release 6.03 (DM-Org-Änderung)
54-10 | STP-MVB | STGKK | mBGM sanktionieren | Berechnung der Säumniszuschläge und anderen Strafen für mBGMs. | O | O | O | Finanzieller Entfall von Sanktionen. | eQS Abnahmeprotokoll
54-11 | STP-MVB | STGKK | mBGM Bestandsprüfungen | Verarbeitung bzw Erstellung von nachgelagerten Bestandsprüfungen. Bzw Einarbeitung von Beständen (Geringfügigkeit/10-Jahresprüfungen), Statistiken | O | O | O | Erstmalige Läufe nach Programmende | eQS Abnahmeprotokoll Release 6.08 (Rest)
54-12 | STP-MVB | STGKK | mBGM in §53a und 471f-Verarbeitungen berücksichtigen | Beitragszahlung § 53a und Pflichtversicherung § 471f Mit Umstellung auf eine monatliche Grundlagenspeicherung ist eine quartalsweise, aber um den sanktionsfreien Rollungszeitraum von sechs Monaten zeitversetzte Vorschreibung vorgesehen. Die Funktionalität für diese Verarbeitung wird im STP-MVB somit erst im Oktober 2019 benötigt. | O | O | O | monatliche bzw. einmalige Vorschreibung basierend auf Jahresgrundlagen wie bisher | eQS Abnahmeprotokoll Release 6.08 (Rest)
54-13 | STP-MVB | STGKK | Pflichtversicherung aufgrund DLS § 471m | Diese Fälle sollen wie § 471f ASVG abgehandelt werden, die Funktionalität für diese Verarbeitung wird im STP-MVB daher erst im Oktober 2019 benötigt. Dazu ist allerdings noch eine gesetzliche Änderung erforderlich. | O | O | O | derzeit bestehende Lösung (Meldung durch die VAEB und Vorschreibung im STP-MVB) aufrecht erhalten werden. | eQS Abnahmeprotokoll Release 6.08 (Rest)
54-14 | STP-MVB | STGKK | Grundlagenermittlung für Zusatzbeitrag § 51d (mitversicherte Angehörige) | Nach aktueller gesetzlicher Lage muss ab 01.07.2019 die Beitragsgrundlage in diesem Bereich anders als bisher ermittelt werden (an diesem Tag tritt ein geänderter § 21 AlVG in Kraft). Daher ist erst zu diesem Zeitpunkt eine geänderte Funktionalität für diese Verarbeitung im STP-MVB erforderlich. Allerdings gibt es Bestrebungen einer gesetzliche Änderung, aber auch diese soll nicht vor dem genannten Datum in Kraft treten. | O | O | O | Falsche Grundlagenermittlung für § 51d | eQS Abnahmeprotokoll Release 6.08 (Rest)
54-15 | STP-MVB | STGKK | mBGM § 69-Verarbeitung | Umsetzen der §69-Verarbeitung im mBGM basierend auf dem Konzept, nur bei tatsächlicher Leistungsverwendung Beiträge auszubuchen. | O | O | O | keine §69-Ausbuchungen bis zur Umsetzung. Derzeit im Selbstabrechnerbereich erst ab RV über einem Jahr wirksam und unsicheres System. | eQS Abnahmeprotokoll Release MVB 6.07.00 (Meldeverstoß - Säumniszuschlag)
54-2 | STP-MVB | STGKK | DG-Dialogsystem | Anbindung des Clearingsystems | SR | SR | SR | Das Clearingsystem kann nicht beschickt werden. Alle Clearingfälle landen im Arbeitskorb | eQS Abnahmeprotokoll Release 6.03 (DM-Org-Änderung)
54-3 | STP-MVB | STGKK | mBGM Vorschreiber | Die neuen Versichertenmeldungen (An/Abmeldung) und die neuen mBGM-Meldung und -Fortschreibung können geprüft, gespeichert und verbucht werden. Zeiten und Grundlagen können an den HVB gemeldet werden. | O | O | SR | die GKKen sind ab 1.1.2019 nicht beitragsfähig | eQS Abnahmeprotokoll Release 6.05 (Fortschreibung)
54-4 | STP-MVB | STGKK | mBGM Urgenz und exoffo | Fehlende mBGM-Meldungen können urgiert bzw. von Amts wegen erstellt werden | SR | O | SR | die GKKen sind ab 1.1.2019 nicht beitragsfähig | eQS Abnahmeprotokoll Release 6.03 (DM-Org-Änderung)
54-5 | STP-MVB | STGKK | mBGM Abrechnung (Selbstabrechner) | Die Abrechnungsunterlagen (Rechnungen) für Selbstabrechner können erstellt werden | SR | O | SR | die GKKen sind ab 1.1.2019 nicht beitragsfähig | eQS Abnahmeprotokoll Release 6.03 (DM-Org-Änderung)
54-51 | STP-MVB | STGKK | mBGM Abrechnung (Vorschreiber) | Die Abrechnungsunterlagen (Rechnungen) für Vorschreiber können erstellt werden | O | O | SR | die GKKen sind ab 1.1.2019 nicht beitragsfähig | eQS Abnahmeprotokoll Release 6.05 (Fortschreibung)
54-6 | STP-MVB | STGKK | mBGM neue Stammdaten-Meldungen (außer VSNR Vergabe) | Adressmeldungen | R | R | SR | Adressen sind veraltet | eQS Abnahmeprotokoll Release 6.04 (Stammdaten neu)
54-61 | STP-MVB | #VALUE! | mBGM VSNR Vergabe | VSNR Vergabe | R | SR | SR | VSNRs können nicht über die DM-Schnittstelle angefordert werden | eQS Abnahmeprotokoll Release 6.04 (Stammdaten neu)
54-7 | STP-MVB | STGKK | mBGM alte Verarbeitungen | Deaktivierung der alten Verarbeitungen | R | N | SR | Verarbeitung von alten Meldungen anstelle der vorgeschriebenen neuen Meldungen wird nicht verhindert. Falsche Datenstände und Rückweiser vom Hauptverband. | eQS Abnahmeprotokoll Release 6.06 (Rückfragen und Regelwerkseinstellungen)
123-1 | STP-MVB |  | legistische Anpassungen April 2018 | Änderungen aus Budgetbegleitgesetz betreffend Meldepflichtänderungsgesetz | O | O | R | geringe finanzielle Fehler, sowie fehlerhafte Verständigungen an DG | eQS Abnahmeprotokoll
113 | SÜN | ITSV | Verständigungen für DG zum Clearing | E-Mail Verständigungen für DG verschicken | O | R | SR | es erfolgt keine E-Mail Verständigung an die DG für Clearingfälle | Abnahmetestprotokoll
116 | SÜN | ITSV | Batch bzw. Online Performance (Massendatentests) | Die Verabeitungen müssen zeitgerecht abgeschlossen sein. Es darf zu keiner Behinderung der SB kommen. | O | O | SR | Behinderung des Fach-Betriebes und Verzöger-ungen in der Erledigung | Durchlaufzeiten
63 | SVB-WEB | SVB | SVB ZVD Meldung | mBGMs der SVB können für den SVB-Bereich gemeldet werden. | O | O | R | Im Bereich des BSVG gibt es keine mBGM, daher nur Umstellung der Meldepolitik die nicht erfolgt. | Abnahmeaussage Projektleitung
63-1 | SVB-WEB | SVB | SVB BMV Meldung | mBGMs der SVB können für den SVB-Bereich gemeldet werden. | O | O | R | Keine Meldung der monatlichen BTG an BMV möglich | Abnahmeaussage Projektleitung
64 | SV-TDB | HVB | Anzeige Übergangsgeld in Transparenz DB des BMF | Die Anzeige des Übergangsgeldes aus dem Bereich PV und UV aus der ZVD basierend auf einer mBGM ist in der Transparenzdatenbank möglich | O | O | R | Information über erhaltene Geldleistung Übergangsgeld von bestimmten Trägern kann ab 2018 durch den Bürger über die TDB nicht abgerufen werden | Abnahmeaussage IT-Org Organisator
114 | TASY | HVB | Wartungsapplikation für das Tarifsystem 2018 | interne Wartungsapplikation für das Tarifsystem. Inkl. Export für LSWH und Publikation | SR | O | N | Das Tarifsystem muss im Excel gewartet werden und von den Betroffenen Systemen als Excel importiert werden. Es gibt keinen Export für die LSWH & eine Publikation muss händisch erstellt werden. | Publikation liegt vor. Export für LSWH liegt vor. Export für STPs liegt vor. Abnahmeprotokoll IT-Org.
116 | TASY | HVB | Wartungsapplikation für das Tarifsystem 2019 | interne Wartungsapplikation für das Tarifsystem. Inkl. Export für LSWH und Publikation | N | O | SR | Das Tarifsystem muss im Excel gewartet werden und von den Betroffenen Systemen als Excel importiert werden. Es gibt keinen Export für die LSWH & eine Publikation muss händisch erstellt werden. | Publikation liegt vor. Export für LSWH liegt vor. Export für STPs liegt vor. Abnahmeprotokoll IT-Org.
116-1 | TASY |  | eSV Tarifrechner für Tarifsystem 2019 | eSV Webapplikation zur Information der DG und Darstellung des Tarifsystems | O | O | R | Es gibt nur die PDFs | Testprotokoll der Applikation von TASY Organisatorin
66 | VDA | HVB | Versicherungsdatenauszug abrufen | Der Versicherungsdatenauszug zeigt mBGMs an | O | O | R | keine BGLs nach 1.1.2019 sind am VDA. Da derzeit unterjährige BGLs nicht am VDA sind wäre das keine Verschlechterung als bisher | Aussage IT-Org Organisator
68 | WEBEKU | NÖGKK | Kontoansicht in Webeku | Für die mBGM gibt es eine geänderte Kontoansicht. Diese ist umgesetzt und verfügbar | SR | SR | SR | Es gibt keine elektronische Beitragskonteneinsicht Vorschreibung Asylwerber nur via Kontoansicht WEBEKU verfügbar. | eQS Abnahmeprotokoll Release 3.19
13-3 | WEBEKU | NÖGKK | Webansicht Clearing | Anzeige und Download der Clearingfälle in der Applikation WEBEKU | SR | SR | SR | keine Webansicht und kein Download für Clearingfälle | Abnahmeprotokoll erfolgt durch die DG-Dialog EQS Mai Version
68-1 | WEBEKU | NÖGKK | Anzeige mBGM Beitragsabrechnung | Der Verlauf der Abrechnung muss in WEBEKU zum Beitragskonto die mBGM Beitragsabrechnung angezeigt werden können. Die Daten werden aus den STP-MVB Systemen gelesen und zur Anzeige gebracht und optional zum Download in diversen Datenformaten angeboten. | R | R | R | Es gibt keine elektronische Ansicht der mBGM Beitragsabrechnung. Erschwernis bei der Kommunikation mit dem Kunden und vorallem bei der Abklärung von Clearingfällen | eQS Abnahmeprotokoll Release 3.19
68-2 | WEBEKU | NÖGKK | Batch bzw. Online Performance (Massendatentests) | Die Verabeitungen müssen zeitgerecht abgeschlossen sein. Es darf zu keiner Behinderung der SB kommen. | O | O | SR | Behinderung des Fach-Betriebes und Verzöger-ungen in der Erledigung | Durchlaufzeiten
69 | ZRW | HVB | Regelwerk umgesetzt und befüllt | Das Regelwerk für den mBGM Bereich ist umgesetzt und befüllt | SR | O | SR | Es können keine mBGMs in die ZVD gemeldet werden | Aussage IT-Org Organisatorin
71 | ZVD | HVB | ZVD Eingaben und Rückmeldungen | mBGMs können in der ZVD eingegen und gespeichert werden. Grobprüfungen und Rückmeldungen erfolgen gemäß der neuen Satzarten | O | O | SR | Keine Datenspeicherung nach 1.1.2019 möglich | Abnahmeaussage IT-Org Organisator
71-1 | ZVD | HVB | ZVD Auskünfte | mBGMs werden über Auskunfsverfahren und Globalauskünfte an Anfrager geschickt | O | O | R | Prüfungen und Berechnungen, sowie Verständigungen über Änderungen sind unvollständig | Abnahmeaussage IT-Org Organisator
71-2 | ZVD | HVB | ZVD Bestandsprüfungen | Jahres und 10-Jahres Bestandsprüfungen unterstützen mBGMs. Neue Taktung ist ebenfalls unterstützt. | O | O | O | keine, da Prüfungen zum ersten mal im Herbst 2018 erfolgen | Abnahmeaussage IT-Org Organisator
71-3 | ZVD | HVB | Regelwerk aktiviert | Die Regelwerkseinstellungen für die mBGM in der ZVD sind aktiviert. Eine Eingabe wird akzeptiert | N | N | SR | Es können keine mBGMs in die ZVD gemeldet werden | Abnahmeaussage IT-Org Organisator
71-4 | ZVD | HVB | Batch bzw. Online Performance (Massendatentests) | Die Verabeitungen müssen zeitgerecht abgeschlossen sein. Es darf zu keiner Behinderung der SB kommen. | O | O | SR | Behinderung des Fach-Betriebes und Verzöger-ungen in der Erledigung | Durchlaufzeiten
70 | ZVD-WS | HVB | ZVD Abfragen | Abfragen aus der ZVD können über das Service inkl. mBGMs abgefragt werden | O | O | SR | keine Abfrage von monatlichen BGLs für Backendsysteme aus der ZVD möglich | Aussage IT-Org Organisatorin
72 | ZV-Online | HVB | HV BGL erfassen | mBGMs können in ZV-Online in der ZVD abgefragt und gespeichert werden | O | O | SR | keine manuellen Eingaben in HVB basierend auf der mBGM möglich | Aussage IT-Org Organisatorin
65-4 | ZV-Online | KFA Salzburg | Kranken- und Wochengeld | Einmeldung von Kranken- und Wochengeld | O | O | R | die KfA Salzburg kann keine Beitragsgrundlagen übermitteln | Testübertragungen ab Freischaltung für die KfA Salzburg (siehe bisherige Übermittlungen und Telefonate)
124 | eSV |  | Benutzerverbesserungen SV-Zuordnungsapplikation | diverse Benutzerverbesserungen zur Bediehnung (Mehrfachauswahl) | O | O | R | Schlechtere Bediehnung und Akzeptanz vor allem bei Steuerberatern, da Massenauswahl nur eingeschränkt möglich | Aussage SV-Clearingkoordinator
125 | EQS BE |  | eQS Abnahme BE 2.47 | Test der Version BE-2.47.00 ist erfolgt | N | R | - | es liegt keine Aussage zur Qualität der betroffenen Version vor. Eine Inbetriebnahme der Version ist stark risikobehaftet. | Testprotokoll liegt vor
126 | EQS BE | eQS Abnahme durchgeführt | eQS Abnahme BE-2.48 | Test der Version BE-2.48.00 ist erfolgt | N | N | R | es liegt keine Aussage zur Qualität der betroffenen Version vor. Eine Inbetriebnahme der Version ist stark risikobehaftet. | Testprotokoll liegt vor
6-1 | (AMS) HV-BGL | Beitragsgrundlagenverarbeitung | Beitragsgrundlagenverarbeitung täglicher Verständiger | Beitragsgrundlage für die Leistungsbemessung werden über DDS über Verständiger gehölt | O | O | R | Eine korrekte Leistungsbemessung ist nicht möglich. Da die Leistungen aber in der Regel aus dem zweitvorangegangenen Jahr erfolgen ist keine sofortige Auswirkung gegeben. In Einzelfälle (zB. Jugendliche - ohne JBG) muss die mBGM jedoch bereits ab Einführung berücksichtigt werden. | Aussage AMS Projektleitung | Neueintrag