## Assessment
"Nokia" Test für Scrum-Implementierungen
© Bas Vodde, Jeff Sutherland - Übersetzung und Excel Andreas Schliep
Version 0.1
1. Iterationen |  |  | 5. Product Backlog
Keine Iterationen |  | 0 | Kein Product Backlog |  | 0
Iterationen über 6 Wochen |  | 1 | Mehrere Product Backlogs | TRUE | 1
Variable Länge unter 6 Wochen |  | 2 | Einzelnes Product Backlog |  | 3
Feste Iterationslänge 6 Wochen |  | 3 | Product Backlog priorisiert nach ROI |  | 5
Feste Iterationslänge 5 Wochen |  | 4 | Product Owner hat Releaseplan auf der Basis des Product Backlogs |  | 7
Feste Iterationslänge 4 Wochen oder weniger | TRUE | 10 | Product Owner kann ROI auf der Basis von Umsatz, Kosten per Story Point oder anderen Metriken messen |  | 10
|  | 10 |  |  | 1
2. Testergebnis nach Iteration |  |  | 6. Schätzungen
Keine dedizierte QA |  | 0 | Product Backlog nicht geschätzt |  | 0
Unit tests durchgeführt |  | 1 | Schätzungen nicht vom Team erstellt |  | 1
Features getestet | TRUE | 5 | Schätzungen nicht durch Planning Poker erstellt |  | 5
Features direkt nach Fertigstellung getestet |  | 7 | Schätzungen mit Planning Poker vom Team erstellt | TRUE | 8
Software passiert Abnahmetests |  | 8 | Fehler bei Schätzungen < 10% |  | 10
Software wird ausgeliefert |  | 10 |  |  | 8
5
7. Burndown Chart
3. Agile Spezifikation |  |  | Kein Burndown Chart |  | 0
Keine Anforderungen |  | 0 | Burndown Chart nicht vom Team aktualisiert |  | 1
Grosse Anforderungsdokumente |  | 1 | Burndown Chart in Stunden/Tagen ohne Einrechnung der aktuell sich in Arbeit befindenden Tasks |  | 2
Schlechte User Stories | TRUE | 4 | Burndown Chart zählt nur abgeschlossene Tasks | TRUE | 4
Gute Anforderungen |  | 5 | Burndown Chart zählt nur abgeschlossene Stories |  | 5
Gute User Stories |  | 7 | Zusatzpunkte:
Agile Spezifikationen |  | 8 | Das Team kennt seine Velocity | TRUE | 3
Gute User Stories mit agilen Spezifikationen |  | 10 | Der Product Owner basiert seine Releaseplanung auf bekannter Velocity | TRUE | 2
|  | 4 |  |  | 9
4. Product Owner |  |  | 8. Störungen des Teams
Kein Product Owner |  | 0 | Manager oder Teamleiter stört Team | TRUE | 0
Product Owner ohne Verständnis von Scrum |  | 1 | Product Owner stört Team |  | 1
Product Owner, der das Team stört |  | 2 | Manager, Projektleiter oder Teamleiter verteilen Aufgaben |  | 3
Product Owner, der nicht in das Team involviert ist |  | 2 | Projektleiter neben Scrum-Rollen |  | 5
Product Owner mit Product Backlog | TRUE | 5 | Keine Störungen des Teams, nur Scrum-Rollen |  | 10
Product Owner mit Release Roadmap auf der Basis der Team-Velocity |  | 8 |  |  | 0
Product Owner, der das Team motiviert |  | 10
|  | 5 | RANG |  | 5.25