## Product Backlog
Sprint | Effort | Business Prio | CS Training relevant | Thema | Story | Anmerkungen | zu beteiligen | Team | Fragen/ Anmerkungen
1 | 2 |  |  | Website | Als registrierter Benutzer möchte ich Testimonials für die von mir besuchten Trainings schreiben, damit ich Besuchern der Website mitteilen kann, wie mir diese Trainings gefallen haben. | - Random testimonial für Trainingstyp nach Freigabe - Mail bei neuem Testimonial - Freigabe auch durch Trainer - Wenn eingelogt erscheint ein Testimonial am Ende der Trainingsliste.
1 | 5 |  |  | Website | Als Anmeldender möchte ich die Details zum jeweiligen Training auf meiner Registrierungsbestätigung sehen, damit ich alle wichtigen Daten zusammen habe.
1 | 3 |  |  | Website | Als Trainings-Administrator möchte ich mehrere Trainer zu einem Training angeben können, damit die Teilnehmer alle ihre Trainer für dieses Training sehen können. | - muss auch sichtbar sein in Trainingsliste und Trainings zum Trainer.
1 | 5 |  |  | Website | Als registrierter Benutzer oder Trainer möchte ich die Bearbeitung von Texten einfach abbrechen können, so dass ich mir sicher sein kann, keine falschen Daten versehentlich eingegeben zu haben. | - cancel button für gutes gefühl.
1 | 8 |  |  | Website | Als Trainings-Bearbeiter möchte ich, dass bei einer neuen Registrierung die Anzahl der freien Plätze für ein Training heruntergezählt wird, damit ich das nicht bei jeder einzelnen Anmeldung manuell machen muss.
2 | 2 |  |  | Website | Als Administrator möchte ich registrierte Benutzer zu Trainern machen können, damit diese selbst ihre Trainings einpflegen und bearbeiten können. | - Trainer müssen per Hand in der Datenbank angelegt werden. Soll per Web-Frontend durch Admin möglich sein.
2 | 1 |  |  | Website | Als Trainer möchte ich die Sprache angeben, in der das Training abgehalten wird, damit meine Teilnehmer ein Training in einer passenden Sprache buchen können.
2 | 5 |  |  | Website | Als Anmeldender möchte ich bei der Anzeige aller Trainings in einem Land auch die entsprechende Stadt sehen, damit ich den für mich günstigsten Veranstaltungsort aussuchen kann. | - Veranstaltungsort (Stadt) soll in der Trainings-Liste ausgegben werden: London, United Kingdom.
2 | 13 |  |  | Website | Als Trainer möchte ich Dokumente zu einzelnen Trainings anlegen können, damit meine Teilnehmer die speziellen Informationen für dieses Training zur Verfügung gestellt bekommen können. | - Document Upload für einzelnes Training.
3 | 8 |  |  | Website | Als Trainings-Administrator möchte ich detaillierte Informationen zu einem Training bereitstellen, damit sich Interessenten diese herunterladen können.
3 | 5 |  |  | Website | Als registrierter Benutzer möchte ich Dokumente und Präsentationen zu den von mir besuchten Trainings herunterladen, damit ich die jeweiligen Trainings optimal für mich nachbereiten kann.
3 | 13 |  |  | Website | Als Trainer möchte ich zu jedem Trainingstyp vorgegebene Dokumente anlegen können, damit meine Teilnehmer diese Dokumente später herunterladen können.h
X | 20 |  |  | Allgemein | * Einbettung von Fremdurls nicht unterbunden * Verwendung globaler Variablen * Mangelhafte Absicherung der Datenbankzugriffe, Injektion möglich * Generell schlecht strukturiert, schwer wartbar * keine durchgezogene OOP
X | 40 |  |  | Allgemein | * Schlechte Fehlerbehandlung, Meldungen die User abschrecken * Nur wenige Abläufe intuitiv * Generelles Fehlen von Abbruch-Buttons für Eingaben * Userhandling undurchsichtig
X | 20 |  |  | Website | Als registrierter Benutzer möchte ich mir die Trainingsdetails erneut per Email zuschicken lassen, damit ich die Daten schnell zur Verfügung habe. | Automatischer Reminder per E-Mail: - automatische Rechnungsstellung - 2 Wochen vor Training Info mit Location, Ablauf, etc. - 2 Tage vor Training kleiner Reminder - 1 Tag nach Training Mail mit allen Links (scrum reading list) - 6 Wochen nach dem Training: Feed-Back-E-Mail.
X |  |  |  | Bugfix | Es gibt kein print.css z.B. für Trainingsübersichten oder Anmeldungen
X |  |  |  | Website | Als Trainings-Administrator möchte ich Bundles zu maximal 4 Trainings anlegen können, damit ich besondere Angebote für die Teilnehmer erstellen kann.
X |  |  |  | Website | Als Anmeldender möchte ich Trainings-Bundles gesondert anzeigen lassen können, damit ich für mich interessante Sonderangebote schneller finden kann.
X |  |  |  | Website | Als Trainings-Administrator möchte ich einen besonderen Preis für ein Bundle angeben können, damit die Kunden auf einen Blick sehen, was sie im Vergleich zu Belegung der einzelnen Trainings einsparen.
X |  |  |  | Website | Als registrierter Benutzer möchte ich nach der Aktivierung meines Accounts mich gleich einloggen können, damit ich möglichst direkt das Angebot der Website sehen kann.
X |  |  |  | Website | Als registrierter Benutzer möchte ich nach der Änderung meiner Emailadresse eine Bestätigungsmail erhalten, damit ich weiss, dass die Änderung erfolgreich durchgeführt worden ist.
X |  |  |  | Website | Als Trainer möchte ich ein Testimonial vor der Veröffentlichung freischalten, damit ich unpassende Bemerkungen auf der Website vermeide.
X |  |  |  | Website | Als Trainings-Administrator möchte ich von Trainern freigegebene Testimonials selbst noch einmal freischalten, um eine zweite Qualitätsprüfung vornehmen zu können.
X |  |  |  | Website | Als Administrator möchte ich die HTML-Texte zu den Trainingskategorien Qualität... selbst bearbeiten können, damit ich Änderungen schnell und bequem einpflegen kann.
X |  |  |  | Website | Als registrierter Nutzer oder Trainer möchte ich die Möglichkeit haben, dauerhaft auf der Website eingeloggt zu bleiben, damit ich mich nicht für jede Aktion neu anmelden muss.
X |  |  |  | Website | Als Trainings-Administrator möchte ich einen nicht verwendeten Trainingstyp löschen können, damit er nicht mehr in den Auswahllisten angezeigt wird.
Note on B10: Andreas Schliep: Referenz-Story
Note on C1: pbeck: 1 - extrem critical 10 - not in scope

## Themen
Thema |  | Website | B | C | D | E
Story Points | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
Features | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sprint Planung
Sprint Label |  | Special Days | Day |  | Sprint Days | [5 empty] | Total Days | # Tasks | # Tasks Ideal |  |  | Sprint Effort |  |  |  |  | SP Burndown | Ideal Burndown
|  |  | Total Days | Sprint: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X |  |  |  | Sprint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | X
|  |  | 54 | Sprint Days: | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 40 |  |  | Story Points | 23 | 21 | 26 | 0 | 0 | 80 | 127 | 127
Sprint 1 | #VALUE! | Planning | 2008-07-07 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 127 | 124.6481
|  |  | 2008-07-08 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 127 | 122.2963
|  |  | 2008-07-09 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 127 | 119.9444
|  |  | 2008-07-10 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 122 | 117.5926
|  |  | 2008-07-11 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 120 | 115.2407
|  |  | 2008-07-12 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 120 | 112.8889
|  |  | 2008-07-13 | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 120 | 110.537
|  |  | 2008-07-14 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 120 | 108.1852
|  |  | 2008-07-15 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 120 | 105.8333
|  |  | 2008-07-16 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 103.4815
|  |  | 2008-07-17 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 101.1296
|  | Review | 2008-07-18 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 98.7778
|  |  | 2008-07-19 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 96.4259
|  |  | 2008-07-20 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 94.0741
Sprint 2 | #VALUE! | Planning | 2008-07-21 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 91.7222
|  |  | 2008-07-22 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 89.3704
|  |  | 2008-07-23 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 87.0185
|  |  | 2008-07-24 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 84.6667
|  |  | 2008-07-25 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 82.3148
|  |  | 2008-07-26 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 79.963
|  |  | 2008-07-27 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 77.6111
|  |  | 2008-07-28 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 75.2593
|  |  | 2008-07-29 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 72.9074
|  |  | 2008-07-30 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 70.5556
|  |  | 2008-07-31 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 68.2037
|  | Review | 2008-08-01 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 65.8519
|  |  | 2008-08-02 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 63.5
|  |  | 2008-08-03 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 61.1481
Sprint 3 | #VALUE! | Planning | 2008-08-04 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 58.7963
|  |  | 2008-08-05 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 56.4444
|  |  | 2008-08-06 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 54.0926
|  |  | 2008-08-07 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 51.7407
|  |  | 2008-08-08 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 49.3889
|  |  | 2008-08-09 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 47.037
|  |  | 2008-08-10 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 44.6852
|  |  | 2008-08-11 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 42.3333
|  |  | 2008-08-12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 39.9815
|  |  | 2008-08-13 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 37.6296
|  |  | 2008-08-14 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 35.2778
|  | Review | 2008-08-15 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [10 empty] | 32.9259
|  |  | 2008-08-16 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 30.5741
|  |  | 2008-08-17 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 28.2222
Sprint 4 | #VALUE! | Planning | 2008-08-18 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 25.8704
|  |  | 2008-08-19 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 23.5185
|  |  | 2008-08-20 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 21.1667
|  |  | 2008-08-21 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 18.8148
|  |  | 2008-08-22 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 16.463
|  |  | 2008-08-23 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 14.1111
|  |  | 2008-08-24 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 11.7593
|  |  | 2008-08-25 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 9.4074
|  |  | 2008-08-26 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 7.0556
|  |  | 2008-08-27 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 4.7037
|  |  | 2008-08-28 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 2.3519
|  | Review | 2008-08-29 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | 7.7272e-14
Note on K2: pbeck: A Marker for a deleted story