## Squirrel SQL Export
LEV | TASK | STATUS | F4 | F5 | F6 | STARTDATE | ENDDATE | MLOP | MLOSUM | CAP_PT | MLOP_REQ | MLOP_SHORT | SPRINT | TEAM | SEQ
3 | Darstellung Datenabweichungen %CRLFMed. Fachrichtungen(LE-Rolle)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-31 02:00 | 2014-04-25 02:00 | 5 | 50 |  |  |  | 201404 | SAT | 207
3 | Darstellung Datenabweichungen %CRLFSanktion%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-31 02:00 | 2014-04-25 02:00 | 5 | 55 |  |  |  | 201404 | SAT | 208
3 | Darstellung Datenabweichungen %CRLFStandortklassifizierung%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-31 02:00 | 2014-04-25 02:00 | 5 | 60 |  |  |  | 201404 | SAT | 209
3 | Darstellung Datenabweichungen %CRLFStandort-Partner%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-31 02:00 | 2014-04-25 02:00 | 5 | 65 |  |  |  | 201404 | SAT | 210
3 | Darstellung Datenabweichungen %CRLFStandortverwendungszweck%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-31 02:00 | 2014-04-25 02:00 | 5 | 70 |  |  |  | 201404 | SAT | 211
3 | Darstellung Datenabweichungen %CRLFVertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-31 02:00 | 2014-04-25 02:00 | 5 | 75 |  |  |  | 201404 | SAT | 212
3 | Darstellung Datenabweichungen %CRLFVPNR an Vertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-31 02:00 | 2014-04-25 02:00 | 5 | 80 |  |  |  | 201404 | SAT | 213
3 | Darstellung Datenabweichungen %CRLFVPNR&Fachschlüssel%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-31 02:00 | 2014-04-25 02:00 | 5 | 85 |  |  |  | 201404 | SAT | 214
1 | 2014-05%CRLF28.4-23.5 | 0 |  |  |  | 2014-04-28 02:00 | 2014-05-23 02:00 | 0 | 0 |  |  |  | 201405 | SUM | 215
2 | 2014-05 CORE | 0 |  |  |  | 2014-04-28 02:00 | 2014-05-23 02:00 | 0 | 0 | 65 |  | 8 | 201405 | CORESUM | 216
3 | Sonderfunktion%CRLFUmgründung | 0 |  |  |  | 2014-04-28 02:00 | 2014-05-23 02:00 | 15 | 15 |  |  |  | 201405 | CORE | 217
3 | Partner löschen | 0 |  |  |  | 2014-04-28 02:00 | 2014-05-23 02:00 | 15 | 30 |  |  |  | 201405 | CORE | 218
3 | Sonderfunktion Übernahme | 0 |  |  |  | 2014-04-28 02:00 | 2014-05-23 02:00 | 20 | 50 |  |  |  | 201405 | CORE | 219
2 | 2014-05 SAT | 0 |  |  |  | 2014-04-28 02:00 | 2014-05-23 02:00 | 0 | 0 | 60 |  | 15 | 201405 | SATSUM | 220
3 | Darstellung Datenabweichungen %CRLFVPNR-ADRN (Standort)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-04-28 02:00 | 2014-05-23 02:00 | 5 | 5 |  |  |  | 201405 | SAT | 221
3 | Darstellung Datenabweichungen %CRLFZusatzangebot%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-04-28 02:00 | 2014-05-23 02:00 | 5 | 10 |  |  |  | 201405 | SAT | 222
3 | Impl. Migration %CRLFAnschrift (Standort)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-04-28 02:00 | 2014-05-23 02:00 | 5 | 15 |  |  |  | 201405 | SAT | 223
3 | Impl. Migration %CRLFAnschrift LE-Partner%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-04-28 02:00 | 2014-05-23 02:00 | 5 | 20 |  |  |  | 201405 | SAT | 224
3 | Impl. Migration %CRLFBefähigungen%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-04-28 02:00 | 2014-05-23 02:00 | 5 | 25 |  |  |  | 201405 | SAT | 225
3 | Impl. Migration %CRLFBeziehung%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-04-28 02:00 | 2014-05-23 02:00 | 5 | 30 |  |  |  | 201405 | SAT | 226
3 | Impl. Migration %CRLFFachgebiete Beziehung%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-04-28 02:00 | 2014-05-23 02:00 | 5 | 35 |  |  |  | 201405 | SAT | 227
3 | Impl. Migration %CRLFGeldadresse LE-Partner%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-04-28 02:00 | 2014-05-23 02:00 | 5 | 40 |  |  |  | 201405 | SAT | 228
3 | Impl. Migration %CRLFGeldadresse zu Vertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-04-28 02:00 | 2014-05-23 02:00 | 5 | 45 |  |  |  | 201405 | SAT | 229
1 | 2014-06%CRLF26.5-20.6 | 0 |  |  |  | 2014-05-26 02:00 | 2014-06-20 02:00 | 0 | 0 |  |  |  | 201406 | SUM | 230
2 | 2014-06 CORE | 0 |  |  |  | 2014-05-26 02:00 | 2014-06-20 02:00 | 0 | 0 | 75 |  | 10 | 201406 | CORESUM | 231
3 | VPNR wechseln | 0 |  |  |  | 2014-05-26 02:00 | 2014-06-20 02:00 | 15 | 15 |  |  |  | 201406 | CORE | 232
3 | Witwenfortbetrieb | 0 |  |  |  | 2014-05-26 02:00 | 2014-06-20 02:00 | 15 | 30 |  |  |  | 201406 | CORE | 233
3 | Standort anlegen | 0 |  |  |  | 2014-05-26 02:00 | 2014-06-20 02:00 | 15 | 45 |  |  |  | 201406 | CORE | 234
2 | 2014-06 SAT | 0 |  |  |  | 2014-05-26 02:00 | 2014-06-20 02:00 | 0 | 0 | 80 |  | 5 | 201406 | SATSUM | 235
3 | Impl. Migration %CRLFKlass. FG (Standortklassf.)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-05-26 02:00 | 2014-06-20 02:00 | 10 | 10 |  |  |  | 201406 | SAT | 236
3 | Impl. Migration %CRLFGeldadresse zu Vertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-05-26 02:00 | 2014-06-20 02:00 | 5 | 15 |  |  |  | 201406 | SAT | 237
3 | Impl. Migration %CRLFKlass. FG (Standortklassf.)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-05-26 02:00 | 2014-06-20 02:00 | 10 | 25 |  |  |  | 201406 | SAT | 238
3 | Impl. Migration %CRLFLE-Klass. FG(LE-Rolle)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-05-26 02:00 | 2014-06-20 02:00 | 10 | 35 |  |  |  | 201406 | SAT | 239
3 | Impl. Migration %CRLFLE-Partner%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-05-26 02:00 | 2014-06-20 02:00 | 10 | 45 |  |  |  | 201406 | SAT | 240
3 | Impl. Migration %CRLFLE-Rolle%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-05-26 02:00 | 2014-06-20 02:00 | 10 | 55 |  |  |  | 201406 | SAT | 241
3 | Impl. Migration %CRLFMed. Fachr. (Standortklassf.)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-05-26 02:00 | 2014-06-20 02:00 | 5 | 60 |  |  |  | 201406 | SAT | 242
3 | Impl. Migration %CRLFMed. Fachr. (Standortklassf.)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-05-26 02:00 | 2014-06-20 02:00 | 5 | 65 |  |  |  | 201406 | SAT | 243
1 | 2014-07%CRLF23.6-18.7 | 0 |  |  |  | 2014-06-23 02:00 | 2014-07-18 02:00 | 0 | 0 |  |  |  | 201407 | SUM | 244
2 | 2014-07 CORE | 0 |  |  |  | 2014-06-23 02:00 | 2014-07-18 02:00 | 0 | 0 | 70 |  | 10 | 201407 | CORESUM | 245
3 | Anpassung%CRLFVerständigungsvormerke setzen | 0 |  |  |  | 2014-06-23 02:00 | 2014-07-18 02:00 | 10 | 10 |  |  |  | 201407 | CORE | 246
3 | Onlinehilfe %CRLFFachgebiete an Beziehung | 0 |  |  |  | 2014-06-23 02:00 | 2014-07-18 02:00 | 3 | 13 |  |  |  | 201407 | CORE | 247
3 | Onlinehilfe %CRLFSanktion | 0 |  |  |  | 2014-06-23 02:00 | 2014-07-18 02:00 | 3 | 16 |  |  |  | 201407 | CORE | 248
3 | Onlinehilfe %CRLFStandortverwendungszweck | 0 |  |  |  | 2014-06-23 02:00 | 2014-07-18 02:00 | 3 | 19 |  |  |  | 201407 | CORE | 249
3 | Onlinehilfe %CRLFGeldadresse zu Vertrag | 0 |  |  |  | 2014-06-23 02:00 | 2014-07-18 02:00 | 3 | 22 |  |  |  | 201407 | CORE | 250
3 | Onlinehilfe %CRLFVertrag | 0 |  |  |  | 2014-06-23 02:00 | 2014-07-18 02:00 | 3 | 25 |  |  |  | 201407 | CORE | 251
3 | Onlinehilfe %CRLFLE-Klassfachg.(Standortklassifizierung)%CRLF | 0 |  |  |  | 2014-06-23 02:00 | 2014-07-18 02:00 | 3 | 28 |  |  |  | 201407 | CORE | 252
3 | Onlinehilfe %CRLFMed. Fachrichtung (LE-Rolle) | 0 |  |  |  | 2014-06-23 02:00 | 2014-07-18 02:00 | 3 | 31 |  |  |  | 201407 | CORE | 253
3 | Onlinehilfe %CRLFVPNR/ADRN (Standort) | 0 |  |  |  | 2014-06-23 02:00 | 2014-07-18 02:00 | 3 | 34 |  |  |  | 201407 | CORE | 254
3 | Onlinehilfe %CRLFVPNR an Vertrag | 0 |  |  |  | 2014-06-23 02:00 | 2014-07-18 02:00 | 3 | 37 |  |  |  | 201407 | CORE | 255
2 | 2014-07 SAT | 0 |  |  |  | 2014-06-23 02:00 | 2014-07-18 02:00 | 0 | 0 | 65 |  | 3 | 201407 | SATSUM | 256
3 | Änderung Verständigungen wegen Witwenfortbetrieb%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-06-23 02:00 | 2014-07-18 02:00 | 7 | 7 |  |  |  | 201407 | SAT | 257
3 | Impl. Migration %CRLFMed. Fachrichtungen(LE-Rolle)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-06-23 02:00 | 2014-07-18 02:00 | 5 | 12 |  |  |  | 201407 | SAT | 258
3 | Impl. Migration %CRLFSanktion%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-06-23 02:00 | 2014-07-18 02:00 | 5 | 17 |  |  |  | 201407 | SAT | 259
3 | Impl. Migration %CRLFStandortklassifizierung%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-06-23 02:00 | 2014-07-18 02:00 | 10 | 27 |  |  |  | 201407 | SAT | 260
3 | Impl. Migration %CRLFStandortverwendungszweck%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-06-23 02:00 | 2014-07-18 02:00 | 5 | 32 |  |  |  | 201407 | SAT | 261
3 | Impl. Migration %CRLFStandort-Partner%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-06-23 02:00 | 2014-07-18 02:00 | 10 | 42 |  |  |  | 201407 | SAT | 262
3 | Impl. Migration %CRLFVertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-06-23 02:00 | 2014-07-18 02:00 | 15 | 57 |  |  |  | 201407 | SAT | 263
1 | 2014-08%CRLF21.7-14.8 | 0 |  |  |  | 2014-07-21 02:00 | 2014-08-14 02:00 | 0 | 0 |  |  |  | 201408 | SUM | 264
2 | 2014-08 CORE | 0 |  |  |  | 2014-07-21 02:00 | 2014-08-14 02:00 | 0 | 0 | 50 |  | 20 | 201408 | CORESUM | 265
3 | Onlinehilfe %CRLFMed. Fachrichtung%CRLF(Standortklassf.) | 0 |  |  |  | 2014-07-21 02:00 | 2014-08-14 02:00 | 3 | 3 |  |  |  | 201408 | CORE | 266
3 | Onlinehilfe %CRLFStandortklassifizierung | 0 |  |  |  | 2014-07-21 02:00 | 2014-08-14 02:00 | 3 | 6 |  |  |  | 201408 | CORE | 267
3 | Rollenkonzept %CRLFLE-Rolle | 0 |  |  |  | 2014-07-21 02:00 | 2014-08-14 02:00 | 5 | 11 |  |  |  | 201408 | CORE | 268
3 | Rollenkonzept %CRLFLE-Partner | 0 |  |  |  | 2014-07-21 02:00 | 2014-08-14 02:00 | 5 | 16 |  |  |  | 201408 | CORE | 269
3 | Rollenkonzept %CRLFStandort-Partner | 0 |  |  |  | 2014-07-21 02:00 | 2014-08-14 02:00 | 5 | 21 |  |  |  | 201408 | CORE | 270
3 | Rollenkonzept %CRLFLE-Klass. FG(Rolle) | 0 |  |  |  | 2014-07-21 02:00 | 2014-08-14 02:00 | 5 | 26 |  |  |  | 201408 | CORE | 271
3 | Rollenkonzept %CRLFsonst. Qualifikationen (Rolle) | 0 |  |  |  | 2014-07-21 02:00 | 2014-08-14 02:00 | 5 | 31 |  |  |  | 201408 | CORE | 272
2 | 2014-08 SAT | 0 |  |  |  | 2014-07-21 02:00 | 2014-08-14 02:00 | 0 | 0 | 65 |  | 20 | 201408 | SATSUM | 273
3 | Impl. Migration %CRLFVPNR an Vertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-07-21 02:00 | 2014-08-14 02:00 | 5 | 5 |  |  |  | 201408 | SAT | 274
3 | Impl. Migration %CRLFVertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-07-21 02:00 | 2014-08-14 02:00 | 15 | 20 |  |  |  | 201408 | SAT | 275
3 | Impl. Migration %CRLFVPNR an Vertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-07-21 02:00 | 2014-08-14 02:00 | 5 | 25 |  |  |  | 201408 | SAT | 276
3 | Impl. Migration %CRLFVPNR&Fachschlüssel%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-07-21 02:00 | 2014-08-14 02:00 | 10 | 35 |  |  |  | 201408 | SAT | 277
3 | Impl. Migration %CRLFVPNR-ADRN (Standort)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-07-21 02:00 | 2014-08-14 02:00 | 5 | 40 |  |  |  | 201408 | SAT | 278
3 | Impl. Migration %CRLFZusatzangebot%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-07-21 02:00 | 2014-08-14 02:00 | 5 | 45 |  |  |  | 201408 | SAT | 279
1 | 2014-09%CRLF18.8-12.9 | 0 |  |  |  | 2014-08-18 02:00 | 2014-09-12 02:00 | 0 | 0 |  |  |  | 201409 | SUM | 280
2 | 2014-09 CORE | 0 |  |  |  | 2014-08-18 02:00 | 2014-09-12 02:00 | 0 | 0 | 50 |  | 15 | 201409 | CORESUM | 281
3 | Rollenkonzept %CRLFVPNR | 0 |  |  |  | 2014-08-18 02:00 | 2014-09-12 02:00 | 5 | 5 |  |  |  | 201409 | CORE | 282
3 | Rollenkonzept %CRLFBeziehung & Fachgebiet | 0 |  |  |  | 2014-08-18 02:00 | 2014-09-12 02:00 | 5 | 10 |  |  |  | 201409 | CORE | 283
3 | Rollenkonzept %CRLFVertrag & Unterobjekte | 0 |  |  |  | 2014-08-18 02:00 | 2014-09-12 02:00 | 5 | 15 |  |  |  | 201409 | CORE | 284
3 | Rollenkonzept %CRLFKlass. FG & med. Fachr.%CRLF(Standortklassf.) | 0 |  |  |  | 2014-08-18 02:00 | 2014-09-12 02:00 | 5 | 20 |  |  |  | 201409 | CORE | 285
3 | Rollenkonzept %CRLFMed. Fachrichtung (LE-Rolle) | 0 |  |  |  | 2014-08-18 02:00 | 2014-09-12 02:00 | 5 | 25 |  |  |  | 201409 | CORE | 286
3 | Rollenkonzept %CRLFStandortklassifizierung | 0 |  |  |  | 2014-08-18 02:00 | 2014-09-12 02:00 | 5 | 30 |  |  |  | 201409 | CORE | 287
2 | 2014-09 SAT | 0 |  |  |  | 2014-08-18 02:00 | 2014-09-12 02:00 | 0 | 0 | 70 |  | 15 | 201409 | SATSUM | 288
3 | Datenkorrekturen %CRLFAnschrift (Standort) | 0 |  |  |  | 2014-08-18 02:00 | 2014-09-12 02:00 | 5 | 5 |  |  |  | 201409 | SAT | 289
3 | Datenkorrekturen %CRLFAnschrift LE-Partner | 0 |  |  |  | 2014-08-18 02:00 | 2014-09-12 02:00 | 5 | 10 |  |  |  | 201409 | SAT | 290
3 | Datenkorrekturen %CRLFBefähigungen | 0 |  |  |  | 2014-08-18 02:00 | 2014-09-12 02:00 | 5 | 15 |  |  |  | 201409 | SAT | 291
3 | Datenkorrekturen %CRLFBeziehung | 0 |  |  |  | 2014-08-18 02:00 | 2014-09-12 02:00 | 5 | 20 |  |  |  | 201409 | SAT | 292
3 | Datenkorrekturen %CRLFFachgebiete Beziehung | 0 |  |  |  | 2014-08-18 02:00 | 2014-09-12 02:00 | 5 | 25 |  |  |  | 201409 | SAT | 293
3 | Datenkorrekturen %CRLFGeldadresse LE-Partner | 0 |  |  |  | 2014-08-18 02:00 | 2014-09-12 02:00 | 5 | 30 |  |  |  | 201409 | SAT | 294
3 | Datenkorrekturen %CRLFGeldadresse zu Vertrag | 0 |  |  |  | 2014-08-18 02:00 | 2014-09-12 02:00 | 5 | 35 |  |  |  | 201409 | SAT | 295
3 | Datenkorrekturen %CRLFKlass. FG (Standortklassf.) | 0 |  |  |  | 2014-08-18 02:00 | 2014-09-12 02:00 | 10 | 45 |  |  |  | 201409 | SAT | 296
3 | Datenkorrekturen %CRLFLE-Klass. FG(LE-Rolle) | 0 |  |  |  | 2014-08-18 02:00 | 2014-09-12 02:00 | 10 | 55 |  |  |  | 201409 | SAT | 297
1 | 2014-10%CRLF15.9-10.10 | 0 |  |  |  | 2014-09-15 02:00 | 2014-10-10 02:00 | 0 | 0 |  |  |  | 201410 | SUM | 298
2 | 2014-10 CORE | 0 |  |  |  | 2014-09-15 02:00 | 2014-10-10 02:00 | 0 | 0 | 75 |  | 8 | 201410 | CORESUM | 299
3 | Rollenkonzept %CRLFLE-Klassfachg.(Standortklassifizierung)%CRLF | 0 |  |  |  | 2014-09-15 02:00 | 2014-10-10 02:00 | 5 | 5 |  |  |  | 201410 | CORE | 300
3 | Rollenkonzept %CRLFMed. Fachrichtung%CRLF(Standortklassf.) | 0 |  |  |  | 2014-09-15 02:00 | 2014-10-10 02:00 | 5 | 10 |  |  |  | 201410 | CORE | 301
3 | Rollenkonzept %CRLFSanktion | 0 |  |  |  | 2014-09-15 02:00 | 2014-10-10 02:00 | 5 | 15 |  |  |  | 201410 | CORE | 302
3 | Rollenkonzept %CRLFStandortverwendungszweck | 0 |  |  |  | 2014-09-15 02:00 | 2014-10-10 02:00 | 5 | 20 |  |  |  | 201410 | CORE | 303
3 | Schnittstellendesign SVMM | 0 |  |  |  | 2014-09-15 02:00 | 2014-10-10 02:00 | 15 | 35 |  |  |  | 201410 | CORE | 304
3 | Implementierung SVMM 1 | 0 |  |  |  | 2014-09-15 02:00 | 2014-10-10 02:00 | 10 | 45 |  |  |  | 201410 | CORE | 305
2 | 2014-10 SAT | 0 |  |  |  | 2014-09-15 02:00 | 2014-10-10 02:00 | 0 | 0 | 80 |  | 5 | 201410 | SATSUM | 306
3 | Datenkorrekturen %CRLFVPNR an Vertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-09-15 02:00 | 2014-10-10 02:00 | 5 | 5 |  |  |  | 201410 | SAT | 307
3 | Datenkorrekturen %CRLFZusatzangebot%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-09-15 02:00 | 2014-10-10 02:00 | 5 | 10 |  |  |  | 201410 | SAT | 308
3 | Datenkorrekturen %CRLFVPNR-ADRN (Standort)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-09-15 02:00 | 2014-10-10 02:00 | 10 | 20 |  |  |  | 201410 | SAT | 309
3 | Datenkorrekturen %CRLFLE-Partner | 0 |  |  |  | 2014-09-15 02:00 | 2014-10-10 02:00 | 10 | 30 |  |  |  | 201410 | SAT | 310
3 | Datenkorrekturen %CRLFLE-Rolle | 0 |  |  |  | 2014-09-15 02:00 | 2014-10-10 02:00 | 10 | 40 |  |  |  | 201410 | SAT | 311
3 | Datenkorrekturen %CRLFMed. Fachr. (Standortklassf.) | 0 |  |  |  | 2014-09-15 02:00 | 2014-10-10 02:00 | 5 | 45 |  |  |  | 201410 | SAT | 312
3 | Datenkorrekturen %CRLFMed. Fachrichtungen(LE-Rolle) | 0 |  |  |  | 2014-09-15 02:00 | 2014-10-10 02:00 | 5 | 50 |  |  |  | 201410 | SAT | 313
3 | Datenkorrekturen %CRLFSanktion | 0 |  |  |  | 2014-09-15 02:00 | 2014-10-10 02:00 | 5 | 55 |  |  |  | 201410 | SAT | 314
3 | Datenkorrekturen %CRLFStandortklassifizierung | 0 |  |  |  | 2014-09-15 02:00 | 2014-10-10 02:00 | 10 | 65 |  |  |  | 201410 | SAT | 315
1 | 2014-11%CRLF13.10-07.11 | 0 |  |  |  | 2014-10-13 02:00 | 2014-11-07 01:00 | 0 | 0 |  |  |  | 201411 | SUM | 316
2 | 2014-11 CORE | 0 |  |  |  | 2014-10-13 02:00 | 2014-11-07 01:00 | 0 | 0 | 85 |  | 2 | 201411 | CORESUM | 317
3 | Implementierung%CRLFSVMM 2 | 0 |  |  |  | 2014-10-13 02:00 | 2014-11-07 01:00 | 10 | 10 |  |  |  | 201411 | CORE | 318
3 | Implementierung GDA - Index | 0 |  |  |  | 2014-10-13 02:00 | 2014-11-07 01:00 | 10 | 20 |  |  |  | 201411 | CORE | 319
3 | LE-Suche%CRLFBackend neu | 0 |  |  |  | 2014-10-13 02:00 | 2014-11-07 01:00 | 25 | 45 |  |  |  | 201411 | CORE | 320
2 | 2014-11 SAT | 0 |  |  |  | 2014-10-13 02:00 | 2014-11-07 01:00 | 0 | 0 | 70 |  | 10 | 201411 | SATSUM | 321
3 | Datenkorrekturen %CRLFStandort-Partner | 0 |  |  |  | 2014-10-13 02:00 | 2014-11-07 01:00 | 10 | 10 |  |  |  | 201411 | SAT | 322
3 | Datenkorrekturen %CRLFStandortverwendungszweck | 0 |  |  |  | 2014-10-13 02:00 | 2014-11-07 01:00 | 5 | 15 |  |  |  | 201411 | SAT | 323
3 | Datenkorrekturen %CRLFVertrag | 0 |  |  |  | 2014-10-13 02:00 | 2014-11-07 01:00 | 10 | 25 |  |  |  | 201411 | SAT | 324
3 | Datenkorrekturen %CRLFVPNR&Fachschlüssel | 0 |  |  |  | 2014-10-13 02:00 | 2014-11-07 01:00 | 10 | 35 |  |  |  | 201411 | SAT | 325
1 | 2014-12%CRLF10.11-05.12 | 0 |  |  |  | 2014-11-10 01:00 | 2014-12-05 01:00 | 0 | 0 |  |  |  | 201412 | SUM | 326
2 | 2014-12 CORE | 0 |  |  |  | 2014-11-10 01:00 | 2014-12-05 01:00 | 0 | 0 | 85 |  | -2 | 201412 | CORESUM | 327
3 | Fehlerkorrekturen%CRLFaufgrund%CRLFTrägertest 1- aus Testfallerstellung | 0 |  |  |  | 2014-11-10 01:00 | 2014-12-05 01:00 | 10 | 10 |  |  |  | 201412 | CORE | 328
3 | LE-Suche%CRLFAnbindung ESV Oberfläche | 0 |  |  |  | 2014-11-10 01:00 | 2014-12-05 01:00 | 5 | 15 |  |  |  | 201412 | CORE | 329
3 | LE-Suche%CRLFAnbindung Bere | 0 |  |  |  | 2014-11-10 01:00 | 2014-12-05 01:00 | 10 | 25 |  |  |  | 201412 | CORE | 330
2 | 2014-12 SAT | 0 |  |  |  | 2014-11-10 01:00 | 2014-12-05 01:00 | 0 | 0 | 70 |  | -10 | 201412 | SATSUM | 331
1 | 2014-13%CRLF09.12-23.12 | 0 |  |  |  | 2014-12-09 01:00 | 2014-12-23 01:00 | 0 | 0 |  |  |  | 201413 | SUM | 332
2 | 2014-13 CORE | 0 |  |  |  | 2014-12-09 01:00 | 2014-12-23 01:00 | 0 | 0 | 70 |  | 5 | 201413 | CORESUM | 333
3 | Fehlerkorrekturen%CRLFaufgrund%CRLFTrägertest 2- aus Testfallerstellung | 0 |  |  |  | 2014-12-09 01:00 | 2014-12-23 01:00 | 10 | 10 |  |  |  | 201413 | CORE | 334
3 | LE-Suche%CRLFAnbindung e-portal | 0 |  |  |  | 2014-12-09 01:00 | 2014-12-23 01:00 | 20 | 30 |  |  |  | 201413 | CORE | 335
2 | 2014-13 SAT | 0 |  |  |  | 2014-12-09 01:00 | 2014-12-23 01:00 | 0 | 0 | 70 |  | 10 | 201413 | SATSUM | 336
1 | 2015-01%CRLF29.12-23.1 | 0 |  |  |  | 2014-12-29 01:00 | 2015-01-23 01:00 | 0 | 0 |  |  |  | 201501 | SUM | 337
2 | 2015-01 CORE | 0 |  |  |  | 2014-12-29 01:00 | 2015-01-23 01:00 | 0 | 0 | 70 |  | -5 | 201501 | CORESUM | 338
3 | Fehlerkorrekturen%CRLFaufgrund%CRLFTrägertest 3 | 0 |  |  |  | 2014-12-29 01:00 | 2015-01-23 01:00 | 10 | 10 |  |  |  | 201501 | CORE | 339
1 | 2015-02 %CRLF 26.01.2015 - 20.02.2015 | 0 |  |  |  | 2015-01-26 01:00 | 2015-02-20 01:00 | 0 | 0 |  |  |  | 201502 | SUM | 340
2 | 2015-02 CORE | 0 |  |  |  | 2015-01-26 01:00 | 2015-02-20 01:00 | 0 | 0 | 70 |  |  | 201502 | CORESUM | 341
3 | Fehlerkorrekturen%CRLFaufgrund%CRLFTrägertest 4 | 0 |  |  |  | 2015-01-26 01:00 | 2015-02-20 01:00 | 10 | 10 |  |  |  | 201502 | CORE | 342
1 | 2015-03 %CRLF 23.02.2015 - 20.03.2015 | 0 |  |  |  | 2015-02-23 01:00 | 2015-03-20 01:00 | 0 | 0 |  |  |  | 201503 | SUM | 343
2 | 2015-03 CORE | 0 |  |  |  | 2015-02-23 01:00 | 2015-03-20 01:00 | 0 | 0 | 70 |  |  | 201503 | CORESUM | 344
3 | Durchführung Migration | 0 |  |  |  | 2015-02-23 01:00 | 2015-03-20 01:00 | 10 | 10 |  |  |  | 201503 | CORE | 345
3 | Fehlerkorrekturen%CRLFaufgrund%CRLFTrägertest 5 | 0 |  |  |  | 2015-02-23 01:00 | 2015-03-20 01:00 | 10 | 20 |  |  |  | 201503 | CORE | 346
3 | ZPV 4.0 Produktivgang | 0 |  |  |  | 2015-02-23 01:00 | 2015-03-20 01:00 | 10 | 30 |  |  |  | 201503 | CORE | 347
3 | Support Rollout%CRLFALVA | 0 |  |  |  | 2015-02-23 01:00 | 2015-03-20 01:00 | 10 | 40 |  |  |  | 201503 | CORE | 348
1 | 2015-04 %CRLF 23.03.2015 - 17.04.2015 | 0 |  |  |  | 2015-03-23 01:00 | 2015-04-17 02:00 | 0 | 0 |  |  |  | 201504 | SUM | 349
2 | 2015-04 CORE | 0 |  |  |  | 2015-03-23 01:00 | 2015-04-17 02:00 | 0 | 0 | 70 |  |  | 201504 | CORESUM | 350
3 | Support Rollout%CRLFABS | 0 |  |  |  | 2015-03-23 01:00 | 2015-04-17 02:00 | 10 | 10 |  |  |  | 201504 | CORE | 351
3 | Support Rollout NOVA | 0 |  |  |  | 2015-03-23 01:00 | 2015-04-17 02:00 | 10 | 20 |  |  |  | 201504 | CORE | 352
3 | Support Rollout E-card | 0 |  |  |  | 2015-03-23 01:00 | 2015-04-17 02:00 | 10 | 30 |  |  |  | 201504 | CORE | 353
3 | Support Rollout LGKK | 0 |  |  |  | 2015-03-23 01:00 | 2015-04-17 02:00 | 10 | 40 |  |  |  | 201504 | CORE | 354
1 | 2015-05 %CRLF 20.04.2015 - 15.05.2015 | 0 |  |  |  | 2015-04-20 02:00 | 2015-05-15 02:00 | 0 | 0 |  |  |  | 201505 | SUM | 355
2 | 2015-05 CORE | 0 |  |  |  | 2015-04-20 02:00 | 2015-05-15 02:00 | 0 | 0 | 70 |  |  | 201505 | CORESUM | 356
3 | Support Rollout%CRLFFALKE | 0 |  |  |  | 2015-04-20 02:00 | 2015-05-15 02:00 | 10 | 10 |  |  |  | 201505 | CORE | 357
3 | Support Rollout SVB | 0 |  |  |  | 2015-04-20 02:00 | 2015-05-15 02:00 | 10 | 20 |  |  |  | 201505 | CORE | 358
0 | Ebene 6%CRLFZPV Sprints%CRLFLE-Themen 4.0 und 3.0 | 1 |  | SH |  | 2013-06-13 02:00 | 2015-05-15 02:00 | 0 | 0 |  |  |  | ZPV040 | TOTALSUM | 1
1 | 2013-07%CRLF13.6-12.7 | 1 |  |  |  | 2013-06-13 02:00 | 2013-07-12 02:00 | 0 | 0 |  |  |  | 201307 | SUM | 2
2 | 2013.07 CORE | 0 |  |  |  | 2013-06-13 02:00 | 2013-07-12 02:00 | 0 | 0 | 100 | 40 | -10 | 201307 | CORESUM | 3
3 | Sanktionen Pflege | 1 |  |  |  | 2013-06-13 02:00 | 2013-07-12 02:00 | 15 | 15 |  |  |  | 201307 | CORE | 4
3 | Standortverwendungs%CRLFzweck Pflege | 1 |  |  |  | 2013-06-13 02:00 | 2013-07-12 02:00 | 15 | 30 |  |  |  | 201307 | CORE | 5
3 | Konsolidierung%CRLFTestdaten für ZPV 4.0 | 1 |  |  |  | 2013-06-13 02:00 | 2013-07-12 02:00 | 10 | 40 |  |  |  | 201307 | CORE | 6
1 | 2013-08%CRLF15.7-09.8 | 0 |  |  |  | 2013-07-15 02:00 | 2013-08-09 02:00 | 0 | 0 | 111 |  | 51 | 201308 | SUM | 7
2 | 2013.08 CORE | 0 |  |  |  | 2013-07-15 02:00 | 2013-08-09 02:00 | 0 | 0 | 51 | 55 | 30 | 201308 | CORESUM | 8
3 | Generalisierung Verständigungen Teil 1 | 0 |  |  |  | 2013-07-15 02:00 | 2013-08-09 02:00 | 10 | 10 |  |  |  | 201308 | CORE | 9
2 | 2013-08 JAP | 0 |  |  |  | 2013-07-15 02:00 | 2013-08-09 02:00 | 0 | 0 | 51 | 10 | 0 | 201308 | JAPSUM | 10
3 | VPNR Neuvergabe | 0 |  |  |  | 2013-07-15 02:00 | 2013-08-09 02:00 | 10 | 10 |  |  |  | 201308 | JAP | 11
2 | 2013-08 SAT | 0 |  |  |  | 2013-07-15 02:00 | 2013-08-09 02:00 | 0 | 0 | 60 | 41 | 12 | 201308 | SATSUM | 12
3 | Generierung Schnittstelle %CRLFSanktion%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-07-15 02:00 | 2013-08-09 02:00 | 2 | 2 |  |  |  | 201308 | SAT | 13
3 | Generierung Schnittstelle%CRLFStandortverwendungszweck%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-07-15 02:00 | 2013-08-09 02:00 | 2 | 4 |  |  |  | 201308 | SAT | 14
3 | Generierung Schnittstelle%CRLFStandortklassifizierung%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-07-15 02:00 | 2013-08-09 02:00 | 2 | 6 |  |  |  | 201308 | SAT | 15
3 | Generierung Schnittstelle %CRLFVPNR an Vertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-07-15 02:00 | 2013-08-09 02:00 | 2 | 8 |  |  |  | 201308 | SAT | 16
3 | Generierung Schnittstelle%CRLFLE-Klass FG. (Standortklassifzierung)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-07-15 02:00 | 2013-08-09 02:00 | 2 | 10 |  |  |  | 201308 | SAT | 17
3 | Generierung Schnittstelle %CRLFKl. Fachgebiete an Beziehungen%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-07-15 02:00 | 2013-08-09 02:00 | 2 | 12 |  |  |  | 201308 | SAT | 18
3 | Generierung Schnittstelle %CRLFGeldadresse zu Vertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-07-15 02:00 | 2013-08-09 02:00 | 2 | 14 |  |  |  | 201308 | SAT | 19
3 | Generierung Schnittstelle %CRLFARNR/ADRN%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-07-15 02:00 | 2013-08-09 02:00 | 2 | 16 |  |  |  | 201308 | SAT | 20
3 | Historie %CRLFSanktion%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-07-15 02:00 | 2013-08-09 02:00 | 3 | 19 |  |  |  | 201308 | SAT | 21
3 | Zugriffsprotokollierung %CRLFSanktion%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-07-15 02:00 | 2013-08-09 02:00 | 2 | 21 |  |  |  | 201308 | SAT | 22
3 | Historie %CRLFStandortklassifizierung%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-07-15 02:00 | 2013-08-09 02:00 | 3 | 24 |  |  |  | 201308 | SAT | 23
3 | Zugriffsprotokollierung %CRLFStandortklassifizierung%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-07-15 02:00 | 2013-08-09 02:00 | 2 | 26 |  |  |  | 201308 | SAT | 24
3 | Historie %CRLFFachgebiete an Beziehung%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-07-15 02:00 | 2013-08-09 02:00 | 3 | 29 |  |  |  | 201308 | SAT | 25
3 | Zugriffsprotokollierung %CRLFFachgebiete an Beziehung%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-07-15 02:00 | 2013-08-09 02:00 | 2 | 31 |  |  |  | 201308 | SAT | 26
3 | Historie %CRLFStandortverwendungszweck%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-07-15 02:00 | 2013-08-09 02:00 | 3 | 34 |  |  |  | 201308 | SAT | 27
3 | Zugriffsprotokollierung %CRLFStandortverwendungszweck%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-07-15 02:00 | 2013-08-09 02:00 | 2 | 36 |  |  |  | 201308 | SAT | 28
3 | Historie %CRLFVPNR an Vertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-07-15 02:00 | 2013-08-09 02:00 | 3 | 39 |  |  |  | 201308 | SAT | 29
3 | Zugriffsprotokollierung %CRLFVPNR an Vertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-07-15 02:00 | 2013-08-09 02:00 | 2 | 41 |  |  |  | 201308 | SAT | 30
1 | 2013-09%CRLF12.8-06.9 | 0 |  |  |  | 2013-08-12 02:00 | 2013-09-06 02:00 | 0 | 0 |  |  |  | 201309 | SUM | 31
2 | 2013-09 CORE | 0 |  |  |  | 2013-08-12 02:00 | 2013-09-06 02:00 | 0 | 0 | 52 |  | 22 | 201309 | CORESUM | 32
3 | Erstellung Datenmodell & Regelwerk Vertragsbeteiligte | 0 |  |  |  | 2013-08-12 02:00 | 2013-09-06 02:00 | 10 | 10 |  |  |  | 201309 | CORE | 33
3 | Anzeige Neue Vertragsabbildung mit Vertragsbeteiligten | 0 |  |  |  | 2013-08-12 02:00 | 2013-09-06 02:00 | 10 | 20 |  |  |  | 201309 | CORE | 34
3 | Erstellung Datenmodell und Regelwerk für Med. Fachrichtungen | 0 |  |  |  | 2013-08-12 02:00 | 2013-09-06 02:00 | 10 | 30 |  |  |  | 201309 | CORE | 35
3 | Generalisierung Verständigungen Teil 2 | 0 |  |  |  | 2013-08-12 02:00 | 2013-09-06 02:00 | 10 | 40 |  |  |  | 201309 | CORE | 36
2 | 2013-09 JAP | 0 |  |  |  | 2013-08-12 02:00 | 2013-09-06 02:00 | 0 | 0 | 52 |  |  | 201309 | JAPSUM | 37
3 | DLEA Schnittstelle%CRLF** 3.0 ** | 0 |  |  |  | 2013-08-12 02:00 | 2013-09-06 02:00 | 5 | 5 |  |  |  | 201309 | JAP | 38
2 | 2013-09 SAT | 0 |  |  |  | 2013-08-12 02:00 | 2013-09-06 02:00 | 0 | 0 | 70 |  | 7 | 201309 | SATSUM | 39
3 | Historie %CRLFGeldadresse zu Vertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-08-12 02:00 | 2013-09-06 02:00 | 3 | 3 |  |  |  | 201309 | SAT | 40
3 | Zugriffsprotokollierung %CRLFGeldadresse zu Vertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-08-12 02:00 | 2013-09-06 02:00 | 2 | 5 |  |  |  | 201309 | SAT | 41
3 | Historie %CRLFVPNR/ADRN (Standort)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-08-12 02:00 | 2013-09-06 02:00 | 3 | 8 |  |  |  | 201309 | SAT | 42
3 | Zugriffsprotokollierung %CRLFVPNR/ADRN (Standort)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-08-12 02:00 | 2013-09-06 02:00 | 2 | 10 |  |  |  | 201309 | SAT | 43
3 | Historie %CRLFLE-Klassfachg.(Standortklassifizierung)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-08-12 02:00 | 2013-09-06 02:00 | 3 | 13 |  |  |  | 201309 | SAT | 44
3 | Zugriffsprotokollierung %CRLFLE-Klassfachg.(Standortklassifizierung)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-08-12 02:00 | 2013-09-06 02:00 | 2 | 15 |  |  |  | 201309 | SAT | 45
3 | Historie %CRLFVertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-08-12 02:00 | 2013-09-06 02:00 | 3 | 18 |  |  |  | 201309 | SAT | 46
3 | Zugriffsprotokollierung %CRLFVertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-08-12 02:00 | 2013-09-06 02:00 | 2 | 20 |  |  |  | 201309 | SAT | 47
3 | Generierung Schnittstelle Vertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-08-12 02:00 | 2013-09-06 02:00 | 2 | 22 |  |  |  | 201309 | SAT | 48
3 | Verständigungsobjekt%CRLFSanktion%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-08-12 02:00 | 2013-09-06 02:00 | 5 | 27 |  |  |  | 201309 | SAT | 49
3 | Verständigungsobjekt%CRLFStandortverwendungszweck%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-08-12 02:00 | 2013-09-06 02:00 | 5 | 32 |  |  |  | 201309 | SAT | 50
3 | Verständigungsobjekt%CRLFStandortklassifizierung%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-08-12 02:00 | 2013-09-06 02:00 | 7 | 39 |  |  |  | 201309 | SAT | 51
3 | Änderung Verständigung Anschrift (wegen Übersiedlung)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-08-12 02:00 | 2013-09-06 02:00 | 5 | 44 |  |  |  | 201309 | SAT | 52
1 | 2013-10%CRLF09.9-04.10 | 0 |  |  |  | 2013-09-09 02:00 | 2013-10-04 02:00 | 0 | 0 |  |  |  | 201310 | SUM | 53
2 | 2013-10 CORE | 0 |  |  |  | 2013-09-09 02:00 | 2013-10-04 02:00 | 0 | 0 | 85 |  | 13 | 201310 | CORESUM | 54
3 | Neue Anzeige Med. Fachrichtungen an LE-Rolle | 0 |  |  |  | 2013-09-09 02:00 | 2013-10-04 02:00 | 10 | 10 |  |  |  | 201310 | CORE | 55
3 | Übersiedlung einpflegen | 0 |  |  |  | 2013-09-09 02:00 | 2013-10-04 02:00 | 15 | 25 |  |  |  | 201310 | CORE | 56
3 | Hema Export Schnittstelle | 0 |  |  |  | 2013-09-09 02:00 | 2013-10-04 02:00 | 2 | 27 |  |  |  | 201310 | CORE | 57
3 | Neue Pflege Med. Fachrichtungen an LE-Rolle | 0 |  |  |  | 2013-09-09 02:00 | 2013-10-04 02:00 | 15 | 42 |  |  |  | 201310 | CORE | 58
2 | 2013-10 SAT | 0 |  |  |  | 2013-09-09 02:00 | 2013-10-04 02:00 | 0 | 0 | 70 |  | 8 | 201310 | SATSUM | 59
3 | Generierung Schnittstelle Vertragsbeteiligte%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-09-09 02:00 | 2013-10-04 02:00 | 2 | 2 |  |  |  | 201310 | SAT | 60
3 | Generierung Schnittstelle%CRLFMed. Fachrichtung an (Standortklassifizierung)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-09-09 02:00 | 2013-10-04 02:00 | 2 | 4 |  |  |  | 201310 | SAT | 61
3 | Historie %CRLFMed. Fachrichtung%CRLF(Standortklassf.)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-09-09 02:00 | 2013-10-04 02:00 | 3 | 7 |  |  |  | 201310 | SAT | 62
3 | Historie %CRLFMed. Fachrichtung (LE-Rolle)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-09-09 02:00 | 2013-10-04 02:00 | 3 | 10 |  |  |  | 201310 | SAT | 63
3 | Zugriffsprotokollierung %CRLFMed. Fachrichtung (LE-Rolle)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-09-09 02:00 | 2013-10-04 02:00 | 2 | 12 |  |  |  | 201310 | SAT | 64
3 | Zugriffsprotokollierung %CRLFMed. Fachrichtung%CRLF(Standortklassf.)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-09-09 02:00 | 2013-10-04 02:00 | 2 | 14 |  |  |  | 201310 | SAT | 65
3 | Historie %CRLFVertragsbeteiligte%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-09-09 02:00 | 2013-10-04 02:00 | 3 | 17 |  |  |  | 201310 | SAT | 66
3 | Zugriffsprotokollierung %CRLFVertragbeteiligte%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-09-09 02:00 | 2013-10-04 02:00 | 2 | 19 |  |  |  | 201310 | SAT | 67
3 | Verständigungsobjekt%CRLFVertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-09-09 02:00 | 2013-10-04 02:00 | 7 | 26 |  |  |  | 201310 | SAT | 68
3 | Verständigungsobjekt%CRLFVPNR an Vertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-09-09 02:00 | 2013-10-04 02:00 | 5 | 31 |  |  |  | 201310 | SAT | 69
3 | Verständigungsobjekt%CRLFGeldadresse zu Vertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-09-09 02:00 | 2013-10-04 02:00 | 7 | 38 |  |  |  | 201310 | SAT | 70
3 | Verständigungsobjekt%CRLFFachgebiete an Beziehung%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-09-09 02:00 | 2013-10-04 02:00 | 5 | 43 |  |  |  | 201310 | SAT | 71
1 | 2013-11%CRLF07.10-31.10 | 0 |  |  |  | 2013-10-07 02:00 | 2013-10-31 01:00 | 0 | 0 |  |  |  | 201311 | SUM | 72
2 | 2013-11 CORE | 0 |  |  |  | 2013-10-07 02:00 | 2013-10-31 01:00 | 0 | 0 | 95 |  | 0 | 201311 | CORESUM | 73
3 | Med. Fachrichtung an Standort Anzeige | 0 |  |  |  | 2013-10-07 02:00 | 2013-10-31 01:00 | 10 | 10 |  |  |  | 201311 | CORE | 74
3 | Regeln für Standortklassifizierungen anpassen | 0 |  |  |  | 2013-10-07 02:00 | 2013-10-31 01:00 | 5 | 15 |  |  |  | 201311 | CORE | 75
3 | Organisationsarten für Krankenanstalten | 0 |  |  |  | 2013-10-07 02:00 | 2013-10-31 01:00 | 5 | 20 |  |  |  | 201311 | CORE | 76
3 | Pflege Neue Vertragsabbildung mit Vertragsbeteiligten | 0 |  |  |  | 2013-10-07 02:00 | 2013-10-31 01:00 | 10 | 30 |  |  |  | 201311 | CORE | 77
3 | Constraints %CRLFLE-Partner | 0 |  |  |  | 2013-10-07 02:00 | 2013-10-31 01:00 | 10 | 40 |  |  |  | 201311 | CORE | 78
3 | Constraints %CRLFLE-Rolle | 0 |  |  |  | 2013-10-07 02:00 | 2013-10-31 01:00 | 10 | 50 |  |  |  | 201311 | CORE | 79
2 | 2013-11 SAT | 0 |  |  |  | 2013-10-07 02:00 | 2013-10-31 01:00 | 0 | 0 | 75 |  | 9 | 201311 | SATSUM | 80
3 | Verständigungsobjekt%CRLFLE-Klassfachg.(Standortklassifizierung)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-10-07 02:00 | 2013-10-31 01:00 | 7 | 7 |  |  |  | 201311 | SAT | 81
3 | Verständigungsobjekt%CRLFMed. Fachrichtung %CRLF(LE-Rolle)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-10-07 02:00 | 2013-10-31 01:00 | 5 | 12 |  |  |  | 201311 | SAT | 82
3 | Verständigungsobjekt%CRLFMed. Fachrichtung%CRLF(Standortklassf.)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-10-07 02:00 | 2013-10-31 01:00 | 5 | 17 |  |  |  | 201311 | SAT | 83
3 | Erstellung ImportDatenmodell %CRLFLE-Partner%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-10-07 02:00 | 2013-10-31 01:00 | 5 | 22 |  |  |  | 201311 | SAT | 84
3 | Erstellung ImportDatenmodell %CRLFAnschrift LE-Partner%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-10-07 02:00 | 2013-10-31 01:00 | 5 | 27 |  |  |  | 201311 | SAT | 85
3 | Erstellung ImportDatenmodell %CRLFGeldadresse LE-Partner%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-10-07 02:00 | 2013-10-31 01:00 | 5 | 32 |  |  |  | 201311 | SAT | 86
3 | Erstellung ImportDatenmodell %CRLFLE-Rolle%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-10-07 02:00 | 2013-10-31 01:00 | 5 | 37 |  |  |  | 201311 | SAT | 87
3 | Erstellung ImportDatenmodell %CRLFBefähigungen%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-10-07 02:00 | 2013-10-31 01:00 | 5 | 42 |  |  |  | 201311 | SAT | 88
1 | 2013-12%CRLF04.11-29.11 | 0 |  |  |  | 2013-11-04 01:00 | 2013-11-29 01:00 | 0 | 0 |  |  |  | 201312 | SUM | 89
2 | 2013-12 CORE | 0 |  |  |  | 2013-11-04 01:00 | 2013-11-29 01:00 | 0 | 0 | 90 |  | 5 | 201312 | CORESUM | 90
3 | Med. Fachrichtungen an Standort Pflege | 0 |  |  |  | 2013-11-04 01:00 | 2013-11-29 01:00 | 15 | 15 |  |  |  | 201312 | CORE | 91
3 | Constraints %CRLFLE-Klass. FG(Rolle) | 0 |  |  |  | 2013-11-04 01:00 | 2013-11-29 01:00 | 10 | 25 |  |  |  | 201312 | CORE | 92
3 | Constraints %CRLFsonst. Qualifikationen (Rolle) | 0 |  |  |  | 2013-11-04 01:00 | 2013-11-29 01:00 | 5 | 30 |  |  |  | 201312 | CORE | 93
3 | Constraints %CRLFMed. Fachrichtung (LE-Rolle) | 0 |  |  |  | 2013-11-04 01:00 | 2013-11-29 01:00 | 5 | 35 |  |  |  | 201312 | CORE | 94
3 | Constraints %CRLFBeziehung & Fachgebiet | 0 |  |  |  | 2013-11-04 01:00 | 2013-11-29 01:00 | 5 | 40 |  |  |  | 201312 | CORE | 95
2 | 2013-12 SAT | 0 |  |  |  | 2013-11-04 01:00 | 2013-11-29 01:00 | 0 | 0 | 80 |  | 5 | 201312 | SATSUM | 96
3 | Erstellung ImportDatenmodell %CRLFAnschrift (Standort)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-11-04 01:00 | 2013-11-29 01:00 | 5 | 5 |  |  |  | 201312 | SAT | 97
3 | Erstellung ImportDatenmodell %CRLFBeziehung%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-11-04 01:00 | 2013-11-29 01:00 | 5 | 10 |  |  |  | 201312 | SAT | 98
3 | Erstellung ImportDatenmodell %CRLFFachgebiete Beziehung%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-11-04 01:00 | 2013-11-29 01:00 | 5 | 15 |  |  |  | 201312 | SAT | 99
3 | Erstellung ImportDatenmodell %CRLFGeldadresse zu Vertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-11-04 01:00 | 2013-11-29 01:00 | 5 | 20 |  |  |  | 201312 | SAT | 100
3 | Erstellung ImportDatenmodell %CRLFKlass. FG (Standortklassf.)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-11-04 01:00 | 2013-11-29 01:00 | 5 | 25 |  |  |  | 201312 | SAT | 101
3 | Erstellung ImportDatenmodell %CRLFLE-Klass. FG(LE-Rolle)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-11-04 01:00 | 2013-11-29 01:00 | 5 | 30 |  |  |  | 201312 | SAT | 102
3 | Erstellung ImportDatenmodell %CRLFMed. Fachr. (Standortklassf.)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-11-04 01:00 | 2013-11-29 01:00 | 5 | 35 |  |  |  | 201312 | SAT | 103
3 | Erstellung ImportDatenmodell %CRLFMed. Fachrichtungen(LE-Rolle)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-11-04 01:00 | 2013-11-29 01:00 | 5 | 40 |  |  |  | 201312 | SAT | 104
3 | Erstellung ImportDatenmodell %CRLFSanktion%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-11-04 01:00 | 2013-11-29 01:00 | 5 | 45 |  |  |  | 201312 | SAT | 105
3 | Erstellung ImportDatenmodell %CRLFStandortklassifizierung%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-11-04 01:00 | 2013-11-29 01:00 | 5 | 50 |  |  |  | 201312 | SAT | 106
3 | Erstellung ImportDatenmodell %CRLFStandort-Partner%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-11-04 01:00 | 2013-11-29 01:00 | 5 | 55 |  |  |  | 201312 | SAT | 107
3 | Erstellung ImportDatenmodell %CRLFStandortverwendungszweck%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-11-04 01:00 | 2013-11-29 01:00 | 5 | 60 |  |  |  | 201312 | SAT | 108
3 | Erstellung ImportDatenmodell %CRLFVertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-11-04 01:00 | 2013-11-29 01:00 | 5 | 65 |  |  |  | 201312 | SAT | 109
1 | 2013-13%CRLF02.12-20.12 | 0 |  |  |  | 2013-12-02 01:00 | 2013-12-20 01:00 | 0 | 0 |  |  |  | 201313 | SUM | 110
2 | 2013-13 CORE | 0 |  |  |  | 2013-12-02 01:00 | 2013-12-20 01:00 | 0 | 0 | 80 |  | 5 | 201313 | CORESUM | 111
3 | Anpassung Leistungspartnerlesen lang | 0 |  |  |  | 2013-12-02 01:00 | 2013-12-20 01:00 | 15 | 15 |  |  |  | 201313 | CORE | 112
3 | Anpassung%CRLFLeistungspartnerlesenkurz | 0 |  |  |  | 2013-12-02 01:00 | 2013-12-20 01:00 | 15 | 30 |  |  |  | 201313 | CORE | 113
2 | 2013-13 SAT | 0 |  |  |  | 2013-12-02 01:00 | 2013-12-20 01:00 | 0 | 0 | 80 |  | 3 | 201313 | SATSUM | 114
3 | Erstellung ImportDatenmodell %CRLFVPNR an Vertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-12-02 01:00 | 2013-12-20 01:00 | 5 | 5 |  |  |  | 201313 | SAT | 115
3 | Erstellung ImportDatenmodell %CRLFVPNR&Fachschlüssel%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-12-02 01:00 | 2013-12-20 01:00 | 5 | 10 |  |  |  | 201313 | SAT | 116
3 | Erstellung ImportDatenmodell %CRLFVPNR-ADRN (Standort)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-12-02 01:00 | 2013-12-20 01:00 | 5 | 15 |  |  |  | 201313 | SAT | 117
3 | Erstellung ImportDatenmodell %CRLFZusatzangebot%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-12-02 01:00 | 2013-12-20 01:00 | 5 | 20 |  |  |  | 201313 | SAT | 118
3 | Implementierung Datenimport %CRLFAnschrift (Standort)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-12-02 01:00 | 2013-12-20 01:00 | 3 | 23 |  |  |  | 201313 | SAT | 119
3 | Implementierung Datenimport %CRLFAnschrift LE-Partner%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-12-02 01:00 | 2013-12-20 01:00 | 3 | 26 |  |  |  | 201313 | SAT | 120
3 | Implementierung Datenimport %CRLFBefähigungen%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-12-02 01:00 | 2013-12-20 01:00 | 3 | 29 |  |  |  | 201313 | SAT | 121
3 | Implementierung Datenimport %CRLFBeziehung%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-12-02 01:00 | 2013-12-20 01:00 | 3 | 32 |  |  |  | 201313 | SAT | 122
3 | Implementierung Datenimport %CRLFFachgebiete Beziehung%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-12-02 01:00 | 2013-12-20 01:00 | 3 | 35 |  |  |  | 201313 | SAT | 123
3 | Implementierung Datenimport %CRLFGeldadresse LE-Partner%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-12-02 01:00 | 2013-12-20 01:00 | 3 | 38 |  |  |  | 201313 | SAT | 124
3 | Implementierung Datenimport %CRLFGeldadresse zu Vertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-12-02 01:00 | 2013-12-20 01:00 | 3 | 41 |  |  |  | 201313 | SAT | 125
3 | Implementierung Datenimport %CRLFKlass. FG (Standortklassf.)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-12-02 01:00 | 2013-12-20 01:00 | 3 | 44 |  |  |  | 201313 | SAT | 126
3 | Implementierung Datenimport %CRLFLE-Klass. FG(LE-Rolle)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-12-02 01:00 | 2013-12-20 01:00 | 3 | 47 |  |  |  | 201313 | SAT | 127
3 | Implementierung Datenimport %CRLFLE-Partner%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-12-02 01:00 | 2013-12-20 01:00 | 3 | 50 |  |  |  | 201313 | SAT | 128
3 | Implementierung Datenimport %CRLFLE-Rolle%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-12-02 01:00 | 2013-12-20 01:00 | 3 | 53 |  |  |  | 201313 | SAT | 129
3 | Implementierung Datenimport %CRLFMed. Fachr. (Standortklassf.)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-12-02 01:00 | 2013-12-20 01:00 | 3 | 56 |  |  |  | 201313 | SAT | 130
3 | Implementierung Datenimport %CRLFMed. Fachrichtungen(LE-Rolle)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-12-02 01:00 | 2013-12-20 01:00 | 3 | 59 |  |  |  | 201313 | SAT | 131
3 | Implementierung Datenimport %CRLFSanktion%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-12-02 01:00 | 2013-12-20 01:00 | 3 | 62 |  |  |  | 201313 | SAT | 132
3 | Implementierung Datenimport %CRLFStandortklassifizierung%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2013-12-02 01:00 | 2013-12-20 01:00 | 3 | 65 |  |  |  | 201313 | SAT | 133
1 | 2014-01%CRLF08.1-31.1 | 0 |  |  |  | 2014-01-08 01:00 | 2014-01-31 01:00 | 0 | 0 |  |  |  | 201401 | SUM | 134
2 | 2014-01 CORE | 0 |  |  |  | 2014-01-08 01:00 | 2014-01-31 01:00 | 0 | 0 | 80 |  | 5 | 201401 | CORESUM | 135
3 | Implementierung Schnittstelle Standortsuche | 0 |  |  |  | 2014-01-08 01:00 | 2014-01-31 01:00 | 15 | 15 |  |  |  | 201401 | CORE | 136
3 | Workshop SVMM | 0 |  |  |  | 2014-01-08 01:00 | 2014-01-31 01:00 | 10 | 25 |  |  |  | 201401 | CORE | 137
3 | Constraints %CRLFStandortklassifizierung | 0 |  |  |  | 2014-01-08 01:00 | 2014-01-31 01:00 | 10 | 35 |  |  |  | 201401 | CORE | 138
3 | Constraints %CRLFLE-Klassfachg.(Standortklassifizierung)%CRLF | 0 |  |  |  | 2014-01-08 01:00 | 2014-01-31 01:00 | 10 | 45 |  |  |  | 201401 | CORE | 139
3 | Constraints %CRLFMed. Fachrichtung%CRLF(Standortklassf.) | 0 |  |  |  | 2014-01-08 01:00 | 2014-01-31 01:00 | 5 | 50 |  |  |  | 201401 | CORE | 140
2 | 2014-01 SAT | 0 |  |  |  | 2014-01-08 01:00 | 2014-01-31 01:00 | 0 | 0 | 80 |  | 2 | 201401 | SATSUM | 141
3 | Implementierung Datenimport %CRLFStandort-Partner%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-01-08 01:00 | 2014-01-31 01:00 | 3 | 3 |  |  |  | 201401 | SAT | 142
3 | Implementierung Datenimport %CRLFStandortverwendungszweck%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-01-08 01:00 | 2014-01-31 01:00 | 3 | 6 |  |  |  | 201401 | SAT | 143
3 | Implementierung Datenimport %CRLFVertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-01-08 01:00 | 2014-01-31 01:00 | 3 | 9 |  |  |  | 201401 | SAT | 144
3 | Implementierung Datenimport %CRLFVPNR an Vertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-01-08 01:00 | 2014-01-31 01:00 | 3 | 12 |  |  |  | 201401 | SAT | 145
3 | Implementierung Datenimport %CRLFVPNR&Fachschlüssel%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-01-08 01:00 | 2014-01-31 01:00 | 3 | 15 |  |  |  | 201401 | SAT | 146
3 | Implementierung Datenimport %CRLFVPNR-ADRN (Standort)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-01-08 01:00 | 2014-01-31 01:00 | 3 | 18 |  |  |  | 201401 | SAT | 147
3 | Implementierung Datenimport %CRLFZusatzangebot%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-01-08 01:00 | 2014-01-31 01:00 | 3 | 21 |  |  |  | 201401 | SAT | 148
3 | Datenvergleich %CRLFAnschrift (Standort)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-01-08 01:00 | 2014-01-31 01:00 | 5 | 26 |  |  |  | 201401 | SAT | 149
3 | Datenvergleich %CRLFAnschrift LE-Partner%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-01-08 01:00 | 2014-01-31 01:00 | 5 | 31 |  |  |  | 201401 | SAT | 150
3 | Datenvergleich %CRLFBefähigungen%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-01-08 01:00 | 2014-01-31 01:00 | 5 | 36 |  |  |  | 201401 | SAT | 151
3 | Datenvergleich %CRLFBeziehung%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-01-08 01:00 | 2014-01-31 01:00 | 5 | 41 |  |  |  | 201401 | SAT | 152
3 | Datenvergleich %CRLFBeziehung%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-01-08 01:00 | 2014-01-31 01:00 | 5 | 46 |  |  |  | 201401 | SAT | 153
1 | 2014-02%CRLF03.2-28.2 | 0 |  |  |  | 2014-02-03 01:00 | 2014-02-28 01:00 | 0 | 0 |  |  |  | 201402 | SUM | 154
2 | 2014-02 CORE | 0 |  |  |  | 2014-02-03 01:00 | 2014-02-28 01:00 | 0 | 0 | 70 |  | 10 | 201402 | CORESUM | 155
3 | Constraints %CRLFKlass. FG & med. Fachr.%CRLF(Standortklassf.) | 0 |  |  |  | 2014-02-03 01:00 | 2014-02-28 01:00 | 10 | 10 |  |  |  | 201402 | CORE | 156
3 | Constraints %CRLFVertrag & Unterobjekte | 0 |  |  |  | 2014-02-03 01:00 | 2014-02-28 01:00 | 10 | 20 |  |  |  | 201402 | CORE | 157
3 | Constraints %CRLFSanktion | 0 |  |  |  | 2014-02-03 01:00 | 2014-02-28 01:00 | 5 | 25 |  |  |  | 201402 | CORE | 158
3 | Constraints %CRLFStandortverwendungszweck | 0 |  |  |  | 2014-02-03 01:00 | 2014-02-28 01:00 | 5 | 30 |  |  |  | 201402 | CORE | 159
2 | 2014-02 SAT | 0 |  |  |  | 2014-02-03 01:00 | 2014-02-28 01:00 | 0 | 0 | 80 |  | 1 | 201402 | SATSUM | 160
3 | Datenvergleich %CRLFFachgebiete Beziehung%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-02-03 01:00 | 2014-02-28 01:00 | 5 | 5 |  |  |  | 201402 | SAT | 161
3 | Datenvergleich %CRLFGeldadresse LE-Partner%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-02-03 01:00 | 2014-02-28 01:00 | 5 | 10 |  |  |  | 201402 | SAT | 162
3 | Datenvergleich %CRLFGeldadresse zu Vertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-02-03 01:00 | 2014-02-28 01:00 | 5 | 15 |  |  |  | 201402 | SAT | 163
3 | Datenvergleich %CRLFKlass. FG (Standortklassf.)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-02-03 01:00 | 2014-02-28 01:00 | 5 | 20 |  |  |  | 201402 | SAT | 164
3 | Datenvergleich %CRLFLE-Klass. FG(LE-Rolle)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-02-03 01:00 | 2014-02-28 01:00 | 5 | 25 |  |  |  | 201402 | SAT | 165
3 | Datenvergleich %CRLFLE-Partner%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-02-03 01:00 | 2014-02-28 01:00 | 5 | 30 |  |  |  | 201402 | SAT | 166
3 | Datenvergleich %CRLFLE-Rolle%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-02-03 01:00 | 2014-02-28 01:00 | 5 | 35 |  |  |  | 201402 | SAT | 167
3 | Datenvergleich %CRLFMed. Fachr. (Standortklassf.)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-02-03 01:00 | 2014-02-28 01:00 | 5 | 40 |  |  |  | 201402 | SAT | 168
3 | Datenvergleich %CRLFMed. Fachrichtungen(LE-Rolle)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-02-03 01:00 | 2014-02-28 01:00 | 5 | 45 |  |  |  | 201402 | SAT | 169
3 | Datenvergleich %CRLFSanktion%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-02-03 01:00 | 2014-02-28 01:00 | 5 | 50 |  |  |  | 201402 | SAT | 170
3 | Datenvergleich %CRLFStandortklassifizierung%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-02-03 01:00 | 2014-02-28 01:00 | 5 | 55 |  |  |  | 201402 | SAT | 171
3 | Datenvergleich %CRLFStandort-Partner%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-02-03 01:00 | 2014-02-28 01:00 | 5 | 60 |  |  |  | 201402 | SAT | 172
3 | Datenvergleich %CRLFStandortverwendungszweck%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-02-03 01:00 | 2014-02-28 01:00 | 5 | 65 |  |  |  | 201402 | SAT | 173
1 | 2014-03%CRLF03.3-28.3 | 0 |  |  |  | 2014-03-03 01:00 | 2014-03-28 01:00 | 0 | 0 |  |  |  | 201403 | SUM | 174
2 | 2014-03 CORE | 0 |  |  |  | 2014-03-03 01:00 | 2014-03-28 01:00 | 0 | 0 | 85 |  | 5 | 201403 | CORESUM | 175
3 | Constraints %CRLFVPNR | 0 |  |  |  | 2014-03-03 01:00 | 2014-03-28 01:00 | 10 | 10 |  |  |  | 201403 | CORE | 176
3 | Geburtsdatum ändern | 0 |  |  |  | 2014-03-03 01:00 | 2014-03-28 01:00 | 10 | 20 |  |  |  | 201403 | CORE | 177
3 | Partner trennen | 0 |  |  |  | 2014-03-03 01:00 | 2014-03-28 01:00 | 15 | 35 |  |  |  | 201403 | CORE | 178
3 | LE-Partner stornieren | 0 |  |  |  | 2014-03-03 01:00 | 2014-03-28 01:00 | 15 | 50 |  |  |  | 201403 | CORE | 179
2 | 2014-03 SAT | 0 |  |  |  | 2014-03-03 01:00 | 2014-03-28 01:00 | 0 | 0 | 80 |  | 5 | 201403 | SATSUM | 180
3 | Datenvergleich %CRLFVPNR-ADRN (Standort)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-03 01:00 | 2014-03-28 01:00 | 5 | 5 |  |  |  | 201403 | SAT | 181
3 | Datenvergleich %CRLFZusatzangebot%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-03 01:00 | 2014-03-28 01:00 | 5 | 10 |  |  |  | 201403 | SAT | 182
3 | Datenvergleich %CRLFVertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-03 01:00 | 2014-03-28 01:00 | 5 | 15 |  |  |  | 201403 | SAT | 183
3 | Datenvergleich %CRLFVPNR an Vertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-03 01:00 | 2014-03-28 01:00 | 5 | 20 |  |  |  | 201403 | SAT | 184
3 | Datenvergleich %CRLFVPNR&Fachschlüssel%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-03 01:00 | 2014-03-28 01:00 | 5 | 25 |  |  |  | 201403 | SAT | 185
3 | Darstellung Datenabweichungen %CRLFAnschrift (Standort)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-03 01:00 | 2014-03-28 01:00 | 5 | 30 |  |  |  | 201403 | SAT | 186
3 | Darstellung Datenabweichungen %CRLFAnschrift LE-Partner%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-03 01:00 | 2014-03-28 01:00 | 5 | 35 |  |  |  | 201403 | SAT | 187
3 | Darstellung Datenabweichungen %CRLFBefähigungen%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-03 01:00 | 2014-03-28 01:00 | 5 | 40 |  |  |  | 201403 | SAT | 188
3 | Darstellung Datenabweichungen %CRLFBeziehung%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-03 01:00 | 2014-03-28 01:00 | 5 | 45 |  |  |  | 201403 | SAT | 189
3 | Darstellung Datenabweichungen %CRLFBeziehung%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-03 01:00 | 2014-03-28 01:00 | 5 | 50 |  |  |  | 201403 | SAT | 190
3 | Darstellung Datenabweichungen %CRLFFachgebiete Beziehung%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-03 01:00 | 2014-03-28 01:00 | 5 | 55 |  |  |  | 201403 | SAT | 191
3 | Darstellung Datenabweichungen %CRLFGeldadresse LE-Partner%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-03 01:00 | 2014-03-28 01:00 | 5 | 60 |  |  |  | 201403 | SAT | 192
3 | Darstellung Datenabweichungen %CRLFGeldadresse zu Vertrag%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-03 01:00 | 2014-03-28 01:00 | 5 | 65 |  |  |  | 201403 | SAT | 193
1 | 2014-04%CRLF31.3-25.4 | 0 |  |  |  | 2014-03-31 02:00 | 2014-04-25 02:00 | 0 | 0 |  |  |  | 201404 | SUM | 194
2 | 2014-04 CORE | 0 |  |  |  | 2014-03-31 02:00 | 2014-04-25 02:00 | 0 | 0 | 65 |  | 12 | 201404 | CORESUM | 195
3 | LE-Rolle stornieren | 0 |  |  |  | 2014-03-31 02:00 | 2014-04-25 02:00 | 10 | 10 |  |  |  | 201404 | CORE | 196
3 | LE-Rolle trennen | 0 |  |  |  | 2014-03-31 02:00 | 2014-04-25 02:00 | 10 | 20 |  |  |  | 201404 | CORE | 197
3 | Storno Doppelvergabe | 0 |  |  |  | 2014-03-31 02:00 | 2014-04-25 02:00 | 15 | 35 |  |  |  | 201404 | CORE | 198
2 | 2014-04 SAT | 0 |  |  |  | 2014-03-31 02:00 | 2014-04-25 02:00 | 0 | 0 | 70 |  | 12 | 201404 | SATSUM | 199
3 | Darstellung Datenabweichungen %CRLFKlass. FG (Standortklassf.)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-31 02:00 | 2014-04-25 02:00 | 5 | 5 |  |  |  | 201404 | SAT | 200
3 | Darstellung Datenabweichungen %CRLFLE-Klass. FG(LE-Rolle)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-31 02:00 | 2014-04-25 02:00 | 5 | 10 |  |  |  | 201404 | SAT | 201
3 | Erstellung Extraktion %CRLF ZPV030 %CRLF TEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-31 02:00 | 2014-04-25 02:00 | 10 | 20 |  |  |  | 201404 | SAT | 202
3 | Erstellung Extraktion %CRLF ZPV/L %CRLF TEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-31 02:00 | 2014-04-25 02:00 | 10 | 30 |  |  |  | 201404 | SAT | 203
3 | Darstellung Datenabweichungen %CRLFLE-Partner%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-31 02:00 | 2014-04-25 02:00 | 5 | 35 |  |  |  | 201404 | SAT | 204
3 | Darstellung Datenabweichungen %CRLFLE-Rolle%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-31 02:00 | 2014-04-25 02:00 | 5 | 40 |  |  |  | 201404 | SAT | 205
3 | Darstellung Datenabweichungen %CRLFMed. Fachr. (Standortklassf.)%CRLFTEAM 2 | 0 |  |  |  | 2014-03-31 02:00 | 2014-04-25 02:00 | 5 | 45 |  |  |  | 201404 | SAT | 206