## Squirrel SQL Export
WPPSPCODE | WPNAME | WPWIKIPAGENAME | WPSTART | WPEND | WPRESPCCUS | WPSTATUSCCSTAT | WPCLASS | PCTCOMPLETE | PRED | PARENT | WPACCCCUS | WPCONTCCUS | WPINFOCCUS | WPESTEFFORT | WPACTEFFORT | WPPROJECT
| Legende: |  | 2013-01-01 01:00 | 2013-01-01 01:00 |  |  | baroper | 0 | [7 empty] | ZPV040
| Tätigkeiten ZPV-CC |  | 2012-12-15 01:00 | 2013-03-15 01:00 |  |  | barzpv | 0 | [7 empty] | ZPV040
| Tätigkeiten SVC |  | 2012-12-15 01:00 | 2013-03-15 01:00 |  |  | barsvc | 0 | [7 empty] | ZPV040
| Tätigkeiten HVB |  | 2012-12-15 01:00 | 2013-03-15 01:00 |  |  | barhvb | 0 | [7 empty] | ZPV040
| gemeinsame Tätigkeiten |  | 2012-12-15 01:00 | 2013-03-15 01:00 |  |  | barall | 0 | [7 empty] | ZPV040
| Tätigkeiten der SV-Träger |  | 2012-12-15 01:00 | 2013-03-15 01:00 |  |  | barsvt | 0 | [7 empty] | ZPV040
| betriebliche Tätigkeiten |  | 2012-12-15 01:00 | 2013-03-15 01:00 |  |  | baroper | 0 | [7 empty] | ZPV040
01 | Projektmanagement | MDMA2012 Arbeitspakete#Projekt-Management | 2012-10-05 02:00 | 2015-03-31 02:00 | WSC | ACT | agg | 10 |  |  | WSC | MLO,JFA,PRI | ANG | 384 | 32 | ZPV040
01.01 | Projektstart | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 01.01 - Projektstart | 2012-10-05 02:00 | 2012-12-18 01:00 | WSC | ACT | barall | 100 |  | 01 | [5 empty] | ZPV040
01.01.01 | Projektdefinition erstellen |  | 2012-10-01 02:00 | 2012-11-26 01:00 | WSC | COMPL | barzpv | 100 |  | 01.01 | [5 empty] | ZPV040
MDMA2012PDEF | Projekt Definiert | MDMA2012 Meilensteine#MDMA2012PDEF | 2012-11-26 01:00 | 2012-11-26 01:00 | WSC | MST | mst | 0 | 01.01.01 | 01.01 | [5 empty] | ZPV040
01.01.02 | ZPV PLA Prüfung Projektdefinition |  | 2012-11-26 01:00 | 2012-12-18 01:00 | ZPPLA | COMPL | barsvt | 100 |  | 01.01 | [5 empty] | ZPV040
MDMA2012TKAC | Projekt-Budget genehmigt | MDMA2012 Meilensteine#MDMA2012TKAC | 2012-12-18 01:00 | 2012-12-18 01:00 | WSC | MST | mst | 0 |  | 01.01 | [5 empty] | ZPV040
01.02 | Projektcontrolling | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 01.02 - Projekt-Controlling | 2012-12-18 01:00 | 2015-03-31 02:00 | WSC | ACT | barzpv | 5 | MDMA2012TKAC | 01 | [5 empty] | ZPV040
01.03 | Projektkommunikation | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 01.03 - Projekt-Kommunikation | 2012-12-18 01:00 | 2015-03-31 02:00 | WSC | ACT | barzpv | 5 | MDMA2012TKAC | 01 | [5 empty] | ZPV040
01.04 | Projektdokumentation | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 01.04 - Projekt-Dokumentation | 2012-12-18 01:00 | 2015-03-31 02:00 | WSC | ACT | barzpv | 5 | MDMA2012TKAC | 01 | [5 empty] | ZPV040
01.05 | Projektmarketing | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 01.05 - Projekt-Marketing | 2012-12-18 01:00 | 2015-03-31 02:00 | WSC | ACT | barzpv | 5 | MDMA2012TKAC | 01 | [5 empty] | ZPV040
01.09 | Projektabschluss | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 01.09 - Projekt-Abschluss | 2015-01-01 01:00 | 2015-03-31 02:00 | WSC | ACT | barzpv | 0 | MDMA2012TKAC | 01 | [5 empty] | ZPV040
02 | ZPV 4.0 | ZPV 4.0 | 2012-09-01 02:00 | 2014-12-31 01:00 | MLO | ACT | agg | 0 | [7 empty] | ZPV040
02.01 | ZPV 4.0 Anforderungs-Analyse | ZPV 4.0#Anforderungs-Analyse | 2012-09-01 02:00 | 2013-07-31 02:00 | MLO | ACT | agg | 0 | [7 empty] | ZPV040
02.01.01 | Fertigstellung BOM | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 02.01.01 - Fertigstellung BOM | 2012-09-01 02:00 | 2012-10-21 02:00 | AWA | COMPL | barzpv | 100 | [7 empty] | ZPV040
02.01.01.01 | Vorbereitung Analyse Workshop 1 |  | 2012-09-01 02:00 | 2012-09-04 02:00 | MLO | COMPL | barzpv | 100 |  | 02.01.01 | [5 empty] | ZPV040
02.01.01.02 | Analyse Workshop 1 | ZPV 4.0 Anforderungs-Analyse Workshop 01 | 2012-09-05 02:00 | 2012-09-06 02:00 | MLO | COMPL | barzpv | 100 | 02.01.01.01 | 02.01.01 | [5 empty] | ZPV040
02.01.01.03 | Einarbeitung WS 1 |  | 2012-09-07 02:00 | 2012-10-21 02:00 | AWA | COMPL | barzpv | 100 | 02.01.01.02 | [6 empty] | ZPV040
02.01.02 | Analyse Workshop 2 | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 02.01.02 - Analyse Workshop 2 | 2012-10-22 02:00 | 2012-10-23 02:00 | MLO | COMPL | barall | 100 | 02.01.01 | [6 empty] | ZPV040
02.01.03 | Einarbeitung WS 2 | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 02.01.03 - Einarbeitung Ergebnisse Workshop 2 | 2012-10-24 02:00 | 2012-12-04 01:00 | AWA | COMPL | barzpv | 100 | 02.01.02 | [6 empty] | ZPV040
02.01.04 | Analyse Workshop 3 | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 02.01.04 - Analyse Workshop 3 | 2012-12-05 01:00 | 2012-12-06 01:00 | MLO | COMPL | barzpv | 100 | 02.01.03 | [6 empty] | ZPV040
02.01.05 | Analyse Phase 4 |  | 2012-12-07 01:00 | 2013-05-31 02:00 | MLO | ACT | agg | 60 | 02.01.04 | [6 empty] | ZPV040
02.01.05.01 | Einarbeitung WS 3 |  | 2012-12-07 01:00 | 2013-03-19 01:00 | AWA | ACT | barzpv | 100 | [7 empty] | ZPV040
02.01.05.02 | Analyse Workshop 4 |  | 2013-03-20 01:00 | 2013-03-22 01:00 | MLO | COMPL | barall | 100 | 02.01.05.01 | 02.01.05 | [5 empty] | ZPV040
02.01.05.03 | Einarbeitung WS 4 Ergebnisse |  | 2013-03-25 01:00 | 2013-05-02 02:00 | AWA | ACT | barzpv | 2 | 02.01.05.02 | 02.01.05 | [5 empty] | ZPV040
02.01.05.04 | Erstellung formale Ergebnisse Anforderungsanalyse |  | 2013-05-03 02:00 | 2013-05-31 02:00 | AWA | ACT | barzpv | 2 | 02.01.05.02 | 02.01.05 | [5 empty] | ZPV040
ZPV040AAQS | AA bereit zur QS durch SV-Träger | MDMA2012 Meilensteine#ZPV040AAQS | 2013-05-31 02:00 | 2013-05-31 02:00 | MLO | PEND | mst | 0 | 02.01.05 | 02.01.05 | [5 empty] | ZPV040
02.01.05.06 | Fertigstellung Anwendungsfallmodell | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 02.01.05.06 - Fertigstellung Anwendungsfallmodell | 2013-04-16 02:00 | 2013-05-31 02:00 | WH | ACT | barhvb | 0 |  | 02.01.05 | [5 empty] | ZPV040
02.01.05.07 | QS ZPV 4.0 Anforderungsanalyse | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 02.01.05.07 - QS der Anforderungsanalyse | 2013-06-01 02:00 | 2013-06-14 02:00 | PRI | PEND | barsvt | 1 | ZPV040AAQS | [6 empty] | ZPV040
02.01.05.08 | Konsolidierung Befundungen ZPV 4.0 Anforderungsanalyse | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 02.03.05.08 - Konsolidierung der QS der AA von ZPV 4.0 | 2013-06-17 02:00 | 2013-06-20 02:00 | PRI | PEND | barhvb | 0 | 02.01.05.07 | [6 empty] | ZPV040
ZPVPLA201301 | ZPV PLA 19 - 2013.01 | ZPV PLA 2013.01 | 2013-06-21 02:00 | 2013-06-21 02:00 | PRI | PEND | mst | 0 | [7 empty] | ZPV040
ZPV040AAAC | ZPV 4.0 AA abgenommen | MDMA2012 Meilensteine#ZPV040AAAC | 2013-06-21 02:00 | 2013-06-21 02:00 | WSC | PEND | mst | 0 | 02.01.05.08, ZPVPLA201301 | [6 empty] | ZPV040
02.02 | ZPV 4.0 technischer Anwendungsentwurf | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 02.02 - technischer Anwendungsentwurf | 2013-01-10 01:00 | 2013-06-30 02:00 | MLO | ACT | barzpv | 10 | MDMA2012PDEF | [6 empty] | ZPV040
ZPV040AETF | ZPV 4.0 AE-T abgeschlossen | MDMA2012 Meilensteine#ZPV040AETF | 2013-06-30 02:00 | 2013-06-30 02:00 | MLO | PEND | mst | 0 | 02.02 | [6 empty] | ZPV040
02.03 | Umsetzung ZPV 4.0 | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 02.03 - Umsetzung ZPV 4.0 | 2013-04-12 02:00 | 2014-03-31 02:00 | MLO | ACT | agg | 4 | ZPV040AETF | [6 empty] | ZPV040
02.03.01 | Implementierung Verwaltungs-Funktionen | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 02.03.02 - Implementierung Verwaltungs-Funktionen | 2013-04-12 02:00 | 2013-12-31 01:00 | MLO | ACT | barzpv | [8 empty] | ZPV040
ZPV040TTREL | ZPV 4.0 zum Trägertest freigegeben | MDMA2012 Meilensteine#ZPV040TTREL | 2013-12-31 01:00 | 2013-12-31 01:00 | MLO | PEND | mst | 0 | 02.03.01 | [6 empty] | ZPV040
02.03.03 | Implementierung Zusatz-Funktionen | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 02.03.02 - Implementierung Zusatz-Funktionen | 2014-01-01 01:00 | 2014-03-31 02:00 | MLO | PEND | barzpv |  | 02.03.01 | [6 empty] | ZPV040
02.03.04 | Trägertest ZPV 4.0 | MDMA2012 Arbeitspakete | 2014-01-01 01:00 | 2014-03-31 02:00 | PRI | PEND | barsvt | 0 | ZPV040TTREL | 02.03 | [5 empty] | ZPV040
02.04 | Rollout ZPV 4.0 | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 02.04 - Rollout | 2014-04-01 02:00 | 2014-06-30 02:00 | MLO | PEND | barzpv | 0 | [7 empty] | ZPV040
ZPV040PROD | ZPV 4.0 ist produktiv | MDMA2012 Meilensteine#ZPV040PROD | 2014-06-30 02:00 | 2014-06-30 02:00 | MLO | PEND | mst | 0 | 02.04 | [6 empty] | ZPV040
02.05 | Unterstützung Anbindung Nutzsysteme | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 02.05 - Unterstützung Anbindung Nutzsysteme | 2014-07-01 02:00 | 2014-12-31 01:00 | MLO | PEND | barzpv | 0 | ZPV040PROD | [6 empty] | ZPV040
02.06 | Anbindung VP-Nutzsysteme an ZPV/LEA | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 02.06 | 2013-01-01 01:00 | 2013-05-31 02:00 | MLO | PEND | barzpv | 0 | [7 empty] | ZPV040
03 | B2E | MDMA2012 Arbeitspakete#Teilpropjekt B2E | 2013-04-01 02:00 | 2014-06-30 02:00 | JFA | PEND | agg | 0 | [7 empty] | ZPV040
03.00 | Analyse B2E | MDMA2012 Arbeitspakete | 2013-04-01 02:00 | 2013-06-30 02:00 | JFA | PEND | barsvc | 0 | ZPV040AETF | 03 | [5 empty] | ZPV040
03.01 | Anbindung e-card-system an ZPV 4.0 | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 03.01 - Anbindung e-card-system an ZPV 4.0 | 2013-07-01 02:00 | 2014-01-31 01:00 | JFA | PEND | barsvc | 0 | ZPV040AETF | 03 | [5 empty] | ZPV040
MDMA2012EZWC | Anbindung ECS an ZPV 4.0 erfolgt | MDMA2012 Meilensteine#MDMA2012EZWC | 2014-01-31 01:00 | 2014-01-31 01:00 | JFA | PEND | mst | 0 | 03.01 | 03 | [5 empty] | ZPV040
03.02 | Integrationstest ECS mit ZPV 4.0 | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 03.02 - Integrationstests e-card-system mit ZPV 4.0 | 2014-02-01 01:00 | 2014-04-30 02:00 | JFA | PEND | barsvc | 0 | MDMA2012EZWC | 03 | [5 empty] | ZPV040
ZPV040TTAC | Integrationstest ZPV 4.0 abgeschlossen | MDMA2012 Meilensteine#ZPV040TTAC | 2014-04-30 02:00 | 2014-04-30 02:00 | WSC | PEND | mst | 0 | 03.02 | 03 | [5 empty] | ZPV040
03.03 | Entwicklung EC-Admin(VP)neu | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 03.03 - Umsetzung EC-Admin(VP)4.0 | 2013-09-01 02:00 | 2014-03-31 02:00 | JFA | PEND | barsvc | 0 | ZPV040AETF | 03 | [5 empty] | ZPV040
MDMA2012EAVP | Inbetriebnahme EC-Admin(VP)neu erfolgt | MDMA2012 Meilensteine#MDMA2012EAVP | 2014-03-31 02:00 | 2014-03-31 02:00 | JFA | PEND | mst | 0 | 03.03 | 03 | [5 empty] | ZPV040
03.04 | Entwicklung ECS-VP-Client | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 03.04 | 2013-05-01 02:00 | 2013-10-31 01:00 | JFA | PEND | barsvc | 0 |  | 03 | [5 empty] | ZPV040
MDMA2012VPOF | VPDB nicht mehr produktiv | MDMA2012 Meilensteine#MDMA2012VPOF | 2013-10-31 01:00 | 2013-10-31 01:00 | WSC | PEND | mst | 0 | 03.04,02.06 | 03 | [5 empty] | ZPV040
98.91 | Parallelwartung ZPV3+VPDB-LEA |  | 2012-09-01 02:00 | 2013-11-01 01:00 |  | ACT | baroper | 0 | [7 empty] | ZPV040
98.92 | Parallelwartung ZPV3+ecVPwC+LEA |  | 2013-11-01 01:00 | 2014-06-30 02:00 |  | PEND | baroper | 0 | [7 empty] | ZPV040
98.93 | Parallelwartung ZPV040+LEA |  | 2014-06-30 02:00 | 2015-03-31 02:00 |  | PEND | baroper | 0 | MDMA2012EAVP,ZPV040TTAC | [6 empty] | ZPV040
98.94 | LE-Stammdaten ZPV040-only |  | 2015-04-01 02:00 | 2015-06-30 02:00 |  | PEND | baroper | 0 | [7 empty] | ZPV040
04.01 | Migration eCS | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 04.01 - Migration eCS | 2013-04-01 02:00 | 2014-04-01 02:00 | PRI | PEND | barhvb | 0 | [7 empty] | ZPV040
04.02 | Migration Trägerdaten | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 04.02 - Migration Trägerdaten | 2013-09-01 02:00 | 2014-12-31 01:00 | PRI | PEND | barhvb | 0 | [7 empty] | ZPV040
04.00.07 | Datenkorekturen während der Migration | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 04.00.07 - Datenkorrekturen während der Migration | 2014-04-01 02:00 | 2014-12-31 01:00 | PRI | PEND | barsvt | 0 | [7 empty] | ZPV040
DATSYNMIGC | Datenabgleich abgeschlossen | MDMA2012 Meilensteine#DATSYNMIGC | 2014-12-31 01:00 | 2014-12-31 01:00 | PRI | PEND | mst | 0 | [7 empty] | ZPV040
ZPV040GEN | Datenmigration nach ZPV040 abgeschlossen | MDMA2012 Meilensteine#ZPV040GEN | 2014-12-31 01:00 | 2014-12-31 01:00 | MLO | PEND | mst | 0 | [7 empty] | ZPV040
05.01 | Schulung ZPV 4.0 | MDMA2012 Arbeitspakete#Arbeitspaket 05.01 - Schulung ZPV 4.0 | 2014-04-01 02:00 | 2014-12-31 01:00 | PRI | PEND | barsvt | 0 | [7 empty] | ZPV040
ZPV040SVTLE | Schulung abgeschlossen | MDMA2012 Meilensteine#ZPV040SVTLE | 2014-12-31 01:00 | 2014-12-31 01:00 | PRI | PEND | mst | 0 | [7 empty] | ZPV040
98.89 | Stabilisierung |  | 2015-01-01 01:00 | 2015-03-31 02:00 | WSC | PEND | baroper | 0 | [7 empty] | ZPV040
MDMA2012PCOMP | Projekt MDMA2012 abgeschlossen | MDMA2012 Meilensteine#MDMA2012PCOMP | 2015-03-31 02:00 | 2015-03-31 02:00 | WSC | PEND | mst | 0 | ZPV040GEN,04.02 | [6 empty] | ZPV040
SVMWAP | Projekt SV-Middleware-Architektur | Projekt SV-Middleware-Architektur | 2015-07-21 | 2015-10-02 | WSC | ACT | agg | 0 | [7 empty] | SVMWAP
SVMWAPSTART | Projekt SVMWAP gestartet | Projekt SV-Middleware-Architektur Meilensteine#SVMWAPSTART | 2015-07-21 | 2015-07-21 | WSC | COMPL | mst | 100 |  | SVMWAP | [5 empty] | SVMWAP
01 | Definition und Abgrenzung | Projekt SV-Middleware-Architektur Definition und Abgrenzung | 2015-07-22 | 2015-07-25 | WSC | ACT | barwsc | 0 | SVMWAPSTART | SVMWAP | [5 empty] | SVMWAP
02 | Anforderungsdefinition | Projekt SV-Middleware-Architektur Anforderungsdefinition | 2015-07-22 | 2015-08-14 | WSC | PEND | barwsc | 0 | SVMWAPSTART | SVMWAP | [5 empty] | SVMWAP
03 | Erfassung Ist-Stand | Projekt SV-Middleware-Architektur Erfassung Ist-Stand | 2015-07-22 | 2015-07-24 | GNO | ACT | bargno | 0 | SVMWAPSTART | SVMWAP | [5 empty] | SVMWAP
04 | Erstellung funktionales Konzept | Projekt SV-Middleware-Architektur Erstellung funktionales Konzept | 2015-08-17 | 2015-09-04 | WSC | PEND | barwsc | 0 | 02 | SVMWAP | [5 empty] | SVMWAP
05 | Erstellung Management-Konzept | Projekt SV-Middleware-Architektur Erstellung Management-Konzept | 2015-08-17 | 2015-09-04 | GNO | PEND | bargno | 0 | 02 | SVMWAP | [5 empty] | SVMWAP
06 | Produkt-Identifikation und Vorauswahl | Projekt SV-Middleware-Architektur Produkt-Identifikation und Vorauswahl | 2015-09-07 | 2015-09-18 | WSC | PEND | barwsc | 0 | 04,05 | SVMWAP | [5 empty] | SVMWAP
07 | Formulierung Auftrag PoC | Projekt SV-Middleware-Architektur Formulierung Auftrag PoC | 2015-09-21 | 2015-10-02 | WSC | PEND | barwsc | 0 | 04,05,06 | SVMWAP | [5 empty] | SVMWAP
SVMWAPCOMP | Projekt SVMWAP abgeschlossen | Projekt SV-Middleware-Architektur Meilensteine#SVMWAPCOMP | 2015-10-02 | 2015-10-02 | WSC | PEND | mst | 0 | 04,05,06,07 | SVMWAP | [5 empty] | SVMWAP