## Tasks
Reihenfolge | Nr. | Projekt | Kategorie | Beschreibung des zu übergebenden Themas | Übergabe von | Übergabe an | Erwartetes Ergebnis nach der Übergabe | Kriterium für Abschluss der Übergabe | PLAN- Starttermin | PLAN- Fertigstellungstermin | IST- Fertigstellungstermin | Link zu Dokumenten/Ordner | Status | Verantwortlich | Anmerkung | Übergabeaufwand JHE | Übernahme-aufwand | Offen | In Arbeit | Abgeschlossen
1 | 1 | Clearing | Reporting | bPK Update Report: "Bearbeitung BRZ-Auswertung" Details: Eine bPK Liste wird an das BRZ geschickt, BRZ prüft, ob es KBS gibt und liefer die Zeitpunkte vom ersten und letzten Zugriff.Diese Info wird ins bPK übernommen. (Ausführliche Beschreibung ist unter ZPI Wiki zu finden) (Automatischer Report welches über EAS mit BRZ ausgetauscht wird) -> Entsprechende Zugriffe sind zu benatragen | Johannes Hell | Thomas Schadlinger | bpk Update Report: "Bearbeitung erledigter Fälle" mit internen Ressourcen durchgeführt und Analysen bei Bedarf durchgeführt werden können | 1. Min. ein Mal selbstständig durchgeführtes Reporting. 2. Aktualisierte Dukumentation von dem Reporting |  |  |  |  | Offen |  |  | 10 | 20 | 1 | 0 | 0
2 | 2 | Clearing | Reporting | bpk Update Report: "Bearbeitung erledigter Fälle" T. Samson schickt die Infos über bearbeitete Fälle, welche in eine Hilfstabelle übernommen werden (Automatischer Report). -> Entsprechende Zugriffe sind zu benatragen | Johannes Hell | Thomas Schadlinger | bpk Update Report: "Bearbeitung erledigter Fälle" mit internen Ressourcen durchgeführt und Analysen bei Bedarf durchgeführt werden können | 1. Min. ein Mal selbstständig durchgeführtes Reporting. 2. Aktualisierte Dukumentation von dem Reporting |  |  |  |  | Offen |  |  | 5 | 10 | 1 | 0 | 0
3 | 4 | Clearing | Reporting | Wartung Reports (reaktiv, bPK Upd) Details: Felherbeseititunge bei den Reports und ggf. Anpassung an die Gegebenheiten Wichtig! (SQL Know-How notwendig!: SQL Experten & Fachwissen über die Datenbank!) | Johannes Hell | Norbert Fritz | Die Wartung von dem Report kann selbstständig duchgeführt werden | 1. Bestätigung, dass Übergabe erfolgt ist. | 2017-05-15 | 2017-06-26 |  |  | Offen |  |  | 25 | 50 | 1 | 0 | 0
4 | 11 | WIST | Reporting | Wartung Reports Wichtig! (SQL Know-How notwendig!: SQL Experten & Fachwissen über die Datenbank!) | Johannes Hell | Gerd Kainz | Die Wartung von dem Report kann selbstständig duchgeführt werden | Bestätigung, dass die vorhandene Dokumentation von dem Report in ausreichender Qualität und Umfang vorliegt, damit die Wartung von dem Report möglich ist. | 2017-06-01 | 2017-06-22 |  |  | Offen |  |  | 25 | 50 | 1 | 0 | 0
5 | 18 | Z-PI | Reporting | Reports entwickeln (tägliche - extra angefordert, wöchentliche - ZPI wöchentliche, PIF-Fehler für Bereiche wöchentlich) | Johannes Hell | Norbert Fritz | Alle Entwicklungsarbeiten in Zusammenhang mit Reporting im Z-PI können durchgeführt werden. Die Struktur der Reporting-Software ist verstanden. Die Konfiguration der Reporting-Software ist verstanden. Die für die Gewinnung der Reports nötigen DB-Inhalte sind identifiziert und die für die aktuell vorhandenen dokumentiert und verstanden. Eventuell nötige Nachdokumentation aus dem technischen Datenmodell des Z-PI sind identifiziert und als JIRA-Ticket eingelastet. | Bestätigung, dass alle Erwarteten Ergebnisse vorhanden und verstanden sind. Bestätigung kann sinnvollerweise nach der Durchführung einer relevant großen Änderungsanforderung an einen Report gegeben werden. | 2017-05-15 | 2017-06-26 |  |  | In Arbeit |  |  | 8 | 80 | 0 | 1 | 0
6 | 19 | Z-PI | Reporting | Reports analysieren und spezifizieren | Johannes Hell | Thomas Schadlinger | fachliche Dokumentation über alle vorhandenen Reports ist gefunden und aufgezeichnet oder nachgeholt. | <-- | 2017-05-15 | 2017-06-05 |  |  | Offen |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 0
7 | 3 | Clearing | Support | Bearbeitung von Supportanfragen (ggf in Anlehnung an den Vorfall Tilak analysieren, Auswertungen erstellen, bei Verbesserungsmaßnahmen mitwirken) | Johannes Hell | Norbert Fritz | Die Supportanfragen aus Entwicklersicht können selbstständig durchgeführt werden und im Bedarfsfall and den Architekten übertragen werden. | 1. Bestätigung, dass die vorhandene Dokumentation in ausreichender Qualität und Umfang vorliegt, damit die Supportanfragen aus Entwicklersicht gelöst werden können. 2. Zugänge zu allen Machinen eingerichtet sind | 2017-05-08 | 2017-09-30 |  |  | In Arbeit |  |  |  | 20 | 0 | 1 | 0
8 | 10 | WIST | Support | Supportanfragen, Fehleranalysen (ggf in Anlehnung an den Vorfall Tilak analysieren, Auswertungen erstellen, bei Verbesserungsmaßnahmen mitwirken). Fokus für die Fehleranalyse liegt auf WIST-Batch uind gemeinsame Fehleranalyse mit dem Team vom ZPI. | Johannes Hell | Gerd Kainz | Die Supportanfragen aus Entwicklersicht können selbstständig durchgeführt werden und im Bedarfsfall and den Architekten übertragen werden. | 1. Bestätigung, dass die vorhandene Dokumentation in ausreichender Qualität und Umfang vorliegt, damit die Supportanfragen aus Entwicklersicht gelöst werden können. 2. Zugänge zu allen Machinen eingerichtet sind | 2017-05-08 | 30.09.2017 ist vorzuverlegen |  |  | In Arbeit |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
9 | 20 | Z-PI | Support | IHE Troubleshooting und -Bugfixing | Johannes Hell | Norbert Fritz | DEV und ARCH können zusammen alle Problemstellungen an den IHE-Schnittstellen technisch lösen. Dazu ist nötig zu wissen: Geltende Standard-Versionen von IHE und HL7 Definierte Subsets der Standards für ELGA und Z-PI. Definierte hinterlegte Business-Logik im Z-PI. | Bestätigung, dass alle Information zur Problemlösung vorhanden ist und verstanden wurde. | 2017-05-08 | 2017-05-26 |  |  | Abgeschlossen |  | J. Hell war bei dem Thema der IHE nicht involviert | 8 | 24 | 0 | 0 | 1
10 | 21 | Z-PI | Support | Senior-Level 3rd-Level Support | Johannes Hell | ARCH |  |  | 2017-05-08 | 2017-05-26 |  |  | Offen |  |  | 16 | 32+Oracle-DBA-Erfahrung | 1 | 0 | 0
11 | 22 | Z-PI | Support | Senior-Level Bugfixing | Johannes Hell | ARCH |  |  | 2017-05-08 | 2017-05-26 |  |  | Offen |  |  | 4 | 12 | 1 | 0 | 0
12 | 15 | WIST | Support | Service Request (insbesondere Reports, CA, Testumgebungen, etc.) | Johannes Hell | Gerd Kainz | Die Supportanfragen aus Entwicklersicht können selbstständig durchgeführt werden und im Bedarfsfall and den Architekten übertragen werden. | 1. Bestätigung, dass die vorhandene Dokumentation in ausreichender Qualität und Umfang vorliegt, damit die Service Requests aus Entwicklersicht gelöst werden können. 2. Anschluss und Abrenzung von Themengebieten zum Architekten ist definiert | 2017-05-08 | 2017-09-30 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
13 | 52 | Z-PI | Support | Anbindungs-Prozesse anhand des Anbindungs-Guides |  | Wolfgang Scherer | Die nötigen organisatorischen Tätigkeiten bei der ITSV zur Anbindung eines neuen Bereichs an den Z-PI können gänzlich durchgeführt werden. Für die technischen Durchführungen (Eintrag in Regelwerk, Netzwerk-Routen und Freischaltungen, Zertifikats-Management) können die notwendigen Informationen aufbereitet und an die jeweiligen Techniker übergeben werden. Die beteiligten technischen OEs sind bekannt und die Schnittstellen mit ihnen abgestimmt. Voraussetzungen: Punkt 34 - Zertifikats-Management Punkt XX - Regelwerks-Pflege Punkt XX - Netzwerk-Gruppen-Abstimmung Punkt XX - Interaktion mit SEL Punkt XX - Interaktion mit HVB Punkt XX - Interaktion mit ELGA GmbH Punkt XX - Interaktion mit BMGF |  | 2017-05-08 | 2017-09-30 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
14 | 12 | WIST | Test | Testunterstützung BRZ, Pflege Testumgebungen, (ELGA - Tests) | Johannes Hell | Gerd Kainz | 1. ELGA-Test-Team kann bei erforderlichen Tests aus Sicht des WIST-Batch unterstützt werden und bei Bedarf die Kollegen der relevanten Koponenten unterstütz/einbezogen werden 2. Testumgebungen können selbstständig gepflegt werden. | 1. Bestätigung, dass die vorhandene Dokumentation in ausreichender Qualität und Umfang vorliegt, damit die Testunterstützung mit BRZ durchgeführt werden kann. 2. Bestätigung, dass die vorhandene Dokumentation in ausreichender Qualität und Umfang vorliegt, damit die Testumgebungen gepflegt werden können | 2017-06-12 | 2017-06-30 |  |  | Offen |  |  | 10 | 20 | 1 | 0 | 0
15 | 13 | WIST | Test | Testunterstützung ITSV (CuCC, Regression, ,etc.) | Johannes Hell | Gerd Kainz | Erforderliche Tests können aus Sicht des WIST-Batch durchgeführt werden und bei Bedarf die Kollegen der relevanten Teilkomponenten unterstütz werden | 1. Bestätigung, dass die vorhandene Dokumentation in ausreichender Qualität und Umfang vorliegt, damit die Testunterstützung durchgeführt werden kann. | 2017-06-12 | 2017-06-30 |  |  | In Arbeit |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
16 | 23 | Z-PI | Test | Release-Performance-Tests (in Abstimmung mit TEMA) | Johannes Hell | CRA/RBY nach aktuellem Stand besser NFR+GKA | Performance-Tests-Suites, die zu jeder Release ZWINGEND durchgeführt werden müssen, können durchgeführt werden und die Suite kann neuen Gegebenheiten angepasst werden. |  | 2017-07-01 | 2017-07-30 |  |  | Offen |  |  | 8 | 16 | 1 | 0 | 0
17 | 24 | Z-PI | Test | GDA-I Anbindung (TEST) | Johannes Hell | CRA/RBY |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-30 |  |  | Offen |  |  | - | - | 1 | 0 | 0
18 | 25 | Z-PI | Test | UMS-Einbindung Test | Johannes Hell | CRA/RBY |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-30 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
19 | 26 | Z-PI | Test | Release-Performance-Tests (in Abstimmung mit TEMA) Architektur | Johannes Hell | ARCH |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-30 |  |  | Offen |  |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 0
20 | 27 | Z-PI | Security | Security-Massnahmen(-Katalog(e)) | Johannes Hell | ARCH |  |  | 2017-06-12 | 2017-06-30 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
21 | 54 | WIST | Betrieb | Releasemanagemebnt, Installation und Konfiguration von dem WIST-Batch, Betreuung von den Umgebungen |  | RZ-AM > ARCH | [6 empty] | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
22 | 28 | Z-PI | Betrieb | Umgebungs-Konfigurationen neuer oder geänderter Bereiche | Johannes Hell | RZ-AM > ARCH |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-21 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
23 | 29 | Z-PI | Betrieb | Beratung technischer Ansprechpartner der Bereiche | Johannes Hell | RZ-AM > ARCH |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-21 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
24 | 30 | Z-PI | Betrieb | Beratung fachlicher Ansprechpartner der Bereiche | Johannes Hell | Thomas Schadlinger | Alle Fragen der fachlichen Ansprechpartner der ELGA-Bereiche können beantwortet werden oder es gibt Information darüber, wer die Frage beantworten kann. | Dokumentation aus der Erfahrung mit den bisherigen Anbindungen ist komplett und auffindbar. | 2017-07-03 | 2017-07-21 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
25 | 31 | Z-PI | Betrieb | Kommunikation ELGA-Bereiche | Johannes Hell | RZ-AM |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-21 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
26 | 32 | Z-PI | Betrieb | Abstimmung mit RZ-AM | Johannes Hell | ARCH |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-21 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
27 | 33 | Z-PI | Betrieb | Anbindungscockpit pflegen | Johannes Hell | Thomas Schadlinger | Die Informationen im Cockpit sind verstanden. Es ist dokumentiert, was die Informationen bedeuten und woher sie zu beziehen sind. |  | 2017-07-03 | 2017-07-21 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
28 | 34 | Z-PI | Betrieb | Zertifikats-Management und -Installation | Johannes Hell | RZ-AM > ARCH |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-21 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
29 | 35 | Z-PI | Betrieb | System-Monitoring und -Management | Johannes Hell | RZ-AM > ARCH |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-21 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
30 | 36 | Z-PI | Betrieb | Apache-Konfiguration (SSL-Terminierung, Load-Balancing) | Johannes Hell | ARCH |  |  | 2017-07-03 | 2017-07-21 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
31 | 53 | Z-PI | Betrieb | Alle nach den Betriebs-Standards dem ITSV-RZ zuzuordnenden Betriebs-Tätigkeiten: ITSV-RZ muss in der Lage sein, den Betrieb des Z-PI 24x7, genauer bestimmt durch den ELGA-SLA aufrecht zu erhalten, ohne den 3rd-Level-Support durch das Z-PI CC zu benötigen. Wenn dazu noch Werkzeuge oder Anpassungen seitens Z-PI CC zu liefern sind, muss dies festgehalten werden mitsamt eines Arbeitsplans, wann diese umgesetzt sein müssen. |  | RZ-AM/DM/SM | ITSV-RZ hat alle Informationen und nötigen Kenntnisse für die Aufrechterhaltung des Betriebs. | [5 empty] | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
32 | 37 | Z-PI | Inbetriebnahme | Checklisten erstellen | Johannes Hell | ARCH |  |  | 2017-07-24 | 2017-08-11 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
33 | 38 | Z-PI | Inbetriebnahme | Dokumente überarbeiten | Johannes Hell | ARCH |  |  | 2017-07-24 | 2017-08-11 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
34 | 39 | Z-PI | Inbetriebnahme | Betriebshandbuch pflegen | Johannes Hell | ARCH |  |  | 2017-07-24 | 2017-08-11 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
35 | 40 | Z-PI | Inbetriebnahme | Release-Management, -Building, -Rollout Senior Level | Johannes Hell | ARCH |  |  | 2017-07-24 | 2017-08-11 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
36 | 7 | Clearing | Organisation | JF | Johannes Hell | ARCH |  |  | 2017-08-14 | 2017-09-01 |  |  | offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
37 | 8 | WIST | Organisation | Teilnahme an JF (WIST-Batch-Sicht richtung ITSV vertreten -> WIST Disign; WIST Design ist nicht im Fokus) | Johannes Hell | Gerd Kainz | Vertretung des WIST-Batch in den erforderlichen JF. | WIST-Batch und ELGA spezifisches Know-How kann im JF eingebracht werden und die Themen in dem JF mitgenommen werden | 2017-06-01 | 2017-06-22 |  |  | In Arbeit |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
38 | 41 | Z-PI | Analyse | Info-Aufbereitung für Management (technische Konzepte) | Johannes Hell | ARCH |  |  | 2017-08-14 | 2017-09-01 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
39 | 42 | Z-PI | Analyse | Info-Aufbereitung für Management (fachliche Konzepte) | Johannes Hell | Thomas Schadlinger | Kenntnis der Wissens- und Informationsverteilung im ELGA-Ökosystem der ITSV , der SV und der System- und Betriebspartner. Fachlicher Objektmodell des Z-PI. Use-Cases und Business-Logik des Z-PI. |  | 2017-08-14 | 2017-09-01 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
40 | 43 | Z-PI | Architektur | System-übergreifender Überblick auch über ITSV-Themen hinaus | Johannes Hell | ARCH |  |  | 2017-08-14 | 2017-09-01 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
41 | 44 | Z-PI | Architektur | GDA-I Anbindung (ARCH) | Johannes Hell | ARCH |  |  | 2017-08-14 | 2017-09-01 |  |  | Offen |  |  | - | - | 1 | 0 | 0
42 | 45 | Z-PI | Architektur | UMS-Einbindung Architektur | Johannes Hell | ARCH |  |  | 2017-08-14 | 2017-09-01 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
43 | 46 | ZPI / WIST / SEL | Organisation | Zugriff beim EAS | Johannes Hell | Gerd Kainz & Norberg Fritz | Zugriff für den EAS ist eingerichtet. | Bestätigung, dass die Nutzung des EAS stattfindet alle nutzerspezifischen geklärt sind. | 2017-08-14 | 2017-09-01 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
44 | 47 | Z-PI | Organisation | organisatorische Prozeduren (Tickets ELGA<->SEL<->BRZ<->ITSV-RZ<->ITSV-ZPI-Team) | Johannes Hell | Thomas Schadlinger | Dokumentation der aktuell gelebten Prozeduren zu Support/Incidents/Problems |  | 2017-08-14 | 2017-09-01 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
45 | 16 | UMS | Entwicklung | Messtransaktion aus Bürger (UMS-Agent-Software) | Johannes Hell | Gerd Kainz | Die Messtransaktion aus der Bürgersicht kann gänzlich betreut werden. | Bestätigung, dass die vorhandene Dokumentation von Messtransaktion aus Bürgersicht in ausreichender Qualität und Umfang vorliegt, damit die Betreuung möglich ist. | 2017-09-04 | 2017-09-22 |  |  | Abgeschlossen |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
46 | 17 | UMS | Entwicklung | Messtransaktion aus GDA (UMS-Agent-Software) | Johannes Hell | Gerd Kainz | Die Messtransaktion aus der GDA-Sicht kann gänzlich betreut werden. | 1. Bestätigung, dass die vorhandene Dokumentation von Messtransaktion aus GDA-Sicht in ausreichender Qualität und Umfang vorliegt, damit die Betreuung möglich ist. 2. Übergabe in den Betrieb ist durchgeführt (RDM Fähigkeit) | 2017-09-04 | 2017-09-22 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
47 | 48 | Z-PI | Entwicklung | QS technischer Projektdokumente (die z.B. von DEV oder BUSAN erstellt wurden) | Johannes Hell | ARCH |  |  | 2017-09-04 | 2017-09-22 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
48 | 50 | Z-PI | Entwicklung | GDA-I Anbindung (DEV) | Johannes Hell | Gerd Kainz |  |  | 2017-09-04 | 2017-09-22 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
49 | 51 | Z-PI | Entwicklung | UMS-Einbindung Entwicklung (GDA-Agent+SmokeTest) | Johannes Hell | Gerd Kainz |  |  | 2017-09-04 | 2017-09-22 |  |  | Offen |  |  | 32 | 64 | 1 | 0 | 0
50 | 5 | Clearing | Entwicklung | Automatischer Versand der reaktiven Ausstattungen | Johannes Hell | Norbert Fritz | Die Entwicklungsergebnisse und Dokumentation für den automatischen Versand der reaktiven Ausstattungen ist übernommen und die Software kann betruet werden. | Bestätigung, dass die vorhandene Dokumentation von der Entwicklung für den automatischen Versand der reaktiven Ausstattungen in ausreichender Qualität und Umfang vorliegt, damit die Betreuung möglich ist. | 2017-09-25 | 2017-10-13 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
51 | 6 | Clearing | Entwicklung | Weiterentwicklung bPK Update Bearbeitungsprozess: Weitere Automatisierung | Johannes Hell | Norbert Fritz | Forhandenes Know-How ist soweit übernommen, dass die Weiterentwicklungen beim bPK Update Bearbeitungsprozess zur weiteren Automatisierung durchgeführt werden können | Bestätigung, dass die vorhandene Dokumentation bPK Update Bearbeitungsprozess in ausreichender Qualität und Umfang vorliegt, damit die Betreuung möglich ist. | 2017-09-25 | 2017-10-13 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
52 | 9 | WIST | Entwicklung | Fehlerbrief neu | Johannes Hell | Gerd Kainz | Die Entwicklung bei dem WIST-Batch für den "Fehlerbrief neu" kann gänzlich betreut werden. | Bestätigung, dass die vorhandene Dokumentation von WIST-Batch für den "Fehlerbrief neu" in ausreichender Qualität und Umfang vorliegt, damit die Betreuung möglich ist. | 2017-06-01 | 2017-06-15 |  |  | In Arbeit |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
53 | 14 | WIST | Entwicklung | OCSP Untestützung | Johannes Hell | Gerd Kainz | Forhandenes Know-How ist soweit übernommen, dass die Unterstützung bei der OCSP Implementierung durchgeführt werden kann | Bestätigung, dass die vorhandene Dokumentation über die geplanten OCSP Implementierungen in ausreichender Qualität und Umfang vorliegt, damit die Betreuung möglich ist. | 2017-09-25 | 2017-10-13 |  |  | Offen |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
55 | 55 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
56 | 56 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
57 | 57 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
58 | 58 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
59 | 59 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
60 | 60 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
61 | 61 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
62 | 62 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
63 | 63 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
64 | 64 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
65 | 65 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
66 | 66 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
Formulas:
PLAN- Fertigstellungstermin = [PLAN- Starttermin]+42
Note on D1: Windows User: Kategorie Betrieb: muss bei Abstimmung mit RZ-AM abgestimmt werden
Note on E4: Wolfgang Scherer: hier fehlt noch die Wartung der Reports aus Punkt 1 und 2 oder es sollte so formuliert werden, dass es ALLE Clearing-Reports sind
Note on E51: Wolfgang Scherer: Hier fehlt vielleicht ein "Arbeitspaket" zur Business Analyse dieses Features
Note on E52: Wolfgang Scherer: Hier fehlt vielleicht ein "Arbeitspaket" zur Business Analyse dieses Features
Note on E53: Wolfgang Scherer: Hier fehlt vielleicht ein "Arbeitspaket" zur Business Analyse dieses Features
Note on E54: Wolfgang Scherer: Hier fehlt vielleicht ein "Arbeitspaket" zur Business Analyse dieses Features
Note on H2: WSC: NFR hat angemerkt, dass die Punkte 1..4 miteinander neu betrachtet werden müssen Wenn THS das übernehmen soll, haben wir ja festgestellt, dass DAVOR eine "Business-Logik"-Lernphase in Z-PI nötig ist! Die Tasks 1..4 müssen daher strukturiert werden in: - Business Logik Z-PI lernen - Dokumentation nachziehen auf Grund dessen, was in der Lernphase erkennt wird - Übergaben JHE -> THS - Übergaben RDI -> THS - Doumentation und Vermittlung, was die Workflows hinter den Punkten 1..4 sind
Note on H5: Windows User: Info von GKA: kann begonnen werden, Reihenfolge muss vereinbart werden
Note on H6: Windows User: Info von NFR: kann begonnen werden, Reihenfolge muss vereinbart werden
Note on H7: Windows User: Dazu sind auch die Basis-"Lessons" von Punkten 1..4 nötig
Note on H10: Windows User: Info von NFR: kann begonnen werden, Reihenfolge muss vereinbart werden
Note on H17: Windows User: Info von NFR: begonnen mit JHE, Tracking nötig

## Report
KW | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | KW | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Plan | [38 empty] | Plan
Offen |  |  | 45 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 33 |  |  | 24 |  |  | 20 |  |  | 11 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0 | [7 empty] | Offen |  |  | 45 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 33 |  |  | 24 |  |  | 20 |  |  | 11 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 0
In Arbeit | [38 empty] | In Arbeit
Plan - Abgeschlossen |  |  | 6 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 18 |  |  | 27 |  |  | 31 |  |  | 40 |  |  | 46 |  |  |  |  | 50 | 51 | [7 empty] | Plan - Abgeschlossen |  |  | 6 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 18 |  |  | 27 |  |  | 31 |  |  | 40 |  |  | 46 |  |  |  |  | 50 | 51
Ist | [38 empty] | Ist
IST - Offen |  |  | 53 |  |  |  |  | 45 | [30 empty] | IST - Offen | [12 empty] | 38 |  |  | 29 |  |  | 24 |  |  | 16 |  |  | 11 |  |  |  |  | 7 | 4
IST - In Arbeit |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [30 empty] | IST - In Arbeit
IST - Abgeschlossen |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [30 empty] | IST - Abgeschlossen | [12 empty] | 15 |  |  | 24 |  |  | 29 |  |  | 37 |  |  | 42 |  |  |  |  | 46 | 49

## LOADOPTIONS
OPTION | VALUE | Status
sheetname | Tasks | Offen
tablename | CCZPIUEJHETASKS | In Arbeit
startline | 2 | Abgeschlossen
endline | 66
drop_create | true
headersInFirstLine | false
getcoldefsfrom | options
translatedatefromexcel | true
columns.REIHENFOLGE.type | DECIMAL(5)
columns.NR.type | DECIMAL(5)
columns.PROJEKT.type | VARCHAR(32)
columns.KATEGORIE.type | VARCHAR(70)
columns.BESCHREIBUNG.type | VARCHAR(2048)
columns.VON.type | VARCHAR(255)
columns.AN.type | VARCHAR(255)
columns.ERW_ERGEBNIS.type | VARCHAR(2048)
columns.KRITERIUM_ABSCHLUSS.type | VARCHAR(2048)
columns.PLAN_START.type | DATE
columns.PLAN_START.cvxldate | true
columns.PLAN_FERTIG.type | DATE
columns.PLAN_FERTIG.cvxldate | true
columns.IST_FERTIG.type | DATE
columns.IST_FERTIG.cvxldate | true
columns.LINK.type | VARCHAR(2048)
columns.STATUS.type | VARCHAR(32)
columns.VERANTWORTLICH.type | VARCHAR(255)
columns.ANMERKUNG.type | VARCHAR(2048)

## Historie
Dokumentenhistorie für "Übergabe von JHE_Aktivitäten"
Dokument: |  |  | Übergabe von JHE_Aktivitäten
Ablageort: |  |  | \\epm.sv-services.at@SSL\DavWWWRoot\PWA\ELGA-Int\Freigegebene Dokumente\Koordinationsthemen\Übergaben_JHE
Version | Datum | Ersteller | Beschreibung
V 0.4 | 2017-05-09 | A.Boos | mit DEV besprochener Umfang
V 0.5 | 2017-05-11 | W.Scherer | Eintrag 53 - "Z-PI Betrieb" hinzugefügt