KomFlex-Protokoll 24.03.2010

Lukas, Uly, Hanna (P)

E: Gudrun, Karin

Stand der Dinge:

Storyboard:etzt bei Szene 2

Rangina möchte lieber Christina statt Rosalinda heißen –

sollen die Jugendlichen selbst entscheiden

Arbeitstitel des Films:

„Kultur Remix“ (möglicher Titel: „Zwischen den Welten“ oder „Zwischenwelt(en)“)

Kamera:

5 volle Tage und halber Freitag, ev. auch am Samstag (Nomin kann da vielleicht nicht), eineinhalb Szenen pro Tag geplant

Drehtage jeweils von 10 – 18 Uhr

Requisiten:

Uly macht eine Liste, Hanna achtet auf Kostüme und Requisiten, die zum jeweiligen Dreh passen (bleiben in der Schule!) – nach Ostern

Filmmusik:

Lukas arbeitet mit den vorhandenen Szenen, lässt die Jugendlichen ihren Text pantomimisch darstellen

Manaal singt gerne (auf Somali), Nomin spielt Keyboard

ev. könnte Dilara (P1) wieder eingeladen werden, mitzusingen

Filmmusik soll am 20. Mai fertig sein

Uly möchte für die Klassenszenen Jugendliche aus allen Klassen einladen:

Freiwillige aus BB Vormittag, D-Klassen – Hanna fragt für BB

Zeitkonto:

hat Uly mit der Klasse eingeführt – die zu spät Gekommenen schreiben die Minuten, die  sie zu spät waren, auf, diese Zeit wird dann für das Projekt „abgedient“ (Sachen wegräumen…), es können auch zu Hause Dinge erledigt werden

Klassensprecherwahl:

soll heute stattfinden – Zettel vorbereiten

Anwesenheit:

die LGTs kommen im Moment sehr unregelmäßig – wer ruft an, was los ist?

Bitte an Gudrun: festlegen, wer das wie machen soll!