## Tabelle1
PSP-Code | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Fertig stellen | Vorgänger | Ressourcennamen
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.2.4
1.2.2.5
1.2.2.6
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.3.1
1.2.3.3.2
1.2.3.3.3
1.2.3.3.4
1.2.3.3.5
1.2.3.3.6
1.2.3.3.7
1.2.3.3.8
1.2.3.3.9
1.2.3.3.10
1.2.3.3.11
1.2.4
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.1.1
1.2.5.1.2
1.2.5.1.3
1.2.5.1.4
1.2.5.1.5
1.2.5.2
1.2.5.2.1
1.2.5.2.2
1.2.5.2.3
1.2.5.3
1.2.5.4
1.2.5.5
1.2.5.6
1.2.5.7
1.2.5.8
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.9.1
1.2.9.1.1
1.2.9.1.2
1.2.9.1.3
1.2.9.2
1.2.9.3
1.2.9.3.1
1.2.9.3.2
1.2.9.4
1.2.10
1.2.10.1
1.2.10.2
1.2.10.3
1.2.10.4
1.2.10.5
1.2.11
1.2.12
1.2.12.1
1.2.12.2
1.2.12.3
1.2.12.4
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.15.1
1.2.16
1.3
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.1.3
1.4.1.4
1.4.1.5
1.4.1.6
1.4.1.7
1.4.1.8
1.4.1.9
1.4.1.10
1.4.1.11
1.4.1.12
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.7.1
1.4.7.1.1
1.4.7.1.2
1.4.7.1.3
1.4.7.1.4
1.4.7.2
1.4.7.3
1.4.7.4
1.4.7.5
1.4.7.5.1
1.4.7.5.2
1.4.7.5.3
1.4.7.5.4
1.4.7.5.5
1.4.7.5.6
1.4.7.5.7
1.4.7.6
1.4.8
1.4.9
1.4.9.1
1.4.9.2
1.4.9.3
1.4.9.4
1.4.9.5
1.4.9.6
1.4.10
1.4.10.1
1.4.11
1.4.11.1
1.4.11.2
1.4.11.3
1.4.12
1.4.13
1.4.14
1.4.14.1
1.4.14.2
1.4.14.3
1.4.14.4
1.4.14.5
1.4.14.6
1.4.9.5
1.4.9.6
1.4.10
1.4.10.1
1.4.10.2
1.4.10.3
1.4.11
1.4.12
1.4.13
1.4.13.1
1.4.13.2
1.4.13.3
1.4.13.4
1.4.13.5
1.5

## Tabelle2
PSP-Code | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Fertig stellen | Vorgänger | Ressourcennamen | Aufwände in PT Tarif INT001 | Aufwände in PT Tarif INT002 | Aufwände in PT Tarif INT003 | Aufwände in PT Tarif EXTDL4 | Aufwände in PT Tarif EXTDL5
1 | ZPV 4.0 | 726 Tage? | Mi 02.01.13 | Di 20.10.15
1.1 | Projektmanagement | 712 Tage | Mi 02.01.13 | Mi 30.09.15
1.2 | Teilprojekt ZPV 4.0 Entwicklung | 648 Tage? | Mo 22.04.13 | Di 20.10.15
1.2.1 | Benutzeroberflächen entwerfen | 109 Tage? | Fr 06.12.13 | Do 08.05.14
1.2.1.1 | WS Benutzeroberflächenentwürfe abstimmen | 1 Tag? | Fr 06.12.13 | Fr 06.12.13
1.2.1.2 | Benutzeroberflächenentwürfe sind abgestimmt | 0 Tage | Fr 06.12.13 | Fr 06.12.13 | 10
1.2.1.3 | GUI-Änderungswünsche konsolidieren | 108 Tage | Mo 09.12.13 | Do 08.05.14 | 10 | Lorenzoni |  | 3
1.2.1.4 | Änderungswünsche GUI sind konsolidiert | 0 Tage | Do 08.05.14 | Do 08.05.14 | 12
1.2.2 | Adaptierungen | 54 Tage? | Mo 24.02.14 | Fr 09.05.14
1.2.2.1 | Anforderungsanalyse adaptieren (inkl. Sonderfunktionen) | 23 Tage? | Mo 24.02.14 | Mi 26.03.14 |  | Preindl
1.2.2.2 | QS Adaptionen Anforderungsanalyse durchführen | 15 Tage | Do 27.03.14 | Mi 16.04.14 | 15 | Träger
1.2.2.3 | QS Ergebnisse AA einarbeiten | 16 Tage | Do 17.04.14 | Fr 09.05.14 | 16 | Preindl
1.2.2.4 | Schnittstellendefinition adaptieren | 11 Tage | Mo 17.03.14 | Mo 31.03.14 |  | Lorenzoni |  | 0
1.2.2.5 | Sammel & Einzelwebservices sind für Test bereitgestellt | 0 Tage | Mo 31.03.14 | Mo 31.03.14 | 18
1.2.2.6 | ZPV 4.0 technischer Anwendungsentwurf ist abgeschlossen | 0 Tage | Fr 09.05.14 | Fr 09.05.14 | 19;17
1.2.3 | ZPV 4.0 Entwicklung | 506 Tage? | Mo 22.04.13 | Di 07.04.15
1.2.3.1 | Anwendungsobjektmodell erstellen | 506 Tage | Mo 22.04.13 | Di 07.04.15 |  | Lorenzoni
1.2.3.2 | Technisches Anwendungsobjektmodell erstellen | 501 Tage | Mo 29.04.13 | Di 07.04.15 |  | Lorenzoni
1.2.3.3 | Sprints | 219 Tage? | Mo 17.02.14 | Mo 22.12.14
1.2.3.3.1 | Sprint 2014-03 LE-Partner stornieren; Generierung Schnittstelle | 20 Tage | Mo 17.02.14 | Fr 14.03.14 |  | Lorenzoni | 3.026 | 117.47 | 14.28 | 34 | 1.7
1.2.3.3.2 | Sprint 2014-04 Generierung Schnittstelle | 20 Tage | Mo 17.03.14 | Fr 11.04.14 | 25 | Lorenzoni | 3.026 | 117.47 | 14.28 | 34 | 1.7
1.2.3.3.3 | Sprint 2014-05 Anpassungen Datenexport2, Sonderfunktionen | 17 Tage | Mi 23.04.14 | Fr 16.05.14 | 26 | Lorenzoni | 3.026 | 117.47 | 14.28 | 34 | 1.7
1.2.3.3.4 | Sprint 2014-06 Sonderfunktion Übernahme, VPNR wechseln | 20 Tage | Mo 19.05.14 | Fr 13.06.14 | 27 | Lorenzoni | 3.026 | 117.47 | 14.28 | 34 | 1.7
1.2.3.3.5 | Sprint 2014-07 Witwenfortbetrieb, SVMM | 20 Tage | Mo 16.06.14 | Fr 11.07.14 | 28 | Lorenzoni | 3.026 | 117.47 | 14.28 | 34 | 1.7
1.2.3.3.6 | Sprint 2014-08 Onlinehilfe | 19 Tage | Mo 14.07.14 | Do 07.08.14 | 29 | Lorenzoni | 3.026 | 117.47 | 14.28 | 34 | 1.7
1.2.3.3.7 | Sprint 2014-09 Fehlerkorrekturen Trägertest 1, LE-Suche | 20 Tage | Mo 11.08.14 | Fr 05.09.14 | 30 | Lorenzoni | 3.026 | 117.47 | 14.28 | 34 | 1.7
1.2.3.3.8 | Sprint 2014-10 Fehlerkorrekturen Trägertest 2, GDA-Index | 20 Tage | Mo 08.09.14 | Fr 03.10.14 | 31 | Lorenzoni | 3.026 | 117.47 | 14.28 | 34 | 1.7
1.2.3.3.9 | Sprint 2014-11 | 20 Tage? | Mo 06.10.14 | Fr 31.10.14 | 32 |  | 3.026 | 117.47 | 14.28 | 34 | 1.7
1.2.3.3.10 | Sprint 2014-12 Durchführung Migration, Datenkorrekturen, Support Rollout | 20 Tage | Mo 03.11.14 | Fr 28.11.14 | 33 | Lorenzoni | 3.026 | 117.47 | 14.28 | 34 | 1.7
1.2.3.3.11 | Sprint 2014-13 | 15 Tage | Mo 01.12.14 | Mo 22.12.14 | 34 | Lorenzoni | 3.026 | 117.47 | 14.28 | 34 | 1.7
1.2.4 | ZPV 4.0 ist zum Trägertest freigegeben | 0 Tage | Di 23.12.14 | Di 23.12.14 | 35
1.2.5 | Trägertest | 262 Tage | Di 01.04.14 | Do 09.04.15
1.2.5.1 | GUI | 165 Tage | Fr 02.05.14 | Fr 19.12.14
1.2.5.1.1 | Testplan erstellen | 40 Tage | Fr 02.05.14 | Do 26.06.14 |  | Preindl
1.2.5.1.2 | Testkonzept erstellen | 54 Tage | Di 13.05.14 | Fr 25.07.14 |  | Preindl
1.2.5.1.3 | Testkonzept intern qualitätssichern | 10 Tage | Mo 14.07.14 | Fr 25.07.14 |  | Preindl
1.2.5.1.4 | WS Testkonzept- & Testfallerstellung durchführen | 5 Tage | Mo 28.07.14 | Fr 01.08.14 | 41 | Preindl
1.2.5.1.5 | Testfälle erstellen | 99 Tage | Mo 04.08.14 | Fr 19.12.14 | 42 | Preindl
1.2.5.2 | Schnittstellen | 200 Tage | Di 01.04.14 | Di 13.01.15
1.2.5.2.1 | ZPV 4.0 Schnittstelle SVT testen | 200 Tage | Di 01.04.14 | Di 13.01.15 | 19 | STP's
1.2.5.2.2 | GDA-Schnittstelle testen | 10 Tage | Mo 06.10.14 | Fr 17.10.14 | 32
1.2.5.2.3 | SVMM Schnittstellen testen | 45 Tage | Mo 14.07.14 | Fr 12.09.14 | 29
1.2.5.3 | Trägertest ZPV 4.0 durchführen | 68 Tage | Di 06.01.15 | Do 09.04.15 | 35EA+6 Tage | STP's
1.2.5.4 | Test in IT-SV mit SVT durchführen | 5 Tage | Fr 16.01.15 | Do 22.01.15 | 35EA+14 Tage
1.2.5.5 | Befunde erfassen | 5 Tage | Fr 16.01.15 | Do 22.01.15 | 35EA+14 Tage | Lorenzoni |  | 5
1.2.5.6 | Sprint 2015-02 (Fehlerkorrrekturen) | 20 Tage | Mo 26.01.15 | Fr 20.02.15 |  |  | 3.026 | 117.47 | 14.28 | 34 | 1.7
1.2.5.7 | Sprint 2015-03 (Fehlerkorrrekturen) | 24 Tage | Mo 23.02.15 | Do 26.03.15 | 51
1.2.5.8 | Abnahmetest mit SVT durchführen | 5 Tage | Mo 30.03.15 | Fr 03.04.15 | 52EA+1 Tag
1.2.6 | Trägertest ZPV 4.0 ist abgeschlossen | 0 Tage | Do 09.04.15 | Do 09.04.15 | 48
1.2.7 | die Oberflächen sind durch die IT-ORG abgenommen | 0 Tage | Do 09.04.15 | Do 09.04.15 | 48
1.2.8 | Test LE-Suche durchführen | 10 Tage | Fr 10.04.15 | Do 23.04.15 | 48 | Preindl
1.2.9 | Schulung ZPV 4.0 | 237 Tage | Mi 19.11.14 | Di 20.10.15
1.2.9.1 | Schulung vorbereiten | 25 Tage | Mi 19.11.14 | Mo 29.12.14 |  | Preindl
1.2.9.1.1 | Schulungskonzept erstellen | 5 Tage | Mi 19.11.14 | Di 25.11.14 |  | Preindl
1.2.9.1.2 | Schulungsunterlagen erstellen | 20 Tage | Mi 26.11.14 | Mo 29.12.14 | 59 | Preindl
1.2.9.1.3 | Schulungstermine vereinbaren | 5 Tage | Mi 26.11.14 | Di 02.12.14 | 59 | Preindl
1.2.9.2 | Schulung ist vorbereitet | 0 Tage | Mo 29.12.14 | Mo 29.12.14 | 59;60;61
1.2.9.3 | Schulungen durchführen | 208 Tage | Di 06.01.15 | Di 20.10.15 |  | Preindl
1.2.9.3.1 | Kernteam (ZPV-Tester) Schulung durchführen | 8 Tage | Di 06.01.15 | Do 15.01.15 | 35EA+6 Tage | Preindl
1.2.9.3.2 | SBTschulen (optional) | 140 Tage | Fr 10.04.15 | Di 20.10.15 | 54 | Preindl
1.2.9.4 | ZPV 4.0 Schulungen sind abgeschlossen | 0 Tage | Di 20.10.15 | Di 20.10.15 | 65
1.2.10 | Organisationsbeschreibung „ZPV 4.0 – Leistungserbringerbereich“ erstellen (Übernahme AP aus SDL) | 81 Tage | Fr 02.01.15 | Fr 24.04.15
1.2.10.1 | ORG-Beschreibung verfassen | 59 Tage | Fr 02.01.15 | Mi 25.03.15 |  | Preindl
1.2.10.2 | WS "ORG-Beschreibung" durchführen | 1 Tag | Do 26.03.15 | Do 26.03.15 | 68 | Preindl
1.2.10.3 | ORG-Beschreibung qualitätssichern | 15 Tage | Fr 27.03.15 | Do 16.04.15 | 69 | SVT's
1.2.10.4 | Befunde ORG-Beschreibung einarbeiten | 5 Tage | Fr 17.04.15 | Do 23.04.15 | 70
1.2.10.5 | ORG-Beschreibung veröffentlichen | 1 Tag | Fr 24.04.15 | Fr 24.04.15 | 71 | IT-ORG
1.2.11 | ORG-Beschreibung ist veröffentlicht | 0 Tage | Fr 24.04.15 | Fr 24.04.15 | 72
1.2.12 | Rollout durchführen | 366 Tage? | Mo 28.04.14 | So 27.09.15
1.2.12.1 | Abstimmung mit ZRK durchführen | 20 Tage | Mo 28.04.14 | Mo 26.05.14
1.2.12.2 | Rollout-& Migrationsdrehbuch erstellen | 60 Tage | Di 06.01.15 | Mo 30.03.15 | 35EA+6 Tage
1.2.12.3 | WS Rollout- & Migrationsdrehbuch durchführen | 1 Tag? | Di 12.05.15 | Di 12.05.15 | 76EA+30 Tage
1.2.12.4 | Rollout durchführen | 3 Tage | Fr 25.09.15 | So 27.09.15
1.2.13 | Rollout ist durchgeführt | 0 Tage | So 27.09.15 | So 27.09.15 | 78
1.2.14 | ZPV 4.0 ist für Produktivbetrieb bereit | 0 Tage | So 27.09.15 | So 27.09.15 | 54;78
1.2.15 | Unterstützung Anbindung Nutzsysteme durchführen | 385 Tage | Di 01.04.14 | So 27.09.15
1.2.15.1 | Support Anbindung Nutzsysteme durchführen | 385 Tage | Di 01.04.14 | So 27.09.15
1.2.16 | Unterstützung Anbindung Nutzsysteme ist abgeschlossen | 0 Tage | So 27.09.15 | So 27.09.15 | 82
1.3 | Teilprojekt B2E | 529 Tage? | Mo 04.03.13 | So 22.03.15
1.4 | Teilprojekt Abnahme Datenqualität | 712 Tage? | Mi 02.01.13 | Mi 30.09.15
1.4.1 | Migration konzipieren | 139 Tage? | Mi 19.03.14 | Di 30.09.14
1.4.1.1 | Migrationskonzept V 1.0 fertigstellen | 19 Tage | Do 27.03.14 | Di 22.04.14 |  | Preindl
1.4.1.2 | WS Kernteam (komplexe Partner & Bezugspartner)durchführen | 2 Tage | Mo 05.05.14 | Di 06.05.14
1.4.1.3 | Definition der Abbildung der komplexen Partner durchführen | 73 Tage | Mi 19.03.14 | Mo 30.06.14 |  | Kernteam
1.4.1.4 | Abbildung Komplexe Partner definiert (Kernteam) | 0 Tage | Mo 30.06.14 | Mo 30.06.14 | 96
1.4.1.5 | Komplexe Partner in ZPV 3.0 einpflegen | 66 Tage? | Di 01.07.14 | Di 30.09.14 | 97 | SVT,Kernteam
1.4.1.6 | Infoveranstaltungen Anlieferschnittstelle durchführen | 5 Tage | Mo 05.05.14 | Fr 09.05.14 |  | Preindl
1.4.1.7 | indiv. Abstimmungen mit Anliefersystemen durchführen | 10 Tage | Fr 13.06.14 | Do 26.06.14 | 99EA+24 Tage | Preindl
1.4.1.8 | Migrationskonzept V 1.1 fertigstellen | 24 Tage | Mi 23.04.14 | Di 27.05.14 | 94 | Preindl
1.4.1.9 | WS Kernteam zu V 1.1 durchführen | 1 Tag? | Mi 11.06.14 | Mi 11.06.14 |  | Preindl
1.4.1.10 | Migrationskonzept V 1.2 fertigstellen (inkl. Ticketbeschreibung:Tickettypen & workflows & attribute) | 68 Tage | Mi 28.05.14 | Fr 29.08.14 | 101 | Preindl
1.4.1.11 | finales Migrationskonzept mit Plenum abstimmen | 3 Tage | Mi 10.09.14 | Fr 12.09.14 |  | Preindl
1.4.1.12 | WS Ergebnisse Migrationskonzept einarbeiten | 10 Tage | Mo 15.09.14 | Fr 26.09.14 | 104 | Preindl
1.4.2 | abgestimmtes Migrationskonzept liegt vor | 0 Tage | Fr 26.09.14 | Fr 26.09.14 | 105
1.4.3 | Ticketsystem konfigurieren (User erforderlich) | 10 Tage | Mo 29.09.14 | Fr 10.10.14 | 106;103 | Scherer
1.4.4 | Exportformat ecS spezifizieren | 60 Tage | Fr 27.06.14 | Do 18.09.14
1.4.4.1 | Exportformat ecS-Daten für DQS spezifizieren | 60 Tage | Fr 27.06.14 | Do 18.09.14 | 100;94 | Farmer
1.4.4.2 | Exportformat ecS-Daten für DQS ist spezifiziert | 0 Tage | Do 18.09.14 | Do 18.09.14 | 109
1.4.5 | Qualitätsanforderungskonzept ZPV 4.0 | 49 Tage | Mo 02.03.15 | Do 07.05.15
1.4.6 | lfd. Abstimmung mit DWH DQS durchführen | 520 Tage | Mo 16.09.13 | Mo 21.09.15 |  | Preindl
1.4.7 | Extraktions- und Migrationsprozeduren entwickeln | 235 Tage? | Mo 27.01.14 | Di 23.12.14
1.4.7.1 | Export- und Transformationsroutinen entwickeln | 199 Tage | Mo 27.01.14 | Fr 31.10.14 |  | Farmer
1.4.7.1.1 | Sprint 2014-02 Datenexport | 15 Tage | Mo 27.01.14 | Fr 14.02.14 |  | Lorenzoni |  | 0
1.4.7.1.2 | Sprint 2014-03 Datenexport | 20 Tage | Mo 17.02.14 | Fr 14.03.14 | 120 | Lorenzoni |  | 0
1.4.7.1.3 | Sprint 2014-06 Anpassungen Datenexport 1 | 20 Tage | Mo 19.05.14 | Fr 13.06.14 |  | Lorenzoni |  | 0
1.4.7.1.4 | Sprint 2014-11 Anpassungen Datenexport 2 | 20 Tage | Mo 06.10.14 | Fr 31.10.14 | 106 | Lorenzoni |  | 0
1.4.7.2 | Entwicklung Extraktionsroutinen sind abgeschlossen | 0 Tage | Fr 31.10.14 | Fr 31.10.14 | 123
1.4.7.3 | ecS-Daten können für DQS bereitgestellt werden | 0 Tage | Fr 31.10.14 | Fr 31.10.14 | 119
1.4.7.4 | DWH-Data Quality Service ist fertiggestellt | 0 Tage | Do 18.12.14 | Do 18.12.14 | 106EA+58 Tage
1.4.7.5 | Migrationsprozeduren entwickeln | 200 Tage? | Mo 17.03.14 | Di 23.12.14
1.4.7.5.1 | Sprint 2014-04 Migration | 20 Tage | Mo 17.03.14 | Fr 11.04.14 |  | Lorenzoni
1.4.7.5.2 | Sprint 2014-05 Migration | 17 Tage | Mi 23.04.14 | Fr 16.05.14 | 128 | Lorenzoni
1.4.7.5.3 | Exportdatenbestand DQS liegt vor | 0 Tage | Mo 01.09.14 | Mo 01.09.14 |  | DQS-MS
1.4.7.5.4 | Sprint 2014-10 Migration | 20 Tage | Mo 08.09.14 | Fr 03.10.14 | 130 | Lorenzoni
1.4.7.5.5 | Sprint 2014-11 Migration | 20 Tage | Mo 06.10.14 | Fr 31.10.14 | 131 | Lorenzoni
1.4.7.5.6 | Sprint 2014-12 Migration | 20 Tage? | Mo 03.11.14 | Fr 28.11.14 | 106;123 | Lorenzoni
1.4.7.5.7 | Sprint 2014-13 Anpassungen 1 Migration | 15 Tage? | Di 02.12.14 | Di 23.12.14 | 133 | Lorenzoni
1.4.7.6 | Entwicklung Migrationsprozeduren ist abgeschlossen | 0 Tage | Di 23.12.14 | Di 23.12.14 | 134
1.4.8 | Entwicklung Extraktionsroutinen ZPV 3.0 & LEA und Migrationsprozeduren ist abgeschlossen | 0 Tage | Di 23.12.14 | Di 23.12.14 | 124;135
1.4.9 | Quelldatenbestand ZPV 3.0 & LEA in DWH-DQS importieren & Ergebnisse analysieren | 476 Tage | Mi 02.01.13 | Do 30.10.14
1.4.9.1 | Quelldatenbestand an DQS erstmalig anliefern | 2 Tage | Mo 31.03.14 | Di 01.04.14 |  | Lorenzoni |  | 0
1.4.9.2 | Quelldatenbestand ecS an DQS erstmalig anliefern | 2 Tage | Mi 02.01.13 | Do 03.01.13 |  | Farmer
1.4.9.3 | Quelldatenbestand ZPV 3.0 & LEA & ecS ist in DQS importiert | 0 Tage | Mo 01.09.14 | Mo 01.09.14
1.4.9.4 | Analyseergebnisse DWH-DQS zu Quelldatenbestand ZPV 3.0 & LEA liegen vor | 0 Tage | Mi 01.10.14 | Mi 01.10.14 | 140EA+23 Tage
1.4.9.5 | DWH-DQS Abgleichergebnisse sichten | 21 Tage | Do 02.10.14 | Do 30.10.14 | 141 | Preindl
1.4.9.6 | Datenkorrekturerfordernisse ZPV 3.0 & LEA definieren | 21 Tage | Do 02.10.14 | Do 30.10.14 | 141 | Preindl
1.4.10 | Quelldatenbestand ZPV 3.0 & LEA periodisch an DQS liefern | 260 Tage | Fr 19.09.14 | Do 24.09.15
1.4.10.1 | Iterationen für Quelldatenbestände aller Systeme anliefern (techn. Täglich möglich-fachlich mtl. Definition in Abstimmungen) | 260 Tage | Fr 19.09.14 | Do 24.09.15 | 100EA+60 Tage
1.4.11 | Probemigrationen für ZPV 3.0 & LEA -> ZPV 4.0 regelm. durchführen | 208 Tage? | Mo 01.12.14 | Mi 23.09.15
1.4.11.1 | 1. Probemigration für ZPV 3.0 & LEA -> ZPV 4.0 durchführen | 5 Tage | Mo 01.12.14 | Fr 05.12.14 | 133 | Lorenzoni |  | 0
1.4.11.2 | Probemigrationen -Iterationen mtl. gesamter Datenbestand -> ZPV 4.0 durchführen | 191 Tage? | Mo 29.12.14 | Di 22.09.15 | 136;126 | Lorenzoni |  | 0
1.4.11.3 | Initialdatenbestand für Nutzsysteme aus ZPV 4.0 ausliefern | 170 Tage | Do 29.01.15 | Mi 23.09.15 | 148AA+22 Tage | Prohaska
1.4.12 | monatlich fachliche AbstimmungsWS ZPV 3.0, LEA & eCard durchführen | 210 Tage | Di 09.12.14 | Mi 30.09.15 | 147 | Preindl
1.4.13 | abgeglichene Quelldatenbestände stehen für Import ZPV 4.0 (Produktivmigration) bereit | 0 Tage | Fr 25.09.15 | Fr 25.09.15 | 148EA+3 Tage | Prohaska
1.4.14 | (Produktiv)Migration ZPV 4.0 | 3 Tage? | Fr 25.09.15 | Mo 28.09.15
1.4.14.1 | Finale Importpakete für Initialmigration ZPV 4.0 sind geliefert | 0 Tage | Fr 25.09.15 | Fr 25.09.15
1.4.14.2 | Produktivmigration durchführen | 1 Tag | Sa 26.09.15 | Sa 26.09.15 | 153 | ZPV CC
1.4.14.3 | Initialdatenbestand für Nutzsysteme aus ZPV 4.0 ausliefern | 1 Tag? | So 27.09.15 | So 27.09.15 | 154 | Prohaska
1.4.14.4 | ZPV 4.0 Migrationsergebnis prüfen und abnehmen | 1 Tag | So 27.09.15 | So 27.09.15 | 154 | STP's & SVT's
1.4.14.5 | Migration ist abgeschlossen | 0 Tage | So 27.09.15 | So 27.09.15 | 154
1.4.14.6 | Nutzsysteme sind an ZPV 4.0 angebunden | 0 Tage | Mo 28.09.15 | Mo 28.09.15 | 156
| 01/15 07.01.-30.01. | [5 empty] | 3.026 | 117.47 | 14.28 | 34 | 1.7
| 02/15 02.02.-27.02. | [5 empty] | 3.026 | 42.4433 | 5.2133 | 11.3333 | 1.7
| 03/15 02.03.-27.03 | [5 empty] | 3.026 | 42.4433 | 5.2133 | 11.3333 | 1.7
| 04/15 30.03.-24.04. | [5 empty] | 3.026 | 42.4433 | 5.2133 | 11.3333 | 1.7
| 05/15 27.04.-22.05. | [5 empty] | 3.026 | 42.4433 | 5.2133 | 11.3333 | 1.7
| 06/15 25.05.19.06 | [5 empty] | 3.026 | 42.4433 | 5.2133 | 11.3333 | 1.7
| 07/15 22.06.-17.07 | [5 empty] | 3.026 | 42.4433 | 5.2133 | 11.3333 | 1.7
| 08/15 20.07-14.08. | [5 empty] | 3.026 | 42.4433 | 5.2133 | 11.3333 | 1.7
| 09/15 17.08.-11.09. | [5 empty] | 3.026 | 42.4433 | 5.2133 | 11.3333 | 1.7
| 10/15 14.09.-09.10. | [5 empty] | 3.026 | 42.4433 | 5.2133 | 11.3333 | 1.7

## Kostengrundlagen
JAHR | MONAT | TEAM | SPRINT_PH | SPRINT_PT | TARIFKLASSE | KOSTEN_PER_SPRINT_INKL_GK | TARIF_BESCHREIBUNG
2014 | 12 | BUSSUPP | 136 | 17 | EDL005 | 11549.8 | EDL Tarif DL05 2013
2014 | 12 | BUSSUPP | 242.08 | 30.26 | INT001 | 15536.0892 | ILV Tarif 1 2013 ist 59,70 EUR pro Stunde netto excl. GK
2014 | 12 | BUSSUPP | 394.4 | 49.3 | INT002 | 30144.978 | ILV Tarif 2 2013 ist 71,10 EUR pro Stunde netto excl. GK
2014 | 12 | BUSSUPP | 54.4 | 6.8 | INT003 | 5239.808 | ILV Tarif 3 2013 ist 89,60 EUR pro Stunde netto excl. GK
2014 | 12 | CORE | 408 | 34 | EDL004 | 25877.4 | EDL Tarif DL04 2013
2014 | 12 | CORE | 900.32 | 112.54 | INT002 | 68813.7084 | ILV Tarif 2 2013 ist 71,10 EUR pro Stunde netto excl. GK
2014 | 12 | CORE | 108.8 | 13.6 | INT003 | 10479.616 | ILV Tarif 3 2013 ist 89,60 EUR pro Stunde netto excl. GK
2014 | 12 | DQA | 136 | 17 | EDL005 | 11549.8 | EDL Tarif DL05 2013
2014 | 12 | DQA | 68 | 8.5 | HVBVERR | 0 | HVB verrechniet nichts
2014 | 12 | DQA | 13.6 | 1.7 | INT002 | 1039.482 | ILV Tarif 2 2013 ist 71,10 EUR pro Stunde netto excl. GK
2014 | 12 | DQA | 13.6 | 1.7 | INT003 | 1309.952 | ILV Tarif 3 2013 ist 89,60 EUR pro Stunde netto excl. GK
2014 | 12 | SAT | 408 | 51 | EDL004 | 25877.4 | EDL Tarif DL04 2013
2014 | 12 | SAT | 136 | 17 | EDL005 | 11549.8 | EDL Tarif DL05 2013
2014 | 12 | SAT | 68 | 8.5 | INT002 | 5197.41 | ILV Tarif 2 2013 ist 71,10 EUR pro Stunde netto excl. GK
2014 | 12 | SAT | 68 | 8.5 | INT003 | 6549.76 | ILV Tarif 3 2013 ist 89,60 EUR pro Stunde netto excl. GK
2014 | 12 | SAT | 108.8 | 13.6 | S4SKHL | 12865.6 | EDL S4S Tarif DL02 2013 Karin Hloupy 110,00 EUR/h excl. GK
2014 | 12 | ZPV040KT | 68 | 8.5 | HVBVERR | 0 | HVB verrechniet nichts
2014 | 12 | ZPV040KT | 136 | 17 | SVTVERR | 0 | SVT verrechniet nichts

## Kosten-Vorgehensweise
Vorgehensweise zur Ermittlung der Kosten für ZPV4-Entwicklung und Business-Support
0) im Tabellenblatt "Kostengrundlagen" ist für einen Sprint aufgeführt:
0a) wieviel Ph und PT von jeder Tarifklasse in jedem Sprint verbraucht werden
0b) welcher Tarif wieviel (excl. GK) kostet
1) In jedem Sprint arbeitet das CORE-Team mit 100% seiner Kapazität
2) Kapazität:
2a) der Sprint wird mit 17 Arbeitstagen zu je 8 Stunden gerechnet
2b) Das CORE-Team besteht aus (siehe auch Tabellenblatt "TEAMs"):
|  | Team | Kurzz | Name | Anteil-Prozent
|  | CORE | MAB | Bensara Maglajlic | 100
|  | CORE | DFU | Daniel Funk | 100
|  | CORE | MHE | Manuel Heissenberger | 100
|  | CORE | MLO | Marcus Lorenzoni | 50
|  | CORE | MGR | Marion Grabenweger | 40
|  | CORE | MRU | Marion Rudischer | 50
|  | CORE | MWO | Michael Wohlmuther | 100
|  | CORE | ZN | Nikolaus Zopf | 100
|  | CORE | WIS | Stefan Willinger | 50
|  | CORE | TMA | Thomas Mantsch | 100
|  | CORE | WKO | Werner Kopp | 22
|  | CORE | WSC | Wolfgang Scherer | 30
|  | CORE | WWA | Wolfgang Wagner | 100
|  | CORE | FW | Wolfram Frick | 100
2c) im Tabellenblatt "TEAMs" ist aufgeführt, wer in welchem Team zu welchem Anteil zugeordnet ist
3) Wenn duch Marcus vorgesehen, leistet das BUSSUPP-Teeam in ausgewählten Sprints jeweils mit 10% seiner Kapazität
4) die obigen Regeln sind mal in den Formeln in Tabelle 2 berücksichtigt: jeder Spint 100% CORE + 10% BUSSUPP

## TEAMs
GRP | USKURZZ | MA_NAME | PROZENT_ANTEIL
BUSSUPP | DPF | Dominik Pfeifer | 78
BUSSUPP | GLE | Gernot Lehnert | 100
BUSSUPP | LFR | Lukas Freudenschlag | 100
BUSSUPP | MLO | Marcus Lorenzoni | 40
BUSSUPP | MPO | Marek Pompura | 100
BUSSUPP | MP | Patrick Matzner | 100
BUSSUPP | THO | Thomas Hoffmann | 50
BUSSUPP | WSC | Wolfgang Scherer | 40
CORE | MAB | Bensara Maglajlic | 100
CORE | DFU | Daniel Funk | 100
CORE | MHE | Manuel Heissenberger | 100
CORE | MLO | Marcus Lorenzoni | 50
CORE | MGR | Marion Grabenweger | 40
CORE | MRU | Marion Rudischer | 50
CORE | MWO | Michael Wohlmuther | 100
CORE | ZN | Nikolaus Zopf | 100
CORE | WIS | Stefan Willinger | 50
CORE | TMA | Thomas Mantsch | 100
CORE | WKO | Werner Kopp | 22
CORE | WSC | Wolfgang Scherer | 30
CORE | WWA | Wolfgang Wagner | 100
CORE | FW | Wolfram Frick | 100
DQA | AWA | Andreas Waclavicek | 100
DQA | MLO | Marcus Lorenzoni | 10
DQA | PRI | Richard Preindl | 50
DQA | WSC | Wolfgang Scherer | 10
SAT | KHL | Karin Hloupy | 80
SAT | LHU | Lukas Hulin | 100
SAT | MCE | Manfred Cerny | 100
SAT | MMU | Markus Müller | 100
SAT | PCE | Patrick Cemper | 100
SAT | WIS | Stefan Willinger | 50
SAT | THO | Thomas Hoffmann | 50
ZPV040KT | EDE | Eveline Denk | 100
ZPV040KT | PRI | Richard Preindl | 50