## Tabelle1
Thema | Aufgabe | Beschreibung | Dauer | Summe PersonentageBorland Mitarbeiter | Summe Personentage Kapsch Mitarbeiter | Bemerkungen
Projekt Kickoff | Initial Workshop | Initialer Workshop Projektplanung besprechen Ressourcen bereitstellen | 1 | 2 | 4 | Gesamtes Borland + Kapsch Projektteam
Prozess-Review | Prozess-Review für alle Prozesse ausser Outtasking |  | 1 | 2 | 4 | Gesamtes Borland + Kapsch Projektteam
Trainings | Caliber QuickStart Training |  | 1 | 1 | 4
| StarTeam QuickStart Training |  | 1 | 1 | 4
| SCTM QuickStart Training |  | 1 | 1 | 4
Installation | CaliberRM, StarTeam, SCTM | Server Komponenten und Datenbanken installieren und konfigurieren | 1 | 1 | 1 | Kapsch Sys-Admin
|  | Client-Installationen | 1 | 1 | 1 | System Benutzer
Konfiguration | CaliberRM | Detaillierte Prozessdefinitionen | 2 | 2 | 4 | 2 Teilnehmer Kapsch
|  | Basis-Konfiguration | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 Teilnehmer Kapsch
|  | Benutzer Rechte und Rollen Definition | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 Teilnehmer Kapsch
|  | Requirement Typen und Attribute | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 Teilnehmer Kapsch
|  | Dokument-Templates Review und Definition | 2 | 2 | 2 | 1 Teilnehmer Kapsch
Optional: Datenimport aus MS Office
| StarTeam | Detaillierte Prozessdefinitionen | 2 | 2 | 4 | 2 Kapsch Teilnehmer
|  | Basis-Konfiguration inkl. StarTeam MPX | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 Teilnehmer Kapsch
|  | Benutzer Rechte und Rollen Definition | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 Teilnehmer Kapsch
|  | Benutzerdefinierte Attribute festlegen | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 Teilnehmer Kapsch
|  | Workflows für Dateien definieren | 1 | 1 | 1 | 1 Teilnehmer Kapsch
|  | Workflows für RfCs definieren | 1 | 1 | 1 | 1 Teilnehmer Kapsch
|  | Workflows für Tasks definieren | 1 | 1 | 1 | 1 Teilnehmer Kapsch
|  | Workflow für Bugs definieren | 1 | 1 | 1 | 1 Teilnehmer Kapsch
|  | Maskenlayout definieren für RfCs | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 Teilnehmer Kapsch
|  | Maskenlayout definieren für Tasks | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 Teilnehmer Kapsch
|  | Maskenlayout definieren für Bugs | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 Teilnehmer Kapsch
|  | Integration von CaliberRM zu StarTeam | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 Teilnehmer Kapsch
Optional: Datenimport aus MS Office
| SCTM | Detaillierte Prozessdefinitionen | 1 | 1 | 2 | 2 Teilnehmer Kapsch
|  | Basis-Konfiguration | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 Teilnehmer Kapsch
|  | Benutzer Rechte und Rollen Definition | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 Teilnehmer Kapsch
|  | Benutzerdefinierte Attribute festlegen | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 Teilnehmer Kapsch
|  | Risk-Based Testing Strategie, Attribute und Filter definieren | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 Teilnehmer Kapsch
|  | Pilot-Reports erstellen | 2 | 2 | 2 | 1 Teilnehmer Kapsch
|  | Integration mit CaliberRM | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 Teilnehmer Kapsch
|  | Integration mit StarTeam Versionierung und Issue Management / Bug Tracking | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1 Teilnehmer Kapsch
|  | Prototypische Einbindung von externen Testautomatisierungstools für Telekommunikationssysteme (Java Programmierung über API) | 3 | 1 | 3 | 1 Tag Einführung in API und 1 Entwickler von Kapsch, der die Integration prototypisch implementiert (Java)
Optional: Datenimport aus MS Office
Integrationen zu 3rd Party Tools | Caliber-ClearCase | SCCI-Schnittstelle für ClearCase installieren und konfigurieren | 1 | 0 | 1 | Kapsch Sys Admin
|  | Integration aktivieren | 0.5 | 0.5 | 0
| StarTeam-ClearCase | Detaillierte Anforderungen spezifizieren für: - Check-In mit Kommentar auf beiden Seiten - kein Check-In in ClearCase ohne Änderungsantrag (RfC) in StarTeam - Create - Labeling - Einbindung in ANT-Scripten - Client-Seitige Integration von ClearCase und StarTeam - Unterstützung von Branches | 2 | 2 | 4 | 2 Kapsch Teilnehmer
Vorraussetzungen: - ClearCase Know-how bei Kapsch vorhanden (inkl. API) - Vorhandene Scripte der Remedy ClearCase Integration liegen als Source-Code vor (re-use)
|  | Umsetzung der Anforderungen in Design | 2 | 2 | 2 | 1 Architekt oder Senior Developer mit ClearCase API KnowHow von Kapsch
|  | Implementierung in Java | 10 | 10 | 10 | 1 Architekt oder Senior Developer mit ClearCase API KnowHow von Kapsch
|  | Test/Fix-Zyklen (3 Zyklen a 2 Tage) | 6 | 6 | 6 | 1 Architekt oder Senior Developer mit ClearCase API KnowHow von Kapsch
|  | Freigabe | 0.5 | 0.5 | 0.5
| StarTeam-Remedy ProStar | Detaillierte Anforderungen definieren für: - Übergabe eines Remedy-Tickets (ServiceRequest) an StarTeam als Task in einem bestimmten Remedy-Workflow-Schritt (accepted) - Übergabe des StarTeam-Tasks in einem bestimmten StarTeam Workflow Status (problem solved) an Remedy | 1 | 1 | 1 | 1 Teilnehmer Kapsch
|  | Entwicklung eines modularen Designs, um evtl. andere Helpdesk Tools später einbinden zu können (z.B. SMon) | 2 | 1 | 2 | 1 Kapsch SW Architekt
|  | Implementierung in Java | 5 | 5 | 5 | 1 Kapsch Java Entwickler mit Remedy API Know-How
|  | Test/Fix-Zyklen (3 Zyklen a 1 Tag) | 3 | 3 | 3
|  | Freigabe | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 Teilnehmer von Kapsch
| StarTeam-Navision | Implementierung von folgenden Feldern in StarTeam für einen Task: - Projektnummer - Projektplannummer - Zeilennummer - Personalnummer - Firmennummer | 0.5 | 0.5 | 0
|  | Implementierung der Übergabe der StarTeam Task-Datenfelder an Navision. (manuell per CSV oder Txt Datei) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 Kapsch Navision Experte
|  | CSV Import per Batch in Navision | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 Kapsch Navision Experte
| StarTeam-Bugzilla | Implementierung einer manuellen Integration (Traceability) über Unique Ids der Objekte in StarTeam und Bugzilla | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 Kapsch Bugzilla Experte
|  | Anlegen der entsprechenden Referenzfelder in Bugzilla und StarTeam | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 Kapsch Bugzilla Experte
| StarTeam-Subversion | Diese Integration wird für die Pilotphase nicht benötigt
| SCTM-Remedy ProStar | Diese Integration wird für die Pilotphase nicht benötigt
| SCTM-Bugzilla | Diese Integration wird für die Pilotphase nicht benötigt
| SCTM-Subversion | Diese Integration wird für die Pilotphase nicht benötigt
|  |  | Dauer | Personentage Borland | Personentage Kapsch
|  | Summe Borland Tools und Prozesse | 30 | 30 | 50
|  | Summen 3rd Party Integrationen (API Entwicklung) | 36 | 33.5 | 37.5
|  | Gesamtaufwand | 66 | 63.5 | 87.5