## Tabelle1
Grobe Aufwandsübersicht für die BSR Ablöse
Anzahl OES | 20
Die Aufteilung erfolgte auf Wunsch von Hrn. Schenkermayer
eventuell ist es sinnvoll Kosten von der Basis auf die einzelnen Anwendungen aufzuteilen.

## Stunden
|  | Basis | je OES | alle OES | Gesamt
Basis | [5 empty] | Gemeinsame Kosten für die untenstehenden Anwendungen, Plattform, OS
| Redhat | 16 | 0 | 0 | 16 | Betriebssystem
| Cluster Lösung | 120 | 0 | 0 | 120 | Konzept für Anwendungen, Start/Stop, Umschalten etc.
| Windows authent. | 12 | 0 | 0 | 12
| BBSTPAL Info | 25 | 0 | 0 | 25 | Umstellung BBSTP Alarmierung auf SNMP
173
Migration OMCollector
| OMCollector clusterfähig | 120 | 0 | 0 | 120 | Erweiterung der Anwendung für Clusterfähigkeit
| Migration | 25 | 0 | 0 | 25 | Migration auf neu HW
145
Testsystem
| Redhat | 8 | 0 | 0 | 8 | Betriebssystem
| Aufsetzen | 40 | 0 | 0 | 40 | Anwendung, Terminalserver
48
WebMAP
| bereits weitergegeben | 320 | 1 | 20 | 340 | inkl. Konfiguration von TNT
| Clusterfähig | 50 | 0 | 0 | 50 | Erweiterung der Anwendung für Clusterfähigkeit
| Terminalserver | 30 | 8 | 160 | 190 | inklusive Fahrzeit
| Zweitweg+Headset | 150 | 0 | 0 | 150 | Implementierung Zweitweg über Terminalserver, Headset
| Zeitgesteuerte Aufträge | 120 | 0 | 0 | 120 | Zeitgesteuerte Aufträge von Kommandos und auch Transfers
850
Filetransfer zum Amt
| bereits weitergegeben | 270 | 4 | 80 | 350 | inkl. Installation und Konfiguration
| clusterfähig | 40 | 0 | 0 | 40 | Erweiterung der Anwendung für Clusterfähigkeit
390
Zeitsynchronisierung
|  | 150 | 0 | 0 | 40 | Alarm vom OES in Alarmierung auswerten, Zeit am Switch über SDM setzen
40
Travcheck
| Anforderungen offen | 1500 |  |  |  | Diese Schätzung basiert auf einer 1 zu 1 Ablöse der Funktionalität
PDS Abschätzung wurde voriges Jahr weitergegeben?

## Hardware
NBM Server | Pro Rechner | Anzahl | Gesamt | Bemerkung
Hardware | 0 | 2 | 0
Redhat | 800 | 2 | 1600 | Lizenzkosten für 2 Rechner
Cluster SW | 3000 | 2 | 6000 | LifeGuard, Lizenzkosten für 2 Rechner
Software | 2500 | 2 | 5000 | Application Server, Lizenzkosten für 2 Rechner
12600
Vst-Equip | Je OES | Anzahl | Gesamt | Bemerkung
Terminalserver | 1440 | 20 | 28800 | z.B. Avocent CCM Console Management CCM1650 mit 16 Ports
28800
NBM Server-Testsystem | Pro Rechner | Anzahl | Gesamt | Bemerkung
Hardware | 0 | 1 | 0
Redhat | 800 | 1 | 800
Software | 2500 | 1 | 2500 | Lizenzkosten für 1 Rechner
3300
SVst-Equip | Je OES | Anzahl | Gesamt | Bemerkung
Terminalserver | 1440 | 1 | 1440 | 1 Terminalserver
1440