## Details
ID | Beschreibung |  | Aufwände 204413 - KCCPUDEVDXT | [11 empty] | Paket-Variante A |  | Paket-Variante B
| Arbeitspaket(AP) / Requirement(REQ) / Annahme (ASS) | Gesamt | Architektur | Spezifikation | Design | Implementierung | Dokumentation | Engineering | Installation | Test | Abnahme | Wartung | Weiteres |  | SELECT | CS-ASS | SELECT | CS-ASS
| AP-Digit. |  | xxxxx1 | xxxxx2 | xxxxx3 | xxxxx4 | xxxxx5 | xxxxx6 | xxxxx7 | xxxxx8 | xxxxx9 | xxxxxA | Aufwand | Tätigkeit | 24840 |  | 68040
| Betrag bei einem Stundensatz in KCCPUDEVDXT von 80 EUR: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | (Kurz- Zeichen) |  | 24840 |  | 68040
| Summen: | 1452 | 168 | 128 | 336 | 496 | 174 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 276 | 276 | 756 | 756
[16 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0
| Cost & Effort Evaluation for DXTSLEA V 3.1 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0
| Ids conformant to Product Description P-DXTSLEA-PD-031-001 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0
DXTSLEA031001001010 | Implementation Project Controlling, Meetings, Reviews | 198 | 92 |  | 24 | 32 | 32 |  |  | 18 |  |  |  |  | 1 | 198 |  | 0
|  | 0 | [12 empty] | 1 | 0 |  | 0
|  | 0 | [12 empty] | 1 | 0 |  | 0
| Base Components developed to assist SLEA functionality | 0 | [12 empty] | 1 | 0 |  | 0
|  | 0 | [12 empty] | 1 | 0 |  | 0
DXTSLEA031002001010 | Online File Parser DFE Node | 78 | 8 | 16 | 16 | 24 | 6 |  |  | 8 |  |  |  |  | 1 | 78 |  | 0
DXTSLEA031002001020 | Remote DFE Event Bridge | 96 | 8 | 16 | 24 | 32 | 8 |  |  | 8 | [5 empty] | 0 |  | 0
DXTSLEA031002001030 | Multi-State Text Stream Record Parser DFE Node | 136 | 8 | 16 | 48 | 48 | 8 |  |  | 8 | [5 empty] | 0 | 1 | 136
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 1 | 0
DXTSLEA031002002010 | OSSreports "LiveView" plugin and Ajax Components | 172 | 8 | 16 | 56 | 56 | 24 |  |  | 12 | [5 empty] | 0 | 1 | 172
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 1 | 0
| Default SLEA factory configuration | 0 | [13 empty] | 0 | 1 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 1 | 0
DXTSLEA031002008010 | Generic SLEA Data Model | 136 | 8 | 8 | 40 | 40 | 16 |  |  | 24 | [5 empty] | 0 |  | 0
DXTSLEA031002008020 | Generic Base SLEA Feeder Configuration | 328 | 16 | 24 | 72 | 144 | 32 |  |  | 40 | [5 empty] | 0 | 1 | 328
DXTSLEA031002008030 | --- | 0 | [13 empty] | 0 | 1 | 0
DXTSLEA031002008040 | Base SLEA Report Procedure Calls | 120 | 8 | 16 | 32 | 40 | 16 |  |  | 8 | [5 empty] | 0 | 1 | 120
DXTSLEA031002008050 | Base SLEA Report GUI Metadata | 112 | 8 | 16 | 24 | 32 | 16 |  |  | 16 | [5 empty] | 0 |  | 0
DXTSLEA031002008060 | --- | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 1 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 1 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 1 | 0
0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 1 | 0
DXTSLEA031002010010 | Loadbuild DXTSLEA V 3.1 & final editing of documentation (TM,RN / AutoDoc) | 76 | 4 |  |  | 48 | 16 |  |  | 8 | [5 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 1 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 | 1 | 0
0
0
0
0
0
|  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
0
0
|  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [12 empty] | 0.8 | 0 | 0.8 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0
|  | 0 | [12 empty] | 0.4 | 0 | 0.8 | 0
|  | 0 | [12 empty] | 0.9 | 0 | 0.9 | 0
|  | 0 | [12 empty] | 0.9 | 0 | 0.9 | 0
|  | 0 | [12 empty] | 0.9 | 0
|  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0
Aufteilung nach Tätigkeiten:
| Gesamt-Summe: | #NAME?
| Architektur | #NAME?
| Datenmodell, Star-Beladung, Vorberechnungen und Report-Views | #NAME?
| Feeder | #NAME?
| Report-GUI / Metadaten | #NAME?
| Test, Abnahme | #NAME?
| Prozess-Bezogene Arbeiten (PB_ENTW) | #NAME?
| Loadbuild | #NAME?
| Installation, Services | #NAME?
| Migration von Solution O2EVRA auf Produkt DXTVAS | #NAME?
| andere (nicht farblich gekennzeichnet) | #NAME?
| nichtleere | #NAME?
Note on Q4: Wolfgang Scherer: 1 … Feature ausgewählt 0… Feature nicht Teil des Pakets
Note on S4: Wolfgang Scherer: 1 … Feature ausgewählt 0… Feature nicht Teil des Pakets

## Parameter
Parameter-Beschreibung | Parameter-Wert | Einheiten
Stundensatz OSS/BSS | 80 | EUR
| 1540 | DataXtender (QAS, DataXtender)